Karta zmian do Regulaminu konkursu: RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17

Oś priorytetowa VI Jakość życia - Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające
 ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

| lp. | Zmiana | Zakres zmiany | Uzasadnienie | Termin od którego stosowane są zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | było | Pkt. 1.10. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 1 września 2019 r. | Zmiana okresu realizacji projektu. | Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej na posiedzeniu nr 40/2019 w dniu 15 kwietnia 2019 r. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu konkursu na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl. |
|  | jest | Pkt. 1.10. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2019 r. |  |  |  |