## Slide 1
Realizacja wskaźników
objętych ramami wykonania w ramach
RPO WM 2014-2020
stan na 31 stycznia 2018 r.

## Slide 2: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR] | 13 897 000 | 1 001 116,15 | 7% | 37 473 585,71 | 270%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 88 173 633 | 12 987 679,8* | 15% | 52 799 810,5** | 60%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 3: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] | 24 | 49* | 204% | 1010* | 4208%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 24 692 836 | 20 148 758** | 82% | 63 553 478*** | 257%
*W ramach wskaźnika zliczono też e-usługi na poziomie 4 i wyższym, na co uzyskano wstępną zgodę MR.
**Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
***Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 4: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | 505 | 16 | 3% | 440 | 87%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 52 015 256 | 19 905 794,3* | 38% | 74 897 405** | 144%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 5: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 44 | 9 | 20% | 225 | 511%
 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów [km] | 19 | 0 | 0% | 364 | 1915%
 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" [szt.] | 2 | 4 | 200% | 32 | 1600%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 115 846 872 | 17 237 745* | 14,9% | 119 447 052** | 103%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 6: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] | 12 | 0 | 0% | 26 | 217%
 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem [szt.] | 4 | 0 | 0% | 37 | 925%
 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] | 3 | 1 | 33% | 36 | 1200%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 28 303 643 | 4 669 353,09* | 16,5% | 52 231 456,7** | 185%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 7: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa VI Jakość życia | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] | 4 | 0 | 0% | 8 | 200%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 16 524 296 | 8 776 950,2* | 53% | 13 874 984,7** | 84%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 8: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność końcową) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (na podstawie umów z termin. zak. do 30.09.2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego | Całkowita długość nowych dróg [km] | 7,5 | 0 | 0% | 26,7 | 356%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 62 888 014 | 53 734 096,8* | 85% | 71652559,1** | 114%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 9: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Chart: Wartość osiągnięta - stan na 31.01.2018 r
| Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów [km] | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem [szt.] | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Całkowita długość nowych dróg [km] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | I | II | III | IV | V | VI | VII
Wart. osiągnięta | 0.07 | 0.15 | 2.04 | 0.82 | 0.03 | 0.38 | 0.2 | 0 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0.33 | 0.165 | 0 | 0.53 | 0 | 0.85

## Slide 10: Podjęte działania zmierzające do osiągnięcia ram wykonania
Przyjęto następujące założenia:
Uruchomienie, w pierwszej kolejności, naborów realizujących wskaźniki produktowe, będące jednocześnie ramami wykonania Programu, z alokacją umożliwiającą realizacje przynajmniej dwukrotności założonych wartości pośrednich.
Umocowanie w kryteriach kosztów jednostkowych oraz innych wskaźników będących ramami wykonania. Co do zasady w kryteriach dostępowych ujmowane są wskaźniki których realizacja może być zagrożona, natomiast w kryteriach punktowych wskaźniki których realizacja nie powinna powodować trudności.
Ujęcie w regulaminach konkursów zapisów dotyczących konieczności zakończenia realizacji projektów najpóźniej do września 2018 roku.
Uruchamianie takiej alokacji Programu, która umożliwi realizację wskaźników finansowych przynajmniej w wysokości 1,5-krotności założonych wartości.
Zobowiązano IP ZIT WOF (w Porozumieniu) do realizacji odpowiedniej wartości ram wykonania, obliczonej w stosunku do przyznanej alokacji, gdzie dodano również zapis o odpowiedzialności finansowej w przypadku braku ich realizacji.

## Slide 11: Podjęte działania zmierzające do osiągnięcia ram wykonania
Podjęto następujące kroki:
Podwyższano alokacje w konkursach, w których wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinasowanie przewyższała pierwotną wartość alokacji przewidzianą na konkurs.
Ustalono czas przewidziany na podpisanie umów z Beneficjentami do 60 dni kalendarzowych.
W celu przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność odstąpiono od weryfikacji 100% dokumentów. Aktualnie wnioski weryfikowane są na próbie dokumentów.
W części konkursów umożliwiono wypłatę środków na zrealizowane zadania w projekcie pomimo braku całej dokumentacji na pozostałe, niezrealizowane jeszcze zadania.
W uzasadnionych przypadkach umożliwiono dostarczanie pozwoleń na budowę oraz praw do dysponowania gruntami lub obiektami po podpisaniu umowy.
Postanowiono w regulaminach konkursów zrezygnować z części dokumentów w przypadku projektów nieinfrastrukturalnych lub przenieść obowiązek dostarczenie niektórych załączników z etapu składania wniosku o dofinansowanie na etap przed podpisaniem umowy.
Ograniczono stresowanie kryteriów merytoryczno szczegółowch – punktowych do sytuacji w których wnioskowana wartość dofinasowania przekracza wysokość alokacji w konkursie.

## Slide 12: Podjęte działania zmierzające do osiągnięcia ram wykonania
Planowane są do podjęcia następujące kroki:
Wdrożenie w pracy bieżącej Opiekuna Projektu, działań takich jak:
Weryfikacja wniosku o płatność zaliczkową w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku w SL.
Weryfikacja w pierwszej kolejności wniosków o płatność rozliczających/wnioskujących.
Ścisła współpraca z Beneficjentem w zakresie prawidłowego sporządzania wniosku o płatność.
Doradztwo w zakresie sporządzania harmonogramu płatności celem kumulacji mniejszych kwot i nie rozdrabniania harmonogramu na małe płatności.
Analiza propozycji zmian okresu realizacji projektu i wyrażanie zgody w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach
Rekomenduje się nie wyrażanie zgody na przedłużania okresów realizacji projektów.

## Slide 13: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (wartość szacowana na podstawie proporcji wartości wskaźnika do okresu trwania projektu do końca 2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby] | 7 309 | 10 470 | 143% | 16 505 | 226%
 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] | 3 382 | 3 635 | 107% | 4 985 | 147%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 35 694 542 | 33 118 701,37* | 93% | 37 685 603,15 €** | 106%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 14: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (wartość szacowana na podstawie proporcji wartości wskaźnika do okresu trwania projektu do końca 2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] | 12 429 | 4 552 | 37% | 11 393 | 92%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 26 181 822 | 4 862 050,83* | 19% | 18 301 696,54 €** | 70%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 15: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika / KEW | Cel pośredni na 2018 r. | Kumulatywna wartość osiągnięta wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność) | % realizacji celu pośredniego dla wartości osiągniętej | Wartość szacowana wskaźnika (wartość szacowana na podstawie proporcji wartości wskaźnika do okresu trwania projektu do końca 2018 r.) | % realizacji celu pośredniego dla wartości szacowanej
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] | 15 205 | 27 021 | 178% | 49 787 | 327%
 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] | 4 432 | 9 887 | 223% | 13 706 | 309%
 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] | 4 962 | 1 251 | 25% | 3 987 | 80%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 49 145 800 | 17 825 178,94* | 36% | 38 542 523,96 €** | 78%
*Wartość osiągnięta wsk. finansowowego - Wartość na podstawie wniosków certyfikowanych do KE
**Wartość szacowana wsk. finansowowego - Wartość na podstawie aktualnych harmonogramów płatności wg umów (płatności do 30.06.2018 r.)

## Slide 16
Chart: Realizacja wskaźników objętych ramami wykonania dla OP VIII-X – wartości osiągnięte
| Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby] | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP VIII | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP IX | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP X
 | 1.4325 | 1.0748 | 0.92784 | 0.36624 | 0.1857 | 1.7771 | 2.2308 | 0.25212 | 0.3627

## Slide 17: Podjęte działania przyspieszające wydatkowanie środków
- podwyższano alokacje w konkursach, w których wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinasowanie przewyższała pierwotną wartość alokacji przewidzianą na konkurs,
- ograniczono i wystandaryzowano załączniki do umowy,
- skrócono czas przewidziany na podpisanie umów z Beneficjentami (z 90 do 60 dni kalendarzowych),
- wprowadzono możliwość uzupełniania niektórych kryteriów wyboru projektów,
- realizowanie całej procedury wyboru projektów w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zakończenia naboru.