## EFRR
Załącznik do uchwały nr 637/45/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2019 r.
A. Wykaz Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020
L.p. | Tytuł projektu | Beneficjent/ i podmiot realizujący | Data identyfikacji | Projekt duży (T/N/ND) | Planowany (w dniu identyfikacji) okres realizacji (kw./miesiąc - rok) | Planowana data (w dniu identyfikacji) złożenia wniosku o dofinansowanie (kw./miesiąc - rok) | Wskaźniki projektu (wskaźnik i wartość docelowa) | Szacowana wartość całkowita projektu (PLN) | Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) | Szacowany wkład UE (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Oś priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
Działanie 2.1 E- usługi Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza
1 | E- zdrowie dla Mazowsza 2 | Wojewodztwo Mazowieckie | 26.02.2019 r. | N | II kw. 2019 r. - II kw. 2022 r. | II kw. 2019 r. | • Liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 3 szt. • Liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 1 szt. • Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego – 22 szt. | 84312500 | 84312500 | 67450000
[7 empty] | Suma | 84312500 | 84312500 | 67450000
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 2.1 E- usługi Poddziałanie 2.1.2 E - usługi dla Mazowsza w ramch ZIT | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | Miasto Stołeczne Warszawa | 19.07.2016 r. | N | III kw. 2016 r. - IV kw. 2022 r. | luty/ marzec 2017 r. | • Liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 23 szt. • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 25 szt. | 70592601.31 | 70592601.31 | 56474081.05
3 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka) | Miasto Stołeczne Warszawa | 14.02.2017 r. | N | I kw.2016 r. - IV kw. 2022 r. | maj/czerwiec 2017 | • Liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 8 szt. • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 11 szt. | 26093125 | 26093125 | 20874500
4 | Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Archiwum) | Miasto Ząbki | 04.07.2017 r. | N | styczeń 2017 r. - grudzień 2021 r. | III kw.2017 | • Liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 20 szt. • Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego – 20 szt. • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 20 szt. | 18284099.21 | 18284099.21 | 14627279.37
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Suma | 114969825.52 | 114969825.52 | 91975860.42
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
5 | Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji | Województwo Mazowieckie/ Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | 2016-05-04 | N | 01.2016 r. – 06.2021 r. | III kw. 2016 r. | Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB – 92 szt.; Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 276 szt.; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 276 szt. Wskaźniki produktu: Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług – 20 szt.; Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 92 szt. | 40391250 | 40156706.08 | 40156706.08
6 | Optymalizacja wykorzystania instrumentów finansowych oraz tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji w województwie mazowieckim | Województwo Mazowieckie/ Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | 2018-10-09 | N | 1.11. 2018 - 31.12. 2020 | IV kw. 2018 | Wskaźniki produktu: • Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług - 3 Wskaźniki rezultatu: • Liczba produktów finansowych (nowych lub ulepszonych) gotowych do wdrożenia przez IOB. Wartość ww. wskaźnika będzie wyrażała liczbę opracowanych i uzgodnionych z instytucjami finansowymi metryk produktów finansowych zawierających podstawowe parametry produktu finansowego - 5 | 5698000 | 5698000 | 5698000
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Suma | 46089250 | 45854706.08 | 45854706.08
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] |  | [nie dotyczy] | Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
7 | Modernizacja pompowni Arciechów, gm. Iłów | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 30.10.2018 | N | II kw. 2019 r. - II kw. 2021 r. | I kw. 2019 r. | • Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - 7 548 osób | 10850308.47 | 10606336.47 | 8485069.18
[7 empty] | Suma | 10850308.47 | 10606336.47 | 8485069.18
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Oś priorytetowaVI Jakość życia | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
8 | Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. | 10.10.2017 | N | 24.02.2015 r. – 24.02.2018 r. | IV kw. 2017 r. | • Liczba wspartych podmiotów leczniczych - szt. 1 • Liczba osób korzystających ze świadczeń podmiotu leczniczego - 6.800 osób/rok | 137136044.5 | 137136044.5 | 95830667.89
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Suma | 137136044.5 | 137136044.5 | 95830667.89
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Oś priorytetowaVII Rozwój regionalnego systemu transportowego | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
9 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 15.12.2015 | N | II kw. 2016 r. - 2018 r. | II kw. 2016 r. | • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - 8km | 39852789.91 | 38616270.91 | 30893016.72
10 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 04.10.2016 r. | N | IV kw. 2016 r. – 2020 r. | planowane jest po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej i po opracowaniu studium wykonalności (w zgłoszeniu brak daty) | • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - około 18,62 km | 131993329.62 | 131130509.22 | 104904407.37
11 | Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 04.10.2016 r. | N | IV kw. 2016 r. – 2019 r. | planowane jest po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej i po opracowaniu studium wykonalności (w zgłoszeniu brak daty) | • Całkowita długość nowych dróg - około 4,6 km | 50000000 | 50000000 | 40000000
12 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 15.05.2018 r. | N | II/III kwartał 2018 r. – 2020 r. | planowane jest po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej i po opracowaniu studium wykonalności (w zgłoszeniu brak daty) | • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - około 10,18 km | 120000000 | 120000000 | 96000000
13 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk | Powiat Płocki | 28.08.2018 r. | N | 01.01.2019 -31.01.2020 | 09.2018 r. | • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 7,56 km | 8058267.49 | 8058267.49 | 6446613.99
14 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele | Powiat Przasnyski | 2018-10-09 | N | 2018 - 2020 | 11.2018 r. | • Długość rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej [km] – 17,533 • Liczba przebudowanych przepustów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej [szt.] - 2 | 48000000 | 48000000 | 38400000
15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie | Powiat Przasnyski | 2018-10-09 | N | 2018 - 2020 | 11.2018 r. | • Długość rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej [km] – 15,750 • Liczba przebudowanych przepustów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej [szt.] - 1 | 42000000 | 42000000 | 33600000
16 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN" na trasie S–8 | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 2019-04-15 | N | IV kwartał 2019 r. - 2022 r. | III kwartał 2019 r. | • Całkowita długość nowych dróg : około 2,5 km; | 30000000 | 30000000 | 24000000
17 | Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 | Województwo Mazowieckie/ MZDW | 2019-04-15 | N | IV kwartał 2019 roku /I kwartał 2020 roku - 2022 r. | Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej i po opracowaniu studium wykonalności. | • Całkowita długość nowych dróg: 7,35 km, | 250000000 | 250000000 | 100000000
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Suma | 719904387.02 | 717805047.62 | 474244038.08
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Działanie 7.2 Infrastruktura kolejowa | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy]
18 | Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele | PKP PLK S.A | 2016-05-04 | N | 07.2018 - 04.2021 | 12.2018 r. | • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 57 km | 398165544.04 | 323711824.42 | 258969459.54
19 | Prace na linii Nr 28 Wieliszew – Zegrze | PKP PLK S.A | 19.10.2017 | N | III kw. 2019 r. - IV kw.2021 r. | I kw. 2019 r. | • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 3,5 km | 43144683.47 | 35076978.43 | 28061582.74
20 | Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych | "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. | 13.06.2016 | N | 2015 - 2017 | 2016 r. | • Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych – 39 szt. • Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych- zostanie określona w późniejszym etapie | 197534925 | 160582500 | 128466000
21 | Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin | PKP PLK S.A | 27.03.2017 | N | 07.2016 – 05.2023 | 09.2018 r. | Po zrealizowaniu Etapu I Projektu nie zostanie osiągnięty żaden ze wskaźników rezultatu lub produktu. Po realizacji całej inwestycji, tj. Etapu I i Etapu II, osiągnięty zostanie wskaźnik produktu „Całkowita długość nowych linii kolejowych" - około 6 km. | 104988798.92 | 85356747.09 | 68285397.67
22 | Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych | "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. | 29.01.2018 | N | I kw.2018 r. - II.kw 2020 | 02.2018 r. | • Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 6 szt. • Pojemność zakupionych wagonów osobowych - 1296 (liczba miejsc siedzących) | 153519703.41 | 121719747 | 96158600.13
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Suma | 897353654.84 | 726447796.94 | 579941040.08
[nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | [nie dotyczy] | Razem | 2010615970.35 | 1837132257.13 | 1363781381.73