## Slide 1: Najważniejsze zmiany, jakie w wyniku renegocjacji zostały wprowadzone do RPO WM 2014-2020. Realizacja wskaźników objętych ramami wykonania (wg stanu na 31 sierpnia 2018 r.)
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 21 września 2018 r.
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

## Slide 2: Proces negocjacji z Komisją Europejską
1 | Prowadzenie procesu renegocjacji RPO WM 2014-2020 | 2015.07 – 2018.06
2 | Przyjęcie ostatecznych zmian przez KM RPO WM | 2018-05-10
3 | Przekazanie Programu do KE w systemie SFC | 2018-06-27
4 | Wydanie decyzji KE zatwierdzającej RPO WM 2014-2020 w wersji 2.1 | 2018-07-27

## Slide 3: Decyzja Komisji Europejskiej
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI - C(2018) 5156 – z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 899 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”
Numer programu pozostaje bez zmian: CCI 2014PL16M2OP007
Artykuł 2
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” zatwierdzonej niniejszą decyzją, stają się kwalifikowalne od dnia 27 czerwca 2018 r.

## Slide 4: Publikacja RPO WM 2014-2020 w wersji 2.1
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018 r., poz. 7858
www.funduszedlamazowsza.eu
www.funduszeeuropejskiegov.pl

## Slide 5: Główne zmiany EFRR
Dopuszczenie realizacji nowych typów projektów oraz priorytetyzacja interwencji, w tym m.in.:
  4 nowe projekty pozakonkursowe
  zmniejszenie wskaźnika w OP III umożliwiło m.in. przeznaczenie znacznie większych środków na bezpośrednie wsparcie dotacyjne dla MŚP
  możliwość wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych
  modernizacja źródeł ciepła – usunięcie konieczności zasilania kilku budynków z modernizowanego źródła ciepła
  nadanie priorytetu rozwojowi mobilności miejskiej
  umożliwienie finasowania PSZOK niezależnie od etapu przygotowania WPGO
  zniesienie ograniczeń kwotowych dla projektów dot. infrastruktury kultury i zabytków.

## Slide 6: Główne zmiany EFRR
optymalizacja wskaźników – największy sukces negocjacyjny, w tym. in.:
  zmniejszenie o ok. 43% wartości wskaźnika finansowego w OP I
  zmniejszenie o ok. 64% wartości ram wykonania i ok. 30% wskaźnika finansowego w OP III
  zmniejszenie o ok. 36% wartości wskaźnika finansowego w OP VII
uelastycznianie limitów % do kwotowych
  Zastąpienie limitu procentowego limitem kwotowym na wsparcie OSP
  Zastąpienie limitu procentowego limitem kwotowym na wsparcie dróg lokalnych
Rozszerzenie katalogów beneficjentów
Realokacje środków
Dostosowanie do zmian otoczenia prawnego i UP

## Slide 7: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR] | 13.897.000 | 1.515.725 | 11% | 34.165.867 | 246%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 49.853.543 | 34.854.263 | 70% | 45.984.497 | 92%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 8: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 [szt.] | 156 | 198 | 127% | 870 | 558%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 38.622.140 | 32.572.592 | 84% | 43.559.485 | 113%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 9: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | 180 | 76 | 42% | 558 | 310%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 36.312.410 | 61.449.707 | 169% | 80.921.951 | 223%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 10: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | 44 | 53 | 120% | 256 | 582%
 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów [km] | 20 | 0 | 0% | 358 | 1.790%
 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] | 2 | 9 | 450% | 34 | 1.700,00%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 108.558.136 | 59.406.725 | 55% | 76.300.174 | 70%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 11: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
V. Gospodarka przyjazna środowisku | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem [szt.] | 4 | 1 | 25% | 26 | 650%
 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] | 6 | 3 | 50% | 36 | 600%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 16.051.416 | 28.001.337 | 174% | 35.385.136 | 220%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 12: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
VI. Jakość życia | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] | 4 | 0 | 0% | 15 | 375%
 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] | 0 | 0 | nd. | 5 | nd.
 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych [szt.] – KEW | 8 | 11 | 138% | 11 | 138%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 14.689.926 | 12.580.185 | 86% | 14.021.731 | 95%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 13: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFRR
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego | Całkowita długość nowych dróg [km] | 5,4 | 7,42 | 137% | 27,9 | 517%
 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] | 3,0 | 5,17 | 172% | 156,87 | 5.229%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 40.412.934 | 74.976.789 | 186% | 97.331.042 | 241%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie harmonogramów z SL (projekty, które mają być zakończone do końca 2018 r.).
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 14
Chart: Osiągnięte wartości wskaźników objętych ramami wykonania w OP I - VII wg stanu na 31 sierpnia 2018 r. oraz wzrost wartości w pkt proc. od 31 maja 2018 r.
| Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów [km] | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem [szt.] | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych [szt.] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | Całkowita długość nowych dróg [km] | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | I | II | III | IV | V | VI | VII
maj-18 | 0.091705 | 0.49458 | 0.78205 | 0.71855 | 0.33889 | 1.0726 | 0.77273 | 0 | 4.5 | 0.33418 | 0.25 | 0.33333 | 1.1858 | 0 | 0.75 | 0.67445 | 1.3741 | 1.7233 | 1.6951
wzrost w stosunku do stanu na 31 maja [pkt proc.] | 0.017364 | 0.20455 | 0.48718 | 0.12481 | 0.083333 | 0.61967 | 0.43182 | 0 | 0 | 0.21305 | 0 | 0.16667 | 0.55871 | 0 | -0.64 | 0.18193 | 0 | 0 | 0.16016

## Slide 15: Główne zmiany EFS
Najistotniejsze zmiany merytoryczne dotyczące osi priorytetowych współfinasowanych z EFS:
  rozszerzenie grupy docelowej w osi VIII o bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 oraz osoby pracujące, które dzięki wsparciu w zakresie korzystania z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utrzymają zatrudnienie
  zrezygnowanie z zapisów dotyczących profilowania osób bezrobotnych i odniesień do Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
  zmiana zapisów dotyczących stosowania trybu pozakonkursowego dla projektów realizowanych przez i we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
  przeformułowanie zapisów w PI 9i dotyczących linii demarkacyjnej między CT8 a CT9
  uelastycznienie zapisów umożliwiających realizację szerokiego katalogu programów zdrowotnych
  dodanie zapisów umożliwiających finansowanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach programów zdrowotnych

## Slide 16: Główne zmiany EFS
  zmiana brzmienia celu szczegółowego dla PI 10i w związku z aktualizacją katalogu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (zgodnie z UP) oraz wprowadzeniem preferencji dla wsparcia uczniów i szkół ze specjalnymi i największymi potrzebami edukacyjnymi
  dostosowanie zapisów dotyczących typów szkół możliwych do objęcia wsparciem w OP X zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (wsparcie szkół gimnazjalnych)
  usunięcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe z katalogu grupy docelowej PI 10i
  wprowadzenie kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy
Realokacje środków i optymalizacja wskaźników
Dostosowanie zapisów do zmian prawnych i UP

## Slide 17: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
VIII. Rynek pracy | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby] | 7.309 | 11.862 | 162% | 17.436 | 238%
 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] | 3.382 | 4.528 | 134% | 5.475 | 162%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 35.694.542 | 38.628.281 | 108% | 40.987.814 | 114%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie umów,
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 18: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] | 10.419 | 8.454 | 81% | 19.168 | 184%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 21.948.221 | 11.003.077 | 50% | 13.824.665 | 63%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie umów,
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 19: Ramy wykonania dla osi priorytetowych EFS
Oś priorytetowa | Nazwa wskaźnika | Cel pośredni na 2018 r. po renegocjacji RPO WM | Realizacja celu pośredniego wg stanu na 31-08-2018* | % realizacji celu pośredniego | Szacowana realizacja celu pośredniego na koniec 2018 r.** | % realizacji szacowanej realizacji celu pośredniego
X. Edukacja dla rozwoju regionu | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] | 15.205 | 52.356 | 344% | 61.683 | 405%
 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] | 4.432 | 13.946 | 314% | 16.535 | 373%
 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] | 4.160 | 1.506 | 36% | 19.982 | 480%
 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] | 41.198.924 | 34.398.175 | 83% | 39.421.437 | 96%
* Realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność,
dla wskaźników postępu finansowego – wydatki kwalifikowalne certyfikowane do KE.
** Szacowana realizacja dla wskaźników produktu – na podstawie umów,
dla wskaźników postępu finansowego – uwzględnia zatwierdzone wnioski o płatność, które nie zostały certyfikowane do KE. Rzeczywista realizacja będzie uwzględniać dodatkowo wydatki poniesione przez beneficjentów do końca 2018 r., które nie znalazły się jeszcze w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

## Slide 20
Chart: Wartości osiągnięte dla kamieni milowych w OP VIII - X stan na 31 sierpnia 2018 r. i zmiana w stosunku do stanu z 31 maja 2018 r.
| Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby] | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP VIII | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP IX | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] OP X
sierpień 2018 r. | 1.6229 | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.5 | 3.44 | 3.14 | 0.36 | 0.83
zmiana w pkt. % | 0.1029 | 0.18 | 0.07 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.46 | 0.1 | 0.35

## Slide 21
Dziękuję za uwagę
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
dsrr@mazovia.pl