## Slide 1
Stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej FUE 2021-2027
XLVII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 13 czerwca 2019 r.
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

## Slide 2
2019-01-28 | Rada Ministrów przyjęła Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2021-2027. I etap prac nad przygotowaniem zasad funkcjonowania dokumentów programowych Polityki Spójności na lata 2021-2027
2018-02-14 | Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 określający cele i sposoby finansowania nowego budżetu Unii.
2018-05-02 | Komisja Europejska zaprezentowała projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 (WRF 2021-2027) - rozpoczęcie procesu negocjacji
2018-06-18 | Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej przy Związku Województw RP przekazał do MIiR: Wstępne spostrzeżenia Konwentu Marszałków Województw RP dotyczące nowych ram dla polityki spójności
do końca 2018 r. | intensywne prace z MIiR ws. koncepcji programowania na poziomie krajowym i regionalnym - KSRR 2030 - zmiany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
2018-11-14 | Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia w sprawie WRF 2021-2027 Obowiązuje wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu rozporządzenia w sprawie WRF, dlatego Parlament Europejski zwołał komitet pojednawczy, tzw. procedura TRILLOGUE

## Slide 3
2019-03-18 | rozpoczęcie prac nad projektem linii demarkacyjnej dla typów projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WM 2021-2027
2019-03-19 | STANOWISKO nr 2/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ujęcia w Wieloletnich Ramach Finansowych oraz pakiecie rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2021-2027 Unii Europejskiej aktualnych danych EUROSTAT oraz objęcia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia
2019-03-29 | Stanowisko dotyczące wspólnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego obejmującego region warszawski stołeczny oraz obszar (region) mazowiecki regionalny podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy
2019-04-02 | przyjęcie przez ZWM wstępnego harmonogramu do założeń RPO WM 2021-2027 w celu przedłożenia propozycji Zespołowi redakcyjno - programowemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2021-2027
2019-04-02 | Zarządzenie nr 56/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Zespołu redakcyjno-programowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2021-2027

## Slide 4
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu RPO WM 2021-2027 i przedstawienie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Mazowieckiego - zadanie będzie realizowane poprzez przyjmowanie kolejnych wersji RPO WM 2021-2027 do zakończenia procesu programowania tj. do zatwierdzenia RPO WM 2021-2027 przez Komisję Europejską
W ramach Zespołu powołane zostały Podzespoły tematyczne do każdego CP
Uwzględnienie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy - Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 – w szczególności Załącznika D
Równolegle koordynatorzy CP uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju wspierających prace nad przygotowaniem PO na lata 2021-2027

## Slide 5: WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA ZAŁOZEŃ do RPO WM 2021-2027
Etap 1 - Przygotowanie tabeli | kwiecień/maj 2019 r.
Podsumowanie prac w podzespołach poprzez opracowanie: 1) uzupełnienie TABEL dla poszczególnych CP w zakresie: - poziomu wsparcia kraj/region - formy wsparcia zwrotna/bezzwrotna - diagnozy potrzeb województwa - projekty strategiczne wraz ze stanem gotowości - wagi typów wsparcia - alokacji względem potrzeb województwa - doboru wskaźników 2) założeń do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) Z wyłączeniem wartości wskaźników oraz podziału finansowego | .
Przedłożenie TABEL ZWM w formie informacji | 
Etap - 2 – Przygotowanie projektu założeń RPO WM | maj/czerwiec 2019 r.
Przełożenie TABEL na wzór założeń RPO WM 2021-2027 - RF we współpracy z podzespołami. W szczególności dopracowanie uzasadnień konieczności realizacji typów projektów. | 
Przekazanie założeń RPO WM 2021-2027 w ramach podzespołów | 

## Slide 6
Przyjęcie przez ZWM założeń RPO WM 2021-2027 w drodze informacji (wersja 1) | 
Przekazanie założeń projektu RPO WM 2021-2027 do IK RPO po decyzji ZWM i uwzględnieniu ustaleń wspólnego stanowiska ZEEKSP przy Konwencie Mraszałków dla 16 IZ RPO | 
Poinformowanie KM RPO WM 2014-2020 o pracach nad RPO WM 2021-2027 | 
Etap 3 - Praca w podzespołach | lipiec/wrzesień 2019 r.
Transpozycja uwag do otrzymanych z MIiR, nieformalnego dialogu z KE oraz zapisów założeń projektu UP do projektu RPO WM 2021-2027 | 
Prace związane z pozyskaniem zewnętrznych ekspertyz w celu wypracowanie mandatów negocjacyjnych. Opracowanie OPZ w celu przeprowadzenia zamówień. Uzależnione od otrzymania informacji dot.: - uwzględnienia podziału NUTS 2, - przesądzeń dot. linii demarkacyjnej - uwag otrzymanych z MIiR do założeń RPO WM 2020+ - uwag otrzymanych od KE do założeń RPO WM 2020+ (droga nieoficjalna) | 

## Slide 7
Identyfikacja obszarów komplementarnych do RPO WM 2021-2027, wymagających zapisów w Kontrakcie Programowym | 
Dopracowanie założeń do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) - podejście terytorialne. | 
Przypisanie zadań niezbędnych do realizacji w celu spełnienia warunków szczególnych do poszczególnych Departamentów merytorycznych w drodze informacji dla ZWM | 
Przyjęcie przez ZWM założeń RPO WM 2021-2027 w drodze informacji (wersja 2) | 
Poinformowanie KM RPO WM 2014-2020 o pracach nad RPO WM 2021-2027 | 
Przekazanie założeń projektu RPO WM do IK UP | wrzesień 2019 r.

## Slide 8
Po przygotowaniu ZAŁOŻEŃ RPO WM 2021-2027 - do udziału w pracach Podzespołów, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Przewodniczący Zespołu będzie zapraszać przedstawicieli:
    przedsiębiorców i pracodawców;
    instytucji naukowych i jednostek badawczo-naukowych;
    organizacji pozarządowych;
    jednostek samorządu terytorialnego;
    instytucji rządowych;
    grup wykluczonych społecznie.

## Slide 9
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
UMWM w Warszawie
al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
dsrr@mazovia.pl
Dziękuję za uwagę!