**PROTOKÓŁ**

**przebiegu XLII posiedzenia Komitetu Monitorującego**

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

**Informacje ogólne**

W dniu 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XLII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 48 osób (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnione były 33 osoby.

**1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania**

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Raboszuk, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

**2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-zdrowie dla Mazowsza 2, projekt pozakonkursowy**

Pani Kinga Kowalewska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich poinformowała, że w stosunku do przesłanych Członkom Komitetu Monitorującego materiałów, nie zaszły żadne zmiany. Dodała, że kryteria zostaną przyjęte przez Komitet Sterujący do spraw zdrowia w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-zdrowie dla Mazowsza 2, projekt pozakonkursowy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

**3. Prezentacja oraz głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

Pan Artur Waś przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich poinformował, że w stosunku do przesłanych Członkom Komitetu Monitorującego materiałów, nie zaszły żadne zmiany.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

**4. Głosowanie nad autopoprawką do uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie notyfikacji zmian nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej**

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że autopoprawka dotyczy oczywistej pomyłki polegającej na sytuacji, gdzie jedna z cyfr w wyniku błędu została zamieniona cyfra 5 na 9. Dodała, że w przesłanych Członkom Komitetu materiałach jest pełna informacja na temat autopoprawki.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realokacji środków EFRR w trybie notyfikacji zmian nie objętych decyzją Komisji Europejskiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik   
nr 5 do niniejszego protokołu).

**5. Prezentacja Planów Działania na 2019 rok dla VIII, IX i X Osi Priorytetowej**

Pani Agnieszka Zych przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich poinformowała, że dla Osi Priorytetowych przygotowywane są plany działania, dodała, że taki obowiązek wynika z wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów. Nadmieniła, że obowiązkiem Instytucji Zarządzającej jest również przedstawienie informacji o planach działania na dany rok, w roku poprzedzającym. Nadmieniła, że do końca roku powinny zostać przedstawione przedmiotowe plany działania. Poinformowała, że plany zostały opublikowane na stronie [www.funduszedlamazowsza.eu](http://www.funduszedlamazowsza.eu) nadmieniając, że plany działania zostały sporządzone na podstawie harmonogramu konkursów, który został również opublikowany. Dodała, że w planach działania znajdują się wszystkie informacje   
o konkursach oraz naborach pozakonkursowych, które planowane są w 2019 roku. Następnie Pani Agnieszka Zych przedstawiła prezentację dotyczącą planów Działania na 2019 rok dla VIII, IX i X Osi Priorytetowej (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Pan Leszek Król Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich poinformował, że plany działań były w poprzedniej perspektywie i obowiązek ten został wprowadzony również w obecnej perspektywie finansowej. Nadmienił, że chodzi o to, że beneficjenci prosili o informację, co jest planowane na najbliższy rok, żeby mogli się odpowiednio przygotować. Zwrócił uwagę, że w przypadku EFS-u i ERDF będzie to ostatni rok kontraktacji, chyba, że będą oszczędności wtedy konkursy będą ogłaszane.

**6. Informacja na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020**

Pani Kinga Kowalewska przedstawiły prezentację dotyczącą informacji na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020 w zakresie EFRR.

Pani Agnieszka Zych przedstawiły prezentację dotyczącą informacji na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020 w zakresie EFS (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Pan Edward Wroniewski Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Certyfikacji poinformował, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i w najbliższym czasie zostaną przekazane do Komisji Europejskiej wnioski które zostały wykonane.

**7. Informacja o postępach we wdrażaniu strategii komunikacji działaniach informacyjnych   
i promocyjnych w 2017 roku**

Pani Beata Rzymowska przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przedstawiła informację o postępach we wdrażaniu strategii komunikacji działaniach informacyjnych   
i promocyjnych w 2017 roku (informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

**8. Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2019**

Pani Beata Rzymowska przedstawiła informację o planowanych działaniach informacyjnych   
i promocyjnych na rok 2019 (prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

**9. Sprawy różne**

Pani Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich poinformowała, że IZ miała spotkanie z Komisją Europejską, gdzie został podsumowany pewien etap wdrażania. Komisja Europejska zarówno DG Regio jak i DG Employment bardzo pozytywnie zaopiniowała dotychczasowe działania. Nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi   
o ramy wykonania, co za tym idzie rezerwy wykonania na osiach. W imieniu Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich podziękowała Członkom za zaangażowanie w prace grupa roboczych, co ułatwia przygotowanie kryteriów.

Pan Leszek Król powiedział, że istniała druga blokada w 2018 roku jaką była zasada n+3.   
W przypadku ERDF-u została przekroczona i osiągnęła 180% planu, w przypadku EFS 130%. Dodał, że jeszcze jest ok. 32 milionów euro i wskaźniki te jeszcze się podniosą. Zwrócił się z apelem do członków o marketing szeptany, gdyż w Osi IX są opóźnienia, problem jest z beneficjentami, został ogłoszony pozakonkursowy projekt, w którym na ponad 40 PCPR-ów zgłosiło się 18, a w przypadku 300 OPS-ów zgłosiło się 28. Zostały podjęte działania poprzez działania Informacyjno-promocyjne. Zaangażowała się w to również Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przeprowadzono ankiety, dlaczego tak mało beneficjentów składa wnioski. Poinformował, że ponad 30 procent ankietowanych odpowiedziało, że u nich nie występuje problem wykluczenia społecznego. Nadmienił, że konieczne jest zmobilizowanie beneficjentów.

Pani Kinga Kowalewska zwróciła uwagę na kryterium dotyczące Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM). Instytucja Wdrażająca poprosiła o poinformowanie Członków oraz Zarząd, że wymogi związane ze zgłoszeniem już funkcjonującego DDOM-u zgodnie z rozporządzeniem, do Ministerstwa Zdrowia następuje w momencie zakończenia projektu, a nie na etapie jego przedkładania. Beneficjenci są jedynie zobowiązani do złożenia oświadczenia, w którym zobowiązują się do zgłoszenia funkcjonującego DDOM-u po zakończeniu projektów.

Pan Rafał Kończyk, przedstawiciel fundacji Mazowiecki Leader zapytał czy w kryterium termin jest do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że do dnia podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany zadeklarować i zobowiązać się, że wyodrębni DDOM zgodnie   
z rozporządzenia. Standardy Ministerstwa Zdrowia mówią wprost, że to zobowiązanie następuje po zakończeniu projektu czyli do podpisania umowy musi nastąpić zobowiązanie do wyodrębnienia.

Pan Rafał Kończyk zapytał co to oznacza dla wnioskodawców.

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że oznacza to, iż nie ma żadnej zmiany, do tej pory   
w ten sposób projekty są oceniane i sprawdzane. Pojawiła się wątpliwość w związku z przekazuje informacje. Dla beneficjentów nie ma żadnej różnicy.

**10. Podsumowanie i zakończenie czterdziestego drugiego posiedzenia KM**

Pan Wiesław Raboszuk złożył zgromadzonym życzenia świąteczne i zakończył czterdzieste drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego.

*Załączniki:*

1. *Lista obecności;*
2. *Agenda;*
3. *Uchwała Nr 113/XLII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 E-usługi, poddziałania 2.1.1 E-zdrowie dla Mazowsza 2, projekt pozakonkursowy;*
4. *Uchwała Nr 114/XLII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;*
5. *Uchwała Nr 115/XLII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realokacji środków EFRR w trybie notyfikacji zmian nie objętych decyzją Komisji Europejskiej;*
6. *Prezentacja Planów Działania na 2019 rok dla VIII, IX i X Osi Priorytetowej;*
7. *Prezentacja „Informacja na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020”;*
8. *Informacja o postępach we wdrażaniu strategii komunikacji działaniach informacyjnych i promocyjnych w 2017 roku;*
9. *Prezentacja „Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2019.*