Załącznik do uchwały nr...

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia...                  2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2019 r.

CZĘŚĆ A

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

| CCI | CCI |
| --- | --- |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2019.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący |  |

NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1

2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	5

2.1.	Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.	5

3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	7

3.1.	Przegląd wdrażania	7

3.2.	Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	12

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a	12

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b	15

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c	18

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a	21

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b	24

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c	27

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a	31

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c	33

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e	36

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i	39

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	40

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9i	41

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	43

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv	44

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	45

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9iv	46

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	48

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v	49

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	50

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9v	51

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	53

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b	54

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a	57

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c	60

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d	63

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a	65

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b	68

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b	71

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d	73

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i	76

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	78

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8i	79

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII	81

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv	82

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	83

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8iv	84

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII	86

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i	87

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	88

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10i	89

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	91

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii	92

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	93

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iii	94

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	96

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv	97

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	98

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iv	99

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	101

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI	102

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI	103

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI1	104

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI2	105

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI3	106

Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa	107

Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania	108

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	112

Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu	112

Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)	113

Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego	128

Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")	130

Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)	131

4.	SYNTEZA EWALUACJI	132

6	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	133

7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	135

8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	136

9.	Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	143

10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	143

10.1.	Duże projekty	143

10.2.	Wspólne plany działania	144

11.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	146

11.1.	W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie	146

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

Analiza postępu rzeczowego i finansowego Od początku realizacji Programu ogłoszono 161 konkursów o wartości alokacji UE 1327,4 mln euro, z czego w ramach EFRR ogłoszono 80 konkursów o wartości alokacji 1022,9 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 219 projektów (łącznie z projektami PT) o szacowanej wartości całkowitej 737,5 mln euro, w tym wkład UE 529,2 mln euro, z czego podpisano 217 umów o wartości całkowitej 540,1 mln euro i dof. UE 413,9 mln euro. Do dnia 31.12.2019 r. złożono 7349 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym o wartości ogółem 4030,9 mln euro oraz wartości dof. UE 2766,3 mln euro (w okresie sprawozdawczym 1442 wnioski o wartości ogółem 492,8 mln euro, w tym dof. UE 351 mln euro), z czego w ramach: - EFRR 3220 wniosków o wartości ogółem 2885,7 mln euro oraz wartości dof. UE 1850,8 mln euro (w 2019 r. 464 wnioski o wartości ogółem 237,4 mln euro oraz wartości dof. UE 146,9 mln euro), - EFS 4129 wniosków o wartości ogółem 1145,1 mln euro oraz wartości dof. UE 915,5 mln euro (w 2019 r. 978 wniosków o wartości ogółem 255,4 mln euro oraz wartości dof. UE 204,1 mln euro). Podpisano 3228 umów o wartości ogółem 2476,5 mln euro, w tym wkład UE 1647,2 mln euro, co stanowi 78,61% (w okresie sprawozdawczym 634 umów o wartości ogółem 296,4 mln euro, w tym dof. UE 205,2 mln euro), z czego w ramach: - EFRR 1716 umów o wartości ogółem 1945,2 mln euro oraz wartości dof. UE 1222,3 mln euro (w 2019 r. 281 umów o wartości ogółem 185,3 mln euro oraz wartości dof. UE 116,3 mln euro), - EFS 1512 umów o wartości ogółem 531,3 mln euro oraz wartości dof. UE 424,9 mln euro (w 2019 r. 353 umowy o wartości ogółem 111,2 mln euro oraz wartości dof. UE 88,9 mln euro). Wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wop wyniosły 1337,2 mln euro, w tym wkład UE 868,8 mln euro (41,46% alokacji, wobec 25,46% alokacji na koniec 2018 r.), z czego w ramach: - EFRR wartość ogółem 1069,6 mln euro, w tym dof. UE 656,9 mln euro (42,43% alokacji), - EFS o wartość ogółem 267,6 mln euro, w tym dof. UE 211,9 mln euro (38,73% alokacji). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości dofinansowania środków unijnych 815,7 mln euro, z czego EFRR wynosi 637,4 mln euro (41,26% alokacji, wobec 23,46% na koniec 2018 r.) oraz EFS 178,4 mln euro (32,72% alokacji, wobec 19,50% na koniec 2018 r.). Rozkład projektów - wg sektorów gospodarki Najwięcej projektów realizowano w ramach Edukacji – 857, natomiast pod względem wartościowym w ramach Administracji publicznej – 458 projektów o wartości stanowiącej 19% wartości wszystkich umów). - wg rodzajów beneficjentów Najwięcej umów pod względem ilościowym realizowali przedsiębiorcy -48% wszystkich umów, natomiast pod względem wartościowym jst – 56% wartości wszystkich umów. - wg obszarów wsparcia Ponad 63% projektów realizowano na obszarach miejskich. Wartość tych projektów stanowi 71% wartości wszystkich zawartych umów. - wg subregionów Najwięcej projektów realizowano w subregionie radomskim (23%), natomiast pod kątem wartościowym na terenie m. st. Warszawa (16% łącznego przyznanego dof. UE). Najmniejszą liczbę i wartość projektów odnotowano w subregionie żyrardowskim. W ramach ZIT podpisano 130 umów o wartości dof UE 157,1 mln euro. W ramach RIT podpisano 94 umowy na kwotę dof. UE 190,9 mln euro. W ramach EFRR analiza postępu kontraktacji i tempa wdrażania projektów pozwala stwierdzić, że wraz ze wzrostem zaangażowania alokacji proporcjonalnie rośnie również realizacja wskaźników. Realizacja OP EFS przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Jedynie w związku z zachodzącymi zmianami społeczno-ekonomicznymi w regionie i problemem z pozyskaniem uczestników do projektów, stwierdzono opóźnienie we wdrażaniu w PI 9i. Z kolei, w rezultacie zmian w otoczeniu prawnym systemu oświaty opóźnienie nastąpiło w obszarze, który dotyczy szkolnictwa zawodowego w PI 10iv. W tym też celu dokonano zmian w RPO WM 2014-2020 w trakcie przeglądu śródokresowego, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie w pełni założonych celów. Mając jednak na względzie stopień realizacji wskaźników, stan wdrażania OP EFS należy ocenić pozytywnie. Przyczyny opóźnień opisano w pkt. 6. Instrumenty finansowe W ramach Działania 4.1 w związku z nieprzyjaznym otoczeniem prawnym w zakresie odnawialnych źródeł energii, zapadła decyzja o wycofaniu środków z FF (zrealizowana w drodze podpisania Zmiany nr 1 do Umowy o Finansowaniu, która została podpisana przez Strony w dniu 17.07.2018 r.). Zwrot dofinansowania przez EBI, w części niewykorzystanej, nastąpił w dniu 27.07.2018 r. na kwotę 7,1 mln zł oraz w dniu 28.09.2018 na kwotę 294,03 zł, będącą odsetkami. Wartość projektu dotyczy poniesionych przez EBI kosztów za zarządzanie, tj. 0,2 mln zł. W ramach Działania 4.2 EBI przeprowadził negocjacje bez uprzedniej publikacji, w oparciu o niezmienione kryteria wyboru, z Getin Noble Bankiem S.A. („GNB”). Negocjacje dotyczące zapisów Umowy Operacyjnej były prowadzone do końca I półrocza 2018 r., w wyniku których Umowa z GNB została podpisana w dniu 11.07.2018 r. w Warszawie i w dniu 25.07.2018 r. w Luksemburgu na kwotę 25,9 mln euro, z czego 20,4 mln euro stanowi wkład EFSI. Umowa Operacyjna z BGK w ramach realizacji Działania 6.2 została podpisana w dniu 21.02.2018 r. na kwotę 31,1 mln euro, z czego wkład z EFSI (EFRR) stanowi 24,5 mln euro. W dniu 26.04.2018 r. BGK rozpoczął otwarty i ciągły nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki. W ramach Działania 3.3 podpisano w dniu 14.06.2017 r. Umowę o finansowaniu z BGK. W dniu 11.12.2017 r. rozpoczęto przetarg na wybór pośredników finansowych. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu podpisano 5 umów z PF. Natomiast biorąc pod uwagę prawo opcji, podpisano w 2019 r. dwie umowy. Zatem łącznie podpisano 7 umów, z czego 2 rozwiązano. Łączna wartość umów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 19,5 mln euro, z czego wartość umów w części EFSI wyniosła 15,7 mln euro. Przekazane środki: - w ramach umowy z EBI przekazano do FF pierwszą transzę środków (29.12.2006 r.) w wysokości 13,8 mln euro w ramach następujących działań: - Działanie 4.1 – 1,7 mln euro, - Działanie 4.2 – 5,5 mln euro - Działanie 6.2 – 6,6 mln euro. - w ramach umowy z BGK (Działanie 3.3) przekazano pierwszą transzę środków (28.06.2017 r.) w wysokości 13,3 mln euro oraz drugą transzę 13,2 mln euro (5.08.2019 r.). Do 31.12.2019 r. w ramach Działania 6.2 podpisano 5 umów z beneficjentami ostatecznymi i na ich podstawie wypłacono środki w wysokości 9,2 mln euro, z czego 5,5 mln euro ze środków EFSI, a 3,7 mln euro ze środków prywatnych pośrednika finansowego. W ramach Działania 4.2 podpisano 4 umowy na łączną kwotę 0,2 mln euro, z czego 0,1 mln euro ze środków EFSI, a 82,1 tys. euro ze środków prywatnych pośrednika finansowego. Natomiast w ramach Działania 3.3 podpisano łącznie 330 umów z 317 beneficjentami ostatecznymi na kwotę 18,5 mln euro, z czego wkład z EFSI wyniósł 14,8 mln euro, a wkład prywatny (na poziomie PF) wyniósł 3,7 mln euro.

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| I | Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | Do końca 2019 r. złożono 1083 wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym na łączną kwotę 764,4 mln euro, w tym dof. z EFRR 477,3 mln euro (w 2019 r. 125 wniosków na kwotę 109,2 mln euro, w tym dof. UE 70,5 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 588 wniosków, z czego podpisano 483 umowy o wartości 350 mln euro, w tym dof. UE 216,7 mln euro (77,77% alokacji, wobec 77,17% na koniec 2018 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na kwotę 138,4 mln euro, w tym dof. UE 81,5 mln euro (29,25% alokacji, wobec 15,43% na koniec 2018 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 81,7 mln euro (29,36% alokacji, wobec 15,75% na koniec 2018 r.). Ogłoszono 17 konkursów na wartość alokacji 246,7 mln euro. Znaczna większość umów realizowana jest przez przedsiębiorców (95%), wśród których największą grupę stanowią małe i mikroprzedsiębiorstwa. Najwięcej umów (46%) realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Inne niewyszczególnione usługi, których wartość dofinansowania UE stanowi 45% wartości wszystkich zawartych umów w Osi. Ponad 41% projektów realizowanych jest na terenie m. st. Warszawa, natomiast najmniej w subregionie ciechanowskim – 3 umowy o wartości dof. UE 0,5 mln euro. Blisko 80% projektów realizowana jest na obszarach miejskich, których wartość dofinansowania UE stanowi 84% przyznanego wkładu wszystkim beneficjentom. Informacja na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. |
| II | Wzrost e-potencjału Mazowsza | Do końca 2019 r. złożono 196 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 202,8 mln euro i dof z EFRR 156,6 mln euro (2019 r. 22 wnioski na kwotę 22,3 mln euro i dof UE 17,7 mln euro). Zatwierdzono 155 wniosków, z czego podpisano 146 umów o wartości 170,7 mln euro, w tym dof UE 130,7 mln euro (84,99% alokacji, wobec 75,99% na koniec 2018 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 75,8 mln euro, w tym dof. UE 56,6 mln euro (36,83% alokacji, wobec 26,28% na koniec 2018 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 49,9 mln euro (32,48% alokacji, wobec 24,29% alokacji na koniec 2018 r.). Ogłoszono 10 konkursów na alokację 112,1 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 3 projekty o wartości dof UE 37,3 mln euro, z czego podpisano 2 umowy o wartości 22,7 mln euro i dof UE 18,2 mln euro poświęcone mechanizmowi ZIT. Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie siedleckim (18%), natomiast największe wsprarcie otrzymał subregion warszawski (25%).W subregionach objętych OSI realizowane są 4 projekty o wartości wkładu UE 4,5 mln euro. Największą grupę beneficjentów stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (30%), pod względem wartościowym wspólnoty samorządowe (39%). Prawie 62% projektów realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Opieka Zdrowotna, których wartość dof UE wynosi ponad 50% wartości wszystkich podpisanych umów. Najwięcej umów (80%) oraz o najwyższej wartości realizowana jest na obszarach miejskich (91%). Informacja na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Szczegółowe informacje o problemach we wdrażaniu Osi zostały opisane w pkt. 6a. |
| III | Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Do końca 2019 r. złożono 862 wnioski o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 366,5 mln euro, w tym dof. EFRR 184,2 mln euro (w 2019 r. 196 wniosków na kwotę 41 mln euro, w tym dof. UE 15,6 mln euro). Zatwierdzono do realizacji 561 projetów, z czego podpisano 497 umów o wartości 276,1 mln euro, w tym dof. UE 144,4 mln euro (73,35% alokacji, wobec 70,10% alokacji na koniec 2018 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną wartość 182,8 mln euro, w tym wkład UE 84,7 mln euro (43,03% alokacji, wobec 30,29% alokacji na koniec 2018r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 119,6 mln euro (60,90% alokacji, wobec 37,98% alokacji na koniec 2018 r.). Ogłoszono 15 konkursów na alokację 93 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zidentyfikowano 2 projekty, które zostały objęte umowami o wartości ogółem 75,8 mln euro oraz wartości wkładu UE 62,5 mln euro (1 projekt realizowany w ramach IF). Najwięcej projektów realizowano na terenie m. st. Warszawa (26%), natomiast najmniej w subregionie żyrardowskim (4%). W ramach RIT realizowane są 2 projekty o wartości wkładu UE 8,5 mln euro. Ponad 96% umów zawarto z przedsiębiorcami. Dominującym działem gospodarki jest Inne niewyszczególnione usługi (31%). Znaczna większośc projektów realizowana jest na obszarach miejskich (77%). Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. |
| IV | Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Do końca 2019 r. złożono 569 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 749,5 mln euro, w tym dof. z EFRR 530,1 mln euro (w 2019 r. 119 wniosków na kwotę 60,5 mln euro, w tym dof. UE 39,5 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 327 projektów, z czego podpisano 318 umów o wartości całkowitej 580,2 mln euro, w tym dof. UE 376,4 mln euro (93,74% alokacji, wobec 78,50% na koniec 2018 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną wartość 277,9 mln euro oraz wkład UE 181,7 mln euro (45,24% alokacji, wobec 26,27% alokacji na koniec 2018 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 157,4 mln euro (39,29% alokacji, wobec 18,72% alokacji na koniec 2018 r.). Ogłoszono 18 konkursów na alokację 362 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowane są 2 projekty o wartości wkładu UE 21 mln euro dotyczące IF. Najwięcej projektów o najwyższej wartości realizowanych jest w subregionie warszawsko-wsch. oraz warszawsko-zach – 40% wartości zawartych umów. Pod kątem ilościowym najwięcej umów zawarto w sektorze Administracja publiczna (47%), a wartościowym Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu (37%). Wśród beneficjentów realizujących projekty dominują wspólnoty samorządowe (78,6%), a ich wartość stanowi 79% przyznanego dof. Ponad połowa projektów (52%) realizowana jest na obszarach wiejskich, jednak ich wartość jest niższa od wartości projektów realizowanych na terenach miejskich –stanowi odpowiednio 32% i 68% łącznego dof. UE. W subregionach objętych OSI realizowano 13 projektów o wartości wkładu UE 55,3 mln euro. W ramach ZIT podpisano 53 umowy o wartości dof. UE 114,2 mln euro. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajdują się w tabelach 1, 3A, 5. |
| IX | Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Do końca 2019 r. złożono 1373 wnioski o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 355,8 mln euro, w tym dof. z EFS 284,6 mln euro (w 2019 r. 379 wniosków na kwotę 106,3 mln euro, w tym dof. UE 85 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 708 wniosków, z czego podpisano 659 umów o wartości całkowitej 158,9 mln euro, w tym dof. UE 127,1 mln euro (73,30% alokacji, wobec 53,54% na koniec 2018 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 65 mln euro oraz dof. UE 51,5 mln euro (29,73% alokacji, wobec 10,66% na koniec 2018 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 42 mln euro (24,28% alokacij wobec 8,04% alokacji na koniec 2018 r.). Ogłoszono 45 konkursów o łącznej alokacji 132,1 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 61 projektów, z czego podpisano 59 umów o wartości 11,1 mln euro i dof UE 8,9 mln euro. Najwięcej projektów pod względem ilościowym oraz wartościowym realizowanych jest w subregionie radomskim - 2435 umów o wartości dof. UE 15,7 mln euro. Wśród beneficjentów najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorcy (40%). Najwięcej umów zawarto w sektorze Edukacja (29%) oraz Opieka zdrowotna (25%), których łączna wartość dof. UE stanowi 51% łącznego dof. Ponad połowa projektów (59%) realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 67% wsparcia. Informacja nt. osiągniętych wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Pojawiły się trudności w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika IX12, opisane pkt. 6. |
| V | Gospodarka przyjazna środowisku | Do końca 2019 r. złożono 272 wnioski o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 178,9 mln euro, w tym dof. EFRR 110,4 mln euro (w 2019 r. 1 wniosek na kwotę 2,5 mln euro, w tym dof. UE 2 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 170 wniosków, z czego podpisano 164 umowy o wartości całkowitej 109,1 mln euro, w tym dof. UE 57,1 mln euro (83,46% alokacji, wobec 80,87% na koniec 2018 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną wartość 78,5 mln euro oraz wkład UE 40,8 mln euro (59,66% alokacji, wobec 43,6% alokacji na koniec 2019 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 47,3 mln euro (69,18% alokacji, wobec 47,49% alokacji na koniec 2018 r.). Od początku realizacji ogłoszono 12 konkursów na wartość alokacji 55,1 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowany jest 1 projekt o wartości wkładu UE 2 mln euro. W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie warszawsko-wschodnim oraz płockim (32%). Natomiast największe wsparcie otrzymał subregion warszawski zach.–11,6 mln euro. Ponad 69% umów realizują wspólnoty samorządowe, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE w wysokości 55,9 mln euro (51%). Najwięcej umów (32%) oraz o najwyższej wartości dof. UE (56% wartości umów) zawarto w ramach sektora gospodarki Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja. Prawie połowa projektów realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 66% wartości wszystkich umów. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajdują się w tabelach 1, 3A, 5. W 2019 r. nie wystąpiły znaczące problemy. |
| VI | Jakość życia | Do końca 2019 r. złożono 192 wnioski o dof. poprawne pod względem formalnym na łączną kwotę 300,9 mln euro, w tym dof. z EFRR 185,9 mln euro. Podpisano 69 umów o wartości całkowitej 196,8 mln euro, w tym dof. UE 127,3 mln euro (93,01% alokacji, wobec 90,81% na koniec 2018 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną wartość 117,6 mln euro oraz wkład UE 74,5 mln euro (54,38% alokacji, wobec 24,05% na koniec 2018 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR 54,7 mln euro (40,12% alokacji, wobec 9,36% na koniec 2018 r.). Ogłoszono 6 konkursów na alokację 89 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 2 projekty, które zostały objęte umowami o wartości ogółem 63,5 mln euro oraz wartości wkładu UE 47,5 mln euro (1 projekt realizowany w ramach IF). Ponad 84% projektów realizowanych jest przez jst. Dominującym sektorem gospodarki jest Opieka zdrowotna – 32 umowy o wartości dof. UE 86,5 mln euro. Z 69 umów 63 realizowana jest na obszarach miejskich. W subregionach objętych OSI realizowano 27 projektów o wartości wkładu UE 49,2 mln euro. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. W 2019 r. nie wystąpiły znaczące problemy. |
| VII | Rozwój regionalnego systemu transportowego | Do końca 2019 r. złożono 46 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 322,9 mln euro, w tym dof. z EFRR 206,5 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 39 projektów, które zostały objete umowami o wartości całkowitej 262,2 mln euro, w tym dof. UE 169,6 mln euro (54,35% alokacji, wobec 58,87% na koniec 2018 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 198,5 mln euro oraz dofinansowania UE 137,1 mln euro (43,94% alokacji, wobec 30,88% na koniec 2018 r). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR 126,8 mln euro (40,74% alokacji, wobec 27,64% na koniec 2018 r.). Ogłoszono 2 konkursy dotyczące RIT na wartość alokacji 65 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 14 projektów o szacowanej wartości wkładu UE 238,6 mln euro, z czego podpisano 7 umów o wartości całkowitej 151,5 mln euro i dof. z EFRR 104,6 mln euro. Ponad 39% umów realizowanych jest w subregionie ciechanowskim, natomiast największe wsprarcie otrzymał subregion warszawski (22%). Wszystkie umowy realizowane są w ramach sektora transport i składowanie, z czego beneficjentami 37 projektów są wspólnoty samorządowe. Najwięcej projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich (59%), natomiast pod kątem wartościowym na terenach miejskich (80% wartości wszystkich umów). W subregionach objętych OSI realizowane są 32 projekty o wartości wkładu UE 65 mln euro. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Szczegółowe informacje o problemach we wdrażaniu Osi zostały opisane w pkt. 6a. |
| VIII | Rozwój rynku pracy | Do końca 2019 r. złożono 411 wniosków o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 190,5 mln euro, w tym dof. EFS 152,2 mln euro (w 2019 r. 89 wniosków o wartości ogółem 48,8 mln euro i dof UE 38,9 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 193 wnioski, z czego podpisano 175 umów o wartości całkowitej 110,8 mln euro, w tym dof. UE 88,6 mln euro (62,63% alokacji, wobec 42,16% na koniec 2018 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 76,5 mln euro oraz dof. UE 60,1 mln euro (42,52% alokacji, wobec 30,70% na koniec 2018 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 50,8 mln euro (36,13% alokacji, wobec 23,72% na koniec 2018 r.). Ogłoszono 6 konkursów na alokację 29,2 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych podpisano 117 umów o wartości całkowitej 87,1 mln euro, w tym wkład UE 69,7 mln euro. Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie radomskim (21%), natomiast największe wsprarcie otrzymał subregion warszawski (47%). Ponad 72% projektów realizowanych jest przez jst. Dominujący dział gospodarki to Działalność w zakresie opieki społecznej…- 81 projektów o wartości stanowiącej 52% dof. z EFS. Ponad 62% projektów realizowana jest na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 21 umów o wartości wkładu UE 10,5 mln euro. Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Przekroczono wartość docelową wskaźnika CR03 dla CO03, CR04 dla CO01, CO02 oraz C016 oraz P8i3. Wartości docelowe zostały zwiększone w ramach przeglądu śródokresowego. Trudności w osiągnięciu wartości docelowej odnotowano dla wskaźnika CR03 dla CO01 i CO02 oraz 8iv1, opisane w pkt. 6. |
| X | Edukacja dla rozwoju regionu | Do końca 2019 r. złożono 2330 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 506,3 mln euro i dof. EFS 404,7 mln euro (w 2019 r. 510 wniosków na kwotę 100,3 mln euro i dof. UE 80,1 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 734 wnioski, z czego podpisano 663 umowy o wartości całkowitej 171,8 mln euro, w tym dof. UE 137,4 mln euro (86,39% alokacji, wobec 71,56% na koniec 2018 r.). Zatwierdzono wop na łączną kwotę 82,1 mln euro i dof. UE 65 mln euro (40,87% alokacji, wobec 25,41% na koniec 2018 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 58,4 mln euro (36,82% alokacji, wobec 22,62% na koniec 2018 r.). Ogłoszono 30 konkursów na alokację 143,2 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 10 projektów, które zostały objęte umowami o wartości 7,6 mln euro, w tym wkład UE 6,1 mln euro. Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie radomskim (16%). Najwięcej projektów i najwyższe wsparcie otrzymali jst - 53% wszystkich projektów o wartości dof. UE stanowiącej 59%. Prawie 89% projektów jest w sektorze edukacji. Ponad połowa projektów realizowana jest na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 36 umowy o wartości wkładu UE 8,1 mln euro. Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Ogólne tempo wdrażania X OP należy ocenić pozytywnie. Jedynie odnotowano wolniejsze, niż pierwotnie zakładano, tempo realizacji PI 10iv – w części dedykowanej szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (opis w pkt. 6). W ramach przeglądu śródkokresowego zwiększono wartości docelwe PX15, PX17, PX49, PX16, PX 31, PX32, PX33, PX19, PX47, PX43, PX31 |
| XI | Pomoc Techniczna | Do dnia 31 grudnia 2019 r. podpisano 15 decyzji o dofinansowanie projektów PT na wartość całkowitą 89,8 mln euro, w tym wkład z EFS 71,9 mln euro, co stanowi 98,13% alokacji przyznanej na Oś XI. Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 44 mln euro oraz dofinansowania UE 35,2 mln euro (48,08% alokacji, wobec 32,23% na koniec poprzedniego roku). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 27,2 mln euro (37,25% alokacji, wobec 31,71% na koniec 2018 r.). |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 627,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 5 640 426,05 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 34 293 175,39 | 0,00 | 0,00 | Zmiana sposobu monitorowania od 2019 r. - realizacja wyliczana na podstawie wkładu własnego w ramach pomocy publicznej. |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 652,10 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 507 845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 62 176 758,27 | 0,00 | 0,00 | 5 597 394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | I1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo - rozwojowej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 1,37 | 2011 | 2,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 31,90 | 2012 | 42,50 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2016 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB |  |  | 1,78 |  | 1,66 |  | 1,74 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem |  |  |  |  | 49,30 |  | 37,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | 1,70 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | 41,10 |  |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 358,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 461,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 358,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 461,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 120 630 000,00 |  |  | 49 476 427,13 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 120 630 000,00 |  |  | 83 340 141,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 11,50 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 82,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 26 186 828,74 | 0,00 | 0,00 | 6 497 976,10 | 0,00 | 0,00 | 1 668,08 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 72 998 067,11 | 0,00 | 0,00 | 47 498 757,40 | 0,00 | 0,00 | 500 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu |
| Cel szczegółowy | I2 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 0,35 | 2011 | 0,85 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |  |  | 1,25 |  | 1,13 |  | 0,75 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,81 |  |

| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. 2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 578 szt. (tab. 5). |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 1 652,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 995,00 |  |  | 541,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 995,00 |  |  | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 1.030 szt. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | II1 - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % | Lepiej rozwinięte | 34,10 | 2014 | 45,38 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 41,90 |  | 34,50 |  | 36,40 |  | 33,10 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 34,10 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 870,00 |  |  | 354,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 870,00 |  |  | 797,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 650 przedsiębiorstw. |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 870,00 |  |  | 354,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 870,00 |  |  | 797,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 650 przedsiębiorstw. |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 354,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 114,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 435,00 |  |  | 5,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 435,00 |  |  | 425,47 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 220 ha. |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 50,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 20 szt. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | III1 - Ulepszone warunki do rozwoju MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | mld zł | Lepiej rozwinięte | 16,20 | 2012 | 29,80 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 8,70 | 2011 | 10,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2016 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | 11,80 |  | 14,20 |  | 10,30 |  |  |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |  |  |  |  | 8,20 |  | 9,60 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | 12,50 |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 8,80 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 90 przedsiębiorstw. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 90 przedsiębiorstw. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 22 500 000,00 |  |  | 986 556,61 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 22 500 000,00 |  |  | 10 692 040,80 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 5.500 EUR. |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 90 przedsiębiorstw. |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 516,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Pierwotnie założono, że jedno przedsiębiorstwo podpisze jeden nowy kontrakt. Jednakże część beneficjentów liczy każdą umowę oddzielnie. Problematyczne jest to w szczególności dla projektów realizowanych w branży turystycznej, gdzie liczone są umowy z turystami. 2. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 450 przedsiębiorstw. |
| F | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | szt. | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | szt. | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zrezygnowano z planowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 projektu pozakonkursowego, który miał realizować wskaźnik. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano usunięcie wskaźnika. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 5 754 762,82 | 0,00 | 0,00 | 869 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 12 487 908,56 | 0,00 | 0,00 | 14 516 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII3 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | III2 - Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | % | Lepiej rozwinięte | 111,00 | 2012 | 140,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |
| III22 | Eksport | mln zł | Lepiej rozwinięte | 82 898,00 | 2011 | 136 831,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 138,00 |  | 132,00 |  | 122,00 |  | 121,00 |  |
| III22 | Eksport | 115 361,00 |  | 109 693,00 |  | 101 248,00 |  | 102 383,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 118,00 |  |
| III22 | Eksport | 100 802,70 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 450,00 |  |  | 264,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 450,00 |  |  | 980,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 955 przedsiębiorstw. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 95,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 135,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 110 przedsiębiorstw. |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 370,00 |  |  | 169,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 370,00 |  |  | 845,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 845 przedsiębiorstw. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 58 000 000,00 |  |  | 73 674 441,85 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 58 000 000,00 |  |  | 90 551 732,14 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 77.000.000 EUR. |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 6 628 868,70 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 13 257 737,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 221,83 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 470,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 330 EPC. |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 95,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 134,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 110 przedsiębiorstw. |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 450,00 |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 450,00 |  |  | 980,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 955 przedsiębiorstw. |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 110 przedsiębiorstw. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 56 795 737,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 78 666 422,70 | 0,00 | 0,00 | 60 242 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 3 278 923,65 | 0,00 | 0,00 | 3 374 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 13 115 694,61 | 0,00 | 0,00 | 13 498 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 370,25 | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | III3 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Lepiej rozwinięte | 16,10 | 2012 | 20,90 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 27,30 |  | 16,80 |  | 19,70 |  | 14,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 17,10 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 21,19 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 79,41 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 40 MW. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 38 200,00 |  |  | 3 674,43 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 38 200,00 |  |  | 49 492,23 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 52.000 ton równoważnika CO2. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 37 607,95 | 0,00 | 0,00 | 37 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | IV1 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 7,79 | 2013 | 15,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 4,80 |  | 6,60 |  | 5,90 |  | 7,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 8,30 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 5 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 5 500,00 |  |  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 157 000 000,00 |  |  | 43 393 519,94 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 157 000 000,00 |  |  | 151 971 444,71 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 129.000.000 kWh/rok. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 54 400,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 54 400,00 |  |  | 54 744,70 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 42.300 ton równoważnika CO2. |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 470,00 |  |  | 222,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 195 szt. (tab. 5). |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 470,00 |  |  | 468,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 400 szt. |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 11,25 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 7 MW. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 18 292 642,38 | 0,00 | 0,00 | 516 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 120 818 901,15 | 0,00 | 0,00 | 71 048 840,30 | 0,00 | 0,00 | 26 995 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 923,94 | 0,00 | 0,00 | 32 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | IV2 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GJ | Lepiej rozwinięte | 40 339 302,00 | 2013 | 38 571 319,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 38 352 261,00 |  | 39 161 580,00 |  | 37 958 136,00 |  | 35 027 507,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 36 406 286,00 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 70 szt. |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 160,00 |  |  | 262,80 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 47,86 km (tab. 5). |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 160,00 |  |  | 646,89 | 0,00 | 0,00 | 1. Pierwotnie zakładano budowę dróg dla rowerów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty budowy dróg dla rowerów w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt budowy w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż na terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. 2. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 200 km. |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 28 szt. (tab. 5). |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 85,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 3 373,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 7 859,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 301 707,16 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 106,33 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 577,09 | 0,00 | 0,00 | 378,55 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 1 553,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | IV3 - Lepsza jakość powietrza |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | mln osób | Lepiej rozwinięte | 1 021,20 | 2012 | 1 213,10 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | μg/m3 | Lepiej rozwinięte | 52,00 | 2013 | 40,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę metodologii - korekcie ulegną wszystkie wartości. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 975,20 |  | 937,70 |  | 924,70 |  | 930,20 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 |  |  | 41,10 |  | 45,00 |  | 62,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 908,70 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | 49,00 |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 522,00 | 859,00 | 1 663,00 |  |  |  | 313,00 | 736,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 90,00 | 30,00 | 60,00 |  |  |  | 1,00 | 7,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 810,00 | 1 895,00 | 3 915,00 |  |  |  | 679,00 | 1 656,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 928,00 | 961,00 | 1 967,00 |  |  |  | 436,00 | 869,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 611,00 | 2 243,00 | 4 368,00 |  |  |  | 852,00 | 1 855,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 827,00 | 1 657,00 | 3 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 89,00 | 9,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 191,00 | 72,00 | 119,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 491,00 | 865,00 | 55,00 | 48,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 22,00 | 41,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 998,00 | 1 863,00 | 216,00 | 374,00 | 2,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 448,00 | 891,00 | 77,00 | 188,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 182,00 | 2 168,00 | 208,00 | 327,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 657,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 9,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 72,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 56,00% |  |  | 0,23 |  |  | 2 522,00 |  |  | 1 049,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,50 |  |  | 2 928,00 |  |  | 1 305,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 21,00% |  |  | 0,95 |  |  | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 22,00% |  |  | 1,36 |  |  | 5 824,00 |  |  | 2 345,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 473,00 |  |  | 1 356,00 |  |  |  | 117,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 623,00 |  |  | 1 339,00 |  |  |  | 284,00 |  |  | 265,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 3 888,00 |  |  | 3 888,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3 479,00 |  |  | 2 865,00 |  |  |  | 614,00 |  |  | 590,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 913,00 | 2 541,00 | 5 372,00 |  |  |  | 2 022,00 | 656,00 | 1 366,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 318,00 | 955,00 | 2 363,00 |  |  |  | 713,00 | 227,00 | 486,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 127,00 | 4 252,00 | 6 875,00 |  |  |  | 4 148,00 | 1 482,00 | 2 666,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 346,00 | 1 603,00 | 2 743,00 |  |  |  | 1 285,00 | 436,00 | 849,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 398,00 | 159,00 | 239,00 |  |  |  | 48,00 | 13,00 | 35,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 343,00 | 2 316,00 | 3 027,00 |  |  |  | 1 493,00 | 612,00 | 881,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 799,00 | 1 158,00 | 1 641,00 |  |  |  | 1 213,00 | 444,00 | 769,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 696,00 | 772,00 | 924,00 |  |  |  | 532,00 | 226,00 | 306,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 762,00 | 2 494,00 | 3 268,00 |  |  |  | 1 454,00 | 662,00 | 792,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 306,00 | 3 722,00 | 7 584,00 |  |  |  | 3 949,00 | 1 258,00 | 2 691,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 860,00 | 462,00 | 1 398,00 |  |  |  | 651,00 | 142,00 | 509,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 298,00 | 113,00 | 185,00 |  |  |  | 66,00 | 20,00 | 46,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 3 447,00 |  |  | 5 157,00 | 2 416,00 | 2 741,00 | 1,50 |  |  | 1 531,00 | 704,00 | 827,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 864,00 | 4 822,00 | 9 042,00 |  |  |  | 4 640,00 | 1 581,00 | 3 059,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 639,00 | 316,00 | 323,00 |  |  |  | 178,00 | 86,00 | 92,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10 529,00 | 3 536,00 | 6 993,00 |  |  |  | 3 764,00 | 1 251,00 | 2 513,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 153,00 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 19 438,00 |  |  |  |  |  | 6 218,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 3 688,00 | 1 179,00 | 2 509,00 | 1 680,00 | 549,00 | 1 131,00 | 523,00 | 157,00 | 366,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 567,00 | 450,00 | 1 117,00 | 835,00 | 240,00 | 595,00 | 203,00 | 38,00 | 165,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 4 319,00 | 1 612,00 | 2 707,00 | 2 106,00 | 901,00 | 1 205,00 | 554,00 | 257,00 | 297,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 2 329,00 | 863,00 | 1 466,00 | 627,00 | 267,00 | 360,00 | 105,00 | 37,00 | 68,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 118,00 | 41,00 | 77,00 | 133,00 | 52,00 | 81,00 | 99,00 | 53,00 | 46,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 1 879,00 | 793,00 | 1 086,00 | 1 421,00 | 628,00 | 793,00 | 550,00 | 283,00 | 267,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1 176,00 | 503,00 | 673,00 | 346,00 | 180,00 | 166,00 | 64,00 | 31,00 | 33,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 848,00 | 381,00 | 467,00 | 272,00 | 148,00 | 124,00 | 44,00 | 17,00 | 27,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 2 213,00 | 922,00 | 1 291,00 | 1 591,00 | 671,00 | 920,00 | 504,00 | 239,00 | 265,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 4 863,00 | 1 583,00 | 3 280,00 | 1 990,00 | 713,00 | 1 277,00 | 504,00 | 168,00 | 336,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 869,00 | 227,00 | 642,00 | 249,00 | 69,00 | 180,00 | 91,00 | 24,00 | 67,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 151,00 | 65,00 | 86,00 | 69,00 | 24,00 | 45,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 2 335,00 | 1 090,00 | 1 245,00 | 1 143,00 | 571,00 | 572,00 | 148,00 | 51,00 | 97,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 5 995,00 | 2 033,00 | 3 962,00 | 2 602,00 | 959,00 | 1 643,00 | 627,00 | 249,00 | 378,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 334,00 | 168,00 | 166,00 | 110,00 | 60,00 | 50,00 | 17,00 | 2,00 | 15,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 4 538,00 | 1 466,00 | 3 072,00 | 1 742,00 | 620,00 | 1 122,00 | 485,00 | 199,00 | 286,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 117,00 |  |  | 132,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 125,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 1 176,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 31 338,00 |  |  | 19 438,00 |  |  | 0,62 |  |  | 6 218,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 8 125,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 1 176,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 171,00 | 15,00 | 156,00 |  |  |  | 15,00 | 151,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 62,00 | 4,00 | 58,00 |  |  |  | 2,00 | 51,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 394,00 | 96,00 | 298,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 96,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 331,00 |  |  | 0,35 |  |  | 806,00 |  |  | 806,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 30,00 |  |  | 2,83 |  |  | 85,00 |  |  | 85,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 585,00 | 146,00 | 439,00 |  |  |  | 149,00 | 43,00 | 106,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 168,00 | 37,00 | 131,00 |  |  |  | 29,00 | 7,00 | 22,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 095,00 | 5 434,00 | 6 661,00 |  |  |  | 4 279,00 | 1 830,00 | 2 449,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 044,00 | 642,00 | 1 402,00 |  |  |  | 786,00 | 239,00 | 547,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 699,00 | 657,00 | 2 042,00 |  |  |  | 1 348,00 | 267,00 | 1 081,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 315,00 | 4 367,00 | 3 948,00 |  |  |  | 2 636,00 | 1 362,00 | 1 274,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 969,00 | 1 077,00 | 2 892,00 |  |  |  | 1 791,00 | 498,00 | 1 293,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 857,00 | 540,00 | 1 317,00 |  |  |  | 742,00 | 220,00 | 522,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 237,00 | 3 331,00 | 3 906,00 |  |  |  | 2 222,00 | 993,00 | 1 229,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 270,00 | 962,00 | 2 308,00 |  |  |  | 1 418,00 | 410,00 | 1 008,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 091,00 | 429,00 | 1 662,00 |  |  |  | 1 111,00 | 197,00 | 914,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 76,00 | 35,00 | 41,00 |  |  |  | 29,00 | 11,00 | 18,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 677,00 | 1 353,00 | 1 324,00 |  |  |  | 831,00 | 440,00 | 391,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 523,00 | 2 690,00 | 3 833,00 |  |  |  | 1 937,00 | 708,00 | 1 229,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 60,00 | 26,00 | 34,00 |  |  |  | 18,00 | 10,00 | 8,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 237,00 | 2 103,00 | 3 134,00 |  |  |  | 1 595,00 | 510,00 | 1 085,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 83,00 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 15 379,00 |  |  |  |  |  | 5 776,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 350,00 | 83,00 | 267,00 | 86,00 | 20,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 95,00 | 17,00 | 78,00 | 44,00 | 13,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 6 656,00 | 3 066,00 | 3 590,00 | 1 019,00 | 454,00 | 565,00 | 141,00 | 84,00 | 57,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 861,00 | 274,00 | 587,00 | 397,00 | 129,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 192,00 | 334,00 | 858,00 | 159,00 | 56,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 4 980,00 | 2 605,00 | 2 375,00 | 558,00 | 316,00 | 242,00 | 141,00 | 84,00 | 57,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1 747,00 | 458,00 | 1 289,00 | 431,00 | 121,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 794,00 | 224,00 | 570,00 | 321,00 | 96,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 4 203,00 | 1 945,00 | 2 258,00 | 672,00 | 309,00 | 363,00 | 140,00 | 84,00 | 56,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 1 491,00 | 440,00 | 1 051,00 | 360,00 | 112,00 | 248,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 878,00 | 212,00 | 666,00 | 102,00 | 20,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 41,00 | 21,00 | 20,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 326,00 | 640,00 | 686,00 | 512,00 | 269,00 | 243,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 3 764,00 | 1 599,00 | 2 165,00 | 692,00 | 304,00 | 388,00 | 130,00 | 79,00 | 51,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 33,00 | 10,00 | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 3 078,00 | 1 325,00 | 1 753,00 | 451,00 | 200,00 | 251,00 | 113,00 | 68,00 | 45,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 19,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 36,00 |  |  | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 198,00 |  |  | 1 264,00 |  |  | 141,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 914,00 |  |  | 5 896,00 |  |  | 2,02 |  |  | 2 098,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 76 885,00 |  |  | 85 595,00 |  |  | 1,11 |  |  | 19 416,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | 2 397,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | 141,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | 37 812,00 |  |  | 28 367,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 364,00 | 139,00 | 225,00 |  |  |  | 103,00 | 167,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 277,00 | 116,00 | 161,00 |  |  |  | 91,00 | 124,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 434,00 | 97,00 | 337,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 36,00 | 53,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 24,00 | 31,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 97,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 38,00% |  |  | 0,61 |  |  | 364,00 |  |  | 312,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 687,00 |  |  | 0,74 |  |  | 507,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |
| IX43 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 40,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 52,00 |  |  | 47,00 |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 406,00 |  |  | 295,00 |  |  |  | 111,00 |  |  | 111,00 |  |  |  |
| IX43 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX43 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX43 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 264,00 | 517,00 | 747,00 |  |  |  | 268,00 | 106,00 | 162,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 403,00 | 163,00 | 240,00 |  |  |  | 44,00 | 9,00 | 35,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 746,00 | 256,00 | 490,00 |  |  |  | 135,00 | 34,00 | 101,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 216,00 | 117,00 | 99,00 |  |  |  | 18,00 | 5,00 | 13,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 295,00 | 624,00 | 1 671,00 |  |  |  | 474,00 | 128,00 | 346,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 419,00 | 153,00 | 266,00 |  |  |  | 42,00 | 22,00 | 20,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 856,00 | 318,00 | 538,00 |  |  |  | 223,00 | 58,00 | 165,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 294,00 | 164,00 | 130,00 |  |  |  | 58,00 | 23,00 | 35,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 425,00 | 224,00 | 201,00 |  |  |  | 83,00 | 36,00 | 47,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 662,00 | 590,00 | 1 072,00 |  |  |  | 370,00 | 120,00 | 250,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 207,00 | 576,00 | 1 631,00 |  |  |  | 422,00 | 111,00 | 311,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 35,00 | 16,00 | 19,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 741,00 | 368,00 | 373,00 |  |  |  | 123,00 | 49,00 | 74,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 700,00 | 528,00 | 1 172,00 |  |  |  | 414,00 | 132,00 | 282,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 80,00 | 62,00 | 18,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 700,00 | 528,00 | 1 172,00 |  |  |  | 414,00 | 132,00 | 282,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 305,00 |  |  |  |  |  | 877,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 451,00 | 203,00 | 248,00 | 423,00 | 166,00 | 257,00 | 122,00 | 42,00 | 80,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 154,00 | 71,00 | 83,00 | 160,00 | 73,00 | 87,00 | 45,00 | 10,00 | 35,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 183,00 | 60,00 | 123,00 | 377,00 | 124,00 | 253,00 | 51,00 | 38,00 | 13,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 38,00 | 13,00 | 25,00 | 111,00 | 62,00 | 49,00 | 49,00 | 37,00 | 12,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 727,00 | 191,00 | 536,00 | 708,00 | 195,00 | 513,00 | 386,00 | 110,00 | 276,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 88,00 | 32,00 | 56,00 | 253,00 | 85,00 | 168,00 | 36,00 | 14,00 | 22,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 342,00 | 137,00 | 205,00 | 201,00 | 80,00 | 121,00 | 90,00 | 43,00 | 47,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 122,00 | 72,00 | 50,00 | 82,00 | 47,00 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 10,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 123,00 | 67,00 | 56,00 | 164,00 | 87,00 | 77,00 | 55,00 | 34,00 | 21,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 537,00 | 198,00 | 339,00 | 604,00 | 212,00 | 392,00 | 151,00 | 60,00 | 91,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 699,00 | 188,00 | 511,00 | 737,00 | 184,00 | 553,00 | 349,00 | 93,00 | 256,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 276,00 | 133,00 | 143,00 | 261,00 | 133,00 | 128,00 | 81,00 | 53,00 | 28,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 463,00 | 129,00 | 334,00 | 620,00 | 186,00 | 434,00 | 203,00 | 81,00 | 122,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 26,00 | 6,00 | 26,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 19,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 463,00 | 129,00 | 334,00 | 620,00 | 186,00 | 434,00 | 203,00 | 81,00 | 122,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 361,00 |  |  | 1 508,00 |  |  | 559,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 807,00 |  |  | 1 569,00 |  |  | 0,87 |  |  | 325,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | szt. | 720,00 |  |  | 965,00 |  |  | 1,34 |  |  | 315,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 583,00 |  |  | 488,00 |  |  | 173,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | 308,00 |  |  | 220,00 |  |  | 122,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 24 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 24 000,00 |  |  | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 11.500 osób. |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 30 000,00 |  |  | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 30 000,00 |  |  | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 463.000 osób. |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 501,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 649,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach naboru dofinansowano większą liczbę projektów niż pierwotnie założono, a zakupione wozy strażackie okazały się tańsze od pierwotnych założeń. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 364 154,00 | 0,00 | 0,00 | 135 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 799 933,00 | 0,00 | 0,00 | 499 343,00 | 0,00 | 0,00 | 194 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | V1 - Poprawa efektywności ograniczania skutków katastrof naturalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | zł | Lepiej rozwinięte | 109,23 | 2013 | 122,20 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 138,96 |  | 127,77 |  | 118,45 |  | 115,17 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 114,89 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 412,07 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 38,00 |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 38,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 35 szt. |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 380 000,00 |  |  | 161 275,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 380 000,00 |  |  | 390 824,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 350.000 szt. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 412,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 | 1 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 46 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 384 466,00 | 0,00 | 0,00 | 231 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | V2 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | % | Lepiej rozwinięte | 12,20 | 2012 | 22,50 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 26,40 |  | 26,50 |  | 26,40 |  | 25,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 17,70 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 410 938,00 | 0,00 | 0,00 | W zakontraktowanych projektach beneficjenci zaplanowali znacznie wyższy wzrost liczby odwiedzin od pierwotnych założeń. |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 18 szt. (tab. 5). |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 34 szt. (tab. 5). |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 66,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 15 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 476 218,00 | 0,00 | 0,00 | 691 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | V3 - Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | osoby | Lepiej rozwinięte | 2 513,00 | 2012 | 2 739,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. Wartość obliczona przez IZ RPO WM na podstawie danych cząstkowych GUS dotyczących: - muzeów, - teatrów i instytucji muzycznych, - obiektów działalności wystawienniczej, - centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, - liczby mieszkańców. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców |  |  | 3 609,00 |  | 3 525,00 |  | 3 267,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | 3 233,00 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 61,66 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 70,66 | 0,00 | 0,00 | W związku z rozszerzeniem zakresu projektów, zwiększeniu uległa wartość wskaźnika. |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | V4 - Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | % | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  | 17 grudnia 2019 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął trzy uchwały w sprawie ustanowienia planów ochrony dla parków krajobrazowych: Chojnowskiego, Kozienickiego i Brudzeńskiego. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 40,00 |  |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 185 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 185 000,00 |  |  | 304 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wyższa wartość wskaźnika wynikająca z kontraktacji wynika z dofinansowania większej liczby projektów. Dzięki temu wsparciem zostanie objęta większa liczba ludności. 2. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 201.000 osób. |
| F | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 4 szt. (tab. 5). |
| S | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wyższa wartość wskaźnika wynikająca z kontraktacji wynika niższej wartości projektów. 2. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 16 szt. |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 3 508,00 | 0,00 | 0,00 | Wyższa wartość wskaźnika wynikająca z kontraktacji wynika z większej liczby zakupionych tańszych urządzeń i sprzętu medycznego. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 299 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI3 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | VI1 - Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | dni | Lepiej rozwinięte | 31,80 | 2012 | 29,80 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | szt. | Lepiej rozwinięte | 7,20 | 2012 | 8,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 27,00 |  | 26,90 |  | 30,90 |  | 30,70 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca |  |  | 9,10 |  | 8,90 |  | 8,70 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 29,70 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,50 |  |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 33 000,00 |  |  | 7 853,98 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 33 000,00 |  |  | 54 095,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 46.000 m2. |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 38,00 |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 16 szt. (tab. 5). |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 38,00 |  |  | 112,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 40 szt. |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 18,60 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 687,90 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik realizowany zgodnie z założeniami. Beneficjenci zgłosili projekty obejmujące znacznie większy obszar niż pierwotnie planowano. W ramach założeń do RPO przyjęto bowiem koszty projektów z poprzedniej perspektywy dla pojedyńczych dużych projektów realizowanych na terenie większych miast. Ponieważ projekty w tej perspektywie realizowane są także w miejszych miejscowościach, średnie koszty wsparcia jednego hektara powierzchni znacznie spadły. 2. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 30 ha. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 1 068,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 53 757,25 | 0,00 | 0,00 | 21 208,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | VI2 - Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | osoby | Lepiej rozwinięte | 412,00 | 2012 | 371,00 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 291,00 |  | 316,00 |  | 353,00 |  | 385,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 403,00 |  |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 24,74 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 24,74 km (tab. 5). |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 41,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 124,68 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 78,69 km (tab. 5). |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 192,07 | 0,00 | 0,00 | W ramach zakontraktowanych projektów koszt przebudowy jednego kilometra drogi okazał się niższy od pierwotnych założeń. Na etapie programowania RPO przyjęto koszty podane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 184,46 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | VII1 - Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 52,66 | 2013 | 67,46 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. Na podstawie raportu "Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)" z 19 grudnia 2017 (wykonanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Polską Akademię Nauk) zgłoszono w ramach renegocjacji RPO WM 2014-2020 zmianę wartości: - bazowej - 52,12, - docelowej - 66,74. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) |  |  | 57,03 |  | 55,53 |  | 54,44 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | 53,12 |  |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z etapowaniem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego wskaźnik nie zostanie zrealizowany w tej perspektywie. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano usunięcie wskaźnika. |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 65,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 65,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik zostanie zrealizowany po podpisaniu umów na realizację projektów pozakonkursowych. W związku z koniecznością uzgodnień z PKP PLK, projekty zostały przewidziane do realizacji pod koniec perspektywy. |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 39,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | VII2 - Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | mln osób | Lepiej rozwinięte | 62,50 | 2013 | 74,60 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 r. |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 51,78 | 2013 | 71,92 |  |  | Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. Na podstawie raportu "Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)" z 19 grudnia 2017 (wykonanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Polską Akademię Nauk) zgłoszono w ramach renegocjacji RPO WM 2014-2020 zmianę wartości: - bazowej - 51,21, - docelowej - 78,63. |

| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 59,70 |  | 62,04 |  | 60,88 |  | 63,25 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) |  |  | 59,58 |  | 57,92 |  | 55,85 |  |

| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 62,57 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | 53,05 |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 140,00 | 41,00 | 99,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 910,00 | 1 322,00 | 588,00 |  |  |  | 179,00 | 23,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% | % | % | 1 346,00 | 1 163,00 | 183,00 | 0,44 |  |  | 179,00 | 23,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% | % | % | 548,00 | 454,00 | 94,00 | 0,37 |  |  | 26,00 | 7,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 6,00% | % | % | 564,00 | 159,00 | 405,00 | 7,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 10,00% | % | % | 144,00 | 87,00 | 57,00 | 0,93 |  |  | 8,00 | 2,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 18 759,00 | 8 517,00 | 10 242,00 |  |  |  | 920,00 | 959,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 18 378,00 | 8 424,00 | 9 954,00 | 1,09 |  |  | 920,00 | 959,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 9 154,00 | 4 170,00 | 4 984,00 | 1,11 |  |  | 260,00 | 326,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 31,00% | % | % | 381,00 | 93,00 | 288,00 | 0,98 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 10 727,00 | 5 360,00 | 5 367,00 |  |  |  | 604,00 | 550,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19 038,00 | 8 853,00 | 10 185,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 18 354,00 | 8 670,00 | 9 684,00 | 1,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 8 346,00 | 3 985,00 | 4 361,00 | 1,49 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 21,00% | % | % | 492,00 | 113,00 | 379,00 | 1,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 431,00 | 1 593,00 | 838,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 174,00 | 4 617,00 | 4 557,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 25,00 | 75,00 | 16,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 330,00 | 280,00 | 400,00 | 209,00 | 256,00 | 30,00 | 157,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 270,00 | 30,00 | 301,00 | 55,00 | 256,00 | 29,00 | 157,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 91,00 | 19,00 | 114,00 | 30,00 | 142,00 | 18,00 | 81,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 60,00 | 250,00 | 99,00 | 154,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 24,00 | 26,00 | 30,00 | 26,00 | 13,00 | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 361,00 | 2 929,00 | 1 917,00 | 2 227,00 | 2 051,00 | 2 936,00 | 1 268,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 317,00 | 2 778,00 | 1 868,00 | 2 091,00 | 2 051,00 | 2 935,00 | 1 268,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 995,00 | 1 250,00 | 878,00 | 979,00 | 1 236,00 | 1 769,00 | 801,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 44,00 | 151,00 | 49,00 | 136,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 512,00 | 1 503,00 | 1 241,00 | 1 206,00 | 1 231,00 | 1 549,00 | 772,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 853,00 | 10 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 670,00 | 9 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3 985,00 | 4 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 113,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 593,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 4 617,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Liczba | 9 109,00 |  |  | 0,69 |  |  | 6 311,00 |  |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuk) |  | Współczynnik | 62,00% |  |  | 0,68 |  |  | 2 649,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 55,00% |  |  | 1,13 |  |  | 962,00 | 430,00 | 532,00 | 63,00 | 27,00 | 36,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 38,00% |  |  | 1,66 |  |  | 981,00 | 458,00 | 523,00 | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 5 144,00 |  |  | 1 576,00 |  |  |  | 3 568,00 |  |  | 1 405,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 2 649,00 |  |  | 2 649,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 899,00 | 403,00 | 496,00 | 251,00 | 111,00 | 140,00 |  | 648,00 | 292,00 | 356,00 | 226,00 | 104,00 | 122,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 981,00 | 458,00 | 523,00 | 981,00 | 458,00 | 523,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 2 163,00 |  |  | 2 163,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 422,00 | 188,00 | 234,00 | 323,00 | 133,00 | 190,00 |  | 99,00 | 55,00 | 44,00 | 99,00 | 55,00 | 44,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 19 490,00 | 9 355,00 | 10 135,00 | 25 448,00 | 11 849,00 | 13 599,00 | 1,31 | 1,27 | 1,34 | 4 924,00 | 2 189,00 | 2 735,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 10 282,00 | 4 935,00 | 5 347,00 | 12 460,00 | 5 734,00 | 6 726,00 | 1,21 | 1,16 | 1,26 | 1 517,00 | 644,00 | 873,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 695,00 | 814,00 | 881,00 | 1 258,00 | 397,00 | 861,00 | 0,74 | 0,49 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 022,00 | 330,00 | 692,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 070,00 | 2 585,00 | 1 485,00 |  |  |  | 517,00 | 329,00 | 188,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 013,00 | 2 558,00 | 1 455,00 |  |  |  | 517,00 | 329,00 | 188,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 428,00 | 2 924,00 | 1 504,00 |  |  |  | 823,00 | 542,00 | 281,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16 897,00 | 8 321,00 | 8 576,00 |  |  |  | 3 010,00 | 1 439,00 | 1 571,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 296,00 | 944,00 | 4 352,00 |  |  |  | 1 072,00 | 195,00 | 877,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 109,00 | 34,00 | 75,00 |  |  |  | 18,00 | 7,00 | 11,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 860,00 | 413,00 | 447,00 | 1 551,00 | 713,00 | 838,00 | 1,80 | 1,73 | 1,87 | 205,00 | 88,00 | 117,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 500,00 | 6 613,00 | 6 887,00 |  |  |  | 2 621,00 | 1 260,00 | 1 361,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 86,00 | 44,00 | 42,00 |  |  |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 236,00 | 6 487,00 | 6 749,00 |  |  |  | 2 602,00 | 1 247,00 | 1 355,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 26 706,00 |  |  |  |  |  | 4 924,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 5 856,00 | 2 834,00 | 3 022,00 | 5 376,00 | 2 547,00 | 2 829,00 | 4 095,00 | 2 053,00 | 2 042,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 2 679,00 | 1 248,00 | 1 431,00 | 2 573,00 | 1 194,00 | 1 379,00 | 2 476,00 | 1 211,00 | 1 265,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 185,00 | 49,00 | 136,00 | 965,00 | 327,00 | 638,00 | 108,00 | 21,00 | 87,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 132,00 | 47,00 | 85,00 | 812,00 | 273,00 | 539,00 | 78,00 | 10,00 | 68,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 972,00 | 644,00 | 328,00 | 1 016,00 | 624,00 | 392,00 | 924,00 | 580,00 | 344,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 965,00 | 643,00 | 322,00 | 985,00 | 606,00 | 379,00 | 905,00 | 572,00 | 333,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 1 062,00 | 720,00 | 342,00 | 1 062,00 | 705,00 | 357,00 | 687,00 | 466,00 | 221,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 3 706,00 | 1 939,00 | 1 767,00 | 4 051,00 | 1 950,00 | 2 101,00 | 2 795,00 | 1 441,00 | 1 354,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 248,00 | 208,00 | 1 040,00 | 1 207,00 | 204,00 | 1 003,00 | 707,00 | 157,00 | 550,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 325,00 | 144,00 | 181,00 | 442,00 | 219,00 | 223,00 | 297,00 | 142,00 | 155,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 989,00 | 1 558,00 | 1 431,00 | 3 342,00 | 1 600,00 | 1 742,00 | 1 984,00 | 1 029,00 | 955,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 24,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 2 933,00 | 1 527,00 | 1 406,00 | 3 242,00 | 1 556,00 | 1 686,00 | 1 931,00 | 1 003,00 | 928,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 44,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 041,00 |  |  | 6 341,00 |  |  | 4 203,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 5 197,00 | 2 226,00 | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 3 215,00 | 1 437,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 641,00 | 408,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 641,00 | 408,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 794,00 | 491,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 3 335,00 | 1 552,00 | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 062,00 | 180,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 282,00 | 120,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 564,00 | 1 166,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 2 528,00 | 1 154,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 197,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 873,00 | 1 379,00 | 1 494,00 | 7 999,00 | 4 315,00 | 3 684,00 | 2,78 | 3,13 | 2,47 | 1 052,00 | 542,00 | 510,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 13 448,00 | 6 455,00 | 6 993,00 | 20 055,00 | 11 093,00 | 8 962,00 | 1,49 | 1,72 | 1,28 | 3 592,00 | 1 958,00 | 1 634,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 9 019,00 | 4 329,00 | 4 690,00 | 6 287,00 | 3 671,00 | 2 616,00 | 0,70 | 0,85 | 0,56 | 785,00 | 480,00 | 305,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 1 841,00 | 1 029,00 | 812,00 | 1 941,00 | 1 044,00 | 897,00 | 1 803,00 | 986,00 | 817,00 | 1 362,00 | 714,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 4 504,00 | 2 635,00 | 1 869,00 | 4 808,00 | 2 624,00 | 2 184,00 | 3 281,00 | 1 875,00 | 1 406,00 | 3 870,00 | 2 001,00 | 1 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | 1 610,00 | 936,00 | 674,00 | 1 381,00 | 806,00 | 575,00 | 942,00 | 594,00 | 348,00 | 1 569,00 | 855,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 281,00 | 39,00 | 242,00 |  |  |  | 9,00 | 74,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 33,00 | 4,00 | 29,00 |  |  |  | 2,00 | 14,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 637,00 | 130,00 | 507,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 185,00 | 0,00 | 185,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 30,00 | 167,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 130,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Liczba | 70,00 |  |  | 4,03 |  |  | 282,00 |  |  | 84,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,23 |  |  | 138,00 | 4,00 | 134,00 | 65,00 | 2,00 | 63,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 198,00 |  |  | 197,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 73,00 | 2,00 | 71,00 | 69,00 | 2,00 | 67,00 |  | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 476,00 | 49,00 | 427,00 |  |  |  | 35,00 | 2,00 | 33,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 96,00 | 12,00 | 84,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 668,00 | 81,00 | 587,00 |  |  |  | 49,00 | 3,00 | 46,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 95,00 | 12,00 | 83,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 759,00 | 19,00 | 740,00 |  |  |  | 88,00 | 1,00 | 87,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 90,00 | 1,00 | 89,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 35,00 | 6,00 | 29,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 409,00 | 58,00 | 351,00 |  |  |  | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 459,00 | 85,00 | 1 374,00 |  |  |  | 130,00 | 5,00 | 125,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 24,00 | 1,00 | 23,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 240,00 | 17,00 | 223,00 |  |  |  | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 240,00 | 17,00 | 223,00 |  |  |  | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 1 903,00 |  |  |  |  |  | 172,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 184,00 | 25,00 | 159,00 | 257,00 | 22,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 5,00 | 35,00 | 53,00 | 7,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 235,00 | 24,00 | 211,00 | 384,00 | 54,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 72,00 | 10,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 430,00 | 8,00 | 422,00 | 241,00 | 10,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 1,00 | 39,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 21,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 181,00 | 28,00 | 153,00 | 190,00 | 30,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 658,00 | 29,00 | 629,00 | 671,00 | 51,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 137,00 | 14,00 | 123,00 | 72,00 | 3,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 137,00 | 14,00 | 123,00 | 72,00 | 3,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 849,00 |  |  | 882,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 3 034,00 |  |  | 1 903,00 |  |  | 0,63 |  |  | 172,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | sztuki | 3 004,00 |  |  | 1 561,00 |  |  | 0,52 |  |  | 242,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 849,00 |  |  | 882,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | 1 274,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 893,00 | 430,00 | 463,00 |  |  |  | 71,00 | 65,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 625,00 | 1 415,00 | 2 210,00 |  |  |  | 33,00 | 240,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 410,00 | 127,00 | 283,00 |  |  |  | 11,00 | 57,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 675,00 | 830,00 | 845,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 446,00 | 45,00 | 401,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 54,00 | 28,00 | 26,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 267,00 | 287,00 | 90,00 | 107,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 862,00 | 1 076,00 | 495,00 | 753,00 | 25,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 68,00 | 120,00 | 47,00 | 103,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 830,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 45,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 28,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,03 |  |  | 466,00 |  |  | 121,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,07 |  |  | 555,00 |  |  | 135,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 91,00% |  |  | 0,79 |  |  | 5 599,00 | 783,00 | 4 816,00 | 1 218,00 | 145,00 | 1 073,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 95,00% |  |  | 0,52 |  |  | 1 920,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 86,00% |  |  | 0,11 |  |  | 718,00 | 6,00 | 712,00 | 133,00 | 1,00 | 132,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,58 |  |  | 56 115,00 | 26 988,00 | 29 127,00 | 20 460,00 | 9 966,00 | 10 494,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 345,00 |  |  | 149,00 |  |  |  | 196,00 |  |  | 153,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 420,00 |  |  | 181,00 |  |  |  | 239,00 |  |  | 177,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 4 381,00 | 638,00 | 3 743,00 | 2 288,00 | 308,00 | 1 980,00 |  | 2 093,00 | 330,00 | 1 763,00 | 1 723,00 | 281,00 | 1 442,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 1 920,00 |  |  | 1 920,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 585,00 | 5,00 | 580,00 | 217,00 | 1,00 | 216,00 |  | 368,00 | 4,00 | 364,00 | 304,00 | 2,00 | 302,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 35 655,00 | 17 022,00 | 18 633,00 | 26 442,00 | 12 582,00 | 13 860,00 |  | 9 213,00 | 4 440,00 | 4 773,00 | 9 170,00 | 4 423,00 | 4 747,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 370,00 | 49,00 | 321,00 | 370,00 | 49,00 | 321,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 64,00 | 2,00 | 62,00 | 64,00 | 2,00 | 62,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 43,00 | 17,00 | 26,00 | 43,00 | 17,00 | 26,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 31,00 | 0,00 | 31,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 112 496,00 | 54 355,00 | 58 141,00 |  |  |  | 23 235,00 | 11 081,00 | 12 154,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 125,00 | 61,00 | 64,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 670,00 | 1 090,00 | 7 580,00 |  |  |  | 1 392,00 | 168,00 | 1 224,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 112 593,00 | 54 358,00 | 58 235,00 |  |  |  | 23 251,00 | 11 082,00 | 12 169,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 243,00 | 192,00 | 1 051,00 |  |  |  | 245,00 | 33,00 | 212,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 100 511,00 | 48 112,00 | 52 399,00 |  |  |  | 21 422,00 | 10 215,00 | 11 207,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 391,00 | 571,00 | 820,00 |  |  |  | 236,00 | 64,00 | 172,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 606,00 | 1 083,00 | 7 523,00 |  |  |  | 1 393,00 | 168,00 | 1 225,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 923,00 | 467,00 | 456,00 |  |  |  | 214,00 | 119,00 | 95,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 987,00 | 2 464,00 | 1 523,00 |  |  |  | 684,00 | 424,00 | 260,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 55 330,00 | 25 205,00 | 30 125,00 |  |  |  | 10 108,00 | 4 620,00 | 5 488,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 201,00 | 81,00 | 120,00 |  |  |  | 43,00 | 19,00 | 24,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 55 330,00 | 25 205,00 | 30 125,00 |  |  |  | 10 108,00 | 4 620,00 | 5 488,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 387,00 |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 121 197,00 |  |  |  |  |  | 24 628,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 28 311,00 | 13 831,00 | 14 480,00 | 40 996,00 | 19 717,00 | 21 279,00 | 19 314,00 | 9 456,00 | 9 858,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 125,00 | 61,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 396,00 | 282,00 | 2 114,00 | 3 291,00 | 464,00 | 2 827,00 | 1 591,00 | 176,00 | 1 415,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 28 333,00 | 13 830,00 | 14 503,00 | 41 027,00 | 19 718,00 | 21 309,00 | 19 342,00 | 9 458,00 | 9 884,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 350,00 | 47,00 | 303,00 | 492,00 | 88,00 | 404,00 | 156,00 | 24,00 | 132,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 23 368,00 | 11 268,00 | 12 100,00 | 38 184,00 | 18 235,00 | 19 949,00 | 16 897,00 | 8 124,00 | 8 773,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 700,00 | 310,00 | 390,00 | 366,00 | 190,00 | 176,00 | 89,00 | 7,00 | 82,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 2 395,00 | 283,00 | 2 112,00 | 3 281,00 | 462,00 | 2 819,00 | 1 537,00 | 170,00 | 1 367,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 267,00 | 137,00 | 130,00 | 343,00 | 158,00 | 185,00 | 99,00 | 53,00 | 46,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 140,00 | 722,00 | 418,00 | 1 394,00 | 861,00 | 533,00 | 752,00 | 450,00 | 302,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 12 734,00 | 5 837,00 | 6 897,00 | 21 005,00 | 9 562,00 | 11 443,00 | 11 139,00 | 5 055,00 | 6 084,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 51,00 | 21,00 | 30,00 | 89,00 | 35,00 | 54,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 12 734,00 | 5 837,00 | 6 897,00 | 21 005,00 | 9 562,00 | 11 443,00 | 11 139,00 | 5 055,00 | 6 084,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 16,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 99,00 |  |  | 118,00 |  |  | 71,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 30 707,00 |  |  | 44 287,00 |  |  | 20 935,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 344,00 | 131,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 344,00 | 131,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 640,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | szt. | 313,00 |  |  | 501,00 |  |  | 1,60 |  |  | 49,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 292,00 |  |  | 578,00 |  |  | 1,98 |  |  | 28,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 164,00 |  |  | 7 764,00 | 978,00 | 6 786,00 | 3,59 |  |  | 595,00 | 67,00 | 528,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 327,00 |  |  | 3 897,00 |  |  | 11,92 |  |  | 1 073,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 3 709,00 |  |  | 2 274,00 |  |  | 0,61 |  |  | 308,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | osoby | 22 355,00 |  |  | 10 253,00 | 5 455,00 | 4 798,00 | 0,46 |  |  | 1 353,00 | 675,00 | 678,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 35 680,00 |  |  | 99 427,00 | 47 752,00 | 51 675,00 | 2,79 |  |  | 13 510,00 | 6 197,00 | 7 313,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 563,00 |  |  | 3 037,00 | 1 214,00 | 1 823,00 | 1,18 |  |  | 638,00 | 270,00 | 368,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 85,00 |  |  | 254,00 |  |  | 113,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | 98,00 |  |  | 300,00 |  |  | 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 398,00 | 283,00 | 2 115,00 | 3 263,00 | 458,00 | 2 805,00 | 1 508,00 | 170,00 | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | 1 302,00 |  |  | 1 194,00 |  |  | 328,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | 615,00 |  |  | 864,00 |  |  | 487,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | 4 140,00 | 2 201,00 | 1 939,00 | 2 394,00 | 1 266,00 | 1 128,00 | 2 366,00 | 1 313,00 | 1 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 27 023,00 | 13 145,00 | 13 878,00 | 40 363,00 | 19 400,00 | 20 963,00 | 18 531,00 | 9 010,00 | 9 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 477,00 | 177,00 | 300,00 | 641,00 | 249,00 | 392,00 | 642,00 | 248,00 | 394,00 | 639,00 | 270,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 688,00 | 170,00 | 518,00 |  |  |  | 2,00 | 8,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 41,00 | 11,00 | 30,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 11 927,00 | 3 469,00 | 8 458,00 |  |  |  | 541,00 | 1 485,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 287,00 | 96,00 | 191,00 |  |  |  | 25,00 | 48,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 605,00 | 1 679,00 | 3 926,00 |  |  |  | 273,00 | 792,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 935,00 | 520,00 | 1 415,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 178,00 | 432,00 | 746,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 514,00 | 188,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 410,00 | 126,00 | 284,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 44,00 | 200,00 | 124,00 | 307,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 295,00 | 3 499,00 | 1 624,00 | 3 456,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 38,00 | 60,00 | 33,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 493,00 | 1 394,00 | 912,00 | 1 739,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 520,00 | 1 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 432,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 188,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 126,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 59,00% |  |  | 1,54 |  |  | 16 626,00 | 4 862,00 | 11 764,00 | 2 023,00 | 580,00 | 1 443,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 45,00% |  |  | 2,02 |  |  | 9 368,00 | 2 745,00 | 6 623,00 | 547,00 | 165,00 | 382,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 68,00% |  |  | 1,27 |  |  | 17 388,00 | 5 076,00 | 12 312,00 | 2 395,00 | 654,00 | 1 741,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14 603,00 | 4 282,00 | 10 321,00 | 6 475,00 | 1 696,00 | 4 779,00 |  | 8 128,00 | 2 586,00 | 5 542,00 | 8 096,00 | 2 576,00 | 5 520,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 821,00 | 2 580,00 | 6 241,00 | 3 730,00 | 962,00 | 2 768,00 |  | 5 091,00 | 1 618,00 | 3 473,00 | 5 079,00 | 1 614,00 | 3 465,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14 993,00 | 4 422,00 | 10 571,00 | 6 865,00 | 1 836,00 | 5 029,00 |  | 8 128,00 | 2 586,00 | 5 542,00 | 8 096,00 | 2 576,00 | 5 520,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 412,00 | 1 161,00 | 3 251,00 |  |  |  | 419,00 | 87,00 | 332,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 763,00 | 217,00 | 546,00 |  |  |  | 66,00 | 12,00 | 54,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 225,00 | 1 800,00 | 4 425,00 |  |  |  | 436,00 | 132,00 | 304,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 409,00 | 426,00 | 983,00 |  |  |  | 161,00 | 48,00 | 113,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 9 569,00 | 2 959,00 | 6 610,00 |  |  |  | 1 440,00 | 393,00 | 1 047,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 859,00 | 2 357,00 | 5 502,00 |  |  |  | 398,00 | 125,00 | 273,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 465,00 | 770,00 | 1 695,00 |  |  |  | 123,00 | 39,00 | 84,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 641,00 | 636,00 | 1 005,00 |  |  |  | 57,00 | 15,00 | 42,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16 941,00 | 4 856,00 | 12 085,00 |  |  |  | 1 549,00 | 457,00 | 1 092,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 579,00 | 400,00 | 1 179,00 |  |  |  | 683,00 | 137,00 | 546,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 127,00 | 20,00 | 107,00 |  |  |  | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 725,00 | 773,00 | 952,00 |  |  |  | 113,00 | 44,00 | 69,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 897,00 | 3 350,00 | 8 547,00 |  |  |  | 1 322,00 | 320,00 | 1 002,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 109,00 | 71,00 | 38,00 |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 897,00 | 3 350,00 | 8 547,00 |  |  |  | 1 322,00 | 320,00 | 1 002,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 20 206,00 |  |  |  |  |  | 2 295,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 275,00 | 308,00 | 967,00 | 2 530,00 | 722,00 | 1 808,00 | 188,00 | 44,00 | 144,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 175,00 | 46,00 | 129,00 | 478,00 | 149,00 | 329,00 | 44,00 | 10,00 | 34,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 691,00 | 460,00 | 1 231,00 | 3 856,00 | 1 155,00 | 2 701,00 | 242,00 | 53,00 | 189,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 328,00 | 100,00 | 228,00 | 812,00 | 260,00 | 552,00 | 108,00 | 18,00 | 90,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 445,00 | 744,00 | 1 701,00 | 5 136,00 | 1 631,00 | 3 505,00 | 548,00 | 191,00 | 357,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1 963,00 | 572,00 | 1 391,00 | 5 139,00 | 1 557,00 | 3 582,00 | 359,00 | 103,00 | 256,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 589,00 | 174,00 | 415,00 | 1 622,00 | 528,00 | 1 094,00 | 131,00 | 29,00 | 102,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 413,00 | 155,00 | 258,00 | 1 114,00 | 445,00 | 669,00 | 57,00 | 21,00 | 36,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 4 418,00 | 1 204,00 | 3 214,00 | 10 054,00 | 2 929,00 | 7 125,00 | 920,00 | 266,00 | 654,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 576,00 | 152,00 | 424,00 | 319,00 | 110,00 | 209,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 37,00 | 2,00 | 35,00 | 76,00 | 14,00 | 62,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 324,00 | 113,00 | 211,00 | 1 231,00 | 602,00 | 629,00 | 57,00 | 14,00 | 43,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 3 268,00 | 873,00 | 2 395,00 | 6 846,00 | 2 027,00 | 4 819,00 | 461,00 | 130,00 | 331,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 78,00 | 53,00 | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 3 268,00 | 873,00 | 2 395,00 | 6 846,00 | 2 027,00 | 4 819,00 | 461,00 | 130,00 | 331,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 13,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 411,00 |  |  | 11 522,00 |  |  | 978,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 11 819,00 |  |  | 18 298,00 | 5 423,00 | 12 875,00 | 1,55 |  |  | 1 450,00 | 432,00 | 1 018,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 3 119,00 |  |  | 10 306,00 | 3 045,00 | 7 261,00 | 3,30 |  |  | 567,00 | 171,00 | 396,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 16 416,00 |  |  | 20 205,00 | 5 920,00 | 14 285,00 | 1,23 |  |  | 5 212,00 | 1 498,00 | 3 714,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 4 732,00 | 1 333,00 | 3 399,00 | 11 139,00 | 3 371,00 | 7 768,00 | 977,00 | 287,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 501,00 | 714,00 | 1 787,00 | 6 729,00 | 2 017,00 | 4 712,00 | 509,00 | 143,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 494,00 | 626,00 | 1 868,00 | 11 521,00 | 3 508,00 | 8 013,00 | 978,00 | 288,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 105,00 | 56,00 | 49,00 |  |  |  | 8,00 | 9,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 53,00 | 31,00 | 22,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 11 319,00 | 6 663,00 | 4 656,00 |  |  |  | 1 548,00 | 786,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 51,00 | 32,00 | 19,00 |  |  |  | 8,00 | 12,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 126,00 | 1 036,00 | 1 090,00 |  |  |  | 335,00 | 239,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 486,00 | 2 457,00 | 2 029,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 644,00 | 937,00 | 707,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13,00 | 6,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 163,00 | 70,00 | 93,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 43,00 | 39,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 18,00 | 16,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3 239,00 | 1 699,00 | 1 543,00 | 1 720,00 | 333,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 17,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 432,00 | 356,00 | 217,00 | 441,00 | 52,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 457,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 937,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 70,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,93 |  |  | 232,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 82,00% |  |  | 1,03 |  |  | 93,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,86 |  |  | 3 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 85,00% |  |  | 0,94 |  |  | 8 313,00 |  |  | 1 616,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 132,00 |  |  | 75,00 |  |  |  | 57,00 |  |  | 57,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 76,00 |  |  | 44,00 |  |  |  | 32,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 3 218,00 |  |  | 3 218,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 6 697,00 |  |  | 3 099,00 |  |  |  | 3 598,00 |  |  | 2 818,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 780,00 |  |  | 780,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 216,00 | 1 085,00 | 1 131,00 |  |  |  | 311,00 | 143,00 | 168,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 287,00 | 132,00 | 155,00 |  |  |  | 43,00 | 14,00 | 29,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 23 615,00 | 12 741,00 | 10 874,00 |  |  |  | 1 936,00 | 979,00 | 957,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 63,00 | 22,00 | 41,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 088,00 | 4 399,00 | 3 689,00 |  |  |  | 1 440,00 | 990,00 | 450,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 24 745,00 | 13 525,00 | 11 220,00 |  |  |  | 2 007,00 | 1 090,00 | 917,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 444,00 | 242,00 | 202,00 |  |  |  | 87,00 | 46,00 | 41,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 74,00 | 43,00 | 31,00 |  |  |  | 15,00 | 9,00 | 6,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 21 841,00 | 12 080,00 | 9 761,00 |  |  |  | 1 708,00 | 932,00 | 776,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 939,00 | 3 609,00 | 2 330,00 |  |  |  | 1 130,00 | 736,00 | 394,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 857,00 | 2 378,00 | 3 479,00 |  |  |  | 848,00 | 444,00 | 404,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 259,00 | 123,00 | 136,00 |  |  |  | 22,00 | 7,00 | 15,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 619,00 | 318,00 | 301,00 |  |  |  | 49,00 | 27,00 | 22,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 085,00 | 1 973,00 | 2 112,00 |  |  |  | 856,00 | 493,00 | 363,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 61,00 | 27,00 | 34,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 295,00 | 8 014,00 | 6 281,00 |  |  |  | 1 893,00 | 1 134,00 | 759,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 33 919,00 |  |  |  |  |  | 3 687,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 679,00 | 368,00 | 311,00 | 983,00 | 460,00 | 523,00 | 243,00 | 114,00 | 129,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 65,00 | 33,00 | 32,00 | 131,00 | 61,00 | 70,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 11 469,00 | 6 149,00 | 5 320,00 | 7 389,00 | 4 149,00 | 3 240,00 | 2 341,00 | 1 235,00 | 1 106,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 37,00 | 13,00 | 24,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 839,00 | 1 926,00 | 913,00 | 2 396,00 | 929,00 | 1 467,00 | 1 413,00 | 554,00 | 859,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 11 706,00 | 6 402,00 | 5 304,00 | 8 037,00 | 4 481,00 | 3 556,00 | 2 515,00 | 1 323,00 | 1 192,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 137,00 | 84,00 | 53,00 | 122,00 | 63,00 | 59,00 | 98,00 | 49,00 | 49,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 7,00 | 9,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 10 661,00 | 5 873,00 | 4 788,00 | 7 192,00 | 4 055,00 | 3 137,00 | 2 280,00 | 1 220,00 | 1 060,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 257,00 | 1 416,00 | 841,00 | 1 552,00 | 928,00 | 624,00 | 520,00 | 300,00 | 220,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 818,00 | 1 016,00 | 802,00 | 1 995,00 | 536,00 | 1 459,00 | 1 196,00 | 382,00 | 814,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 115,00 | 59,00 | 56,00 | 99,00 | 45,00 | 54,00 | 23,00 | 12,00 | 11,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 202,00 | 106,00 | 96,00 | 270,00 | 136,00 | 134,00 | 83,00 | 43,00 | 40,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 1 595,00 | 821,00 | 774,00 | 1 242,00 | 478,00 | 764,00 | 392,00 | 181,00 | 211,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 31,00 | 17,00 | 14,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 5 662,00 | 3 467,00 | 2 195,00 | 4 684,00 | 2 444,00 | 2 240,00 | 1 807,00 | 873,00 | 934,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  | 26,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 19,00 |  |  | 29,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 14 987,00 |  |  | 10 768,00 |  |  | 3 997,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 15,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 249,00 | 96,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 866,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 816,00 |  |  | 230,00 |  |  | 0,28 |  |  | 21,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 232,00 |  |  | 110,00 |  |  | 0,47 |  |  | 31,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 7,00 |  |  | 13,00 |  |  | 1,86 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | osoby | 13 232,00 |  |  | 6 765,00 |  |  | 0,51 |  |  | 2 168,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 948,00 |  |  | 312,00 |  |  | 0,16 |  |  | 133,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 837,00 |  |  | 10 384,00 |  |  | 2,15 |  |  | 2 417,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 922,00 |  |  | 1 922,00 | 994,00 | 928,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | 96,00 |  |  | 107,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | 3 287,00 |  |  | 1 277,00 |  |  | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 67,00 |  |  | 74,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | 2 968,00 |  |  | 2 887,00 |  |  | 2 112,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 482,00 | 261,00 | 221,00 | 480,00 | 259,00 | 221,00 | 480,00 | 245,00 | 235,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Osie priorytetowe dla pomocy technicznej

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 20 752,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5 363,18 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | szt. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 2 211 819,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 431 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI12 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 580,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 153,28 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | osoby |  |  |  | 3 131,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 457,14 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | osoby |  |  |  | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | osoby |  |  |  | 12 193,00 | 6 576,00 | 2 319,00 |  |  |  | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 6 178,83 | 0,00 | 0,00 | 6 671,81 | 0,00 | 0,00 | 2 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 430 848,00 | 0,00 | 0,00 | 923 219,00 | 0,00 | 0,00 | 425 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI12 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 2 889,00 | 2 208,00 | 681,00 | 3 977,00 | 3 185,00 | 792,00 | 2 029,00 | 1 183,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI1 - Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI1

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 5,00% |  |  | 130,80% |  |  | 6,54% | % | % | 5,84% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | Liczba (szt.) |  | Liczba | 3,00 |  |  | 2,37% |  |  | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 6,79% | % | % | 8,45% | 0,00% | 0,00% |  | 5,67% | % | % | 6,27% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |  | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 4,10% | % | % | 4,10% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 3,79% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI2 - Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji RPO WM, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI2

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  | 187,88% |  |  | 93,94% | % | % | 99,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Współczynnik (liczba dni) |  | Liczba | 285,00 |  |  |  |  |  | % | % | % | 278,58% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (skala 1-5) |  | Liczba | 4,00 |  |  | 2,77% |  |  | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 88,78% | % | % | 96,55% | 0,00% | 0,00% |  | 81,00% | % | % | 81,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 272,58% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |  | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 33,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI3 - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem JST, innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI3

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (skala 1-5) |  | Liczba | 4,60 |  |  | 3,94% |  |  | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |  | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 999 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 484 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 169 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 346 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2019 Ogółem razem | 2019 Ogółem mężczyźni | 2019 Ogółem kobiety | 2019 Rocznie ogółem | 2019 Rocznie ogółem mężczyźni | 2019 Rocznie ogółem kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49 476 427,13 |  |  |  |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 102 860 485,80 |  |  |  |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 65 072 661,53 |  |  |  |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 578,00 |  |  |  |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 618,00 |  |  |  |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 149 580 812,14 |  |  |  |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 199 159 992,95 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 195,00 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 47,86 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 28,00 |  |  |  |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 52 506 168,89 |  |  |  |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 007,00 |  |  | 6 543,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 60 074 597,80 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 18,00 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  |  |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 68 412 729,61 |  |  |  |  |  |
| VI | I | PVI2 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 32,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 24,74 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 78,69 |  |  |  |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 158 478 300,81 |  |  |  |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 65 274 584,01 |  |  |  |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 19 161,00 | 8 178,00 | 10 983,00 | 4 139,00 | 1 709,00 | 2 430,00 |
| VIII | O | P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 6 287,00 | 3 671,00 | 2 616,00 | 785,00 | 480,00 | 305,00 |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 73 310 916,10 |  |  |  |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 99 427,00 | 47 752,00 | 51 675,00 | 13 510,00 | 6 197,00 | 7 313,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 18 298,00 | 5 423,00 | 12 875,00 | 1 450,00 | 432,00 | 1 018,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 6 765,00 |  |  | 2 168,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2018 Ogółem razem | 2017 Ogółem razem | 2016 Ogółem razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 26 186 828,74 | 941 414,94 | 0,00 |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 54 802 973,50 | 12 987 679,77 | 8 075,21 |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 48 523 788,14 | 20 148 758,01 | 1 681 188,74 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano realokację środków z OP II do OP IV i OP VI. W jej wyniku cel końcowy spadnie do 188.624.804 EUR. |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 300,00 | 35,00 | 0,00 |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 313,00 | 10,00 | 0,00 | Dotyczy PI 3a i 3c. W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 1.605 przedsiębiorstw. |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 93 214 794,12 | 19 905 794,35 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano realokację środków z OP III do OP II i OP VI. W jej wyniku cel końcowy spadnie do 238.803.781 EUR. |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 94 266 819,85 | 17 237 744,98 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano realokację środków z OP II do OP IV. W jej wyniku cel końcowy wzrośnie do 503.934.383 EUR. |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 79,00 | 9,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 400 szt. |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 21,71 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 200 km. |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 22 703 685,29 | 4 862 050,83 | 144 060,43 |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 14 464,00 | 5 756,00 | 1 349,00 |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 40 581 282,28 | 4 669 353,09 | 0,00 |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 15 961 935,29 | 8 776 950,21 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano realokację środków z OP II i OP III do OP VI. W jej wyniku cel końcowy wzrośnie do 177.389.934 EUR. |
| VI | I | PVI2 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 31,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 16 szt. |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 40 szt. |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie renegocjacji RPO WM 2014-2020 zaproponowano zmianę celu końcowego: 16 szt. |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 9,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 34,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 107 517 717,77 | 53 734 096,79 | 13 383 462,52 |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 51 237 240,57 | 33 118 701,37 | 19 930 125,67 |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 14 841,00 | 10 776,00 | 6 781,00 |  |
| VIII | O | P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 5 502,00 | 3 892,00 | 2 511,00 |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 49 253 411,09 | 17 825 178,94 | 1 257 892,33 |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 85 917,00 | 58 894,00 | 18 531,00 |  |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 16 848,00 | 12 116,00 | 977,00 |  |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4 597,00 | 1 310,00 | 33,00 |  |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2015 Ogółem razem | 2014 Ogółem razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VI | I | PVI2 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 3 628,00 | 0,00 |
| VIII | O | P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 1 569,00 | 0,00 |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni na 2018 r. ogółem | Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni | Cel pośredni na 2018 r. kobiety | Cel końcowy (2023 r.) ogółem | Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni | Cel końcowy (2023 r.) kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13 897 000 |  |  | 120 630 000,00 |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49 853 543 |  |  | 347 771 413,00 |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 38 622 140 |  |  | 191 999 804,00 |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 156 |  |  | 1 300,00 |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 180 |  |  | 2 320,00 |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 36 312 410 |  |  | 245 428 781,00 |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 108 558 136 |  |  | 500 809 383,00 |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 44 |  |  | 470,00 |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 20 |  |  | 160,00 |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 2 |  |  | 35,00 |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 948 221 |  |  | 216 135 541,00 |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 10 419 |  |  | 33 145,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 16 051 416 |  |  | 85 445 194,00 |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 30,00 |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 6 |  |  | 30,00 |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 14 689 926 |  |  | 170 514 934,00 |  |  |
| VI | I | PVI2 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 8 |  |  | 14,00 |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 38,00 |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 14,00 |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5,4 |  |  | 47,00 |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 3 |  |  | 25,00 |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 40 412 934 |  |  | 388 888 389,00 |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 35 694 542 |  |  | 175 877 569,00 |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 7 309 |  |  | 19 490,00 |  |  |
| VIII | O | P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 3 382 |  |  | 9 019,00 |  |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 41 198 924 |  |  | 198 189 517,00 |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 15 205 |  |  | 40 546,00 |  |  |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4 432 |  |  | 11 819,00 |  |  |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4160 |  |  | 13 232,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu | Podstawa obliczenia | Finansowanie ogółem | Stopa dofinansowania | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 347 771 413,00 | 80,00% | 307 709 448,48 | 88,48% | 249 310 710,43 | 119 880 228,02 | 34,47% | 483 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 191 999 804,00 | 80,00% | 164 399 480,31 | 85,62% | 159 612 380,21 | 71 051 468,54 | 37,01% | 146 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 245 428 782,00 | 80,00% | 233 860 841,21 | 95,29% | 148 843 358,46 | 150 315 868,15 | 61,25% | 497 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 500 809 383,00 | 80,00% | 480 768 162,12 | 96,00% | 467 426 520,38 | 231 815 393,14 | 46,29% | 318 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 216 135 542,00 | 80,00% | 158 937 322,16 | 73,54% | 151 405 774,66 | 64 483 606,23 | 29,83% | 659 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 85 445 194,00 | 80,00% | 85 737 653,69 | 100,34% | 81 051 853,30 | 61 382 927,97 | 71,84% | 164 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 170 514 934,00 | 80,00% | 169 673 572,82 | 99,51% | 161 417 748,29 | 100 723 324,19 | 59,07% | 69 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 388 888 389,00 | 80,00% | 229 660 051,19 | 59,06% | 223 655 130,27 | 179 031 388,41 | 46,04% | 39 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 175 877 569,00 | 80,00% | 110 769 330,46 | 62,98% | 107 520 489,21 | 75 150 953,26 | 42,73% | 175 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 198 189 518,00 | 80,00% | 171 772 655,67 | 86,67% | 166 636 938,93 | 80 997 535,87 | 40,87% | 663 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 91 239 649,00 | 80,00% | 89 834 697,96 | 98,46% | 89 834 697,96 | 44 014 545,84 | 48,24% | 15 |
| Ogółem | EFRR | Lepiej rozwinięte |  | 1 930 857 899,00 | 80,00% | 1 671 809 209,82 | 86,58% | 1 491 317 701,34 | 914 200 598,42 | 47,35% | 1 716 |
| Ogółem | EFS | Lepiej rozwinięte |  | 681 442 278,00 | 80,00% | 531 314 006,25 | 77,97% | 515 397 900,76 | 264 646 641,20 | 38,84% | 1 512 |
| Suma całkowita |  |  |  | 2 612 300 177,00 | 80,00% | 2 203 123 216,07 | 84,34% | 2 006 715 602,10 | 1 178 847 239,62 | 45,13% | 3 228 |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| Oś priorytetowa | Charakterystyka wydatków |  | Rodzaje kategorii |  |  |  |  |  |  |  | Dane finansowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundusz | Kategoria regionu | Zakres interwencji | Forma finansowania | Wymiar terytorialny | Terytorialny mechanizm wdrażania | Cel tematyczny | Temat uzupełniający EFS | Wymiar gospodarczy | Wymiar lokalizacji | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Liczba wybranych operacji |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 30 575 583,34 | 30 560 055,96 | 24 112 549,37 | 15 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 50 447 669,47 | 48 711 677,30 | 38 501 860,76 | 17 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 635 926,92 | 635 926,92 | 324 047,76 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 1 582 772,10 | 1 582 772,10 | 43 862,29 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 4 380 107,64 | 4 380 107,64 | 355 879,09 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 2 100 493,44 | 2 100 493,44 | 457 985,43 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 1 736 723,45 | 1 736 723,45 | 20 371,41 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 887 662,16 | 887 662,16 | 31 334,84 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 10 029 432,18 | 10 029 432,18 | 6 254 314,51 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 5 174 535,82 | 5 174 535,82 | 5 174 535,82 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 17 039 983,07 | 17 039 983,07 | 10 469 437,69 | 11 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 5 288 007,62 | 5 288 007,62 | 3 095 911,43 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 4 387 530,53 | 4 387 530,53 | 2 423 951,58 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 2 885 620,19 | 2 885 620,19 | 1 326 900,99 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 04 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 32 521 524,89 | 26 017 219,91 | 8 130 381,22 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 159 734,57 | 564 884,70 | 119 258,61 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 347 217,33 | 122 688,94 | 347 217,33 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 43 860,04 | 19 737,01 | 43 860,04 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 024 950,08 | 564 339,22 | 51 800,69 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 134 689,04 | 74 078,97 | 109 669,66 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 574 458,46 | 156 965,03 | 335 641,05 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 491 061,15 | 820 377,29 | 1 174,62 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 280 752,71 | 155 694,32 | 280 752,71 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 639 931,40 | 317 514,36 | 0,00 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 453 307,11 | 1 310 571,13 | 508 989,33 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 2 455 023,84 | 1 318 780,47 | 1 693 635,92 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 170 366,72 | 457 145,24 | 585 183,36 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 820 122,87 | 1 471 691,89 | 1 043 369,37 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 853 425,29 | 1 031 304,77 | 819 573,59 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 638 126,06 | 1 137 193,17 | 507 308,96 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 453 226,68 | 282 092,42 | 453 226,68 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 516 177,32 | 1 293 063,52 | 347 281,43 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 139 385,96 | 43 037,39 | 139 385,96 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 290 694,67 | 132 894,03 | 0,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 2 506 056,93 | 1 317 217,66 | 1 385 012,52 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 3 965 839,71 | 1 388 027,46 | 3 411 350,85 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 15 350 897,96 | 15 350 897,96 | 2 671 354,46 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 44 411 257,07 | 44 411 257,07 | 5 285 064,86 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 3 190 676,74 | 3 190 676,74 | 1 624 326,74 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 45 245 000,06 | 45 245 000,06 | 12 477 928,45 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 5 557 818,25 | 5 557 818,25 | 336 271,49 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 26 370 848,58 | 26 370 848,58 | 1 064 784,81 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 688 978,76 | 417 592,60 | 14 641,62 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 815 923,13 | 1 368 154,62 | 616 673,35 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 6 972 009,90 | 5 385 648,65 | 209 252,51 | 10 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 946 472,49 | 756 968,84 | 0,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 4 171 643,47 | 3 028 000,70 | 155 101,24 | 12 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 5 712 634,76 | 4 000 174,67 | 957 343,32 | 6 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 931 784,89 | 734 502,64 | 0,00 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 550 825,76 | 386 403,72 | 397 581,62 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 177 132,52 | 140 503,21 | 145 182,89 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 2 025 704,44 | 1 551 109,40 | 1 495 775,77 | 6 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 9 459 080,18 | 6 283 870,81 | 6 951 711,83 | 29 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 532 283,99 | 400 309,44 | 129 639,25 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 331 443,35 | 843 723,66 | 661 364,41 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 12 703 805,00 | 8 158 919,04 | 5 876 853,87 | 57 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 6 070 987,89 | 4 391 550,09 | 2 900 690,99 | 13 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 148 871,19 | 112 888,07 | 0,00 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 1 207 873,61 | 890 843,03 | 798 353,66 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 360 984,33 | 271 394,65 | 346 653,98 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 23 492,38 | 18 793,90 | 23 492,38 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 50 391,15 | 36 722,32 | 50 391,15 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 51 456 857,50 | 35 244 622,07 | 38 886 536,37 | 128 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 1 015 698,29 | 755 654,43 | 1 015 698,29 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 767 402,92 | 518 247,20 | 673 617,69 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 5 575 236,96 | 3 412 948,84 | 4 554 729,37 | 15 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 30 540,09 | 22 905,07 | 30 540,09 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 401 838,13 | 281 795,73 | 67 233,92 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 89 505,96 | 61 519,82 | 89 505,96 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 3 523,86 | 2 079,08 | 3 523,86 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 9 219 192,98 | 6 199 782,07 | 6 734 329,72 | 22 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 1 009 500,86 | 732 294,75 | 1 009 500,86 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 11 746,19 | 8 339,79 | 11 746,19 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 22 670,14 | 17 433,34 | 22 670,14 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 5 509 460,22 | 3 703 758,18 | 2 721 163,20 | 26 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 33 594,10 | 23 347,90 | 33 594,10 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 60 222,71 | 45 167,03 | 30 540,09 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 157 402,21 | 115 110,61 | 126 862,12 | 6 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 339 245,41 | 236 066,57 | 339 245,41 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 110 120,52 | 82 906,06 | 69 008,86 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 29 365,47 | 20 526,46 | 29 365,47 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 30 540,09 | 22 905,07 | 30 540,09 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 6 868 554,08 | 4 519 428,65 | 6 026 148,89 | 31 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 16 583 879,84 | 16 583 879,84 | 323 080,74 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 12 | PL12 | 387 520,15 | 387 520,15 | 13 003,03 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 9 183 436,13 | 9 183 436,13 | 1 769 719,89 | 6 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 1 201 726,69 | 1 201 726,69 | 1 193 513,09 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 01 | PL12 | 23 084 142,17 | 23 084 142,17 | 9 972 603,96 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 11 | PL12 | 251 420,82 | 251 420,82 | 75 222,59 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 4 021 016,00 | 4 021 016,00 | 2 620 612,10 | 8 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 2 804 614,97 | 2 804 614,97 | 908 371,91 | 6 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 164 749,28 | 164 749,28 | 164 749,28 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 664 322,26 | 664 322,26 | 25 362,37 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 3 752 730,99 | 3 752 730,99 | 120 425,58 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 848 086,55 | 678 469,24 | 0,00 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 1 803 564,90 | 1 803 564,90 | 15 711,70 | 5 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 545 244,44 | 471 703,20 | 22 713,45 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 499 588,88 | 499 588,88 | 291 272,36 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 874 753,54 | 874 753,54 | 358 481,43 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 19 | PL12 | 9 479 370,02 | 8 299 561,07 | 6 153 680,33 | 17 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 653 473,87 | 653 473,87 | 117 067,13 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 6 129 895,22 | 6 129 895,22 | 86 425,74 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 3 407 454,13 | 3 407 454,13 | 15 329,72 | 5 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 50 606 767,34 | 49 292 743,43 | 26 068 199,47 | 39 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 977 710,72 | 977 710,72 | 15 832,22 | 4 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 15 864 998,72 | 15 337 064,74 | 12 022 793,19 | 19 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 10 609 012,68 | 9 086 837,97 | 8 697 297,26 | 21 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 9 433 764,67 | 9 433 764,67 | 7 129,94 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 418 003,49 | 208 057,06 | 387 392,92 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 1 242 717,82 | 573 303,29 | 1 242 717,82 | 6 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 64 110,70 | 49 960,94 | 31 808,68 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 10 487 513,93 | 4 865 463,86 | 7 219 811,35 | 48 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 5 396 249,48 | 2 535 157,79 | 4 392 067,84 | 15 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 32 302,02 | 25 841,61 | 32 302,02 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 1 708 227,17 | 939 524,94 | 1 708 227,17 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 2 088 204,48 | 939 483,19 | 2 088 204,48 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 5 391 884,54 | 3 781 290,78 | 4 080 051,20 | 52 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 958 529,77 | 1 265 869,77 | 2 902 807,48 | 24 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 1 954 542,55 | 994 463,98 | 1 954 542,55 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 160 969,77 | 128 137,40 | 160 969,77 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 197 101,04 | 116 114,13 | 197 101,04 | 6 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 127 044,03 | 100 681,67 | 127 044,03 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 317 118,48 | 249 154,85 | 293 391,18 | 10 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 1 285 529,20 | 583 424,40 | 1 252 639,87 | 8 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 13 989 015,00 | 8 001 202,39 | 10 912 785,40 | 92 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 3 089 283,06 | 1 472 022,18 | 2 714 368,22 | 6 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 91 493,96 | 43 450,48 | 91 493,96 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 27 392,11 | 16 435,27 | 27 392,11 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 14 263 320,44 | 6 346 997,31 | 11 867 298,41 | 26 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 4 924 842,60 | 2 563 228,76 | 4 338 874,60 | 8 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 227 016,44 | 124 123,76 | 0,00 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 175 538,99 | 88 142,51 | 175 538,99 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 318 322,87 | 143 364,85 | 318 322,87 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 31 832,17 | 25 465,74 | 31 832,17 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 34 428,08 | 25 821,06 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 62 184,32 | 41 812,47 | 62 184,32 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 299 563,43 | 143 436,63 | 299 563,43 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 7 199 436,54 | 3 297 115,80 | 6 588 520,42 | 26 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL12 | 343 244,77 | 168 189,94 | 343 244,77 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 3 502 698,40 | 1 277 730,86 | 2 039 828,11 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 170 889,81 | 82 010,02 | 170 889,81 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 350 604,73 | 145 178,01 | 350 604,73 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 25 816 464,91 | 10 427 170,27 | 22 468 512,49 | 37 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 756 292,43 | 448 909,98 | 756 292,43 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 165 348,15 | 75 894,80 | 75 500,75 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 486 963,83 | 237 900,17 | 134 092,17 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 736 359,61 | 1 354 719,52 | 2 736 359,61 | 11 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 32 889,33 | 25 587,90 | 32 889,33 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 83 468,41 | 64 171,32 | 21 988,86 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | PL12 | 299 527,80 | 148 266,26 | 176 085,72 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 11 383 798,01 | 5 249 271,70 | 8 416 457,11 | 27 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 66 288 686,95 | 53 030 949,56 | 33 144 343,48 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 306 340,59 | 199 614,73 | 306 340,59 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 922 361,00 | 421 901,57 | 436 085,14 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 445 372,70 | 196 448,11 | 445 372,70 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 720 402,42 | 432 704,99 | 361 139,38 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 1 176 744,29 | 466 487,92 | 1 176 744,29 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 527 889,94 | 234 911,02 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 346 512,56 | 175 923,25 | 346 512,56 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 892 522,38 | 424 436,79 | 422 862,78 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 2 914 675,69 | 1 310 143,30 | 1 802 665,11 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 518 711,68 | 233 420,26 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 362 675,31 | 199 471,42 | 362 675,31 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 173 318,06 | 1 011 789,72 | 264 453,68 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 7 940 423,29 | 7 940 423,29 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 374 237,04 | 374 237,04 | 374 237,04 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 684 729,78 | 2 684 729,78 | 81 768,37 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 10 301 590,55 | 10 301 590,55 | 7 201 315,43 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 340 122,63 | 141 960,91 | 340 122,63 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 497 491,01 | 234 899,96 | 20 099,53 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 1 621 757,03 | 1 621 757,03 | 1 621 757,03 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL12 | 45 544,67 | 36 435,74 | 45 544,67 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL12 | 216 709,53 | 216 709,53 | 216 709,53 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 2 090 477,72 | 1 951 673,71 | 1 721 827,95 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL12 | 144 478,12 | 115 582,49 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 4 019 435,75 | 4 019 435,75 | 1 613 737,32 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 611 704,80 | 317 210,09 | 156 724,22 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 531 937,51 | 2 521 692,60 | 16 632,60 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 2 072 431,99 | 1 928 203,38 | 2 059 082,21 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 40 720 494,71 | 40 285 430,12 | 12 284 576,80 | 24 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 1 224 603,02 | 348 628,66 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 849 510,86 | 352 385,51 | 643 174,29 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 4 929 310,27 | 4 929 310,27 | 1 268 663,19 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 177 529,79 | 106 517,87 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 613 902,33 | 2 529 843,79 | 2 480 333,13 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 16 896,00 | 16 896,00 | 16 896,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL12 | 119 623,18 | 95 698,55 | 119 623,18 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 04 | PL12 | 174 086,94 | 83 368,72 | 114 101,58 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 113 593,08 | 63 252,14 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 360 719,63 | 3 210 131,14 | 3 104 958,12 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 369 073,15 | 369 073,15 | 369 073,15 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 5 099 853,20 | 5 099 853,20 | 1 938 877,59 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 1 488 365,10 | 1 377 140,03 | 352 338,02 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 1 048 842,74 | 1 048 842,74 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 320 127,18 | 320 127,18 | 320 127,18 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 382 740,61 | 382 740,61 | 156 157,17 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 166 959,01 | 1 508 027,75 | 1 701 659,17 | 8 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 198 510,58 | 198 510,58 | 198 510,58 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 28 703 069,91 | 28 703 069,91 | 17 514 566,98 | 35 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 88 283,11 | 70 626,49 | 88 283,11 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 4 226 801,50 | 4 058 612,20 | 541 023,80 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 1 996 185,14 | 1 733 510,20 | 1 699 794,03 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 37 056 977,15 | 37 056 977,15 | 29 709 833,31 | 71 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 175 183,90 | 140 147,12 | 166 733,20 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 228 906,19 | 182 890,03 | 228 906,19 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 539 363,00 | 285 652,07 | 539 363,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 5 351 184,97 | 4 253 471,43 | 4 654 285,66 | 7 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 27 119 491,47 | 21 695 593,18 | 6 779 872,87 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 702 972,42 | 702 972,42 | 0,00 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 1 496 392,81 | 1 496 392,81 | 14 312,73 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 2 690 818,16 | 2 690 818,16 | 16 968,71 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 1 926 122,06 | 1 926 122,06 | 0,00 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 7 237 391,89 | 6 056 729,23 | 0,00 | 14 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 3 825 548,62 | 3 825 548,62 | 0,00 | 12 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 419 080,22 | 419 080,22 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 393 828,49 | 2 212 486,14 | 2 760 185,07 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 5 090 430,92 | 5 090 430,92 | 5 090 430,92 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 996 692,27 | 1 996 692,27 | 26 445,37 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 4 194 304,37 | 4 194 304,37 | 1 443 878,47 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 24 | PL12 | 559 476,48 | 559 476,48 | 559 476,48 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 7 608 329,52 | 7 608 329,52 | 1 043 172,43 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 14 781 388,59 | 14 781 388,59 | 6 320 144,83 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 33 808 873,97 | 33 808 873,97 | 24 622 130,05 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 6 203 242,86 | 6 203 242,86 | 115 141,88 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 2 116 330,29 | 2 116 330,29 | 0,00 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 10 118 105,03 | 10 118 105,03 | 6 287 216,44 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 27 788 162,06 | 27 788 162,06 | 2 404 808,08 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 11 294 089,71 | 11 294 089,71 | 9 838 103,43 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 934 620,71 | 934 620,71 | 390 235,66 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 01 | PL12 | 212 347,88 | 212 347,88 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 134 726,55 | 134 726,55 | 134 726,55 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 833 653,39 | 833 653,39 | 460 337,44 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 4 009 491,60 | 4 009 491,60 | 3 604 948,23 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 20 785 135,80 | 20 785 135,80 | 6 000 110,97 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 960 710,70 | 1 960 710,70 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 31 877 834,10 | 31 877 834,10 | 23 483 534,75 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 3 332 322,49 | 3 332 322,49 | 3 332 322,49 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 25 092 127,76 | 25 092 127,76 | 2 484 281,58 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 33 994 498,46 | 33 994 498,46 | 26 274 519,88 | 6 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 4 669 068,96 | 4 669 068,96 | 1 274 057,87 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 6 442 727,81 | 6 442 727,81 | 5 167 482,59 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 1 572 772,57 | 1 572 772,57 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 4 125 056,12 | 4 125 056,12 | 182 587,68 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 9 324 821,64 | 9 324 821,64 | 4 040 085,73 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 828 042,10 | 1 828 042,10 | 1 284 484,81 | 12 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 292 960,98 | 292 960,98 | 9 021,07 | 2 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 101 498,81 | 101 498,81 | 101 498,81 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 609 540,07 | 1 609 540,07 | 715 801,99 | 9 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 488 735,96 | 488 735,96 | 251 891,30 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 2 346 888,43 | 1 877 510,75 | 0,00 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 176 776,56 | 176 776,56 | 176 776,56 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 206 008,57 | 206 008,57 | 206 008,57 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 3 243 701,35 | 3 243 701,35 | 3 221 191,66 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL12 | 193 459,72 | 193 459,72 | 193 459,72 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 582 955,38 | 1 582 955,38 | 1 582 955,38 | 6 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 851 707,17 | 851 707,17 | 851 707,17 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 1 060 206,42 | 1 060 206,42 | 1 060 206,42 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 126 246,12 | 126 246,12 | 126 246,12 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 135 137,30 | 1 135 137,30 | 1 135 137,30 | 8 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 5 351 941,06 | 5 044 934,04 | 4 847 190,89 | 23 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 2 748 764,78 | 2 748 764,78 | 257 084,26 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 382 970,71 | 382 970,71 | 382 970,71 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 63 817,75 | 63 817,75 | 63 817,75 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 13 974 390,40 | 13 360 228,78 | 12 710 777,24 | 12 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 5 218 502,75 | 4 480 523,12 | 2 880 645,07 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 18 827 358,67 | 18 575 211,58 | 10 260 247,79 | 21 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 6 852 210,18 | 6 517 747,40 | 5 171 139,37 | 7 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 919 557,91 | 919 557,91 | 919 557,91 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 11 918 619,41 | 10 917 297,92 | 9 929 118,31 | 20 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 4 235 655,13 | 3 266 312,05 | 3 043 991,79 | 10 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 027 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 66 285 431,79 | 60 280 510,87 | 41 515 352,99 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 35 467 670,01 | 35 467 670,01 | 35 467 670,01 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 27 818 522,29 | 27 818 522,29 | 26 159 886,75 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 8 623 029,20 | 8 623 029,20 | 5 994 865,71 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 10 963 504,54 | 10 963 504,54 | 8 090 634,19 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 44 842 743,16 | 44 842 743,16 | 35 688 749,72 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 35 659 150,20 | 35 659 150,20 | 26 114 229,04 | 19 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 248 438,78 | 236 016,84 | 171 434,64 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 10 172 915,50 | 10 172 915,50 | 2 112 034,75 | 8 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 056 694,50 | 1 013 097,96 | 907 138,34 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 19 396 878,76 | 19 396 878,76 | 18 646 901,59 | 16 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 434 149,92 | 412 442,42 | 364 262,46 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 7 648 264,43 | 7 648 264,43 | 1 749 441,11 | 14 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 408 842,00 | 388 399,91 | 283 314,60 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 335 149,88 | 317 460,12 | 262 708,95 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 18 088 479,20 | 18 088 479,20 | 17 370 482,92 | 31 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 247 382,62 | 235 013,49 | 233 246,38 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 12 208 351,38 | 12 208 351,38 | 3 695 218,72 | 17 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 091 917,01 | 1 032 872,91 | 515 753,86 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 238 709,99 | 1 176 753,35 | 934 982,00 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 19 559 181,04 | 19 559 181,04 | 18 777 239,66 | 31 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 277 659,45 | 263 123,55 | 253 637,72 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 8 409 037,81 | 7 109 423,15 | 4 068 770,47 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 037 657,88 | 830 124,83 | 135 410,47 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 757 594,51 | 1 403 548,08 | 961 574,53 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 20 | PL12 | 217 800,76 | 173 786,85 | 181 363,99 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 24 | PL12 | 557 731,02 | 446 062,24 | 127 674,41 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 366 572,62 | 366 572,62 | 253 049,40 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 091 827,51 | 856 408,15 | 626 581,91 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 441 025,30 | 352 820,24 | 313 013,54 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 480 135,57 | 450 337,06 | 181 196,75 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 442 089,79 | 353 671,83 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 304 853,43 | 304 853,43 | 116 710,13 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 325 167,38 | 316 310,76 | 262 816,58 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 296 593,46 | 237 274,77 | 143 608,29 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 341 323,00 | 273 058,40 | 242 939,15 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 229 691,43 | 183 744,38 | 200 920,21 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 230 487,60 | 184 390,03 | 115 472,48 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 358 630,01 | 286 795,33 | 250 056,79 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 401 400,24 | 310 634,10 | 175 498,33 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 409 621,72 | 409 621,72 | 317 575,43 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 657 074,96 | 521 800,38 | 198 922,70 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 206 423,59 | 196 102,22 | 201 479,78 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 5 087 527,73 | 5 042 477,09 | 2 663 844,38 | 19 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 3 354 123,37 | 3 331 100,84 | 1 963 009,84 | 19 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 707 682,24 | 1 636 845,15 | 1 165 931,15 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 830 607,19 | 788 689,99 | 469 970,22 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 480 627,96 | 1 416 875,36 | 677 744,48 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 1 045 449,41 | 990 691,03 | 699 315,63 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 415 736,84 | 398 983,86 | 207 906,28 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 197 131,58 | 197 131,58 | 172 616,28 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 565 804,99 | 537 485,03 | 369 058,96 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 890 348,05 | 1 890 348,05 | 1 123 353,97 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 423 795,82 | 423 795,82 | 196 134,01 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 224 964,68 | 4 020 392,31 | 2 552 292,62 | 18 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 4 483 082,09 | 4 262 593,82 | 2 829 052,83 | 15 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 319 641,04 | 1 291 368,56 | 837 446,14 | 8 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 1 098 037,60 | 1 075 355,71 | 839 906,51 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 236 478,26 | 1 170 580,37 | 661 070,21 | 6 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 4 077 193,18 | 3 873 192,54 | 2 957 277,33 | 6 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 191 153,24 | 180 377,38 | 0,00 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 2 949 524,15 | 2 943 660,45 | 1 669 703,94 | 22 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 1 906 119,56 | 1 885 009,31 | 950 107,42 | 16 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 11 006 651,04 | 10 478 668,64 | 5 794 914,06 | 50 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 8 130 463,62 | 7 729 059,10 | 4 792 225,14 | 38 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 2 522 993,55 | 2 469 808,90 | 1 924 570,08 | 15 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 784 238,80 | 745 782,72 | 493 033,61 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 621 370,73 | 1 541 689,23 | 871 183,27 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 1 704 253,43 | 1 645 471,96 | 1 414 593,46 | 8 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 481 945,17 | 448 116,15 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 225 526,82 | 225 526,82 | 208 624,40 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 620 268,82 | 3 570 012,19 | 1 262 665,40 | 13 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 505 121,72 | 505 121,72 | 96 013,14 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 5 513 845,64 | 5 162 843,97 | 645 625,25 | 33 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 16 963 235,58 | 15 863 366,36 | 2 751 827,85 | 47 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 1 235 532,91 | 1 146 343,98 | 127 993,11 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 3 420 359,16 | 3 190 393,03 | 921 245,06 | 11 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 23 | PL12 | 91 784,72 | 85 359,79 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 2 862 613,25 | 2 658 911,55 | 722 687,78 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 06 | PL12 | 332 009,30 | 329 801,31 | 157 585,88 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 483 690,18 | 449 831,67 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 834 538,64 | 775 347,91 | 623 861,58 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 108 464,96 | 3 089 101,88 | 1 087 504,90 | 12 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 509 902,04 | 1 404 208,88 | 51 609,82 | 8 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 9 960 646,16 | 9 324 289,89 | 1 606 930,49 | 44 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 2 195 294,50 | 2 033 348,13 | 411 356,95 | 6 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 6 796 591,11 | 6 329 392,85 | 2 123 513,99 | 16 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 116 823,48 | 108 594,57 | 113 380,31 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 6 285 774,85 | 5 834 916,90 | 1 389 906,95 | 16 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 406 822,19 | 378 344,63 | 225 606,78 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 2 767 959,45 | 2 730 393,73 | 1 483 624,70 | 13 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 397 174,34 | 397 174,34 | 239 256,80 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 515 551,95 | 478 344,02 | 104 062,42 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 7 074 629,85 | 6 624 971,77 | 985 233,70 | 57 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 1 455 338,49 | 1 345 354,06 | 692 083,46 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 4 272 863,81 | 4 088 465,84 | 1 889 189,18 | 15 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 840 984,67 | 806 939,52 | 613 481,17 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 364 495,31 | 364 495,31 | 147 810,09 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 616 724,22 | 616 724,22 | 66 682,62 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 982 576,64 | 944 988,84 | 615 443,73 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 282 166,11 | 1 233 465,57 | 1 129 250,87 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 412 332,84 | 412 332,84 | 393 715,94 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 736 504,77 | 1 669 059,20 | 245 493,13 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 799 796,34 | 769 824,77 | 635 563,03 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 667 224,75 | 1 600 637,96 | 1 667 025,80 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 2 338 783,68 | 2 245 891,47 | 550 008,35 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 3 464 132,63 | 3 431 899,91 | 1 966 684,91 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 41 314,28 | 41 314,28 | 41 314,28 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 6 032 711,22 | 6 030 526,80 | 1 474 296,23 | 21 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 023 029,97 | 3 830 318,80 | 3 314 986,12 | 30 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 3 479 953,54 | 3 285 853,50 | 1 705 622,44 | 16 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 225 763,63 | 2 223 775,59 | 1 421 378,00 | 12 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 041 438,94 | 1 038 397,15 | 791 280,36 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 10 831 865,60 | 10 743 690,56 | 4 265 904,08 | 38 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 349 831,75 | 4 008 700,87 | 3 295 863,93 | 27 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 6 603 358,35 | 6 333 336,90 | 3 183 831,64 | 41 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 212 319,82 | 1 212 319,82 | 703 031,40 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 224 164,26 | 210 068,83 | 191 604,32 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 230 628,77 | 230 628,77 | 208 226,67 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 18 074 073,20 | 18 054 688,44 | 7 463 448,97 | 103 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 9 541 035,18 | 9 333 029,98 | 6 306 451,24 | 43 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 10 477 111,17 | 10 281 137,65 | 6 047 477,89 | 74 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 052 498,36 | 947 062,45 | 868 285,23 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 393 484,65 | 352 087,09 | 339 942,46 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 1 071 330,07 | 959 604,86 | 659 291,90 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 129 706,39 | 116 735,75 | 129 603,61 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 795 506,36 | 1 612 154,65 | 1 735 595,16 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 113 147,49 | 1 001 705,03 | 1 096 356,67 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 232 345,06 | 209 106,89 | 231 288,23 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 189 113,63 | 170 202,27 | 189 113,63 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 484 788,01 | 436 271,39 | 482 317,93 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 6 389 631,69 | 5 813 632,72 | 3 775 098,42 | 29 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 688 995,29 | 620 087,51 | 507 302,46 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 218 006,31 | 1 095 984,14 | 1 153 452,11 | 7 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 610 790,68 | 544 528,20 | 567 693,93 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 144 005,00 | 129 604,50 | 135 097,46 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 680 341,80 | 665 883,79 | 576 121,17 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 194 583,83 | 1 179 313,79 | 88 997,58 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 427 268,14 | 421 295,62 | 101 481,19 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 1 753 383,11 | 1 740 344,84 | 283 498,37 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 518 755,05 | 1 518 755,05 | 982 695,76 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 336 326,61 | 336 326,61 | 225 293,42 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 408 456,44 | 2 222 995,64 | 1 232 778,35 | 12 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 403 407,97 | 2 166 961,56 | 1 309 686,61 | 15 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 3 809 260,80 | 3 570 984,67 | 3 107 844,51 | 20 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 428 430,47 | 385 380,69 | 413 198,66 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 434 826,83 | 410 834,03 | 431 639,10 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 506 851,65 | 455 876,87 | 469 735,93 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 1 047 835,68 | 979 369,58 | 894 316,89 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 18 | PL12 | 23 586,35 | 23 586,35 | 23 427,77 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 166 563,89 | 166 563,89 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 12 | PL12 | 85 283,20 | 76 731,98 | 85 283,20 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 219 893,34 | 218 088,66 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 070 848,67 | 1 070 848,67 | 593 852,24 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 995 977,87 | 995 977,87 | 243 235,68 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 461 589,58 | 1 388 076,29 | 434 860,70 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 046 665,87 | 1 989 161,94 | 1 081 330,29 | 7 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 8 818 166,30 | 8 451 973,24 | 4 624 818,91 | 14 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 234 880,33 | 234 880,33 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 1 085 385,16 | 1 022 801,47 | 552 981,39 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 389 793,15 | 383 340,91 | 297 464,50 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 15 | PL12 | 161 289,26 | 145 160,34 | 154 654,43 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 523 964,35 | 492 014,72 | 435 864,96 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 2 041 821,96 | 2 041 821,96 | 1 567 154,88 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 29 746 516,98 | 29 746 516,98 | 1 777 806,37 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 044 369,58 | 1 890 363,53 | 1 343 821,57 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 636 424,45 | 2 559 154,94 | 1 018 931,81 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 3 271 059,52 | 2 973 547,40 | 2 039 022,88 | 14 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 323 379,80 | 315 157,47 | 264 399,63 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 109 386,38 | 98 391,95 | 89 495,44 | 1 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 82 415 480,35 | 82 415 480,35 | 40 756 480,32 | 8 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 1 008 970,27 | 1 008 970,27 | 367 081,98 | 2 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 6 410 247,34 | 6 410 247,34 | 2 890 983,54 | 5 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie finansowania krzyżowego | Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100) | Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100) |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | IX | 1 037 836,80 | 0,64% | 497 565,65 | 0,31% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VII | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | VIII | 1 453 443,17 | 1,11% | 712 661,51 | 0,54% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | X | 784 537,56 | 0,53% | 378 615,13 | 0,26% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | XI | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) | Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) |
| I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VII | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

W 2019 roku Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zrealizowała i odebrała: - „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” - „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie” - „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego” - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 AD1) Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. W trakcie badania analizowano efekty RPO WM 2014-2020 w odniesieniu do trzech kryteriów ewaluacyjnych: - trafności - pozwalającej ocenić, czy cele realizowanych w ramach Programu projektów rozwiązują zidentyfikowane w diagnozie problemy, - skuteczności - pozwalającej ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele Programu oraz jego postęp rzeczowy na 31.12.2018 roku, - przewidywanej skuteczności - pozwalającej oszacować przewidywany stopień osiągnięcia celów Programu oraz jego postępu rzeczowego w roku 2023. W RPO WM 2014-2020 zostały zrealizowane - a niekiedy nawet znacząco przekroczone - wszystkie cele pośrednie określone w Ramach Wykonania. Nie występuje także ryzyko niepowodzenia w osiąganiu celów końcowych Ram Wykonania, o ile zrealizowane zostaną wszystkie planowane działania zaradcze. Ponadto warto zwrócić uwagę, że na poziomie poszczególnych Osi Priorytetowych większość wartości pośrednich wskaźników produktu i rezultatu została osiągnięta (w przypadku wskaźników, dla których określono wartość pośrednią) lub też zgodnie z prognozami - zostanie osiągnięta na koniec 2023 r. System instytucjonalny RPO WM 2014-2020 pozwala na skuteczną realizację Programu. Dokumenty programowe RPO WM 2014-2020 w wystarczającym stopniu uwzględniają zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych w zakresie zasad horyzontalnych. AD2) Celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów, pracujących w momencie udzielania wsparcia. Badanie przeprowadzone z uczestnikami projektów realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych wykazało, że wartość brutto wskaźnika jest najwyższa w ramach PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Poprawa sytuacji zawodowej została zanotowana w odniesieniu do 12,78% uczestników wsparcia. Analizie poddano również osoby ze względu na różnorodne kryteria, co pozwoliło na wyodrębnienie cech uczestników, w odniesieniu do których obserwowana zmiana była największa. Badanie wykazało, że wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektów cechuje się trwałością. Zarówno w przypadku osób, które opuściły program 6 miesięcy przed przeprowadzeniem badania, jak i wśród osób, które opuściły program co najmniej rok przed przeprowadzeniem badania efekty wsparcia utrzymały się bądź uległy zmianie na lepsze. AD3) Niniejsza ewaluacja stanowi podsumowanie realizacji działań podejmowanych w ramach Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Realizacja badania pozwoliła na ocenę, jakie cele oraz efekty udało się osiągnąć na skutek podjętego przedsięwzięcia. Stwierdzono, że cele szczegółowe i zakładane efekty zostały zrealizowane w zróżnicowanym stopniu, co znajduje odzwierciedlenie w treści raportu. Badanie ewaluacyjne pozwoliło również na zidentyfikowanie trudności, jakie miały miejsce na etapie realizacji Programu oraz wskazanie ich prawdopodobnych przyczyn. Dzięki niniejszej ewaluacji sformułowano szereg wniosków i rekomendacji, które pozwolą na sprawniejszą realizację podobnych przedsięwzięć w ramach przyszłych programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. AD4) Badanie pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 zostało przeprowadzone w okresie od kwietnia do lipca 2019 roku, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania była ocena realizacji działań na rzecz edukacji w regionie, podejmowanych w obszarze edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 10.1.4), kształcenia ogólnego (Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3), kształcenia zawodowego (Działanie 10.3, bez Poddziałania 10.3.4) oraz edukacji dorosłych (Działanie 10.2 i Poddziałanie 10.3.4), a także ocena systemu wdrażania. Edukacja przedszkolna Wśród beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu najczęściej (powyżej 60% badanych) wskazywanym efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) było utworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (90,1% wskazań), w dalszej kolejności wskazywano na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli (81,7% wskazań), rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące (78,9% wskazań), utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (63,4% wskazań). Mając na uwadze dokonaną analizę sytuacji w obszarze edukacji w województwie mazowieckim, należy podkreślić, iż wciąż pojawiają się miejsca, w których dostępność do miejsc w OWP jest niewystarczająca. Obok tych deficytów, badania wykazują również zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli, a także na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, nie tylko z niepełnosprawnościami (np. zajęcia z integracji sensorycznej). Przedstawiciele beneficjentów biorący udział w badaniu ilościowym w większości przypadków uznali, że wskazane przez nich działania nie byłby możliwe bez realizacji projektów, nieznaczna część badanych uznała, że byłoby to możliwe, ale tylko częściowo. Kształcenie ogólne Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak: ▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć; ▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie; ▪ Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez przekazanie umiejętności kluczowych i uniwersalnych; ▪ Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Kształcenie zawodowe Wśród trudności występujących na terenie województwa, związanych z kształceniem zawodowym, są m.in. na niedostosowanie istniejących kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców, negatywne postrzeganie szkół branżowych, niezadowalającą współpracę pracodawców ze szkołami. Wśród potrzeb wskazywanych przez dyrektorów szkół znalazły się m.in. szkolenia zawodowe dające możliwość uzyskania uprawnień bądź certyfikatów, szkolenia z kompetencji miękkich dla uczniów oraz nauczycieli. Niemal wszyscy badani zadeklarowali chęć skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Aplikowanie o środki utrudnia np. brak wymaganego wkładu własnego, brak wiedzy i umiejętności napisania wniosku, brak personelu, który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt. Wśród placówek niekorzystających ze wsparcia RPO, dużo mniejszy odsetek wyposażył swoich uczniów w umiejętności kluczowe i uniwersalne. Również skala pozostałych działań, takich jak wsparcie stypendialne czy organizacja staży lub praktyk, jest większą w grupie beneficjentów. Ewaluowane projekty w sposób pośredni wpływają na wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego. Niewielka część beneficjentów spotykała się z problemami (1/3 ogółu). Edukacja dorosłych Beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb ich placówki. Niemal wszyscy zadeklarowali chęć skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Również placówki, które nie korzystają z dofinansowania deklarują chęć ubiegania się o środki.

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

- Działanie 2.1.2 Odstąpiono od realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” przez Lidera projektu. Zaproponowano zmianę do RPO WM 2014-2020, polegającą na przeniesieniu części środków z Poddziałania 2.1.2. i całości alokacji z Poddziałania 3.1.1 do Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT. Wobec powyższego, ze względu na chęć efektywnego wykorzystania środków dokonano aktualizacji Strategii ZIT WOF. - Działanie 7.2. Niedoszacowanie wartości projektów PKP PLK S.A oraz wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym spowodowało, że z planowanych 5 projektów w WPP znalazły się 3 projekty - wyczerpały one alokację dostępną w ramach RPO WM 2014-2020 na infrastrukturę kolejową. Planowane terminy przygotowania dokumentacji dla projektów oraz okresy realizacji były kilkukrotnie wydłużane (do 2022 i 2023 r.) przez beneficjenta. Ze względu na długotrwałe procedury środowiskowe RDOŚ i konieczność sporządzania raportów o OOŚ oraz odwołania Towarzystwa Ochrony Przyrody od decyzji środowiskowej dla projektu budowy połączenia do Portu Lotniczego w Modlinie, dotychczas nie złożono wniosków o dofinansowanie dla żadnego z projektów. Nie złożono wniosków ani nie podpisano umów o dofinansowanie także dla projektów: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” i „Prace na linii Nr 28 Wieliszew – Zegrze”. ZWM na wniosek PKP PLK, wyraził zgodę na realizację przedmiotowego projektu budowy połączenia do Portu Lotniczego w Modlinie, w dwóch etapach: etap I w perspektywie finansowej 2014-2020, etap II w perspektywie 2021-2027. - Działanie 8.1 Zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników dot. nabywania kwalifikacji. Zgodnie z IPD wsparcie dostosowane jest do potrzeb konkretnego uczestnika i dlatego zbyt mała liczba osób kierowana jest na szkolenia, co w efekcie przekłada się na nabycie kwalifikacji. Niewielka liczba kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji również stanowi znaczące utrudnienie (IZ RPO nie ma wpływu na włączanie kolejnych kwalifikacji rynkowych do przedmiotowego rejestru). Prowadzony jest bieżący monitoring projektów pod kątem osiąganych wskaźników. W ramach przeglądu śródokresowego przedstawiono propozycję zmiany metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników oraz rozszerzenia definicji wskaźnika umożliwiającego nabywanie, obok kwalifikacji, również kompetencji. W roboczych negocjacjach z KE uzyskano akceptację rozszerzenia definicji wskaźników o kompetencje. - Działanie 8.1 Wstrzymanie certyfikacji wydatków (dofinansowanie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy) w zakresie niekwalifikowalności podatku VAT. Od 01.01.2019r. wsparcie projektów PUP jest udzielane zgodnie ze zmienionymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wprowadzono również stosowne zmiany do dokumentów wdrożeniowych. Naliczono korektę systemową, która została ujęta i przekazana we wniosku o płatność do KE. - Działanie 8.3 Ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu. Problem z wykazaniem powrotu na rynek pracy w okresie 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 (zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika i definicją "momentu zakończenia udziału w projekcie"). Sytuacje życiowe uczestników np. zły stan zdrowia, ponowne zajście w ciążę, powodują że w momencie zakończenia udziału w projekcie, osoby te nie powracają do pracy. Wskaźnik jest na bieżąco monitorowany. W ramach przeglądu śródokresowego uzyskano akceptację KE obniżenia wartości docelowej wskaźnika. - Zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” ze względu na sposób jego monitorowania. Jeśli uczestnik projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie poszukiwał pracy i w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie podjął zatrudnienie, w systemie SL2014 odnotowany zostanie rezultat wyłącznie odnoszący się do podjęcia pracy. Podjęcie pracy przez uczestników projektów w PI 9i jest nadrzędnym celem wdrażanej interwencji. W ramach przeglądu śródokresowego RPO WM, w roboczych negocjacjach z KE, uzyskano akceptację obniżenia wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnik jest na bieżąco monitorowany. - Niski poziom wydatkowania środków na Osi z uwagi na brak zainteresowania wsparciem ze strony potencjalnych beneficjentów w Działaniu 9.1. W ramach działań zaradczych IZ RPO podjęła decyzję o zorganizowaniu naboru pozakonkursowego skierowanego do wszystkich gmin i powiatów (OPS i PCPR) w województwie mazowieckim, poprzedzonego akcją informacyjną skierowaną do JST. Pomimo przyjętej formuły, końcowy efekt naboru nie spełnił założonych celów i nie wpłynął znacząco na wzrost kontraktacji. W ramach przeglądu śródokresowego uzyskano akceptację KE przesunięcia 10 mln EUR z PI 9i do PI 9iv. - Niski poziom realizacji wskaźnika "Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej" w PI 10i. Wartość wskaźnika w RPO WM 2014-2020 została określona na bardzo wysokim poziomie (zaplanowano 57% alokacji dla Poddziałania), jednocześnie IK UP w Wytycznych w zakresie edukacji ograniczyła limit środków, które mogą być wydatkowane na zajęcia dodatkowe do 30% wartości kosztów bezpośrednich projektu. W ramach przeglądu śródokresowego RPO WM, w roboczych negocjacjach z KE, uzyskano akceptację obniżenia wartości docelowej wskaźnika oraz zwiększenia alokacji na działania związane z realizacją wsparcia przedszkolnego. - Niezadowalający stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika kluczowego „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby)” w PI 10iv. Wdrożono działania m.in.: ponawianie konkursów, wzmacnianie akcji informacyjno-promocyjnej, optymalizacja procesu naboru, oceny i wdrażania projektów. - Niskie zainteresowanie realizacją komponentu dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego w PI 10iv i związany z tym niezadowalający stopień realizacji wskaźnika Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach przeglądu śródokresowego uzyskano zgodę KE na rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach 10iv o doradztwo edukacyjno-zawodowe również w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W konsekwencji wprowadzono zmiany w typach przedsięwzięć, dodając możliwość wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Rozszerzono zestawienie grup docelowych o uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących kształcenie ogólne.

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 53 128 302,15 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Instrumenty Finansowe dla Mazowieckich MŚP |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, al. Solidarności 61 03-402 Warszawa, Polska |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | BGK-inna procedura; pośrednicy finansowi-udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. BGK-tryb z wolnej ręki w ramach współpracy publiczo publicznej. |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-14 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 66 410 377,69 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 53 128 302,15 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 39 802 606,30 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 26 520 530,76 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 26 520 530,76 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 13 282 075,54 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 13 282 075,54 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 241 476,31 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 545 028,35 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 696 447,96 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 415 710,53 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 13 282 075,54 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 651 565,66 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 651 565,66 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 28 840 161,28 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Pożyczka |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, al. Solidarności 61, 03-402, Warszawa, Polska |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 27 490 176,75 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 21 993 841,02 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 001 169,56 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 504 833,83 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 504 833,83 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 283 001,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 262 050,90 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 20 950,47 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 201 093,74 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 82 143,31 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 82 143,31 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | VI - Jakość życia |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 26 364 686,00 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Pożyczka |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, Polska |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 32 955 857,50 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 26 364 686,00 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 365 962,88 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 317 073,83 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 48 889,04 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 300 212,62 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 676 623,77 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 676 623,77 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze

Nie dotyczy.

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

Nie dotyczy.

## Wspólne plany działania

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

Nie dotyczy.

Tabela 13: Wspólne plany działania

| Tytuł wspólnego planu działania | CCI | Etap wdrażania wspólnego planu działania | Całkowite koszty kwalifikowalne | Całkowite wsparcie publiczne | Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania | Oś priorytetowa | Rodzaj wspólnego planu działania | [Planowane] przedłożenie Komisji | [Planowane] rozpoczęcie wdrażania | [Planowane] zakończenie | Główne produkty i rezultaty | Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze

Nie dotyczy.

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  | Cele |
| --- | --- |
|  | 1 - Ocalenie morza |
|  | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
|  | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | Obszary polityki |
|  | 4.1 - Biogospodarka |
|  | 4.2 - Kultura |
|  | 4.3 - Edukacja |
|  | 4.4 - Energia |
|  | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
|  | 4.6 - Zdrowie |
|  | 4.7 - Innowacje |
|  | 4.8 - Substancje biogenne |
|  | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
|  | 4.10 - Bezpieczeństwo |
|  | 4.11 - Czysta żegluga |
|  | 4.12 - Turystyka |
|  | 4.13 - Transport |
|  | Działania horyzontalne |
|  | 5.1 - Zdolności |
|  | 5.2 - Klimat |
|  | 5.3 - Sąsiedzi |
|  | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?

Tak      Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?

Tak     Nie

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?

Tak     Nie

przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:

| EFRR | 742 257 927,76 |
| --- | --- |
| FS |  |
| EFS | 477 776 780,35 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |

D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016)

Każda z OP RPO WM (z wyłączeniem OP XI) ma wpływ na realizację SUE RMB, co oznacza, że w okresie sprawozdawczym (2019 rok) przeznaczona była na wdrażanie działań zbieżnych z celami SUE RMB. Wkład Programu we wdrażanie SUE RMB realizowany był poprzez działania dot. większości wspieranych z UE dziedzin, m.in.: badań i rozwoju, transferu technologii i innowacji, ochrony środowiska naturalnego, kultury, transportu oraz rynku pracy. Szczególna zbieżność z interwencjami RPO WM 2014-2020 występuje w ramach celu SUE RMB "Wzrost dobrobytu". Istnieje powiązanie wielu obszarów priorytetowych tego celu (w największym stopniu obszarów: innowacje, zdrowie, turystyka, edukacja) z ośmioma OP RPO WM 2014 -2020. Najwyższe dofinansowanie ze środków UE dotyczyło następujących kategorii interwencji 010 Energia odnawialna: słoneczna, 102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy.

E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator)

Nie. Pomiędzy SUE RMB a RPO WM 2014-2020 występuje komplementarność, tzn. poszczególne osie priorytetowe Programu są zgodne z celami ogólnymi SUE RMB. Program ma pośredni wpływ na realizację SUE RMB.