PROTOKÓŁ

przebiegu XXXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje ogólne

W dniu 24 maja 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się XXXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnione były 34 osoby.

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania

Na wstępie Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek powitał zebranych Członków KM oraz gości. Ponadto, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku otworzył posiedzenie Komitetu Monitorującego. Zaproponował, aby punkt 8 agendy zamienić 
z punktem 7.

Wobec braku uwag do zmiany agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 (10i) Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy)

Pani Katarzyna Kęsicka, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM  poinformowała, iż w stosunku do materiałów przesłanych Członkom Komitetu nie zaszły żadne zmiany.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 (10i) Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 (10iv) Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy)

Pani Katarzyna Kęsicka, poinformowała, iż w stosunku do materiałów przesłanych Członkom Komitetu nie zaszły żadne zmiany.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 (10iv) Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

4 . Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)

Pani Agnieszka Buła - Kopańska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM  poinformowała,  iż w stosunku do materiałów przesłanych Członkom Komitetu nie zaszły żadne zmiany.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi - Dzienne Domy Opieki Medycznej

Pani Agata Roguska - Strąk, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM poinformowała, że obszar zdrowia czyli dwa kolejne punkty w agendzie podlegają systemowi koordynacji przez Komitet Sterujący ds. Koordynacji i Interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Dodała, że co do zasady kryteria są przyjmowane przez Komitet Monitorujący RPO dopiero po przyjęciu Planów Działań przez Komitet Sterujący. Plan działań został przekazany w pierwszym tygodniu kwietnia bieżącego roku do Ministerstwa Zdrowia i oczekuje na akceptacje Komitetu Sterującego, którego posiedzenie planowane jest na 12 czerwca br. Dotychczas IZ odpowiedziała na wszystkie uwagi zgodnie z procedurą. Dodała, że na tym etapie nie wystąpiły żadne kontrowersyjne kwestie, w związku z tym IZ wnioskuje o przyjęcie kryteriów na obecnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Nadmieniła, że są one zgodne z uchwałą Komitetu Sterującego dotyczącą rekomendacji do kryteriów. Powiedziała, że pierwszy zestaw kryteriów dotyczy Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM)– tu IZ uwzględniła dwie uwagi, jedną z IP, drugą z MIiR. W pierwszym przypadku usunięto podpunkt dot. kryterium finansowania środków trwałych i taka wersja kryteriów została do Członków Komitetu Monitorującego wysłana. Nadmieniła, że ten element jest oceniany 
w kryterium formalnym ogólnym,  uwagę zgłosiła IP, która prowadzi ocenę i w związku z tym uproszczona została ocena zachowując wszystkie niezbędne elementy merytoryczne. Poinformowała, że na wniosek IK UP zostało wprowadzone kryterium dot. trwałości DDOM utworzonych w ramach POWER, ponieważ zgodnie z Policy Paper standardy w ochronie zdrowia mogą być wypracowywane wyłącznie na poziomie krajowym. W ramach POWER w 2015 r. został ogłoszony konkurs 
i przeprowadzono pilotaż DDOM. Na podstawie pilotażu wypracowano standard, który jesienią 2017 r. został przekazany regionom do wdrożenia w ramach RPO. Chodzi o to, żeby trwałość DDOM utworzonych w ramach POWER nie była finansowana  w ramach  konkursu z RPO. Dodał, że treść kryterium została uzgodniona z Ministerstwem Zdrowia na roboczo  i zaakceptowana.

Pan Dariusz Juszczyński przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia potwierdził słowa Pani Agaty Roguskiej-Strąk. Powiedział, iż zaawansowany stan prac pozwala w wyjątkowych sytuacjach na takie procedowanie. Ewentualnie w przypadku zmian po 12 czerwca br. przekaże Członkom KM  stosowną informację. Zasugerował jednocześnie, żeby zapisać w regulaminie konkursu, że te podmioty, które przystąpiły w pierwszym konkursie na DDOM mogą przystąpić też do nowego, drugiego konkursu, pod warunkiem, że będą tworzyły drugi DDOM.

Agata Roguska Strąk potwierdziła, że takie zapisy zostaną umieszczone w regulaminie.

Następnie Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader zapytał kiedy będzie ogłoszony drugi konkurs.

Pani Agata Roguska Strąk odpowiedziała, iż konkurs  został wpisany do harmonogramu naborów – nabór odbędzie się we wrześniu, a ogłoszenie w sierpniu br. Dodała, iż znajduje się zastrzeżenie, że uruchomienie konkursów wiąże się z przyjęciem Planów Działań.

Pan Rafał Kończyk wskazał, że może warto byłoby takie kryteria zatwierdzać po ocenie pierwszego konkursu, żeby można było wyciągnąć wnioski. Obecnie nie wiemy jak wnioski zostaną ocenione, ani jakie wystąpiły problemy. Zapytał dlaczego tylko 20 podmiotów złożyło wnioski na DDOM, z czego jeden wnioskodawca złożył trzy wnioski.

Pani Agata Roguska Strąk wyjaśniła, że  nie mam dużych możliwości zmian kryteriów,  ponieważ akceptowane są one uchwałą Komitetu Sterującego. Analiza Departamentu Zdrowia wskazała, że jest dużo beneficjentów ostatecznych. Dodała, że zainteresowanie jest zadowalające w porównaniu do innych konkursów, dlatego IZ liczy, że beneficjenci będą zainteresowani tym konkursem, w związku 
z czym warto na tym etapie ogłosić kolejny konkurs.

Następnie zabrał głos Pan Dariusz Juszczyński.  Oznajmił, iż jedno z województw do regulaminu naborów wprowadziło zasadę, w której zapisano iż podmiot, który realizuje DDOM nie może otworzyć drugiego takiego Domu. Podmioty, które miały doświadczenie zaczęły przesyłać pisma do Ministerstwa Zdrowia i MIiR. Zastanawiano się czy tego konkursu nie zawiesić. Zasugerował, żeby nie wprowadzać takiego rozwiązania, gdyż  jego zdaniem jest to nieuzasadnione zawężenie konkurencji.

Wobec braku dalszych uwag Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi - Dzienne Domy Opieki Medycznej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego

Pani Agata Roguska Strąk poinformowała,  iż w stosunku do materiałów przesłanych Członkom Komitetu nie zaszły żadne zmiany.

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

7. Informacja na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020

Pani Dorota Siedliska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM  przedstawiła prezentację na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020. Przypominała, że na poprzednim posiedzeniu KM została przyjęta uchwala zatwierdzająca zmiany do RPO WM 2014 – 2020. Zastał  wówczas przedstawiony wynik negocjacji z IK UP jak i KE, wartości docelowe wskaźnika pośredniego na 2018 r. , w związku z tym na podstawie danych z systemu SL w prezentacji przedstawione są wyniki osiągnięcia wskaźników na podstawie zawartych umów, które są w systemie i ich harmonogramów. Nadmieniła, że dość duża rozbieżność pomiędzy osiami EFRR, między celem pośrednim, a końcowym, wynika z faktu, że do zliczania procentu realizacji tego wskaźnika liczą się tylko projekty zakończone. W związku z tym biorąc pod uwagę stan realizacji planowanych projektów na 30 września 2018 r. wskaźniki te nie powinny stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów poszczególnych osi. Nadmieniła, że osiągnięcie celu pośredniego na 2018 r. było nadrzędnym kryterium przy planowaniu harmonogramów ogłaszania konkursów i weryfikacji projektów pozakonkursowych (prezentacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

9. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2017 roku.

Pani Renata Gąsior-Skwarek przedstawiciel Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podziękowała za przesłanie dobrego i syntetycznego sprawozdania. Zwróciła uwagę, że ułatwiło to pracę, zwłaszcza, że materiał przedstawiany jest w formie narzuconej przez system SFC. Wskazał, że Ministerstwo zgłosiło kilka drobnych uwag, wszystkie zostały uwzględnione za co bardzo dziękuje.

Pan Przemysław Kalinka przedstawiciel Komisji Europejskiej również podziękował za przygotowanie sprawozdania. Wskazał, że w trakcie  normalnej oceny mogą pojawić się jakieś uwagi, wtedy na bieżąco KE będzie je zgłaszać. Podziękował również za uwzględnienie nieobowiązkowego punktu dot. wkładu programu w strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego, co pomoże 
w zaraportowaniu do KE stanu wdrażania.

Pani Agnieszka Zych przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM poinformowała, że IZ jest po wstępnych uwagach z Komisją Europejską, z  pionem EFS. Dodała, iż uzgodniło  z Panią Anna Gałązka, że będą drobne zmiany techniczne.

Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania rocznego 
z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2017 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

10. Sprawy różne

Pan Wiesław Raboszuk zapytał Członków czy chcieliby wnieść uwagi, wnioski w sprawach równych. Nikt nie zgłosił uwag.

11. Podsumowanie i zakończenie trzydziestego szóstego posiedzenia KM

Pan Wiesław Raboszuk podziękował za sprawne prace w Grupach Roboczych, które odbywają się przed plenarnymi posiedzeniami Komitetu. Podsumował i zakończył trzydzieste szóste posiedzenie KM informując o kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 15 czerwca  br. 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Załączniki:

- Lista obecności;

- Agenda;

- Uchwała Nr 83 /XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 (10i) Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy);

- Uchwała Nr 84 /XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 (10iv) Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne (projekt pozakonkursowy);

- Uchwała Nr 85 /XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R);

- Uchwała Nr 86/XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi - Dzienne Domy Opieki Medycznej;

- Uchwała Nr 87/XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego;

- Prezentację na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020;

- Uchwała Nr 88/XXXVI/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2017 r.