Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2020 r.

CZĘŚĆ A

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

| CCI | CCI |
| --- | --- |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2020.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący |  |

NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1

2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	7

2.1.	Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.	7

3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	10

3.1.	Przegląd wdrażania	10

3.2.	Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	17

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a	17

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b	20

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c	24

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a	27

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b	31

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c	35

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a	42

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c	45

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e	49

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i	53

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	54

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9i	55

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	57

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv	58

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	59

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9iv	60

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	62

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v	63

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	64

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9v	65

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX	67

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b	68

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a	71

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c	74

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d	77

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a	80

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b	85

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b	88

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d	90

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i	93

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	95

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8i	96

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII	98

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv	99

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	100

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8iv	101

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII	103

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i	104

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	105

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10i	106

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	108

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii	109

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	110

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iii	111

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	113

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv	114

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	115

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iv	116

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X	118

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI	119

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI	120

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI1	121

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI2	122

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI3	123

Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa	124

Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania	125

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	129

Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu	129

Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)	130

Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego	145

Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")	147

Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)	148

4.	SYNTEZA EWALUACJI	149

6	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	152

7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	155

8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	156

BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP	156

FDPA - 097	158

POŻYCZKA DUŻA	159

FDPA - 206	161

POŻYCZKA MAŁA	163

MRFP sp. z o. o. - 096	165

POŻYCZKA MAŁA	166

PFP - 323	168

POŻYCZKA MAŁA	170

TISE SA - 094	172

POŻYCZKA MAŁA	173

TISE SA - 211	175

POŻYCZKA DUŻA	177

WARP Sp. z o.o.- 095	179

POŻYCZKA MAŁA	180

WARP Sp. z o.o.- 098	182

POŻYCZKA DUŻA	183

EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	186

Getin Noble Bank S.A	188

POŻYCZKA ENERGETYCZNA	189

EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH	191

Bank Gospodarstwa Krajowego SA	193

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA	194

9.	Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	197

10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	198

10.1.	Duże projekty	198

10.2.	Wspólne plany działania	198

11.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	199

11.1.	W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie	199

EUSBSR	200

Dokumenty	202

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

Analiza postępu rzeczowego i finansowego Do dnia 31.12.2020 r. wg SL2014 złożono 9968 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym o wartości ogółem 4,3 mld euro oraz wartości dof. UE 2,9 mld euro (w okresie sprawozdawczym 2619 wniosków o wartości ogółem 500,4 mln euro, w tym dof. UE 337,7 mln euro), z czego w ramach: - EFRR 5251 wniosków o wartości ogółem 3 mld euro oraz wartości dof. UE 1,9 mld euro (w 2020 r. 2031 wnioski o wartości ogółem 336,2 mln euro oraz wartości dof. UE 206,4 mln euro), - EFS 4717 wniosków o wartości ogółem 1,2 mld euro oraz wartości dof. UE 985,7 mln euro (w 2020 r. 588 wniosków o wartości ogółem 164,3 mln euro oraz wartości dof. UE 131,3 mln euro). Podpisano 4759 umów o wartości ogółem 2,6 mld euro, w tym wkład UE 1,7 mld euro, co stanowi 85,92% (w okresie sprawozdawczym 1561 umów o wartości ogółem 318,4 mln euro, w tym dof. UE 235,8 mln euro), z czego w ramach: - EFRR 3015 umów o wartości ogółem 2 mld euro oraz wartości dof. UE 1,3 mld euro (w 2020 r. 1321 umów o wartości ogółem 245,3 mln euro oraz wartości dof. UE 177,4 mln euro), - EFS 1744 umów o wartości ogółem 584,7 mln euro oraz wartości dof. UE 467,5 mln euro (w 2020 r. 240 umowy o wartości ogółem 73,1 mln euro oraz wartości dof. UE 58,4 mln euro). W ramach ZIT podpisano 155 umów o wartości dof UE 148,1 mln euro. W ramach RIT podpisano 102 umowy na kwotę dof. UE 178,8 mln euro. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wop wyniosły 1,7 mld euro, w tym wkład UE 1,1 mld euro (54,70% alokacji, wobec 41,46% alokacji na koniec 2019 r.), z czego w ramach: - EFRR wartość ogółem 1,4 mld euro, w tym dof. UE 845,4 mln euro (56,39% alokacji), - EFS o wartość ogółem 336,8 mln euro, w tym dof. UE 266,6 mln euro (49,97% alokacji). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości dofinansowania środków unijnych 1,1 mld euro, z czego EFRR wynosi 893,2 mln euro (57,82% alokacji, wobec 41,26% na koniec 2019 r.) oraz EFS 254,7 mln euro (46,73% alokacji, wobec 32,72% na koniec 2019 r.). W ramach EFRR analiza postępu kontraktacji i tempa wdrażania projektów pozwala stwierdzić, że wraz ze wzrostem zaangażowania alokacji proporcjonalnie rośnie również realizacja wskaźników. Realizacja OP EFS przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Głównym problemem we wdrażaniu RPO WM 2014-2020, który pojawił się w 2020 r. było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Więcej na temat przyczyn opóźnień i podjętych działaniach naprawczych opisano w pkt. 6. Instrumenty finansowe W Dz. 4.1 w związku z nieprzyjaznym otoczeniem prawnym w zakresie odnawialnych źródeł energii, zapadła decyzja o wycofaniu środków z FF (podpisanie 17.07.2018 r. Zmiany nr 1 do Umowy o Finansowaniu). Zwrot dofinansowania przez EBI, w części niewykorzystanej, nastąpił 27.07.2018 r. na kwotę 7,1 mln zł oraz 28.09.2018 na kwotę 294,03 zł, będącą odsetkami. Wartość projektu dotyczy poniesionych przez EBI kosztów za zarządzanie, tj. 0,2 mln zł. W Dz. 4.2 EBI przeprowadził negocjacje bez uprzedniej publikacji, w oparciu o niezmienione kryteria wyboru, z Getin Noble Bankiem S.A. („GNB”). Negocjacje dotyczące zapisów Umowy Operacyjnej były prowadzone do końca I półrocza 2018 r., w wyniku których Umowa z GNB została podpisana 11.07.2018 r. w Warszawie i 25.07.2018 r. w Luksemburgu na kwotę 25,9 mln euro, z czego wkład EFSI 20,4 mln euro. W związku ze zgłaszanymi na początku 2020 r. przez EBI problemami związanymi z wdrażaniem IF oraz pisemną deklaracją ze strony Pośrednika Finansowego (GNB S.A.) dot. możliwości wykorzystania do końca 2023 r. kwoty Wkładu Programu w wysokości zaledwie 40 mln PLN z dostępnej alokacji w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej, ZWM podjął 7.04.2020 r. decyzję o dekapitalizacji wkładu IF do wysokości 43 mln zł, co stanowi 10,2 mln euro. Aneks nr 3 do Umowy o finansowaniu został podpisany 30.06. 2020 r. W Dz. 6.2 Umowa Operacyjna z BGK została podpisana 21.02.2018 r. na kwotę 33 mln euro, z czego EFSI 26,4 mln euro. W dn. 26.04.2018 r. BGK rozpoczął otwarty i ciągły nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki. Z uwagi na zgłaszaną przez EBI potrzebę zmiany w Strategii Inwestycyjnej w zakresie uelastycznienia wydatkowania środków wprowadzono w SI zapis, na podst. którego dopuszcza się wydatkowanie alokacji na oba obszary interwencji w innej proporcji pod warunkiem realizacji wymaganych wskaźników. Oczekuje się także mobilizacji dodatkowych środków w wysokości 20% powyższego wkładu, m.in. na poziomie Pośredników Finansowych lub promotorów projektów, w celu zapewnienia wymaganego poziomu wkładu krajowego. Ponadto oczekuje się, że Pośrednicy Finansowi będą dążyli do maksymalizacji udziału finansowania prywatnego na poziomie projektu w celu zapewnienia wysokiego poziomu dźwigni finansowej. Zmiany ww. zapisów w SI oraz w zakresie zmiany Załącznika G Wymagania Dotyczące Regulaminu Wewnętrznego Rady Inwestycyjnej do Umowy o finansowaniu zostały wprowadzone Aneksem nr 2 do Umowy o finansowaniu z dn. 18.02.2020 r. W Dz. 3.3 podpisano 14.06.2017 r. Umowę o finansowaniu z BGK. W okresie od 2017 r. do końca 2020 r. przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na wybór pośredników finansowych, w wyniku których wyłoniono 8 pośredników finansowych. Biorąc pod uwagę prawo opcji, podpisano dwa aneksy do umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi. W okresie realizacji Umowy o finansowaniu, do końca 2020 r. rozwiązano 2 umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi. Łączna wartość umów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 32,7 mln euro, z czego EFSI 26,2 mln euro. Od lipca 2020 r. w ramach Umowy o finansowaniu udzielane jest również wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami covid-19 w formie Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej. Trzech pośredników finansowych udziela pomocy w formie ww. pożyczki. Przekazane środki: - Działanie 4.1 – 1,7 mln euro (w 2018 r. nastąpił zwrot środków), - Działanie 4.2 – 5,5 mln euro (I transza), - Działanie 6.2 – 18,8 mln euro (III transze), - Działanie 3.3 - 39,1 mln euro (III transze). Do 31.12.2020 r. w ramach Działania 6.2 podpisano 6 umów z beneficjentami ostatecznymi i na ich podstawie wypłacono środki w wysokości 20,8 mln euro, z czego 14,6 mln euro ze środków EFSI. W ramach Działania 4.2 podpisano 9 umów i wypłacono kwotę 1,3 mln euro, z czego 1 mln euro ze środków EFSI. W ramach Działania 3.3 podpisano 571 umów z 538 beneficjentami ostatecznymi na kwotę 32,1 mln euro, z czego wkład z EFSI wyniósł 25,7 mln euro.

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| I | Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | Do końca 2020 r. złożono 1126 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 837 mln euro, w tym dof. z EFRR 518,4 mln euro (w 2020 r. 43 wnioski na kwotę 122,9 mln euro, w tym dof. UE 72,6 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 612 wniosków, z czego podpisano 511 umowów o wartości 353,5 mln euro, w tym dof. UE 217,9 mln euro (86,40% alokacji, wobec 77,77% na koniec 2019 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na kwotę 196,4 mln euro, w tym dof. UE 116,3 mln euro (46,13% alokacji, wobec 29,25% na koniec 2019 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 132,3 mln euro (51,24% alokacji, wobec 29,36% na koniec 2019 r.). Zakończonych zostało 319 projektów o wartości całkowitej 96,4 mln euro, w tym dof. UE 52,7 mln euro, co stanowi 20,89% alokacji. Ogłoszono 17 konkursów na wartość alokacji 247,1 mln euro. Znaczna większość umów realizowana jest przez przedsiębiorców (95%), wśród których największą grupę stanowią małe i mikroprzedsiębiorstwa. Najwięcej umów (45%) realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Inne niewyszczególnione usługi, których wartość dofinansowania UE stanowi 44% wartości wszystkich zawartych umów w Osi. Ponad 43% projektów realizowanych jest na terenie m. st. Warszawy, natomiast najmniej w subregionie ciechanowskim – 3 umowy o wartości dof. UE 0,5 mln euro. Ponad 80% projektów realizowana jest na obszarach miejskich, których wartość dofinansowania UE stanowi 85% przyznanego wkładu wszystkim beneficjentom. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a |
| II | Wzrost e-potencjału Mazowsza | Do końca 2020 r. złożono 210 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 194,9 mln euro i dof z EFRR 149,8 mln euro (2020 r. 14 wniosków na kwotę 5,4 mln euro i dof UE 3,5 mln euro). Zatwierdzono 175 wniosków, z czego podpisano 162 umowy o wartości 161,9 mln euro, w tym dof UE 121,4 mln euro (83,24% alokacji, wobec 84,99% na koniec 2019 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 93,5 mln euro, w tym dof. UE 69,8 mln euro (47,85% alokacji, wobec 36,83% na koniec 2019 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 67,7 mln euro (45,32% alokacji, wobec 32,48% alokacji na koniec 2019 r.). Zakończonych zostało 84 projekty o wartości całkowitej 57,2 mln euro, w tym dof. UE 40,7 mln euro, co stanowi 27,91% alokacji. Ogłoszono 11 konkursów na alokację 110,1 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 3 projekty o wartości dof UE 31,1 mln euro, z czego podpisano 2 umowy o wartości 17,4 mln euro i dof UE 13,2 mln euro. Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie siedleckim (18%), natomiast największe wsparcie otrzymał subregion warszawski (25%).W subregionach objętych OSI realizowane są 4 projekty o wartości wkładu UE 4,2 mln euro. Największą grupę beneficjentów stanowią jst i ich jednostki organizacyjne. Prawie 56% projektów realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Opieka Zdrowotna, których wartość dof UE wynosi 50% wartości wszystkich podpisanych umów. Najwięcej umów (77%) oraz o najwyższej wartości realizowana jest na obszarach miejskich (90%). Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| III | Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Do końca 2020 r. złożono 2822 wnioski o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 420,6 mln euro, w tym dof. UE 210,1 mln euro (w 2020 r. 1960 wniosków na kwotę 78,3 mln euro, w tym dof. UE 38,1 mln euro). Zatwierdzono do realizacji 2482 projekty, z czego podpisano 1689 umów o wartości 285,7 mln euro, w tym dof. UE 145,8 mln euro (84,78% alokacji, wobec 73,35% alokacji na koniec 2019 r.). Zatwierdzono wop na łączną wartość 212,5 mln euro, w tym wkład UE 103,4 mln euro (60,15%, wobec 43,03% alokacji na koniec 2019r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 132,7 mln euro (73,91% alokacji, wobec 60,90% alokacji na koniec 2019 r.). Zakończono 834 projekty o wartości całkowitej 139,3 mln euro, w tym dof. UE 52,2 mln euro, co stanowi 30,36% alokacji. Ogłoszono 17 konkursów na alokację 101 mln euro, w tym 2 w trybie nadzwyczajnym - finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią, dot. utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. W wykazie projektów pozakonkursowych zidentyfikowano 2 projekty, które zostały objęte umowami o wartości ogółem 71,3 mln euro oraz wartości wkładu UE 57,8 mln euro (1 projekt realizowany w ramach IF). Najwięcej projektów realizowano na terenie m. st. Warszawa (46%). W ramach RIT realizowany jest 1 projekt o wartości wkładu UE 2 mln euro. Prawie 99% umów zawarto z przedsiębiorcami. Pod względem ilościowym dominującym działem gospodarki jest turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (45%). Znaczna większość projektów realizowana jest na obszarach miejskich (85%). Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a |
| IV | Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Do końca 2020 r. złożono 577 wniosków o dof. poprawnych formalnie na kwotę 703 mln euro, w tym dof. z UE 497 mln euro (w 2020 r. 8 wniosków na kwotę 2,8 mln euro, w tym dof. UE 1,8 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 382 projekty, z czego podpisano 369 umów o wartości całkowitej 560,6 mln euro, w tym dof. UE 351 mln euro (92,31%, wobec 93,74% alokacji na koniec 2019 r.). Złożono poprawne wop na łączną wartość 378,9 mln euro oraz wkład UE 230,9 mln euro (60,71%, wobec 45,24% alokacji na koniec 2019 r.). Przekazano do KE wnioski o płatność o wartości wkładu UE 232 mln euro (59,20%, wobec 39,29% alokacji na koniec 2019 r.). Zakończono 174 projekty o wartości 184,2 mln euro, w tym dof. UE 112,6 mln euro (29,62% alokacji). Ogłoszono 20 konkursów na alokację 347,3 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowane są 2 projekty o wartości wkładu UE 9,7 mln euro. Najwięcej projektów o najwyższej wartości realizowano w subregionie warszawsko-wsch. i warszawsko-zach – 39% wartości umów. Pod kątem ilościowym i wartościowym najwięcej umów zawarto w sektorze Administracja publiczna (odpowiednio 52% i 36%). Podobną wartość posiadają umowy realizowane w ramach działalności związanej ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu (35%). Wśród beneficjentów dominują jst i ich jednostki organizacyjne (82%), a ich wartość stanowi 91% przyznanego dof. UE. Na obszarach wiejskich realizowano 54% projektów, jednak ich wartość jest niższa od wartości projektów na terenach miejskich (66%). W subregionach objętych OSI realizowano 13 projektów o wartości wkładu UE 51,6 mln euro. W ramach ZIT podpisano 56 umów o wartości dof. UE 107,3 mln euro. Informacje nt. wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5, nt. problemów w pkt. 6a. |
| IX | Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Do końca 2020 r. złożono 1695 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 423,8 mln euro, w tym dof. z EFS 338,9 mln euro (w 2020 r. 322 wnioski na kwotę 91,8 mln euro, w tym dof. UE 73,4 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 841 wniosków, z czego podpisano 784 umów o wartości całkowitej 184,9 mln euro, w tym dof. UE 147,8 mln euro (88,01% alokacji, wobec 73,30% na koniec 2019 r.). Zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę 96,5 mln euro oraz dof. UE 76,4 mln euro (45,47% alokacji, wobec 29,73% na koniec 2019 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 69,8 mln euro (40,87% alokacij wobec 24,28% alokacji na koniec 2019 r.). Zakończono 347 projektów o wartości całkowitej 58,8 mln euro, w tym dof. UE 46,7 mln euro, co stanowi 27,80% alokacji. Ogłoszono 48 konkursów o łącznej alokacji 146,5 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowano 62 projekty o wartości 17,2 mln euro i dof UE 13,7 mln euro, w tym projekt „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” (wartość projektu 6,6 mln euro, w tym wkład UE 5,3 mln euro). Najwięcej projektów pod względem ilościowym oraz wartościowym realizowanych jest w subregionie radomskim (30% podpisanych umów). Wśród beneficjentów najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorcy (44%). Najwięcej umów zawarto w sektorze Opieka zdrowotna (35%) oraz Edukacja (26%), których łączna wartość dof. UE stanowi 62% łącznego dof. UE. Ponad połowa projektów (59%) realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 68% wsparcia. Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| V | Gospodarka przyjazna środowisku | Do końca 2020 r. złożono 273 wnioski o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 176,7 mln euro, w tym dof. EFRR 110,7 mln euro (w 2020 r. 1 wniosek na kwotę 9,6 mln euro, w tym dof. UE 7,6 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 168 wniosków, z czego podpisano 163 umowy o wartości całkowitej 104,2 mln euro, w tym dof. UE 53 mln euro (81,23% alokacji, wobec 83,46% na koniec 2019 r.). Złożono poprawne wop na łączną wartość 88 mln euro oraz wkład UE 44,5 mln euro (68,21% alokacji, wobec 59,66% alokacji na koniec 2019 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 54,8 mln euro (80,23% alokacji, wobec 69,18% alokacji na koniec 2019 r.). Zakończono 130 projektów o wartości całkowitej 72,9 mln euro, w tym dof. UE 36,3 mln euro, co stanowi 55,67% alokacji. Od początku realizacji ogłoszono 13 konkursów na wartość alokacji 52,2 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 2 projekty o wartości dof UE 9,4 mln euro, z czego podpisano 1 umowę o wartości 2,5 mln euro i dof UE 1,9 mln euro. W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowano w subregionie warszawsko-wschodnim (17%). Natomiast największe wsparcie otrzymał subregion warszawski zach (21%). Najwięcej umów podpisały jst i ich jednostki organizacyjne (80%), których wartość dofinansowania UE stanowi 67%. Najwięcej umów (33%) oraz o najwyższej wartości dof. UE (53% wartości umów) zawarto w ramach sektora gospodarki Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja. Prawie połowa projektów realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 62% wartości wszystkich umów. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| VI | Jakość życia | Do końca 2020 r. złożono 193 wnioski o dof. poprawne pod względem formalnym na kwotę 314 mln euro, w tym dof. UE 201,1 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 80 wniosków, z czego podpisano 79 umów o wartości 276,7 mln euro, w tym dof. UE 194,4 mln euro (93,05%, wobec 93,01% alokacji na koniec 2019 r.). Zatwierdzono wop na łączną wartość 182,8 mln euro oraz wkład UE 125,2 mln euro (59,92% alokacji, wobec 54,38% na koniec 2019 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości UE 116,7 mln euro (54,55% alokacji, wobec 40,12% na koniec 2019 r.). Zakończono 32 projekty o wartości 60,8 mln euro, w tym dof. UE 38,2 mln euro (18,28% alokacji). Ogłoszono 6 konkursów na alokację 82,7 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zidentyfikowano 5 projektów, z czego podpisano 3 umowy o wartości 140,4 mln euro, w tym wkład UE 115,1 mln euro (1 projekt dot. IF). W związku z epidemią realizowano projekt własny Woj. Maz. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” - całkowita wartość 79 mln euro, w tym dof. EFRR 69,1 mln euro. Wprowadzono Działanie 6.3 w ramach którego będzie realizowany projekt pozakonkursowy „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy do walki z wirusem SARS-Co\/-2". Najwięcej projektów realizowano w subregionie radomskim (17%). Ponad 83% projektów realizowano przez jst i podmioty lecznicze. Dominującym sektorem gospodarki jest Opieka zdrowotna (53% zawartych umów). Na obszarach miejskich realizowano 93% umów. W subregionach objętych OSI realizowano 36 projektów o wartości wkładu UE 52,5 mln euro. Informacje nt. wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5, nt. problemów w pkt. 6a |
| VII | Rozwój regionalnego systemu transportowego | Do końca 2020 r. złożono 50 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 385,8 mln euro, w tym dof. z EFRR 248,2 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 43 projekty, z czego podpisano 42 umowy o wartości całkowitej 291,1 mln euro, w tym dof. UE 195,5 mln euro (71,16% alokacji, wobec 54,35% na koniec 2019 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 229,4 mln euro oraz dofinansowania UE 155,3 mln euro (56,50% alokacji, wobec 43,94% na koniec 2019 r). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR 156,9 mln euro (55,37% alokacji, wobec 40,74% na koniec 2019 r.). Zakończonych zostało 32 projekty o wartości całkowitej 182,1 mln euro, w tym dof. UE 114,8 mln euro, co stanowi 41,79% alokacji. Ogłoszono 2 konkursy dotyczące RIT na wartość alokacji 60,7 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 14 projektów o szacowanej wartości wkładu UE 200,9 mln euro, z czego podpisano 10 umów o wartości całkowitej 190,4 mln euro i dof. z EFRR 134,8 mln euro. Ponad 34% umów realizowanych jest w subregionie ciechanowskim, natomiast największe wsparcie otrzymał subregion warszawski (25%). Wszystkie umowy realizowane są w ramach sektora transport i składowanie, z czego beneficjentami 39 projektów są jst i ich jednostki organizacyjne. Ponad połowa projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (57%), natomiast pod kątem wartościowym na terenach miejskich (86% wartości wszystkich umów). W subregionach objętych OSI realizowane są 32 projekty o wartości wkładu UE 60,7 mln euro. Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| VIII | Rozwój rynku pracy | Do końca 2020 r. złożono 467 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 199,1 mln euro, w tym dof. EFS 158,9 mln euro (w 2020 r. 56 wniosków o wartości ogółem 21,6 mln euro i dof UE 17,2 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 221 wniosków, z czego podpisano 202 umowy o wartości całkowitej 127,7 mln euro, w tym dof. UE 102 mln euro (74,05% alokacji, wobec 62,63% na koniec 2019 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 86,8 mln euro oraz dof. UE 68,3 mln euro (49,57% alokacji, wobec 42,52% na koniec 2019 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 64,4 mln euro (45,77% alokacji, wobec 36,13% na koniec 2019 r.). Zakończonych zostało 99 projektów o wartości całkowitej 60,5 mln euro, w tym dof. UE 47,6 mln euro, co stanowi 34,58% alokacji. Ogłoszono 9 konkursów na alokację 29,9 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych podpisano 117 umów o wartości całkowitej 94,6 mln euro, w tym wkład UE 75,7 mln euro. W związku z pandemią COVID-19 ogłoszono nabór pozakonkursowy - dofinansowanie wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców w wysokości wkładu UE 10 mln euro ze środków Funduszu Pracy na 2020 r. Najwięcej projektów o najwyższym wsparciu realizowanych jest w subregionie radomskim (20%). Ponad 70% projektów realizowanych jest przez jst. Dominujący dział gospodarki to Działalność w zakresie opieki społecznej…- 143 projekty o wartości stanowiącej 86% dof. z EFS. Ponad 60% projektów realizowana jest na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 23 umowy o wartości wkładu UE 11,7 mln euro. Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| X | Edukacja dla rozwoju regionu | Do końca 2020 r. złożono 2540 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 523,8 mln euro i dof. EFS 418,7 mln euro (w 2020 r. 210 wniosków na kwotę 50,9 mln euro i dof. UE 40,7 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 792 wnioski, z czego podpisano 743 umowy o wartości całkowitej 183,9 mln euro, w tym dof. UE 147 mln euro (93,72% alokacji, wobec 86,39% na koniec 2019 r.). Zatwierdzono wop na łączną kwotę 99,9 mln euro i dof. UE 79 mln euro (50,39% alokacji, wobec 40,87% na koniec 2019 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 77,7 mln euro (48,39% alokacji, wobec 36,82% na koniec 2019 r.). Zakończono 416 projektów o wartości całkowitej 72,7 mln euro, w tym dof. UE 57,2 mln euro, co stanowi 36,44% alokacji. Ogłoszono 32 konkursy na alokację 136,6 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych podpisano 12 umów o wartości całkowitej 16 mln euro i dof. UE 12,8 mln euro, w tym projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” - całkowita wartość projektu 7,7 mln euro, w tym wkład UE 6,1 mln euro. Najwięcej projektów realizowano w subregionie radomskim (16%). Najwięcej projektów i najwyższe wsparcie otrzymali jst - 52% wszystkich projektów o wartości dof. UE stanowiącej 60%. Prawie 90% projektów jest w sektorze edukacji. Ponad połowa projektów realizowano na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 53 umowy o wartości wkładu UE 9,2 mln euro. Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| XI | Pomoc Techniczna | Do dnia 31 grudnia 2020 r. podpisano 15 decyzji o dofinansowanie projektów PT na wartość całkowitą 88,3 mln euro, w tym wkład z EFS 70,7 mln euro, co stanowi 99,63% alokacji przyznanej na Oś XI. Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 53,6 mln euro oraz dofinansowania UE 42,9 mln euro (60,45% alokacji, wobec 48,08% na koniec poprzedniego roku). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 42,8 mln euro (58,63% alokacji, wobec 37,25% na koniec 2019 r.). |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 597,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 11 859 789,68 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 32 656 994,31 | 0,00 | 0,00 | Zmiana sposobu monitorowania od 2019 r. - realizacja wyliczana na podstawie wkładu własnego w ramach pomocy publicznej. |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 627,10 | 0,00 | 0,00 | 652,10 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 5 640 426,05 | 0,00 | 0,00 | 507 845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 34 293 175,39 | 0,00 | 0,00 | 62 176 758,27 | 0,00 | 0,00 | 5 597 394,85 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | I1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo - rozwojowej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 1,37 | 2011 | 2,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2019-2020 r. |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 31,90 | 2012 | 42,50 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB |  |  | 1,99 |  | 1,78 |  | 1,66 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | 53,10 |  | 55,10 |  | 55,00 |  | 49,30 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | 1,74 |  | 1,70 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | 37,90 |  | 41,10 |  |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 424,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 424,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 90 000 000,00 |  |  | 63 854 169,10 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 90 000 000,00 |  |  | 87 086 732,09 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 120.630.000 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 22,50 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 79,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 49 476 427,13 | 0,00 | 0,00 | 26 186 828,74 | 0,00 | 0,00 | 6 497 976,10 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 83 340 141,27 | 0,00 | 0,00 | 72 998 067,11 | 0,00 | 0,00 | 47 498 757,40 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 1 668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 500 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | I2 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 0,35 | 2011 | 0,85 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2019-2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |  |  | 1,43 |  | 1,25 |  | 1,13 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,75 |  | 0,81 |  |

| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. 2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 945 szt. (tab. 5). |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 1 030,00 |  |  | 795,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 1 030,00 |  |  | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 995 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 1 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | II1 - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % | Lepiej rozwinięte | 34,10 | 2014 | 45,38 | 52,40 |  |  |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 45,70 |  | 41,90 |  | 34,50 |  | 36,40 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 33,10 |  | 34,10 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 516,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 641,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 870 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 516,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 641,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 870 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. . |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 353,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 62,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 220,00 |  |  | 5,97 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 220,00 |  |  | 315,47 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 435 ha) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 50 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 425,47 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | III1 - Ulepszone warunki do rozwoju MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | mld zł | Lepiej rozwinięte | 16,20 | 2012 | 29,80 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 8,70 | 2011 | 10,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2019-2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | 11,90 |  | 11,80 |  | 14,20 |  | 10,30 |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |  |  | 8,90 |  | 8,80 |  | 8,20 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach |  |  | 12,50 |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 9,60 |  | 8,80 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 350 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 350 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 300 000,00 |  |  | 9 557 881,10 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 300 000,00 |  |  | 9 875 901,16 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 22.500.000 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 350 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 400,00 |  |  | 673,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Uwzględniają poprawki w ramach umowy RPMA.03.02.02-14-6668/16 (dane wg stanu na 31 grudnia 2020 r. były zawyżone). |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 400,00 |  |  | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 350 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 9 856 556,61 | 0,00 | 0,00 | 5 754 762,82 | 0,00 | 0,00 | 869 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 10 692 040,80 | 0,00 | 0,00 | 12 487 908,56 | 0,00 | 0,00 | 14 516 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | III2 - Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | % | Lepiej rozwinięte | 111,00 | 2012 | 140,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |
| III22 | Eksport | mln zł | Lepiej rozwinięte | 82 898,00 | 2011 | 136 831,00 |  |  | 2019 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 148,00 |  | 138,00 |  | 132,00 |  | 122,00 |  |
| III22 | Eksport | 123 631,00 |  | 115 361,00 |  | 109 693,00 |  | 101 248,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 121,00 |  | 118,00 |  |
| III22 | Eksport | 102 383,00 |  | 100 802,70 |  |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 940,00 |  |  | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 940,00 |  |  | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Cel końcowy na 2023 r. (było 1.450 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Realizacja wynika z danych ze wskaźników: - "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje", - "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje". |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 95,00 |  |  | 884,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 95,00 |  |  | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Cel końcowy na 2023 r. (było 80 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Wskaźnik uwzględnia projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20 - Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej (szczegóły dotyczące tych projektów widoczne są w realizacji wskaźników ""CV""). |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 845,00 |  |  | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Realizacja wynika z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (liczba przedsiębiorców, którym wypłacono środki). 2. Realizacja uwzględnia dane ze wskaźnika "Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23)". |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 845,00 |  |  | 845,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 1.370 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 56 000 000,00 |  |  | 80 297 877,09 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 56 000 000,00 |  |  | 106 652 756,30 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 58.000.000 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 9 289 072,33 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 12 385 429,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 285,79 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 424,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 925,00 |  |  | 552,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 925,00 |  |  | 569,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 1.450 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 15 000 000,00 |  |  | 4 672 443,68 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 15 000 000,00 |  |  | 9 393 909,81 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 20 "Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19". 3. Realizacja wynika z wysokości dofinansowania UE w ramach podpisanych umów. |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Lepiej rozwinięte | 2 216 000,00 |  |  | 1 370 734,12 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wynika z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wypłacone środki). |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Lepiej rozwinięte | 2 216 000,00 |  |  | 2 256 337,10 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 21 "Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19". 3. Realizacja wynika z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wartość wynikająca z umów). |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 700,00 |  |  | 764,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 700,00 |  |  | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 22 "Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19". 3. Realizacja wskaźnika na podstawie liczby podpisanych umów. |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 46,00 |  |  | 64,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ( liczba przedsiębiorców, którym wypłacono środki). |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 46,00 |  |  | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 23 "Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19". 3. Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (liczba umów). |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 73 674 441,85 | 0,00 | 0,00 | 56 795 737,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 90 551 732,14 | 0,00 | 0,00 | 78 666 422,70 | 0,00 | 0,00 | 60 242 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 6 628 868,70 | 0,00 | 0,00 | 3 278 923,65 | 0,00 | 0,00 | 3 374 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 13 257 737,39 | 0,00 | 0,00 | 13 115 694,61 | 0,00 | 0,00 | 13 498 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 221,83 | 0,00 | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 370,25 | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | III3 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Lepiej rozwinięte | 16,10 | 2012 | 20,90 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 17,70 |  | 27,30 |  | 16,80 |  | 19,70 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 14,50 |  | 17,10 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 42,79 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 80,28 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 30 MW) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 52 000,00 |  |  | 14 712,01 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 52 000,00 |  |  | 50 915,78 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 38.200 ton równoważnika CO2) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 79,41 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 3 674,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 49 492,23 | 0,00 | 0,00 | 37 607,95 | 0,00 | 0,00 | 37 216,20 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | IV1 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 7,79 | 2013 | 15,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 5,40 |  | 4,80 |  | 6,60 |  | 5,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 7,90 |  | 8,30 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 2 550,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 2 550,00 |  |  | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 5.500 gospodarstw domowych) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 128 000 000,00 |  |  | 64 574 054,45 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 128 000 000,00 |  |  | 141 830 687,52 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 157.000.000 kWh/rok) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 42 300,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 42 300,00 |  |  | 52 856,84 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 54.400 ton równoważnika CO2) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 286,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 270 szt. (tab. 5). |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 435,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 470 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 14,15 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 9 MW) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 43 393 519,94 | 0,00 | 0,00 | 18 292 642,38 | 0,00 | 0,00 | 516 725,70 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 151 971 444,71 | 0,00 | 0,00 | 120 818 901,15 | 0,00 | 0,00 | 71 048 840,30 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 54 744,70 | 0,00 | 0,00 | 32 923,94 | 0,00 | 0,00 | 32 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 26 995 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | IV2 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GJ | Lepiej rozwinięte | 40 339 302,00 | 2013 | 38 571 319,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 36 362 377,00 |  | 38 352 261,00 |  | 39 161 580,00 |  | 37 958 136,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 35 027 507,00 |  | 36 406 286,00 |  |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 70,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 70,00 |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 10 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 413,55 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 165,45 km (tab. 5). |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 644,21 | 0,00 | 0,00 | 1. Pierwotnie zakładano budowę dróg dla rowerów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty budowy dróg dla rowerów w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt budowy w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż na terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. 2. Cel końcowy na 2023 r. (było 160 km) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 46,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 41 szt. (tab. 5). |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 4 693,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 8 228,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 20 007,90 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 618 417,03 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 106,33 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 646,89 | 0,00 | 0,00 | 577,09 | 0,00 | 0,00 | 378,55 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 3 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 7 859,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 301 707,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | IV3 - Lepsza jakość powietrza |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | mln osób | Lepiej rozwinięte | 1 021,20 | 2012 | 1 213,10 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | μg/m3 | Lepiej rozwinięte | 36,60 | 2012 | 31,28 |  |  | W wersji 4.0 RPO WM 2014-2020 uwzględniono nową wartość bazową i docelową - na podstawie zmienionej metodyki (źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, raporty "Jakość powietrza w Polsce [...] w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska"). Brak danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 1 026,10 |  | 975,20 |  | 937,70 |  | 924,70 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | 25,50 |  | 33,30 |  | 32,30 |  | 31,50 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 930,20 |  | 908,70 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | 33,90 |  | 33,66 |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 713,00 | 1 928,00 | 3 785,00 |  |  |  | 209,00 | 397,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 76,00 | 25,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 10 685,00 | 3 413,00 | 7 272,00 |  |  |  | 322,00 | 694,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 033,00 | 1 713,00 | 3 320,00 |  |  |  | 145,00 | 279,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12 003,00 | 4 043,00 | 7 960,00 |  |  |  | 375,00 | 780,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 827,00 | 1 657,00 | 3 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 89,00 | 9,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 191,00 | 72,00 | 119,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 071,00 | 2 229,00 | 565,00 | 1 040,00 | 83,00 | 105,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 9,00 | 16,00 | 9,00 | 24,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 771,00 | 4 082,00 | 1 094,00 | 2 069,00 | 224,00 | 405,00 | 2,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 972,00 | 1 866,00 | 507,00 | 957,00 | 89,00 | 199,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 138,00 | 4 403,00 | 1 299,00 | 2 393,00 | 230,00 | 366,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1 657,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 18,00% |  |  | 1,32 |  |  | 5 713,00 |  |  | 3 191,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,70 |  |  | 5 033,00 |  |  | 2 105,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 21,00% |  |  | 0,77 |  |  | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 22,00% |  |  | 2,05 |  |  | 10 811,00 |  |  | 4 987,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 522,00 |  |  | 1 049,00 |  |  |  | 1 473,00 |  |  | 1 356,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 2 928,00 |  |  | 1 305,00 |  |  |  | 1 623,00 |  |  | 1 339,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 888,00 |  |  | 3 888,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5 824,00 |  |  | 2 345,00 |  |  |  | 3 479,00 |  |  | 2 865,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 117,00 |  |  | 103,00 |  |  |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 284,00 |  |  | 265,00 |  |  |  | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 614,00 |  |  | 590,00 |  |  |  | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 666,00 | 2 781,00 | 5 885,00 |  |  |  | 631,00 | 226,00 | 405,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 672,00 | 1 025,00 | 2 647,00 |  |  |  | 199,00 | 51,00 | 148,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 771,00 | 5 612,00 | 9 159,00 |  |  |  | 1 117,00 | 477,00 | 640,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 508,00 | 1 996,00 | 3 512,00 |  |  |  | 485,00 | 189,00 | 296,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 582,00 | 251,00 | 331,00 |  |  |  | 71,00 | 36,00 | 35,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 616,00 | 2 897,00 | 3 719,00 |  |  |  | 500,00 | 218,00 | 282,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 594,00 | 1 435,00 | 2 159,00 |  |  |  | 285,00 | 121,00 | 164,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 144,00 | 928,00 | 1 216,00 |  |  |  | 179,00 | 80,00 | 99,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 069,00 | 3 046,00 | 4 023,00 |  |  |  | 507,00 | 227,00 | 280,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 865,00 | 4 566,00 | 9 299,00 |  |  |  | 1 015,00 | 381,00 | 634,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 310,00 | 612,00 | 1 698,00 |  |  |  | 196,00 | 82,00 | 114,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 442,00 | 189,00 | 253,00 |  |  |  | 127,00 | 68,00 | 59,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 3 447,00 |  |  | 6 599,00 | 3 072,00 | 3 527,00 | 1,91 |  |  | 616,00 | 316,00 | 300,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 761,00 | 6 248,00 | 11 513,00 |  |  |  | 1 418,00 | 572,00 | 846,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 707,00 | 352,00 | 355,00 |  |  |  | 15,00 | 9,00 | 6,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 995,00 | 4 385,00 | 8 610,00 |  |  |  | 888,00 | 352,00 | 536,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 217,00 |  |  |  |  |  | 63,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 424,00 |  |  |  |  |  | 89,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 24 019,00 |  |  |  |  |  | 1 819,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 2 726,00 | 856,00 | 1 870,00 | 3 255,00 | 1 046,00 | 2 209,00 | 1 574,00 | 509,00 | 1 065,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 962,00 | 269,00 | 693,00 | 1 478,00 | 425,00 | 1 053,00 | 840,00 | 241,00 | 599,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 5 799,00 | 2 050,00 | 3 749,00 | 4 832,00 | 1 780,00 | 3 052,00 | 2 426,00 | 1 035,00 | 1 391,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 849,00 | 587,00 | 1 262,00 | 2 396,00 | 895,00 | 1 501,00 | 691,00 | 300,00 | 391,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 135,00 | 50,00 | 85,00 | 127,00 | 47,00 | 80,00 | 150,00 | 65,00 | 85,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 2 103,00 | 893,00 | 1 210,00 | 1 922,00 | 814,00 | 1 108,00 | 1 541,00 | 689,00 | 852,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1 694,00 | 588,00 | 1 106,00 | 1 195,00 | 509,00 | 686,00 | 356,00 | 186,00 | 170,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 776,00 | 302,00 | 474,00 | 873,00 | 382,00 | 491,00 | 272,00 | 147,00 | 125,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 2 088,00 | 922,00 | 1 166,00 | 2 243,00 | 926,00 | 1 317,00 | 1 710,00 | 726,00 | 984,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 5 457,00 | 1 704,00 | 3 753,00 | 4 852,00 | 1 579,00 | 3 273,00 | 2 054,00 | 740,00 | 1 314,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 888,00 | 204,00 | 684,00 | 877,00 | 229,00 | 648,00 | 258,00 | 73,00 | 185,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 78,00 | 26,00 | 52,00 | 153,00 | 66,00 | 87,00 | 72,00 | 25,00 | 47,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 2 268,00 | 1 005,00 | 1 263,00 | 2 382,00 | 1 107,00 | 1 275,00 | 1 185,00 | 593,00 | 592,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 6 682,00 | 2 224,00 | 4 458,00 | 6 212,00 | 2 136,00 | 4 076,00 | 2 822,00 | 1 067,00 | 1 755,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 229,00 | 112,00 | 117,00 | 332,00 | 167,00 | 165,00 | 114,00 | 62,00 | 52,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 5 155,00 | 1 654,00 | 3 501,00 | 4 541,00 | 1 469,00 | 3 072,00 | 1 926,00 | 711,00 | 1 215,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 23,00 |  |  | 57,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 127,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 660,00 |  |  | 8 214,00 |  |  | 4 150,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 480,00 | 144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 193,00 | 39,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 597,00 | 270,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 87,00 | 25,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 99,00 | 53,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 550,00 | 283,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 64,00 | 31,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 44,00 | 17,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 521,00 | 245,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 487,00 | 162,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 91,00 | 24,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 148,00 | 51,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 627,00 | 249,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 17,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 485,00 | 199,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 176,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 27 618,00 |  |  | 24 019,00 |  |  | 0,87 |  |  | 4 581,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 6 218,00 |  |  | 8 125,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 1 176,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  | 3,00 | 4,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 274,00 | 23,00 | 251,00 |  |  |  | 1,00 | 82,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 93,00 | 9,00 | 84,00 |  |  |  | 3,00 | 9,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 394,00 | 96,00 | 298,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 164,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 68,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 4 436,00 |  |  | 0,39 |  |  | 1 742,00 |  |  | 936,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 600,00 |  |  | 1,13 |  |  | 675,00 |  |  | 590,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 806,00 |  |  | 806,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 85,00 |  |  | 85,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 838,00 | 196,00 | 642,00 |  |  |  | 99,00 | 16,00 | 83,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 250,00 | 52,00 | 198,00 |  |  |  | 32,00 | 5,00 | 27,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 24 387,00 | 10 972,00 | 13 415,00 |  |  |  | 4 385,00 | 1 741,00 | 2 644,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 497,00 | 1 146,00 | 2 351,00 |  |  |  | 647,00 | 206,00 | 441,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 245,00 | 2 443,00 | 3 802,00 |  |  |  | 2 746,00 | 1 596,00 | 1 150,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 880,00 | 9 254,00 | 8 626,00 |  |  |  | 2 612,00 | 1 338,00 | 1 274,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 196,00 | 2 038,00 | 5 158,00 |  |  |  | 2 335,00 | 739,00 | 1 596,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 803,00 | 781,00 | 2 022,00 |  |  |  | 521,00 | 141,00 | 380,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 718,00 | 6 837,00 | 7 881,00 |  |  |  | 2 040,00 | 895,00 | 1 145,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 288,00 | 2 300,00 | 3 988,00 |  |  |  | 2 261,00 | 1 136,00 | 1 125,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 503,00 | 1 307,00 | 3 196,00 |  |  |  | 1 714,00 | 733,00 | 981,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 180,00 | 89,00 | 91,00 |  |  |  | 16,00 | 8,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 375,00 | 2 096,00 | 2 279,00 |  |  |  | 860,00 | 358,00 | 502,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 160,00 | 5 679,00 | 7 481,00 |  |  |  | 2 701,00 | 1 148,00 | 1 553,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 89,00 | 38,00 | 51,00 |  |  |  | 26,00 | 10,00 | 16,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10 640,00 | 4 588,00 | 6 052,00 |  |  |  | 2 471,00 | 1 058,00 | 1 413,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 31 470,00 |  |  |  |  |  | 7 230,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 283,00 | 76,00 | 207,00 | 356,00 | 83,00 | 273,00 | 100,00 | 21,00 | 79,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 63,00 | 15,00 | 48,00 | 101,00 | 18,00 | 83,00 | 54,00 | 14,00 | 40,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 11 916,00 | 5 489,00 | 6 427,00 | 6 813,00 | 3 152,00 | 3 661,00 | 1 132,00 | 506,00 | 626,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 420,00 | 454,00 | 966,00 | 1 015,00 | 344,00 | 671,00 | 415,00 | 142,00 | 273,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 944,00 | 424,00 | 1 520,00 | 1 348,00 | 353,00 | 995,00 | 207,00 | 70,00 | 137,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 9 331,00 | 4 774,00 | 4 557,00 | 5 129,00 | 2 691,00 | 2 438,00 | 667,00 | 367,00 | 300,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 2 653,00 | 719,00 | 1 934,00 | 1 769,00 | 459,00 | 1 310,00 | 439,00 | 121,00 | 318,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 132,00 | 314,00 | 818,00 | 829,00 | 230,00 | 599,00 | 321,00 | 96,00 | 225,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 7 349,00 | 3 456,00 | 3 893,00 | 4 434,00 | 2 059,00 | 2 375,00 | 755,00 | 343,00 | 412,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 112,00 | 603,00 | 1 509,00 | 1 520,00 | 435,00 | 1 085,00 | 394,00 | 126,00 | 268,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 664,00 | 323,00 | 1 341,00 | 999,00 | 229,00 | 770,00 | 126,00 | 22,00 | 104,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 116,00 | 57,00 | 59,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 620,00 | 805,00 | 815,00 | 1 365,00 | 656,00 | 709,00 | 522,00 | 273,00 | 249,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 5 501,00 | 2 423,00 | 3 078,00 | 4 054,00 | 1 700,00 | 2 354,00 | 774,00 | 329,00 | 445,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 22,00 | 14,00 | 8,00 | 32,00 | 8,00 | 24,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 4 472,00 | 1 920,00 | 2 552,00 | 3 133,00 | 1 342,00 | 1 791,00 | 451,00 | 200,00 | 251,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 29,00 |  |  | 37,00 |  |  | 19,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 42,00 |  |  | 39,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 14 143,00 |  |  | 8 517,00 |  |  | 1 439,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 141,00 | 84,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 141,00 | 84,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 140,00 | 84,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 130,00 | 79,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 113,00 | 68,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 141,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 6 997 000,00 |  |  | 4 298 644,00 |  |  | 0,61 |  |  | 4 298 644,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Osoby | 1 013,00 |  |  | 652,00 |  |  | 0,64 |  |  | 652,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Entities | 5,00 |  |  | 27,00 |  |  | 5,40 |  |  | 27,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 6 722,00 |  |  | 8 151,00 |  |  | 1,21 |  |  | 2 255,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 76 885,00 |  |  | 107 765,00 |  |  | 1,40 |  |  | 22 170,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | 2 098,00 |  |  | 2 397,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | 141,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | 19 416,00 |  |  | 37 812,00 |  |  | 28 367,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8,00 | 1,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 57,00 | 21,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 537,00 | 222,00 | 315,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 512,00 | 206,00 | 306,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 434,00 | 97,00 | 337,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 17,00 | 32,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 185,00 | 256,00 | 37,00 | 54,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 172,00 | 250,00 | 33,00 | 50,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 38,00% |  |  | 0,76 |  |  | 537,00 |  |  | 173,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 687,00 |  |  | 0,84 |  |  | 579,00 |  |  | 72,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | (szt.) |  | Współczynnik | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 364,00 |  |  | 312,00 |  |  |  | 52,00 |  |  | 47,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 507,00 |  |  | 101,00 |  |  |  | 406,00 |  |  | 295,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 111,00 |  |  | 111,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9v

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 477,00 | 594,00 | 883,00 |  |  |  | 102,00 | 31,00 | 71,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 468,00 | 184,00 | 284,00 |  |  |  | 30,00 | 6,00 | 24,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 837,00 | 291,00 | 546,00 |  |  |  | 49,00 | 13,00 | 36,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 234,00 | 123,00 | 111,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 798,00 | 753,00 | 2 045,00 |  |  |  | 221,00 | 52,00 | 169,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 455,00 | 168,00 | 287,00 |  |  |  | 14,00 | 5,00 | 9,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 041,00 | 382,00 | 659,00 |  |  |  | 106,00 | 33,00 | 73,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 338,00 | 182,00 | 156,00 |  |  |  | 23,00 | 7,00 | 16,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 482,00 | 253,00 | 229,00 |  |  |  | 23,00 | 7,00 | 16,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 991,00 | 695,00 | 1 296,00 |  |  |  | 168,00 | 39,00 | 129,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 626,00 | 682,00 | 1 944,00 |  |  |  | 179,00 | 49,00 | 130,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 36,00 | 16,00 | 20,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 835,00 | 412,00 | 423,00 |  |  |  | 30,00 | 9,00 | 21,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 629,00 | 842,00 | 1 787,00 |  |  |  | 231,00 | 48,00 | 183,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 79,00 | 62,00 | 17,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 068,00 | 620,00 | 1 448,00 |  |  |  | 200,00 | 39,00 | 161,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 241,00 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 5 112,00 |  |  |  |  |  | 372,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 361,00 | 143,00 | 218,00 | 468,00 | 212,00 | 256,00 | 424,00 | 166,00 | 258,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 73,00 | 20,00 | 53,00 | 158,00 | 73,00 | 85,00 | 162,00 | 75,00 | 87,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 177,00 | 56,00 | 121,00 | 183,00 | 60,00 | 123,00 | 377,00 | 124,00 | 253,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 48,00 | 15,00 | 33,00 | 116,00 | 64,00 | 52,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 745,00 | 201,00 | 544,00 | 739,00 | 195,00 | 544,00 | 707,00 | 195,00 | 512,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 62,00 | 31,00 | 31,00 | 90,00 | 33,00 | 57,00 | 253,00 | 85,00 | 168,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 296,00 | 84,00 | 212,00 | 348,00 | 142,00 | 206,00 | 201,00 | 80,00 | 121,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 75,00 | 31,00 | 44,00 | 125,00 | 75,00 | 50,00 | 83,00 | 47,00 | 36,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 112,00 | 56,00 | 56,00 | 127,00 | 68,00 | 59,00 | 165,00 | 88,00 | 77,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 515,00 | 177,00 | 338,00 | 554,00 | 208,00 | 346,00 | 603,00 | 211,00 | 392,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 654,00 | 166,00 | 488,00 | 707,00 | 190,00 | 517,00 | 737,00 | 184,00 | 553,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 181,00 | 80,00 | 101,00 | 283,00 | 137,00 | 146,00 | 260,00 | 133,00 | 127,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 674,00 | 217,00 | 457,00 | 643,00 | 211,00 | 432,00 | 813,00 | 265,00 | 548,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 26,00 | 6,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 576,00 | 182,00 | 394,00 | 470,00 | 133,00 | 337,00 | 619,00 | 185,00 | 434,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 67,00 |  |  | 47,00 |  |  | 54,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 283,00 |  |  | 1 390,00 |  |  | 1 508,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 122,00 | 42,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 45,00 | 10,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 51,00 | 38,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 49,00 | 37,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 386,00 | 110,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 36,00 | 14,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 90,00 | 43,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 22,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 55,00 | 34,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 151,00 | 60,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 349,00 | 93,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 81,00 | 53,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 268,00 | 101,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 20,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 203,00 | 81,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 559,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 807,00 |  |  | 1 854,00 |  |  | 1,03 |  |  | 285,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | szt. | 720,00 |  |  | 1 181,00 |  |  | 1,64 |  |  | 118,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 325,00 |  |  | 583,00 |  |  | 488,00 |  |  | 173,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | 400,00 |  |  | 321,00 |  |  | 220,00 |  |  | 122,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 11 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 11 500,00 |  |  | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 24.000 osób) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 463 000,00 |  |  | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 463 000,00 |  |  | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 30.000 osób) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 649,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 649,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach naboru dofinansowano większą liczbę projektów niż pierwotnie założono, a zakupione wozy strażackie okazały się tańsze od pierwotnych założeń. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | 364 154,00 | 0,00 | 0,00 | 135 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 | 799 933,00 | 0,00 | 0,00 | 499 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 194 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | V1 - Poprawa efektywności ograniczania skutków katastrof naturalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | zł | Lepiej rozwinięte | 109,23 | 2013 | 122,20 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 140,75 |  | 138,96 |  | 127,77 |  | 118,45 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 115,17 |  | 114,89 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 2 912,47 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 4 332,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 38 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 186 570,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 359 499,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 38.000 osób) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 412,07 | 0,00 | 0,00 | 412,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 | 1 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 161 275,00 | 0,00 | 0,00 | 46 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 390 824,00 | 0,00 | 0,00 | 384 466,00 | 0,00 | 0,00 | 231 593,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | V2 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | % | Lepiej rozwinięte | 12,20 | 2012 | 22,50 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 28,10 |  | 26,40 |  | 26,50 |  | 26,40 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 25,00 |  | 17,70 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 273 054,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 348 083,00 | 0,00 | 0,00 | W zakontraktowanych projektach beneficjenci zaplanowali znacznie wyższy wzrost liczby odwiedzin od pierwotnych założeń. |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 29 szt. (tab. 5). |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 42 szt. (tab. 5). |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 68,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | 15 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 410 938,00 | 0,00 | 0,00 | 476 218,00 | 0,00 | 0,00 | 691 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | V3 - Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | osoby | Lepiej rozwinięte | 2 513,00 | 2012 | 2 739,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za lata 2018-2020. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców |  |  |  |  | 3 609,00 |  | 3 525,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | 3 267,00 |  | 3 233,00 |  |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 61,66 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 70,66 | 0,00 | 0,00 | W związku z rozszerzeniem zakresu projektów, zwiększeniu uległa wartość wskaźnika. |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 70,66 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | V4 - Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | % | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 2014 | 100,00 |  |  | 2019 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 100,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 40,00 |  | 40,00 |  |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 225 000,00 |  |  | 31 460,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 225 000,00 |  |  | 440 327,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wyższa wartość wskaźnika wynikająca z kontraktacji wynika z dofinansowania większej liczby projektów. Dzięki temu wsparciem zostanie objęta większa liczba ludności. 2. Cel końcowy na 2023 r. (było 185.000 osób) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020." |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | EUR | Lepiej rozwinięte | 21 225 000,00 |  |  | 17 650 138,28 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | EUR | Lepiej rozwinięte | 21 225 000,00 |  |  | 19 971 469,33 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 1 ""Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej"". " |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | Number of tests possible | Lepiej rozwinięte | 33 230,00 |  |  | 33 230,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | Number of tests possible | Lepiej rozwinięte | 33 230,00 |  |  | 33 431,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 10 ""Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19"". " |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 11 ""Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego"". " |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Lepiej rozwinięte | 9 983 000,00 |  |  | 8 120 267,75 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Lepiej rozwinięte | 9 983 000,00 |  |  | 19 313 069,24 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 2 ""Wartość zakupionego sprzętu medycznego"". " |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | Number of items | Lepiej rozwinięte | 27 000 000,00 |  |  | 18 581 892,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | Number of items | Lepiej rozwinięte | 27 000 000,00 |  |  | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 6 ""Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej"". " |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Lepiej rozwinięte | 94,00 |  |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Lepiej rozwinięte | 94,00 |  |  | 86,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 7 ""Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19"". " |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | Bed spaces | Lepiej rozwinięte | 144,00 |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | Bed spaces | Lepiej rozwinięte | 144,00 |  |  | 217,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 8 ""Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19"". " |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 2 400,00 |  |  | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 2 400,00 |  |  | 3 822,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wysoka wartość wskaźnika wynika z kontraktacji projektów z większą liczbą tańszych urządzeń i sprzętu medycznego, niż to zakładano pierwotnie. 2. Cel końcowy na 2023 r. (było 1.000 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020." |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. 2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 19 szt. (tab. 5)." |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Wyższa wartość wskaźnika wynika z: - kontraktacji niższej wartości projektów, - realizacji projektu RPMA.06.01.00-14-D980/20 ""Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"" (75 wspartych podmiotów leczniczych). 2. Cel końcowy na 2023 r. (było 14 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020." |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 304 144,00 | 0,00 | 0,00 | 299 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 3 508,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | VI1 - Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | dni | Lepiej rozwinięte | 31,80 | 2012 | 29,80 |  |  | 1. 2019 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u.Brak danych za 2020 r. 2. Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej sprawozdanie MZ-30 (z którego pochodzą dane) nie obejmuje szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji." |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | szt. | Lepiej rozwinięte | 7,20 | 2012 | 8,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 27,60 |  | 27,00 |  | 26,90 |  | 30,90 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 9,40 |  | 9,20 |  | 9,10 |  | 8,90 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 30,70 |  | 29,70 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,70 |  | 8,50 |  |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 46 000,00 |  |  | 32 005,79 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 46 000,00 |  |  | 59 200,15 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 33.000 m2) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 56,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 29 szt. (tab. 5). |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 111,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 38 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 129,73 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 687,81 | 0,00 | 0,00 | "1. Wskaźnik realizowany zgodnie z założeniami. Beneficjenci zgłosili projekty obejmujące znacznie większy obszar niż pierwotnie planowano. W ramach założeń do RPO przyjęto bowiem koszty projektów z poprzedniej perspektywy dla pojedyńczych dużych projektów realizowanych na terenie większych miast. Ponieważ projekty w tej perspektywie realizowane są także w miejszych miejscowościach, średnie koszty wsparcia jednego hektara powierzchni znacznie spadły. 2. Cel końcowy na 2023 r. (było 28 ha) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020." |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 7 853,98 | 0,00 | 0,00 | 1 068,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 54 095,00 | 0,00 | 0,00 | 53 757,25 | 0,00 | 0,00 | 21 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 687,90 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | VI2 - Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | osoby | Lepiej rozwinięte | 412,00 | 2012 | 371,00 |  |  | GUS nie opublikował danych za 2020 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 270,00 |  | 291,00 |  | 316,00 |  | 353,00 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 385,00 |  | 403,00 |  |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 37,60 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 35,04 km (tab. 5). |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 51,43 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 146,26 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 133,55 km (tab. 5). |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 192,07 | 0,00 | 0,00 | W ramach zakontraktowanych projektów koszt przebudowy jednego kilometra drogi okazał się niższy od pierwotnych założeń. Na etapie programowania RPO przyjęto koszty podane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 124,68 | 0,00 | 0,00 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 192,07 | 0,00 | 0,00 | 184,46 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | VII1 - Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 52,12 | 2013 | 66,74 |  |  | 1. W wersji 4.0 RPO WM 2014-2020, na podstawie raportu Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja) z 19 grudnia 2017 (wykonanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Polską Akademię Nauk), skorygowano wartość: - bazową - z 52,66 na 52,12, - docelową - z 67,46 na 66,74. 2. GUS nie opublikował danych za lata 2018-2020. Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) |  |  |  |  | 57,03 |  | 55,53 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | 54,44 |  | 53,12 |  |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d

| (1) | ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) ogółem | Wartość docelowa (2023) mężczyźni | Wartość docelowa (2023) kobiety | 2020 Ogółem | 2020 Mężczyźni | 2020 Kobiety | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 3,70 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 3,70 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik zostanie zrealizowany po podpisaniu umów na realizację projektów pozakonkursowych. W związku z koniecznością uzgodnień z PKP PLK, projekty zostały przewidziane do realizacji pod koniec perspektywy. |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. 2. Pojazdy zakupione - 30 szt., zmodernizowane - 39 szt." |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| (1) | ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Mężczyźni | 2019 Kobiety | 2018 Ogółem | 2018 Mężczyźni | 2018 Kobiety | 2017 Ogółem | 2017 Mężczyźni | 2017 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Mężczyźni | 2016 Kobiety | 2015 Ogółem | 2015 Mężczyźni | 2015 Kobiety | 2014 Ogółem | 2014 Mężczyźni | 2014 Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | VII2 - Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | mln osób | Lepiej rozwinięte | 62,50 | 2013 | 74,60 |  |  | 2019 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. Brak danych za 2020 r. |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 51,21 | 2013 | 78,63 |  |  | 1. W wersji 4.0 RPO WM 2014-2020, na podstawie raportu Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja) z 19 grudnia 2017 (wykonanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Polską Akademię Nauk), skorygowano wartość: - bazową - z 51,78 na 51,21, - docelową - z 71,92 na 78,63. 2. GUS nie opublikował danych za lata 2018-2020. Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2017 r. |

| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 62,10 |  | 59,70 |  | 62,04 |  | 60,88 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) |  |  |  |  | 59,58 |  | 57,92 |  |

| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 63,25 |  | 62,57 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | 55,85 |  | 53,05 |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 48,00 | 24,00 | 24,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 422,00 | 1 689,00 | 733,00 |  |  |  | 70,00 | 16,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 21 983,00 | 9 945,00 | 12 038,00 |  |  |  | 402,00 | 481,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 21 692,00 | 9 832,00 | 11 860,00 | 1,08 |  |  | 402,00 | 481,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 10 065,00 | 4 558,00 | 5 507,00 | 1,10 |  |  | 88,00 | 126,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 31,00% | % | % | 442,00 | 172,00 | 270,00 | 1,27 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12 628,00 | 6 295,00 | 6 333,00 |  |  |  | 280,00 | 327,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19 038,00 | 8 853,00 | 10 185,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 18 354,00 | 8 670,00 | 9 684,00 | 1,34 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 8 346,00 | 3 985,00 | 4 361,00 | 1,34 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 21,00% | % | % | 492,00 | 113,00 | 379,00 | 2,09 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 431,00 | 1 593,00 | 838,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 174,00 | 4 617,00 | 4 557,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 280,00 | 87,00 | 406,00 | 211,00 | 485,00 | 305,00 | 280,00 | 56,00 | 168,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 933,00 | 2 384,00 | 2 367,00 | 2 844,00 | 1 931,00 | 2 203,00 | 2 046,00 | 2 935,00 | 1 266,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 933,00 | 2 384,00 | 2 317,00 | 2 778,00 | 1 868,00 | 2 091,00 | 2 046,00 | 2 935,00 | 1 266,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 563,00 | 723,00 | 995,00 | 1 250,00 | 878,00 | 979,00 | 1 233,00 | 1 769,00 | 801,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 158,00 | 63,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 226,00 | 1 231,00 | 1 513,00 | 1 442,00 | 1 273,00 | 1 226,00 | 1 231,00 | 1 548,00 | 772,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 8 853,00 | 10 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 8 670,00 | 9 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3 985,00 | 4 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1 593,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 4 617,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Liczba | 10 937,00 |  |  | 0,67 |  |  | 7 290,00 |  |  | 979,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% |  |  | 0,48 |  |  | 1 743,00 | 1 407,00 | 336,00 | 86,00 | 70,00 | 16,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% |  |  | 0,40 |  |  | 658,00 | 517,00 | 141,00 | 18,00 | 14,00 | 4,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 30,00% |  |  | 2,02 |  |  | 679,00 | 282,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 10,00% |  |  | 1,15 |  |  | 199,00 | 123,00 | 76,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuk) |  | Współczynnik | 62,00% |  |  | 0,59 |  |  | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 55,00% |  |  | 1,15 |  |  | 1 096,00 | 494,00 | 602,00 | 35,00 | 16,00 | 19,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 38,00% |  |  | 1,88 |  |  | 1 237,00 | 585,00 | 652,00 | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 6 311,00 |  |  | 1 167,00 |  |  |  | 5 144,00 |  |  | 1 576,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 657,00 | 1 337,00 | 320,00 | 367,00 | 280,00 | 87,00 |  | 1 290,00 | 1 057,00 | 233,00 | 350,00 | 297,00 | 53,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 640,00 | 503,00 | 137,00 | 72,00 | 53,00 | 19,00 |  | 568,00 | 450,00 | 118,00 | 132,00 | 100,00 | 32,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 679,00 | 282,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 679,00 | 282,00 | 397,00 | 267,00 | 109,00 | 158,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 195,00 | 119,00 | 76,00 | 16,00 | 10,00 | 6,00 |  | 179,00 | 109,00 | 70,00 | 60,00 | 37,00 | 23,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 061,00 | 478,00 | 583,00 | 161,00 | 71,00 | 90,00 |  | 900,00 | 407,00 | 493,00 | 247,00 | 113,00 | 134,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 237,00 | 585,00 | 652,00 | 0,00 |  |  |  | 1 237,00 | 585,00 | 652,00 | 1 237,00 | 585,00 | 652,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 3 568,00 |  |  | 1 405,00 |  |  |  | 2 163,00 |  |  | 2 163,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 940,00 | 760,00 | 180,00 | 379,00 | 312,00 | 67,00 |  | 561,00 | 448,00 | 113,00 | 335,00 | 280,00 | 55,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 436,00 | 350,00 | 86,00 | 146,00 | 116,00 | 30,00 |  | 290,00 | 234,00 | 56,00 | 181,00 | 151,00 | 30,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 412,00 | 173,00 | 239,00 | 411,00 | 173,00 | 238,00 |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 119,00 | 72,00 | 47,00 | 87,00 | 45,00 | 42,00 |  | 32,00 | 27,00 | 5,00 | 19,00 | 14,00 | 5,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 653,00 | 294,00 | 359,00 | 231,00 | 106,00 | 125,00 |  | 422,00 | 188,00 | 234,00 | 323,00 | 133,00 | 190,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 226,00 | 168,00 | 58,00 | 226,00 | 168,00 | 58,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 109,00 | 83,00 | 26,00 | 109,00 | 83,00 | 26,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 99,00 | 55,00 | 44,00 | 99,00 | 55,00 | 44,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 34 986,00 | 16 793,00 | 18 193,00 | 30 370,00 | 14 019,00 | 16 351,00 | 0,87 | 0,83 | 0,90 | 4 178,00 | 1 805,00 | 2 373,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 18 456,00 | 8 859,00 | 9 597,00 | 13 854,00 | 6 320,00 | 7 534,00 | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 1 197,00 | 477,00 | 720,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 695,00 | 814,00 | 881,00 | 1 119,00 | 439,00 | 680,00 | 0,66 | 0,54 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 890,00 | 340,00 | 550,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 832,00 | 2 523,00 | 1 309,00 |  |  |  | 3 832,00 | 2 523,00 | 1 309,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 410,00 | 3 494,00 | 1 916,00 |  |  |  | 1 265,00 | 859,00 | 406,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 480,00 | 2 869,00 | 1 611,00 |  |  |  | 390,00 | 263,00 | 127,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 429,00 | 3 643,00 | 1 786,00 |  |  |  | 873,00 | 615,00 | 258,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 22 511,00 | 11 581,00 | 10 930,00 |  |  |  | 5 156,00 | 2 989,00 | 2 167,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 254,00 | 1 675,00 | 5 579,00 |  |  |  | 1 941,00 | 699,00 | 1 242,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 123,00 | 38,00 | 85,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 543,00 | 741,00 | 802,00 | 1 735,00 | 809,00 | 926,00 | 1,12 | 1,09 | 1,15 | 147,00 | 71,00 | 76,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16 204,00 | 7 865,00 | 8 339,00 |  |  |  | 2 303,00 | 1 032,00 | 1 271,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 85,00 | 48,00 | 37,00 |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 15 915,00 | 7 717,00 | 8 198,00 |  |  |  | 2 278,00 | 1 014,00 | 1 264,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 137,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 35 321,00 |  |  |  |  |  | 8 010,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 5 668,00 | 2 554,00 | 3 114,00 | 5 856,00 | 2 834,00 | 3 022,00 | 5 376,00 | 2 547,00 | 2 829,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 714,00 | 753,00 | 961,00 | 2 679,00 | 1 248,00 | 1 431,00 | 2 573,00 | 1 194,00 | 1 379,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 37,00 | 84,00 | 834,00 | 349,00 | 485,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 35,00 | 67,00 | 735,00 | 295,00 | 440,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 571,00 | 369,00 | 202,00 | 966,00 | 643,00 | 323,00 | 1 037,00 | 633,00 | 404,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 571,00 | 369,00 | 202,00 | 963,00 | 642,00 | 321,00 | 1 010,00 | 615,00 | 395,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 951,00 | 641,00 | 310,00 | 1 059,00 | 719,00 | 340,00 | 1 057,00 | 706,00 | 351,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 3 454,00 | 1 672,00 | 1 782,00 | 3 675,00 | 1 929,00 | 1 746,00 | 4 032,00 | 1 971,00 | 2 061,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 241,00 | 227,00 | 1 014,00 | 1 219,00 | 208,00 | 1 011,00 | 1 100,00 | 204,00 | 896,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 27,00 | 8,00 | 19,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 235,00 | 105,00 | 130,00 | 316,00 | 144,00 | 172,00 | 450,00 | 223,00 | 227,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 922,00 | 1 424,00 | 1 498,00 | 2 970,00 | 1 554,00 | 1 416,00 | 3 390,00 | 1 629,00 | 1 761,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 23,00 | 14,00 | 9,00 | 18,00 | 10,00 | 8,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 2 902,00 | 1 410,00 | 1 492,00 | 2 918,00 | 1 523,00 | 1 395,00 | 3 287,00 | 1 582,00 | 1 705,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 668,00 |  |  | 5 977,00 |  |  | 6 210,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 4 095,00 | 2 053,00 | 2 042,00 | 5 197,00 | 2 226,00 | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 2 476,00 | 1 211,00 | 1 265,00 | 3 215,00 | 1 437,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 164,00 | 53,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 53,00 | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 930,00 | 582,00 | 348,00 | 641,00 | 408,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 905,00 | 572,00 | 333,00 | 641,00 | 408,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 695,00 | 471,00 | 224,00 | 794,00 | 491,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 859,00 | 1 468,00 | 1 391,00 | 3 335,00 | 1 552,00 | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 691,00 | 157,00 | 534,00 | 1 062,00 | 180,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 305,00 | 146,00 | 159,00 | 282,00 | 120,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 055,00 | 1 060,00 | 995,00 | 2 564,00 | 1 166,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 2 002,00 | 1 034,00 | 968,00 | 2 528,00 | 1 154,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 259,00 |  |  | 5 197,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 13 238 000,00 |  |  | 2 334 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |  |  | 2 334 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Osoby | 11 175,00 | 6 152,00 | 5 023,00 | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 8 396,00 | 4 030,00 | 4 366,00 | 10 195,00 | 5 702,00 | 4 493,00 | 1,21 | 1,41 | 1,03 | 2 063,00 | 1 296,00 | 767,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 24 140,00 | 11 587,00 | 12 553,00 | 26 465,00 | 15 069,00 | 11 396,00 | 1,10 | 1,30 | 0,91 | 5 839,00 | 3 610,00 | 2 229,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 10 829,00 | 5 198,00 | 5 631,00 | 7 283,00 | 4 214,00 | 3 069,00 | 0,67 | 0,81 | 0,55 | 259,00 | 160,00 | 99,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 1 173,00 | 617,00 | 556,00 | 1 830,00 | 1 028,00 | 802,00 | 1 955,00 | 1 056,00 | 899,00 | 1 812,00 | 991,00 | 821,00 | 1 362,00 | 714,00 | 648,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 4 121,00 | 2 283,00 | 1 838,00 | 4 473,00 | 2 623,00 | 1 850,00 | 4 811,00 | 2 646,00 | 2 165,00 | 3 351,00 | 1 906,00 | 1 445,00 | 3 870,00 | 2 001,00 | 1 869,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | 1 522,00 | 863,00 | 659,00 | 1 610,00 | 936,00 | 674,00 | 1 381,00 | 806,00 | 575,00 | 942,00 | 594,00 | 348,00 | 1 569,00 | 855,00 | 714,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 958,00 | 115,00 | 843,00 |  |  |  | 2,00 | 19,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 87,00 | 8,00 | 79,00 |  |  |  | 1,00 | 7,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 637,00 | 130,00 | 507,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 185,00 | 0,00 | 185,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 83,00 | 659,00 | 30,00 | 164,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 53,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Liczba | 60,00 |  |  | 16,08 |  |  | 965,00 |  |  | 683,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 70,00% |  |  | 0,72 |  |  | 574,00 |  |  | 436,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 282,00 |  |  | 84,00 |  |  |  | 198,00 |  |  | 197,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 138,00 |  |  | 65,00 |  |  |  | 73,00 |  |  | 69,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 783,00 | 71,00 | 712,00 |  |  |  | 28,00 | 2,00 | 26,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 184,00 | 14,00 | 170,00 |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 944,00 | 108,00 | 836,00 |  |  |  | 17,00 | 1,00 | 16,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 111,00 | 13,00 | 98,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 134,00 | 47,00 | 1 087,00 |  |  |  | 60,00 | 6,00 | 54,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 130,00 | 0,00 | 130,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 47,00 | 10,00 | 37,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 648,00 | 86,00 | 562,00 |  |  |  | 36,00 | 4,00 | 32,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 166,00 | 130,00 | 2 036,00 |  |  |  | 67,00 | 5,00 | 62,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 45,00 | 4,00 | 41,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 38,00 | 1,00 | 37,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 354,00 | 23,00 | 331,00 |  |  |  | 70,00 | 6,00 | 64,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 327,00 | 23,00 | 304,00 |  |  |  | 70,00 | 6,00 | 64,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 2 861,00 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 299,00 | 23,00 | 276,00 | 192,00 | 24,00 | 168,00 | 264,00 | 22,00 | 242,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 84,00 | 3,00 | 81,00 | 32,00 | 3,00 | 29,00 | 58,00 | 7,00 | 51,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 316,00 | 35,00 | 281,00 | 221,00 | 18,00 | 203,00 | 390,00 | 54,00 | 336,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 20,00 | 1,00 | 19,00 | 17,00 | 2,00 | 15,00 | 72,00 | 10,00 | 62,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 395,00 | 23,00 | 372,00 | 428,00 | 8,00 | 420,00 | 251,00 | 10,00 | 241,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 21,00 | 5,00 | 16,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 238,00 | 29,00 | 209,00 | 173,00 | 23,00 | 150,00 | 201,00 | 30,00 | 171,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 758,00 | 47,00 | 711,00 | 658,00 | 27,00 | 631,00 | 683,00 | 51,00 | 632,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 28,00 | 4,00 | 24,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 96,00 | 7,00 | 89,00 | 105,00 | 7,00 | 98,00 | 83,00 | 3,00 | 80,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 81,00 | 7,00 | 74,00 | 99,00 | 7,00 | 92,00 | 77,00 | 3,00 | 74,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 14,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 010,00 |  |  | 841,00 |  |  | 905,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 3 251,00 |  |  | 2 861,00 |  |  | 0,88 |  |  | 105,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | sztuki | 3 219,00 |  |  | 2 119,00 |  |  | 0,66 |  |  | 558,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 1 010,00 |  |  | 841,00 |  |  | 905,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | 242,00 |  |  | 1 274,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 839,00 | 391,00 | 448,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 964,00 | 1 413,00 | 2 551,00 |  |  |  | 16,00 | 130,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 272,00 | 369,00 | 903,00 |  |  |  | 9,00 | 26,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 675,00 | 830,00 | 845,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 446,00 | 45,00 | 401,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 54,00 | 28,00 | 26,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 76,00 | 100,00 | 225,00 | 241,00 | 90,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 129,00 | 405,00 | 935,00 | 1 200,00 | 321,00 | 685,00 | 12,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 42,00 | 173,00 | 194,00 | 338,00 | 122,00 | 320,00 | 2,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,11 |  |  | 680,00 |  |  | 214,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,07 |  |  | 747,00 |  |  | 192,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 91,00% |  |  | 0,84 |  |  | 7 763,00 | 1 074,00 | 6 689,00 | 871,00 | 106,00 | 765,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 64,00% |  |  | 0,85 |  |  | 2 842,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 86,00% |  |  | 0,12 |  |  | 1 039,00 | 7,00 | 1 032,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,61 |  |  | 78 728,00 | 37 958,00 | 40 770,00 | 5 948,00 | 2 867,00 | 3 081,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 466,00 |  |  | 121,00 |  |  |  | 345,00 |  |  | 149,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 555,00 |  |  | 135,00 |  |  |  | 420,00 |  |  | 181,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 6 892,00 | 968,00 | 5 924,00 | 2 207,00 | 275,00 | 1 932,00 |  | 4 685,00 | 693,00 | 3 992,00 | 2 103,00 | 287,00 | 1 816,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 2 842,00 |  |  | 922,00 |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 1 920,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 946,00 | 7,00 | 939,00 | 351,00 | 2,00 | 349,00 |  | 595,00 | 5,00 | 590,00 | 224,00 | 1,00 | 223,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 72 780,00 | 35 091,00 | 37 689,00 | 32 003,00 | 15 558,00 | 16 445,00 |  | 40 777,00 | 19 533,00 | 21 244,00 | 26 674,00 | 12 693,00 | 13 981,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 196,00 |  |  | 153,00 |  |  |  | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 239,00 |  |  | 177,00 |  |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 582,00 | 406,00 | 2 176,00 | 2 088,00 | 349,00 | 1 739,00 |  | 494,00 | 57,00 | 437,00 | 494,00 | 57,00 | 437,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 371,00 | 4,00 | 367,00 | 306,00 | 2,00 | 304,00 |  | 65,00 | 2,00 | 63,00 | 65,00 | 2,00 | 63,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14 103,00 | 6 840,00 | 7 263,00 | 14 049,00 | 6 814,00 | 7 235,00 |  | 54,00 | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 26,00 | 28,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10i

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 150 604,00 | 73 025,00 | 77 579,00 |  |  |  | 10 209,00 | 5 030,00 | 5 179,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 064,00 | 538,00 | 526,00 |  |  |  | 76,00 | 35,00 | 41,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 057,00 | 1 337,00 | 9 720,00 |  |  |  | 931,00 | 79,00 | 852,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 150 741,00 | 73 028,00 | 77 713,00 |  |  |  | 10 226,00 | 5 030,00 | 5 196,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 604,00 | 225,00 | 1 379,00 |  |  |  | 147,00 | 9,00 | 138,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 136 383,00 | 65 462,00 | 70 921,00 |  |  |  | 8 791,00 | 4 324,00 | 4 467,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 277,00 | 150,00 | 127,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10 982,00 | 1 330,00 | 9 652,00 |  |  |  | 926,00 | 79,00 | 847,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 353,00 | 664,00 | 689,00 |  |  |  | 103,00 | 56,00 | 47,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 834,00 | 3 016,00 | 1 818,00 |  |  |  | 283,00 | 198,00 | 85,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 71 594,00 | 32 662,00 | 38 932,00 |  |  |  | 3 203,00 | 1 414,00 | 1 789,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 213,00 | 87,00 | 126,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 70 715,00 | 32 294,00 | 38 421,00 |  |  |  | 3 203,00 | 1 414,00 | 1 789,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 161 691,00 |  |  |  |  |  | 11 140,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 49 606,00 | 23 913,00 | 25 693,00 | 29 186,00 | 14 309,00 | 14 877,00 | 41 590,00 | 20 018,00 | 21 572,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 245,00 | 127,00 | 118,00 | 475,00 | 247,00 | 228,00 | 168,00 | 81,00 | 87,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 755,00 | 324,00 | 2 431,00 | 2 433,00 | 289,00 | 2 144,00 | 3 344,00 | 469,00 | 2 875,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 49 638,00 | 23 914,00 | 25 724,00 | 29 212,00 | 14 308,00 | 14 904,00 | 41 623,00 | 20 019,00 | 21 604,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 443,00 | 57,00 | 386,00 | 354,00 | 47,00 | 307,00 | 504,00 | 88,00 | 416,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 46 215,00 | 22 150,00 | 24 065,00 | 24 889,00 | 12 002,00 | 12 887,00 | 39 047,00 | 18 643,00 | 20 404,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 81,00 | 62,00 | 19,00 | 97,00 | 80,00 | 17,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 2 752,00 | 324,00 | 2 428,00 | 2 430,00 | 290,00 | 2 140,00 | 3 334,00 | 467,00 | 2 867,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 537,00 | 258,00 | 279,00 | 270,00 | 139,00 | 131,00 | 344,00 | 158,00 | 186,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 243,00 | 774,00 | 469,00 | 1 141,00 | 724,00 | 417,00 | 1 398,00 | 863,00 | 535,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 22 865,00 | 10 521,00 | 12 344,00 | 12 876,00 | 5 909,00 | 6 967,00 | 21 113,00 | 9 606,00 | 11 507,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 70,00 | 33,00 | 37,00 | 47,00 | 20,00 | 27,00 | 77,00 | 29,00 | 48,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 21 986,00 | 10 153,00 | 11 833,00 | 12 876,00 | 5 909,00 | 6 967,00 | 21 113,00 | 9 606,00 | 11 507,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 11,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 104,00 |  |  | 114,00 |  |  | 131,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 52 361,00 |  |  | 31 619,00 |  |  | 44 934,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 19 373,00 | 9 485,00 | 9 888,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 100,00 | 48,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 594,00 | 176,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 19 402,00 | 9 487,00 | 9 915,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 156,00 | 24,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 16 801,00 | 8 073,00 | 8 728,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 88,00 | 6,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 540,00 | 170,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 99,00 | 53,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 752,00 | 450,00 | 302,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 11 193,00 | 5 081,00 | 6 112,00 | 344,00 | 131,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 11 193,00 | 5 081,00 | 6 112,00 | 344,00 | 131,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 75,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 20 997,00 |  |  | 640,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 8 164 000,00 |  |  | 10 864,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 864,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Entities | 200,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,02 |  |  | 3,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | szt. | 339,00 |  |  | 680,00 |  |  | 2,01 |  |  | 16,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 317,00 |  |  | 774,00 |  |  | 2,44 |  |  | 16,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 8 663,00 |  |  | 10 141,00 | 1 221,00 | 8 920,00 | 1,17 |  |  | 928,00 | 79,00 | 849,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 826,00 |  |  | 5 253,00 |  |  | 1,09 |  |  | 1 356,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 3 781,00 |  |  | 3 086,00 |  |  | 0,82 |  |  | 812,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | osoby | 16 895,00 |  |  | 13 657,00 | 7 221,00 | 6 436,00 | 0,81 |  |  | 1 400,00 | 697,00 | 703,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 70 242,00 |  |  | 133 765,00 | 64 549,00 | 69 216,00 | 1,90 |  |  | 8 789,00 | 4 324,00 | 4 465,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 563,00 |  |  | 2 874,00 | 1 112,00 | 1 762,00 | 1,12 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 166,00 |  |  | 112,00 |  |  | 269,00 |  |  | 117,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | 172,00 |  |  | 125,00 |  |  | 306,00 |  |  | 155,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 737,00 | 321,00 | 2 416,00 | 2 277,00 | 263,00 | 2 014,00 | 2 762,00 | 398,00 | 2 364,00 | 1 437,00 | 160,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | 1 073,00 |  |  | 1 302,00 |  |  | 1 194,00 |  |  | 328,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | 308,00 |  |  | 615,00 |  |  | 864,00 |  |  | 487,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | 3 310,00 | 1 717,00 | 1 593,00 | 4 139,00 | 2 202,00 | 1 937,00 | 2 391,00 | 1 267,00 | 1 124,00 | 2 417,00 | 1 338,00 | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 45 772,00 | 22 006,00 | 23 766,00 | 24 512,00 | 11 898,00 | 12 614,00 | 38 546,00 | 18 496,00 | 20 050,00 | 16 146,00 | 7 825,00 | 8 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 476,00 | 168,00 | 308,00 | 476,00 | 177,00 | 299,00 | 641,00 | 249,00 | 392,00 | 642,00 | 248,00 | 394,00 | 639,00 | 270,00 | 369,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 549,00 | 140,00 | 409,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 23,00 | 4,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12 385,00 | 3 695,00 | 8 690,00 |  |  |  | 146,00 | 212,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 273,00 | 96,00 | 177,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 737,00 | 1 999,00 | 4 738,00 |  |  |  | 89,00 | 89,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 935,00 | 520,00 | 1 415,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 178,00 | 432,00 | 746,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 514,00 | 188,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 410,00 | 126,00 | 284,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 38,00 | 173,00 | 101,00 | 233,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 14,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 561,00 | 1 438,00 | 1 335,00 | 3 532,00 | 1 644,00 | 3 490,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 25,00 | 45,00 | 38,00 | 58,00 | 33,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 337,00 | 932,00 | 559,00 | 1 647,00 | 1 013,00 | 2 069,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 59,00% |  |  | 1,48 |  |  | 17 062,00 | 5 083,00 | 11 979,00 | 274,00 | 139,00 | 135,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 45,00% |  |  | 1,94 |  |  | 9 616,00 | 2 846,00 | 6 770,00 | 137,00 | 49,00 | 88,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 68,00% |  |  | 1,22 |  |  | 18 142,00 | 5 389,00 | 12 753,00 | 500,00 | 198,00 | 302,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 16 788,00 | 4 944,00 | 11 844,00 | 2 093,00 | 618,00 | 1 475,00 |  | 14 695,00 | 4 326,00 | 10 369,00 | 6 528,00 | 1 727,00 | 4 801,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 9 479,00 | 2 797,00 | 6 682,00 | 572,00 | 172,00 | 400,00 |  | 8 907,00 | 2 625,00 | 6 282,00 | 3 793,00 | 1 003,00 | 2 790,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 17 642,00 | 5 191,00 | 12 451,00 | 2 537,00 | 716,00 | 1 821,00 |  | 15 105,00 | 4 475,00 | 10 630,00 | 6 938,00 | 1 876,00 | 5 062,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 167,00 | 2 599,00 | 5 568,00 | 8 135,00 | 2 589,00 | 5 546,00 |  | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5 114,00 | 1 622,00 | 3 492,00 | 5 102,00 | 1 618,00 | 3 484,00 |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 167,00 | 2 599,00 | 5 568,00 | 8 135,00 | 2 589,00 | 5 546,00 |  | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iii

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 823,00 | 1 257,00 | 3 566,00 |  |  |  | 339,00 | 83,00 | 256,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 945,00 | 263,00 | 682,00 |  |  |  | 66,00 | 18,00 | 48,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 569,00 | 1 892,00 | 4 677,00 |  |  |  | 219,00 | 65,00 | 154,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 638,00 | 474,00 | 1 164,00 |  |  |  | 91,00 | 25,00 | 66,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10 509,00 | 3 257,00 | 7 252,00 |  |  |  | 650,00 | 207,00 | 443,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 387,00 | 2 510,00 | 5 877,00 |  |  |  | 372,00 | 117,00 | 255,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 759,00 | 830,00 | 1 929,00 |  |  |  | 175,00 | 42,00 | 133,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 712,00 | 662,00 | 1 050,00 |  |  |  | 51,00 | 20,00 | 31,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 18 208,00 | 5 222,00 | 12 986,00 |  |  |  | 895,00 | 259,00 | 636,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 935,00 | 494,00 | 1 441,00 |  |  |  | 261,00 | 76,00 | 185,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 156,00 | 26,00 | 130,00 |  |  |  | 16,00 | 3,00 | 13,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 831,00 | 814,00 | 1 017,00 |  |  |  | 70,00 | 27,00 | 43,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 903,00 | 3 623,00 | 9 280,00 |  |  |  | 687,00 | 182,00 | 505,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 111,00 | 72,00 | 39,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 865,00 | 3 609,00 | 9 256,00 |  |  |  | 649,00 | 168,00 | 481,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 21 901,00 |  |  |  |  |  | 1 208,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 483,00 | 97,00 | 386,00 | 1 283,00 | 311,00 | 972,00 | 2 530,00 | 722,00 | 1 808,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 73,00 | 13,00 | 60,00 | 234,00 | 56,00 | 178,00 | 528,00 | 166,00 | 362,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 551,00 | 156,00 | 395,00 | 1 701,00 | 463,00 | 1 238,00 | 3 856,00 | 1 155,00 | 2 701,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 213,00 | 57,00 | 156,00 | 346,00 | 106,00 | 240,00 | 885,00 | 268,00 | 617,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 705,00 | 468,00 | 1 237,00 | 2 471,00 | 760,00 | 1 711,00 | 5 135,00 | 1 631,00 | 3 504,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 545,00 | 159,00 | 386,00 | 1 972,00 | 574,00 | 1 398,00 | 5 139,00 | 1 557,00 | 3 582,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 167,00 | 47,00 | 120,00 | 593,00 | 176,00 | 417,00 | 1 696,00 | 536,00 | 1 160,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 73,00 | 20,00 | 53,00 | 417,00 | 156,00 | 261,00 | 1 114,00 | 445,00 | 669,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 1 887,00 | 545,00 | 1 342,00 | 4 453,00 | 1 223,00 | 3 230,00 | 10 053,00 | 2 929,00 | 7 124,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 773,00 | 153,00 | 620,00 | 581,00 | 154,00 | 427,00 | 319,00 | 110,00 | 209,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 16,00 | 3,00 | 13,00 | 44,00 | 5,00 | 39,00 | 76,00 | 14,00 | 62,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 136,00 | 50,00 | 86,00 | 336,00 | 121,00 | 215,00 | 1 232,00 | 602,00 | 630,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 1 613,00 | 399,00 | 1 214,00 | 3 297,00 | 885,00 | 2 412,00 | 6 845,00 | 2 027,00 | 4 818,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 77,00 | 53,00 | 24,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 613,00 | 399,00 | 1 214,00 | 3 297,00 | 885,00 | 2 412,00 | 6 845,00 | 2 027,00 | 4 818,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 18,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 739,00 |  |  | 5 455,00 |  |  | 11 521,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 188,00 | 44,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 44,00 | 10,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 242,00 | 53,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 103,00 | 18,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 548,00 | 191,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 359,00 | 103,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 128,00 | 29,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 57,00 | 21,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 920,00 | 266,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 57,00 | 14,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 461,00 | 130,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 461,00 | 130,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 978,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 20 024,00 |  |  | 19 511,00 | 5 790,00 | 13 721,00 | 0,97 |  |  | 865,00 | 265,00 | 600,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 9 779,00 |  |  | 11 004,00 | 3 250,00 | 7 754,00 | 1,13 |  |  | 479,00 | 150,00 | 329,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 24 004,00 |  |  | 21 901,00 | 6 406,00 | 15 495,00 | 0,91 |  |  | 1 208,00 | 355,00 | 853,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 1 775,00 | 522,00 | 1 253,00 | 4 756,00 | 1 345,00 | 3 411,00 | 11 138,00 | 3 371,00 | 7 767,00 | 977,00 | 287,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 765,00 | 216,00 | 549,00 | 2 522,00 | 724,00 | 1 798,00 | 6 729,00 | 2 017,00 | 4 712,00 | 509,00 | 143,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 739,00 | 721,00 | 2 018,00 | 5 455,00 | 1 534,00 | 3 921,00 | 11 521,00 | 3 508,00 | 8 013,00 | 978,00 | 288,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 21,00 | 12,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 911,00 | 8 392,00 | 5 519,00 |  |  |  | 290,00 | 217,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 11,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 574,00 | 3 556,00 | 2 018,00 |  |  |  | 190,00 | 100,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 486,00 | 2 457,00 | 2 029,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 644,00 | 937,00 | 707,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13,00 | 6,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 163,00 | 70,00 | 93,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3 001,00 | 1 262,00 | 3 262,00 | 1 918,00 | 1 505,00 | 1 669,00 | 334,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 529,00 | 522,00 | 1 205,00 | 673,00 | 558,00 | 644,00 | 74,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2 457,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,90 |  |  | 340,00 |  |  | 108,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 82,00% |  |  | 1,07 |  |  | 125,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,96 |  |  | 4 574,00 |  |  | 1 356,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 85,00% |  |  | 1,00 |  |  | 10 281,00 |  |  | 1 968,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,02 |  |  | 257,00 |  |  | 257,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 232,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 132,00 |  |  | 75,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 93,00 |  |  | 17,00 |  |  |  | 76,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 3 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 218,00 |  |  | 3 218,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 8 313,00 |  |  | 1 616,00 |  |  |  | 6 697,00 |  |  | 3 099,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 57,00 |  |  | 57,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 32,00 |  |  | 22,00 |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 3 598,00 |  |  | 2 818,00 |  |  |  | 780,00 |  |  | 780,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 10iv

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 347,00 | 1 142,00 | 1 205,00 |  |  |  | 69,00 | 25,00 | 44,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 327,00 | 146,00 | 181,00 |  |  |  | 21,00 | 6,00 | 15,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 29 385,00 | 15 880,00 | 13 505,00 |  |  |  | 1 606,00 | 861,00 | 745,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 129,00 | 79,00 | 50,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 9 726,00 | 5 473,00 | 4 253,00 |  |  |  | 382,00 | 139,00 | 243,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 30 437,00 | 16 674,00 | 13 763,00 |  |  |  | 1 596,00 | 868,00 | 728,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 548,00 | 307,00 | 241,00 |  |  |  | 29,00 | 11,00 | 18,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 82,00 | 49,00 | 33,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 27 647,00 | 15 406,00 | 12 241,00 |  |  |  | 1 543,00 | 858,00 | 685,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 864,00 | 4 120,00 | 2 744,00 |  |  |  | 205,00 | 90,00 | 115,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 914,00 | 2 959,00 | 3 955,00 |  |  |  | 286,00 | 72,00 | 214,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 309,00 | 146,00 | 163,00 |  |  |  | 23,00 | 9,00 | 14,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 715,00 | 365,00 | 350,00 |  |  |  | 31,00 | 9,00 | 22,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 656,00 | 9 945,00 | 7 711,00 |  |  |  | 822,00 | 435,00 | 387,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 55,00 | 23,00 | 32,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 654,00 | 9 943,00 | 7 711,00 |  |  |  | 820,00 | 433,00 | 387,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 41 458,00 |  |  |  |  |  | 2 057,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 531,00 | 241,00 | 290,00 | 665,00 | 365,00 | 300,00 | 843,00 | 397,00 | 446,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 55,00 | 17,00 | 38,00 | 71,00 | 37,00 | 34,00 | 132,00 | 62,00 | 70,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 5 258,00 | 2 782,00 | 2 476,00 | 12 135,00 | 6 542,00 | 5 593,00 | 7 561,00 | 4 231,00 | 3 330,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 26,00 | 23,00 | 3,00 | 59,00 | 34,00 | 25,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 703,00 | 1 923,00 | 780,00 | 2 831,00 | 1 927,00 | 904,00 | 2 397,00 | 930,00 | 1 467,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 5 419,00 | 2 965,00 | 2 454,00 | 12 357,00 | 6 788,00 | 5 569,00 | 8 070,00 | 4 501,00 | 3 569,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 158,00 | 99,00 | 59,00 | 141,00 | 85,00 | 56,00 | 122,00 | 63,00 | 59,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 18,00 | 11,00 | 7,00 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 4 879,00 | 2 743,00 | 2 136,00 | 11 674,00 | 6 484,00 | 5 190,00 | 7 271,00 | 4 101,00 | 3 170,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 017,00 | 1 254,00 | 763,00 | 2 114,00 | 1 330,00 | 784,00 | 1 528,00 | 917,00 | 611,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 595,00 | 949,00 | 646,00 | 1 842,00 | 1 020,00 | 822,00 | 1 995,00 | 536,00 | 1 459,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 42,00 | 16,00 | 26,00 | 121,00 | 64,00 | 57,00 | 100,00 | 45,00 | 55,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 102,00 | 54,00 | 48,00 | 214,00 | 117,00 | 97,00 | 270,00 | 136,00 | 134,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 4 073,00 | 2 406,00 | 1 667,00 | 6 018,00 | 3 689,00 | 2 329,00 | 4 687,00 | 2 446,00 | 2 241,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 4 073,00 | 2 406,00 | 1 667,00 | 6 018,00 | 3 689,00 | 2 329,00 | 4 687,00 | 2 446,00 | 2 241,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 7,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 18,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 26,00 |  |  | 20,00 |  |  | 29,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 492,00 |  |  | 15 631,00 |  |  | 10 801,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 239,00 | 114,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 2 345,00 | 1 235,00 | 1 110,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 413,00 | 554,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 2 515,00 | 1 323,00 | 1 192,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 98,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 2 280,00 | 1 220,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 520,00 | 300,00 | 220,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 196,00 | 382,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 23,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 83,00 | 43,00 | 40,00 | 15,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 1 807,00 | 873,00 | 934,00 | 249,00 | 96,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 807,00 | 873,00 | 934,00 | 249,00 | 96,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 997,00 |  |  | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 866,00 |  |  | 2 417,00 |  |  | 0,50 |  |  | 2 417,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 785,00 |  |  | 370,00 |  |  | 0,47 |  |  | 140,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 223,00 |  |  | 142,00 |  |  | 0,64 |  |  | 32,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | osoby | 10 083,00 |  |  | 8 702,00 |  |  | 0,86 |  |  | 1 937,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 874,00 |  |  | 474,00 |  |  | 0,25 |  |  | 162,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 9 779,00 |  |  | 12 052,00 |  |  | 1,23 |  |  | 1 668,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 959,00 |  |  | 2 439,00 | 1 275,00 | 1 164,00 | 0,82 |  |  | 0,00 |  |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 96,00 |  |  | 107,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | 31,00 |  |  | 44,00 |  |  | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | 2 168,00 |  |  | 3 287,00 |  |  | 1 277,00 |  |  | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 133,00 |  |  | 67,00 |  |  | 74,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | 2 417,00 |  |  | 2 968,00 |  |  | 2 887,00 |  |  | 2 112,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 517,00 | 281,00 | 236,00 | 482,00 | 261,00 | 221,00 | 480,00 | 259,00 | 221,00 | 480,00 | 245,00 | 235,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Osie priorytetowe dla pomocy technicznej

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka miary | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wartość skumulowana |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 26 786,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6 033,30 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | szt. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 2 778 673,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 566 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 612,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 32,05 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | osoby |  |  |  | 3 659,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 528,37 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | osoby |  |  |  | 13 299,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | osoby |  |  |  | 13 836,00 | 6 576,00 | 2 319,00 |  |  |  | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 5 363,18 | 0,00 | 0,00 | 6 178,83 | 0,00 | 0,00 | 6 671,81 | 0,00 | 0,00 | 2 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 431 764,00 | 0,00 | 0,00 | 430 848,00 | 0,00 | 0,00 | 923 219,00 | 0,00 | 0,00 | 425 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 153,28 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 457,14 | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889,00 | 2 208,00 | 681,00 | 3 977,00 | 3 185,00 | 792,00 | 2 029,00 | 1 183,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI1 - Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI1

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 5,00% |  |  | 129,60% |  |  | 6,48% | % | % | 6,28% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | Liczba (szt.) |  | Liczba | 3,00 |  |  | 2,59% |  |  | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 6,54% | % | % | 5,84% | 0,00% | 0,00% |  | 6,79% | % | % | 8,45% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 5,67% | % | % | 6,27% | 0,00% | 0,00% |  | 4,10% | % | % | 4,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |  | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | % | % | % | 3,79% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI2 - Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji RPO WM, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI2

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  | 191,12% |  |  | 95,56% | % | % | 99,90% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Współczynnik (liczba dni) |  | Liczba | 285,00 |  |  |  |  |  | % | % | % | 286,49% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (skala 1-5) |  | Liczba | 4,00 |  |  | 3,66% |  |  | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 93,94% | % | % | 99,10% | 0,00% | 0,00% |  | 88,78% | % | % | 96,55% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 278,58% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 272,58% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |  | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 81,00% | % | % | 81,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 33,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy | XI3 - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem JST, innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / XI3

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Wartość docelowa (2023) |  |  | Wskaźnik osiągnięć |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (skala 1-5) |  | Liczba | 4,60 |  |  | 4,96% |  |  | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |  | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |  | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |  |

| ID | Wskaźnik | Kategoria regionu | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe | Łącznie |  |  | Łącznie w roku |  |  | Jakościowe |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 341 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 1 303 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 538 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 500 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2020 Ogółem razem | 2020 Ogółem mężczyźni | 2020 Ogółem kobiety | 2020 Rocznie ogółem | 2020 Rocznie ogółem mężczyźni | 2020 Rocznie ogółem kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 63 854 169,10 |  |  |  |  |  |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 11 859 789,68 |  |  |  |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 167 824 296,87 |  |  |  |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 87 510 928,56 |  |  |  |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 945,00 |  |  |  |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 938,00 |  |  |  |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 166 308 296,92 |  |  |  |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 294 682 990,00 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 270,00 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 165,45 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 41,00 |  |  |  |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 88 436 334,49 |  |  |  |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 25 873,00 |  |  | 4 866,00 |  |  |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 8 151,00 |  |  | 2 255,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 70 736 394,96 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 29,00 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 42,00 |  |  |  |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 146 446 021,98 |  |  |  |  |  |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 42,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 29,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 19,00 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 35,04 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 133,55 |  |  |  |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 196 242 197,35 |  |  |  |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 82 760 246,43 |  |  |  |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 30 370,00 | 14 019,00 | 16 351,00 |  |  |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 97 920 814,53 |  |  |  |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 136 182,00 | 64 549,00 | 69 216,00 | 11 206,00 | 4 324,00 | 4 465,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 19 511,00 | 5 790,00 | 13 721,00 | 865,00 | 265,00 | 600,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 8 702,00 |  |  | 1 937,00 |  |  |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2019 Ogółem razem | 2018 Ogółem razem | 2017 Ogółem razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49 476 427,13 | 26 186 828,74 | 941 414,94 | Cel końcowy na 2023 r. (było 120.630.000 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5 640 426,05 | 507 845,69 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Dane za lata poprzednie na podstawie tabeli 3A. |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 102 860 485,80 | 54 802 973,50 | 12 987 679,77 |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 65 072 661,53 | 48 523 788,14 | 20 148 758,01 | Cel końcowy na 2023 r. (było 191.999.804 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 578,00 | 300,00 | 35,00 |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 618,00 | 313,00 | 10,00 | 1. Cel końcowy na 2023 r. (było 2.320 przedsiębiorstw) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. 2. Wskaźnik uwzględnia projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20 - Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 149 580 812,14 | 93 214 794,12 | 19 905 794,35 | Cel końcowy na 2023 r. (było 245.428.781 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 199 159 992,95 | 94 266 819,85 | 17 237 744,98 | Cel końcowy na 2023 r. (było 500.809.383 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 195,00 | 79,00 | 9,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 470 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 47,86 | 21,71 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 160 km) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 28,00 | 13,00 | 1,00 |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 52 506 168,89 | 22 703 685,29 | 4 862 050,83 |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 007,00 | 14 464,00 | 5 756,00 |  |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 5 896,00 | 3 798,00 | 1 401,00 |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 60 074 597,80 | 40 581 282,28 | 4 669 353,09 |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 18,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 34,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 68 412 729,61 | 15 961 935,29 | 8 776 950,21 | Cel końcowy na 2023 r. (było 170.514.934 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 14 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 16,00 | 4,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 38 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Cel końcowy na 2023 r. (było 14 szt.) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 24,74 | 9,38 | 0,00 |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 78,69 | 34,20 | 0,00 |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 158 478 300,81 | 107 517 717,77 | 53 734 096,79 | Cel końcowy na 2023 r. (było 388.888.389 EUR) został zmieniony w wersji 4.0 RPO WM 2014-2020. |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 65 274 584,01 | 51 237 240,57 | 33 118 701,37 |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 19 161,00 | 14 841,00 | 10 776,00 |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 73 310 916,10 | 49 253 411,09 | 17 825 178,94 |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 124 976,00 | 79 204,00 | 54 692,00 |  |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 18 646,00 | 16 871,00 | 12 115,00 |  |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 6 765,00 | 4 597,00 | 1 310,00 |  |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | 2016 Ogółem razem | 2015 Ogółem razem | 2014 Ogółem razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 8 075,21 | 0,00 | 0,00 |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 681 188,74 | 0,00 | 0,00 |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 144 060,43 | 0,00 | 0,00 |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13 383 462,52 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 19 930 125,67 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 6 781,00 | 3 628,00 | 0,00 |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 1 257 892,33 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 16 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika | Numer identyfikacyjny | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni na 2018 r. ogółem | Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni | Cel pośredni na 2018 r. kobiety | Cel końcowy (2023 r.) ogółem | Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni | Cel końcowy (2023 r.) kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13 897 000 |  |  | 90 000 000,00 |  |  |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 32 700 000,00 |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49 853 543 |  |  | 347 771 413,00 |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 38 622 140 |  |  | 186 868 554,00 |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 156 |  |  | 1 300,00 |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 180 |  |  | 1 570,00 |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 36 312 410 |  |  | 224 428 781,00 |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 108 558 136 |  |  | 489 871 883,00 |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 44 |  |  | 350,00 |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 20 |  |  | 200,00 |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 2 |  |  | 35,00 |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 948 221 |  |  | 213 635 541,00 |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 10 419 |  |  | 29 425,00 |  |  |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 3798 |  |  | 6 722,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 16 051 416 |  |  | 85 445 194,00 |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 30,00 |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 6 |  |  | 30,00 |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 14 689 926 |  |  | 242 371 184,00 |  |  |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 8 |  |  | 34,00 |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 40,00 |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 34,00 |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5,4 |  |  | 47,00 |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 3 |  |  | 25,00 |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 40 412 934 |  |  | 354 100 889,00 |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 35 694 542 |  |  | 175 877 569,00 |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 20 109 |  |  | 34 986,00 |  |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 41 198 924 |  |  | 200 689 517,00 |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 15 205 |  |  | 75 108,00 |  |  |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4 432 |  |  | 20 024,00 |  |  |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4160 |  |  | 10 083,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu | Podstawa obliczenia | Finansowanie ogółem | Stopa dofinansowania | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej | Liczba wybranych operacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 347 771 413,00 | 80,00% | 309 651 906,12 | 89,04% | 247 954 662,58 | 168 986 898,30 | 48,59% | 511 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 186 868 554,00 | 80,00% | 152 705 066,69 | 81,72% | 148 423 380,67 | 87 492 920,89 | 46,82% | 162 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 224 428 782,00 | 80,00% | 243 087 762,34 | 108,31% | 148 517 495,90 | 175 163 634,08 | 78,05% | 1 689 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 489 871 883,00 | 80,00% | 448 741 846,36 | 91,60% | 438 714 298,99 | 294 366 587,90 | 60,09% | 369 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 213 635 542,00 | 80,00% | 184 867 190,27 | 86,53% | 176 545 478,79 | 95 739 555,62 | 44,81% | 784 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 85 445 194,00 | 80,00% | 79 620 385,86 | 93,18% | 75 243 239,92 | 67 118 259,40 | 78,55% | 163 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 242 371 184,00 | 80,00% | 245 361 439,00 | 101,23% | 237 690 122,16 | 163 043 219,40 | 67,27% | 79 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 354 100 889,00 | 80,00% | 260 936 901,92 | 73,69% | 255 335 728,79 | 203 092 802,62 | 57,35% | 42 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 175 877 569,00 | 80,00% | 127 677 300,75 | 72,59% | 122 900 663,90 | 85 221 873,93 | 48,46% | 202 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 200 689 518,00 | 80,00% | 183 865 223,63 | 91,62% | 178 256 713,07 | 98 453 779,24 | 49,06% | 743 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 91 239 649,00 | 80,00% | 88 319 340,58 | 96,80% | 88 319 340,58 | 53 583 623,35 | 58,73% | 15 |
| Ogółem | EFRR | Lepiej rozwinięte |  | 1 930 857 899,00 | 80,00% | 1 740 105 308,29 | 90,12% | 1 551 878 929,01 | 1 159 264 322,59 | 60,04% | 3 015 |
| Ogółem | EFS | Lepiej rozwinięte |  | 681 442 278,00 | 80,00% | 584 729 055,23 | 85,81% | 566 022 196,34 | 332 998 832,14 | 48,87% | 1 744 |
| Suma całkowita |  |  |  | 2 612 300 177,00 | 80,00% | 2 324 834 363,52 | 89,00% | 2 117 901 125,35 | 1 492 263 154,73 | 57,12% | 4 759 |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| Oś priorytetowa | Charakterystyka wydatków |  | Rodzaje kategorii |  |  |  |  |  |  |  | Dane finansowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundusz | Kategoria regionu | Zakres interwencji | Forma finansowania | Wymiar terytorialny | Terytorialny mechanizm wdrażania | Cel tematyczny | Temat uzupełniający EFS | Wymiar gospodarczy | Wymiar lokalizacji | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Liczba wybranych operacji |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 111 796 555,87 | 111 598 979,44 | 61 697 048,47 | 19 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 51 819 335,32 | 50 421 941,88 | 43 446 153,74 | 23 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 427 030,60 | 427 030,60 | 423 248,68 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 1 478 631,85 | 1 478 631,85 | 40 976,32 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 4 091 913,57 | 4 091 913,57 | 758 075,88 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 1 959 161,24 | 1 959 161,24 | 1 873 842,76 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 1 622 453,80 | 1 622 453,80 | 695 158,23 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 829 257,44 | 829 257,44 | 373 395,21 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 8 471 357,66 | 8 471 357,66 | 8 033 139,52 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 4 834 071,47 | 4 834 071,47 | 4 834 071,47 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 15 915 323,24 | 15 915 323,24 | 10 494 002,25 | 11 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 4 940 077,26 | 4 940 077,26 | 4 374 689,79 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 4 098 777,21 | 4 098 777,21 | 1 973 519,86 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 2 695 757,59 | 2 695 757,59 | 1 239 596,06 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 04 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 30 381 734,88 | 24 305 387,91 | 22 786 301,16 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 078 118,66 | 524 707,24 | 328 134,40 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 649 226,38 | 322 124,44 | 0,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 764 956,86 | 1 045 449,77 | 0,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 324 371,78 | 114 616,48 | 324 371,78 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 40 974,22 | 18 438,40 | 40 974,22 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 957 512,35 | 527 207,89 | 252 057,50 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 119 587,01 | 65 772,85 | 119 587,01 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 481 759,54 | 130 149,24 | 481 759,54 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 392 955,12 | 766 399,65 | 1 097,33 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 262 280,27 | 145 450,24 | 262 280,27 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 597 826,40 | 296 623,14 | 237 663,61 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 219 664,18 | 1 188 099,93 | 1 490 112,99 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 2 293 492,81 | 1 232 009,84 | 1 285 043,34 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 093 361,13 | 427 066,86 | 1 093 361,13 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 634 569,74 | 1 374 860,27 | 1 947 681,27 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 711 097,63 | 947 336,12 | 1 067 415,54 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 461 080,09 | 1 060 966,84 | 1 295 092,28 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 423 406,12 | 263 531,83 | 423 406,12 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 339 949,93 | 1 202 493,95 | 2 339 949,93 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 130 214,91 | 40 205,70 | 130 214,91 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 271 568,09 | 124 150,12 | 96 631,19 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 2 341 105,16 | 1 230 517,59 | 1 380 499,43 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 3 681 840,75 | 1 288 633,58 | 3 681 840,75 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 14 339 166,95 | 14 339 166,95 | 3 384 946,12 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 41 489 168,88 | 41 489 168,88 | 16 743 695,84 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 2 980 742,60 | 2 980 742,60 | 2 642 691,25 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 42 267 502,43 | 42 267 502,43 | 18 115 357,58 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 5 192 135,40 | 5 192 135,40 | 1 331 859,42 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 21 888 267,01 | 21 888 267,01 | 7 902 646,80 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | PL12 | 921 124,92 | 736 762,79 | 31 783,95 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 643 646,64 | 390 116,63 | 153 237,95 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 997 730,74 | 1 516 352,99 | 547 210,73 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 696 411,44 | 1 278 115,20 | 1 043 639,67 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 1 462 678,72 | 1 095 246,83 | 518 459,80 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 239 471,09 | 822 178,21 | 261 847,78 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 10 115 784,49 | 7 578 493,56 | 2 299 672,72 | 13 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 884 198,28 | 707 163,23 | 159 981,44 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 8 289 046,68 | 6 126 953,37 | 1 573 289,13 | 15 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 274 806,54 | 197 351,19 | 68 413,87 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 121 023,59 | 766 647,81 | 250 842,15 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 091 252,46 | 755 547,90 | 11 032,11 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 4 275 490,49 | 2 971 101,35 | 1 591 481,75 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 826 528,86 | 1 441 473,24 | 409 558,08 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 470 192,56 | 338 241,24 | 470 192,56 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 165 477,89 | 131 258,64 | 109 294,41 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 888 427,28 | 1 446 565,57 | 1 659 796,94 | 6 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 9 828 175,81 | 6 499 155,53 | 6 939 442,89 | 32 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 497 261,77 | 373 970,64 | 296 867,68 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 243 839,55 | 788 209,92 | 1 033 927,95 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 14 001 461,86 | 9 080 836,99 | 8 243 319,76 | 61 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 5 563 418,49 | 4 036 591,63 | 3 719 356,87 | 13 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 111 862,17 | 87 774,18 | 0,00 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 1 038 550,55 | 763 050,19 | 975 852,08 | 7 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 336 025,90 | 252 596,42 | 336 025,90 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 21 946,67 | 17 557,34 | 21 946,67 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 47 075,61 | 34 306,13 | 47 075,61 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 49 299 172,56 | 33 955 254,05 | 41 964 143,04 | 130 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 948 869,29 | 705 935,30 | 948 869,29 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 716 910,79 | 484 148,55 | 629 296,27 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 5 937 542,70 | 3 705 715,39 | 4 677 345,05 | 16 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 28 530,67 | 21 398,00 | 28 530,67 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 375 398,74 | 263 254,67 | 193 272,36 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 83 616,81 | 57 472,05 | 83 616,81 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 3 292,00 | 1 942,28 | 3 292,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 9 614 856,59 | 6 492 780,86 | 7 676 450,08 | 24 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 943 079,62 | 684 112,60 | 943 079,62 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 10 973,33 | 7 791,07 | 10 973,33 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 21 178,54 | 16 286,29 | 21 178,54 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 405 947,55 | 317 364,20 | 0,00 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 5 105 731,14 | 3 436 339,88 | 3 936 523,92 | 26 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 31 383,74 | 21 811,70 | 31 383,74 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 56 260,29 | 42 195,22 | 28 530,67 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 432 352,46 | 261 602,40 | 118 515,09 | 7 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 316 924,38 | 220 534,30 | 316 924,38 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 102 875,01 | 77 451,17 | 102 875,01 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 27 433,34 | 19 175,90 | 27 433,34 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 28 530,67 | 21 398,00 | 28 530,67 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 6 680 232,45 | 4 413 284,74 | 6 042 212,42 | 32 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 10 777 375,85 | 10 777 375,85 | 649 600,70 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 12 | PL12 | 360 749,92 | 360 749,92 | 61 400,04 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 8 234 297,65 | 8 234 297,65 | 5 647 197,68 | 6 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 1 116 206,46 | 1 116 206,46 | 1 116 206,46 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 1 157 880,83 | 1 157 880,83 | 0,00 | 3 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 01 | PL12 | 21 565 295,28 | 21 565 295,28 | 12 453 733,04 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 11 | PL12 | 234 878,31 | 234 878,31 | 70 273,24 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 5 894 844,48 | 5 894 844,48 | 3 571 275,88 | 15 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 4 652 427,48 | 4 652 427,48 | 1 415 886,45 | 13 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 153 909,42 | 153 909,42 | 153 909,42 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 620 612,43 | 620 612,43 | 23 693,62 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 3 505 815,87 | 3 505 815,87 | 184 495,34 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 1 683 730,49 | 1 683 730,49 | 207 246,06 | 5 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 509 214,61 | 440 543,07 | 71 705,40 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 466 717,88 | 466 717,88 | 466 717,88 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 816 978,69 | 816 978,69 | 478 640,45 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 19 | PL12 | 8 680 973,47 | 7 607 098,01 | 6 927 508,28 | 17 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 610 477,83 | 610 477,83 | 544 760,14 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 5 726 571,93 | 5 726 571,93 | 303 226,25 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 3 183 256,89 | 3 183 256,89 | 551 747,37 | 5 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 47 196 180,68 | 45 968 614,44 | 30 649 787,64 | 39 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 913 381,15 | 913 381,15 | 273 101,79 | 4 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 14 762 961,57 | 14 269 763,60 | 12 583 153,07 | 19 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 9 880 327,52 | 8 461 952,71 | 9 087 654,69 | 21 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 3 718 397,07 | 3 718 397,07 | 57 756,11 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 381 663,65 | 187 298,25 | 381 663,65 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 1 173 603,97 | 548 234,32 | 1 168 543,11 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 59 892,46 | 46 673,71 | 59 563,26 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 13 164 262,30 | 6 100 174,58 | 8 434 869,05 | 51 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 5 040 549,80 | 2 367 836,32 | 5 012 019,13 | 15 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 30 176,67 | 24 141,34 | 30 176,67 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 1 595 832,46 | 877 707,85 | 1 595 832,46 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 1 950 808,73 | 877 668,85 | 1 950 808,73 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 5 004 752,31 | 3 509 683,43 | 4 536 870,90 | 52 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 746 695,40 | 1 175 023,63 | 2 746 695,40 | 24 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 6 288 850,55 | 5 391 941,41 | 4 087 481,36 | 517 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 150 378,58 | 119 706,46 | 150 378,58 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 209 072,45 | 133 414,16 | 192 396,91 | 9 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 118 685,03 | 94 057,20 | 118 685,03 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 296 253,31 | 232 761,43 | 274 087,18 | 10 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 1 977 405,05 | 1 321 548,73 | 1 559 111,78 | 133 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 14 670 411,39 | 8 807 471,51 | 11 712 564,17 | 237 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 3 697 725,56 | 1 703 827,97 | 2 775 222,52 | 8 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 85 474,01 | 40 591,61 | 85 474,01 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 25 589,82 | 15 353,89 | 25 589,82 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 16 290 941,76 | 7 380 821,56 | 9 813 814,74 | 29 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 5 932 511,25 | 2 925 850,69 | 4 299 349,83 | 9 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 205 978,66 | 112 174,29 | 189 738,12 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 163 989,21 | 82 343,08 | 163 989,21 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 297 378,46 | 133 932,00 | 297 378,46 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 1 248 004,41 | 1 242 056,87 | 725 496,13 | 146 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 32 162,84 | 24 122,13 | 32 162,84 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 58 092,83 | 39 061,37 | 58 092,83 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 279 853,32 | 133 999,06 | 279 853,32 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 21 | PL12 | 430 143,75 | 236 579,06 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 193 252,69 | 193 252,69 | 115 951,62 | 37 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 7 592 292,96 | 3 770 685,80 | 6 517 285,15 | 87 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL12 | 320 660,59 | 157 123,69 | 320 660,59 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 3 272 234,46 | 1 193 661,14 | 3 010 410,69 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 159 645,93 | 76 614,08 | 159 645,93 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 327 536,30 | 135 625,86 | 327 536,30 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 35 898 165,86 | 14 705 550,34 | 24 174 024,24 | 50 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 181 279,49 | 87 827,81 | 179 962,69 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 706 531,33 | 419 373,44 | 706 531,33 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 154 468,88 | 70 901,22 | 62 454,66 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 454 923,50 | 222 247,26 | 125 269,43 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 556 317,78 | 1 265 584,23 | 2 556 317,78 | 11 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 1 008 425,57 | 1 001 604,54 | 455 292,71 | 91 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 77 976,52 | 59 949,10 | 76 284,43 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | PL12 | 279 820,04 | 138 510,92 | 164 499,96 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 116 529,86 | 116 529,86 | 53 718,30 | 20 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 11 801 773,15 | 5 500 479,74 | 7 810 147,75 | 51 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 61 927 148,85 | 49 541 719,08 | 46 445 361,64 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 286 184,57 | 186 480,85 | 286 184,57 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 1 410 559,44 | 668 640,06 | 407 392,43 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 416 068,91 | 183 522,59 | 416 068,91 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 3 845 693,19 | 1 976 324,05 | 477 152,86 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 1 099 319,08 | 435 794,83 | 1 099 319,08 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 884 430,84 | 430 056,17 | 809 550,99 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 323 713,38 | 164 348,18 | 323 713,38 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 833 743,00 | 396 483,07 | 833 743,00 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 2 586 181,91 | 1 182 925,13 | 2 261 458,98 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 484 582,46 | 218 062,11 | 449 906,73 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 338 812,69 | 186 346,98 | 338 812,69 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 030 102,71 | 945 042,31 | 1 132 867,22 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 349 613,69 | 349 613,69 | 349 613,69 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 508 084,99 | 2 508 084,99 | 813 481,37 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 9 623 785,91 | 9 623 785,91 | 8 274 150,01 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 317 743,88 | 132 620,43 | 317 743,88 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 1 394 620,87 | 667 669,92 | 495 453,78 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 1 515 051,71 | 1 515 051,71 | 1 515 051,71 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL12 | 42 548,01 | 34 038,41 | 42 548,01 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL12 | 202 450,89 | 202 450,89 | 202 450,89 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 1 936 560,61 | 1 810 426,51 | 1 621 225,37 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL12 | 133 468,67 | 106 774,94 | 133 468,67 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 3 754 972,49 | 3 754 972,49 | 1 563 263,73 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 514 311,30 | 266 705,01 | 331 813,85 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 365 345,86 | 2 355 775,02 | 1 950 870,17 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 1 936 047,02 | 1 801 308,09 | 1 936 047,02 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 37 238 069,59 | 36 838 402,26 | 18 830 994,41 | 24 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 1 144 028,89 | 325 690,25 | 543 338,09 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 667 696,70 | 276 925,44 | 667 696,70 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 4 565 344,51 | 4 565 344,51 | 2 517 360,75 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 165 849,02 | 99 509,41 | 165 849,02 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 441 478,78 | 2 363 038,74 | 2 441 478,78 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 15 784,31 | 15 784,31 | 15 784,31 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL12 | 111 752,44 | 89 401,95 | 111 752,44 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 04 | PL12 | 162 632,69 | 77 883,38 | 162 632,69 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 106 119,10 | 59 090,39 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 115 455,99 | 2 982 018,05 | 3 115 455,99 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 344 789,57 | 344 789,57 | 344 789,57 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 4 677 344,98 | 4 677 344,98 | 4 081 748,97 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 1 390 436,45 | 1 286 529,56 | 330 402,12 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 970 946,53 | 970 946,53 | 342 637,81 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 299 064,06 | 299 064,06 | 299 064,06 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 357 557,77 | 357 557,77 | 333 090,86 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 024 381,52 | 1 408 805,38 | 1 636 146,90 | 8 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 185 449,36 | 185 449,36 | 185 449,36 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 26 404 183,51 | 26 404 183,51 | 20 840 476,78 | 35 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 82 474,42 | 65 979,54 | 82 474,42 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 3 932 876,76 | 3 775 753,66 | 2 796 157,15 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 1 855 518,94 | 1 611 991,99 | 1 738 941,91 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 33 613 803,26 | 33 613 803,26 | 30 263 927,00 | 70 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 163 657,48 | 130 925,98 | 163 657,48 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 213 845,06 | 170 856,58 | 213 845,06 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 503 875,01 | 266 857,28 | 503 875,01 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 4 999 097,79 | 3 973 609,53 | 4 890 235,39 | 7 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 11 796 334,91 | 9 437 067,92 | 6 333 783,57 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 656 719,57 | 656 719,57 | 0,00 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 478 345,53 | 478 345,53 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 5 587 034,68 | 5 587 034,68 | 753 161,90 | 23 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 3 377 550,14 | 3 377 550,14 | 195 429,67 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 123 539,09 | 98 831,27 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 8 249 710,82 | 7 146 731,18 | 383 970,99 | 19 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL12 | 523 098,64 | 188 733,99 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 11 760 988,88 | 11 760 988,88 | 826 780,70 | 37 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 1 187 229,43 | 1 187 229,43 | 50 541,62 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 322 618,20 | 2 185 620,68 | 2 947 878,40 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 4 755 500,34 | 4 755 500,34 | 4 755 500,34 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 2 605 362,95 | 2 605 362,95 | 73 169,54 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 3 828 908,30 | 3 828 908,30 | 1 931 743,25 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 24 | PL12 | 522 665,10 | 522 665,10 | 522 665,10 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 7 082 300,56 | 7 082 300,56 | 2 508 044,46 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 13 769 332,05 | 13 769 332,05 | 12 548 332,09 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 31 584 381,40 | 31 584 381,40 | 28 112 463,36 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 5 795 093,58 | 5 795 093,58 | 443 650,13 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 977 083,97 | 1 977 083,97 | 319 346,70 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 9 916 016,53 | 9 916 016,53 | 6 817 054,87 | 10 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 25 933 125,22 | 25 933 125,22 | 13 122 000,16 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 10 546 420,43 | 10 546 420,43 | 9 190 794,44 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 873 126,30 | 873 126,30 | 828 520,31 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 01 | PL12 | 198 376,21 | 198 376,21 | 198 376,21 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 125 862,07 | 125 862,07 | 125 862,07 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 615 730,13 | 1 615 730,13 | 881 892,05 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 3 744 680,54 | 3 744 680,54 | 3 744 680,54 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 19 417 554,61 | 19 417 554,61 | 10 137 971,42 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 831 703,55 | 1 831 703,55 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 28 811 327,54 | 28 811 327,54 | 24 251 067,10 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 3 113 068,62 | 3 113 068,62 | 3 113 068,62 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 23 441 163,23 | 23 441 163,23 | 6 214 768,91 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 31 636 016,15 | 31 636 016,15 | 29 218 642,39 | 6 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 4 361 862,36 | 4 361 862,36 | 3 945 133,18 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 6 017 203,74 | 6 017 203,74 | 5 321 904,13 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 1 465 941,86 | 1 465 941,86 | 988 447,82 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 3 853 643,45 | 3 853 643,45 | 1 516 378,93 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 8 700 954,63 | 8 700 954,63 | 5 127 560,48 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 599 370,78 | 1 599 370,78 | 1 496 072,08 | 11 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 273 685,28 | 273 685,28 | 131 760,78 | 2 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 94 820,59 | 94 820,59 | 94 820,59 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 301 905,98 | 1 301 905,98 | 833 339,59 | 9 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 456 560,13 | 456 560,13 | 235 317,83 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 2 192 472,29 | 1 753 977,83 | 2 192 472,29 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 165 145,35 | 165 145,35 | 165 145,35 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 192 454,01 | 192 454,01 | 192 454,01 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 3 012 766,32 | 3 012 766,32 | 3 012 766,32 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL12 | 180 730,82 | 180 730,82 | 180 730,82 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 478 803,07 | 1 478 803,07 | 1 478 803,07 | 6 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 795 668,15 | 795 668,15 | 795 668,15 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 967 705,48 | 967 705,48 | 967 705,48 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 117 939,62 | 117 939,62 | 117 939,62 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 060 449,67 | 1 060 449,67 | 1 060 449,67 | 8 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 4 999 804,12 | 4 712 996,98 | 4 528 264,56 | 23 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 2 567 906,74 | 2 567 906,74 | 1 105 713,76 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 357 772,72 | 357 772,72 | 357 772,72 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 59 618,79 | 59 618,79 | 59 618,79 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 13 054 713,80 | 12 480 961,63 | 13 001 500,42 | 12 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 4 875 145,54 | 4 185 722,10 | 4 813 417,95 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 17 483 012,46 | 17 247 455,67 | 10 811 163,69 | 21 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 6 399 495,90 | 6 087 259,82 | 5 490 665,06 | 7 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 859 054,57 | 859 054,57 | 859 054,57 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 11 116 418,20 | 10 181 106,42 | 10 221 200,62 | 20 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 3 956 965,48 | 3 051 401,40 | 2 914 441,61 | 10 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 9 875 035,88 | 9 875 035,88 | 362 574,69 | 1 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 027 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 61 882 930,17 | 56 281 757,04 | 61 882 930,17 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 33 134 035,10 | 33 134 035,10 | 33 134 035,10 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 58 820 200,19 | 58 820 200,19 | 28 678 925,48 | 5 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 11 782 283,54 | 11 782 283,54 | 8 484 929,15 | 5 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 10 242 148,53 | 10 242 148,53 | 8 964 812,97 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 41 892 264,85 | 41 892 264,85 | 34 607 091,20 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 33 308 003,66 | 33 308 003,66 | 26 977 503,86 | 19 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 232 092,47 | 220 487,85 | 159 857,88 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 33 387 461,45 | 33 387 461,45 | 23 043 883,72 | 24 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 987 168,10 | 946 440,05 | 916 757,20 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 405 584,54 | 385 305,31 | 340 295,41 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 27 444 734,81 | 27 444 734,81 | 20 970 730,13 | 45 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 381 941,79 | 362 844,70 | 272 299,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 313 098,32 | 296 572,47 | 205 826,99 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 231 105,80 | 219 550,51 | 217 899,68 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 33 807 501,74 | 33 807 501,74 | 25 915 705,20 | 48 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 020 073,11 | 964 913,89 | 427 333,81 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 157 207,69 | 1 099 327,55 | 874 474,25 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 259 390,54 | 245 811,04 | 236 949,35 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 9 486 730,70 | 8 118 500,85 | 5 661 972,98 | 5 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 781 384,76 | 625 107,81 | 141 138,58 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 641 951,62 | 1 311 200,07 | 1 056 915,65 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 20 | PL12 | 203 470,32 | 162 352,35 | 139 114,39 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 24 | PL12 | 517 370,22 | 413 773,05 | 119 273,93 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 342 453,57 | 342 453,57 | 214 365,53 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 447 021,48 | 1 141 685,40 | 740 464,75 | 5 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 568 502,39 | 454 801,91 | 322 807,48 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 803 497,21 | 704 642,55 | 338 822,14 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 482 490,58 | 385 992,47 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 584 158,02 | 423 251,62 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 413 002,00 | 330 401,60 | 70 553,28 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 284 795,26 | 284 795,26 | 203 064,01 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 1 092 237,95 | 1 028 209,40 | 303 175,43 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 770 352,86 | 608 198,57 | 0,00 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 127 618,96 | 902 095,17 | 198 371,53 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 125 036,91 | 101 776,96 | 4 334,15 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 318 865,27 | 255 092,22 | 259 103,26 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 214 578,62 | 171 654,71 | 203 083,56 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 698 153,21 | 558 522,52 | 168 618,04 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 335 033,55 | 267 925,31 | 259 732,07 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 374 989,66 | 311 922,78 | 226 139,66 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 20 | PL12 | 514 646,77 | 411 032,15 | 96 136,91 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 696 246,90 | 655 701,28 | 82 548,68 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 2 646 408,97 | 2 214 987,74 | 539 438,35 | 10 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 362 435,72 | 1 162 742,25 | 290 686,95 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 216 506,91 | 170 892,96 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 192 841,72 | 183 199,45 | 188 223,20 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 4 928 405,42 | 4 884 299,84 | 2 921 157,17 | 21 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 3 132 612,08 | 3 111 104,34 | 2 189 009,76 | 19 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 3 074 313,37 | 2 935 672,67 | 1 566 345,43 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 625 346,25 | 1 565 663,17 | 734 754,53 | 7 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 666 569,09 | 1 591 648,49 | 696 928,63 | 6 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 976 662,90 | 925 507,41 | 786 940,03 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 572 604,40 | 547 742,62 | 341 517,99 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 368 301,44 | 368 301,44 | 182 839,23 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 1 737 383,31 | 1 650 035,56 | 0,00 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 528 577,22 | 502 120,60 | 451 853,77 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 14 | PL12 | 276 527,21 | 262 700,80 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 2 326 948,72 | 2 321 900,99 | 1 311 521,87 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 395 911,70 | 395 911,70 | 265 658,76 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 9 781 299,59 | 9 307 224,33 | 3 364 052,79 | 43 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 5 736 243,97 | 5 479 144,37 | 3 537 684,70 | 21 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 687 075,19 | 1 641 920,48 | 883 750,54 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 1 025 790,99 | 1 004 601,48 | 877 147,85 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 907 924,21 | 1 820 082,10 | 1 054 032,91 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 4 923 774,57 | 4 677 454,13 | 3 773 023,83 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 178 576,10 | 168 509,25 | 0,00 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 303 107,62 | 3 297 629,73 | 1 956 130,92 | 27 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 2 090 003,65 | 2 067 710,22 | 1 409 521,63 | 18 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 12 268 603,43 | 11 673 019,99 | 8 017 242,84 | 58 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 8 442 756,35 | 8 034 193,30 | 6 344 155,30 | 46 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 2 561 190,26 | 2 500 431,15 | 2 155 433,75 | 16 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 732 638,93 | 696 713,11 | 636 699,46 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 3 199 260,76 | 3 038 033,19 | 1 217 291,86 | 16 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 2 169 986,02 | 2 104 702,49 | 1 371 863,13 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 450 235,05 | 418 631,84 | 102 155,47 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 210 688,03 | 210 688,03 | 194 897,73 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 4 032 120,17 | 3 981 795,36 | 2 165 720,17 | 13 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 471 886,67 | 471 886,67 | 272 718,39 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 010 331,67 | 972 276,14 | 672 072,51 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 24 106 881,26 | 22 487 508,28 | 7 636 541,25 | 94 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 8 615 615,07 | 8 470 130,04 | 4 499 607,42 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 2 996 612,93 | 2 794 362,35 | 1 426 496,48 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 06 | PL12 | 310 164,38 | 308 101,67 | 307 277,31 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 451 865,25 | 420 234,50 | 101 445,66 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 465 044,19 | 3 465 044,19 | 2 002 585,84 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 21 744 330,12 | 20 229 102,33 | 9 649 067,50 | 81 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 2 540 044,46 | 2 354 462,21 | 1 285 129,35 | 8 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 3 177 983,59 | 2 974 258,74 | 1 725 317,85 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 395 888,07 | 395 888,07 | 21 966,07 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 763 867,34 | 3 747 594,98 | 2 283 326,47 | 15 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 378 660,16 | 378 660,16 | 343 325,69 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 101 887,41 | 93 710,08 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 8 304 022,17 | 7 776 717,52 | 1 927 864,65 | 73 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 2 231 838,15 | 2 067 159,84 | 982 855,15 | 7 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 4 002 929,75 | 3 829 438,87 | 2 886 228,49 | 15 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 785 651,15 | 753 846,03 | 597 274,14 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 340 512,94 | 340 512,94 | 216 867,96 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 554 108,40 | 554 108,40 | 186 902,10 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 917 926,92 | 882 812,25 | 791 412,19 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 197 804,56 | 1 152 308,33 | 1 054 950,55 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 385 202,95 | 385 202,95 | 367 810,96 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 622 249,50 | 1 559 241,59 | 585 400,58 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 747 172,85 | 719 173,29 | 617 238,65 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 557 527,84 | 1 495 322,20 | 1 557 341,98 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 2 184 900,80 | 2 098 120,54 | 1 042 975,18 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 4 004 485,17 | 4 004 485,17 | 2 495 691,39 | 17 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 38 595,96 | 38 595,96 | 38 595,96 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 6 186 682,93 | 6 172 337,85 | 2 822 685,50 | 25 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 160 081,62 | 3 916 247,15 | 3 380 954,54 | 33 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 3 235 107,99 | 3 065 404,13 | 2 414 646,11 | 16 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 3 178 799,03 | 3 176 941,80 | 1 448 080,57 | 18 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 972 916,31 | 970 074,65 | 845 787,73 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 11 493 883,32 | 11 411 509,86 | 6 349 411,07 | 45 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 040 670,21 | 3 726 576,32 | 3 225 501,19 | 27 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 6 196 268,64 | 5 957 377,66 | 4 406 628,39 | 41 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 544 079,36 | 1 511 127,75 | 1 082 124,27 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 209 415,12 | 196 247,12 | 178 997,50 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 215 454,30 | 215 454,30 | 194 526,16 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 25 708 424,31 | 25 682 337,38 | 11 412 870,46 | 114 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 10 555 869,35 | 10 361 550,07 | 7 427 073,05 | 48 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 9 783 441,49 | 9 648 503,16 | 6 942 022,43 | 74 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 233 163,86 | 1 947 177,85 | 913 166,62 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 205 562,71 | 174 728,30 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 367 594,89 | 328 921,12 | 366 240,23 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 1 000 840,71 | 896 466,59 | 615 913,06 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 121 172,22 | 109 054,99 | 121 076,20 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 685 026,27 | 2 362 589,78 | 1 621 715,77 | 12 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 632 980,04 | 1 439 899,93 | 1 034 337,18 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 217 057,65 | 195 348,47 | 216 070,36 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 176 670,69 | 159 003,62 | 176 670,69 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 147 430,53 | 125 308,28 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 452 890,84 | 407 566,43 | 450 583,28 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 7 249 680,72 | 6 499 710,01 | 3 898 454,56 | 34 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 728 017,22 | 650 990,03 | 501 649,95 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 584 512,67 | 1 403 522,12 | 1 116 405,81 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 570 603,03 | 508 700,36 | 553 938,90 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 134 530,03 | 121 077,03 | 126 208,57 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 635 577,95 | 629 004,18 | 566 842,89 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 115 984,86 | 1 101 719,52 | 286 378,82 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 399 155,56 | 393 576,00 | 202 714,13 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 1 638 017,32 | 1 625 836,91 | 629 250,63 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 418 826,87 | 1 418 826,87 | 1 036 657,01 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 314 197,63 | 314 197,63 | 249 029,67 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 3 776 054,22 | 3 599 118,15 | 1 726 763,21 | 16 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 235 314,76 | 2 014 425,61 | 1 526 783,96 | 15 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 4 555 062,74 | 4 213 894,74 | 3 282 082,95 | 24 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 400 241,41 | 360 024,14 | 386 011,80 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 406 216,91 | 383 802,74 | 403 238,92 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 473 502,78 | 425 881,94 | 456 836,72 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 978 892,16 | 914 930,87 | 915 540,54 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 18 | PL12 | 22 034,46 | 22 034,46 | 21 886,32 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 155 604,63 | 155 604,63 | 27 297,12 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 12 | PL12 | 79 671,90 | 71 683,31 | 79 671,90 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 205 425,22 | 203 739,27 | 42 809,28 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 000 390,99 | 1 000 390,99 | 707 447,22 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 930 446,39 | 915 307,30 | 607 696,45 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 751 336,24 | 1 678 458,59 | 852 219,11 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 968 622,04 | 1 905 771,83 | 1 622 128,94 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 8 276 659,35 | 8 034 930,84 | 5 707 804,95 | 15 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 219 426,12 | 219 426,12 | 73 045,80 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 989 195,20 | 933 386,69 | 585 552,28 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 364 146,27 | 358 118,57 | 342 291,43 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 15 | PL12 | 150 677,05 | 135 609,35 | 144 478,77 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 489 489,53 | 470 539,46 | 407 186,74 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 907 478,01 | 1 907 478,01 | 1 559 413,94 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 27 789 311,72 | 27 789 311,72 | 1 884 563,58 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 282 473,09 | 2 093 249,44 | 1 289 090,19 | 11 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 901 669,96 | 2 829 484,48 | 1 778 224,34 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 2 597 919,25 | 2 365 774,00 | 2 290 739,33 | 13 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 302 102,67 | 294 421,33 | 300 465,82 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 102 189,18 | 91 918,14 | 83 606,98 | 1 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 80 946 574,70 | 80 946 574,70 | 49 756 778,94 | 8 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 1 384 287,91 | 1 384 287,91 | 433 833,61 | 2 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 5 988 477,97 | 5 988 477,97 | 3 393 010,80 | 5 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie finansowania krzyżowego | Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100) | Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100) |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | IX | 1 212 241,94 | 0,76% | 859 026,12 | 0,54% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VII | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | VIII | 2 318 554,74 | 1,77% | 850 083,65 | 0,65% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | X | 856 264,04 | 0,57% | 525 889,19 | 0,35% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | XI | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) | Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu*100) |
| I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VII | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

W 2020 roku Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zrealizowała i odebrała: - „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP”. - „Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim”. AD1) Celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja założeń wsparcia MŚP w województwie mazowieckim z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń wdrażania RPO WM 2014-2020. Wyniki badania będą użyteczne z punktu widzenia projektowania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach kolejnej perspektywy finansowej. W trakcie badania analizowano działania podjęte w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowane na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP w odniesieniu do trzech kryteriów ewaluacyjnych: - użyteczność – pozwalającej ocenić rzeczywiste efekty interwencji oraz na ile wsparcie MŚP w ramach RPO WM 2014-2020 odpowiada na ich rzeczywiste problemy. Odpowiedziała na pytanie, czy zmiany wywołane realizacją programu są korzystne z punktu widzenia beneficjentów; - trafność/adekwatność – pozwalającej ocenić, w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom oraz priorytetom regionu w zakresie wsparcia MŚP; - efektywność – pozwalającej ocenić ,,ekonomiczność” Programu, czyli relację pomiędzy nakładami (zasobami finansowymi, ludzkimi) a osiągniętymi efektami interwencji (uzyskane produkty, rezultaty, oddziaływania). - W osi Priorytetowej I, Działanie 1.2 cieszyło się od początku bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów i charakteryzowało dużą liczbą składanych wniosków, co skutkowało osiągnięciem znaczącej liczby zawartych umów o dofinansowanie, a w konsekwencji – szybkim wyczerpywaniem się środków alokowanych na ten instrument. Podstawowymi rezultatami realizacji interwencji w ramach Działania 1.2 były wzrost nakładów na działania badawczo-rozwojowe (nastąpił w 39% realizowanych projektów), podjęcie współpracy i intensyfikacja współpracy z sektorem naukowym oraz wykorzystanie zaplecza technicznego jednostek naukowych na potrzeby sektora przedsiębiorstw. Został wygenerowany pożądany efekt dodatkowości przejawiający się w tym, że każda złotówka pochodząca z wkładu UE została uzupełniona nakładami własnymi beneficjentów w wysokości 79 groszy. Wśród najistotniejszych barier wdrażania wskazywano trudności przy nawiązywaniu współpracy z jednostką naukową wynikające z braku wiedzy i doświadczenia po stronie przedsiębiorstw, brak dostępności zadeklarowanych przez jednostkę naukowców w terminie wynikającym z przesunięcia realizacji harmonogramu finansowo–rzeczowego powstałego w efekcie przedłużającej się oceny wniosków, trudności w interpretacji otrzymanych wyników badań szczegółowych i ich przydatności przy komercjalizacji zaplanowanych innowacji. Wyniki badania pokazały, iż interwencja w ramach Działania 1.2 w pełni odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa mazowieckiego i powinna być kontynuowana w kolejnej perspektywie finansowej obejmującej lata 2021-2027. - W osi Priorytetowej III dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się wsparcie udzielane w formie bonów na doradztwo (Poddziałanie 3.1.2), w ramach których przedsiębiorcy mogli skorzystać z prorozwojowej usługi doradczej świadczonej przez instytucje otoczenia biznesu. Najbardziej popularne wśród beneficjentów rodzaje usług świadczonych przez IOB dotyczyły opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym strategii wdrażania nowego produktu czy usługi, a także doradztwo w kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i promocji oraz zagadnień prawnych. Najmniejszy popyt odnotowano natomiast na usługi doradcze związane z zagadnieniami dotyczącymi logistyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki badania pokazały, iż nadal niezaspokojone potrzeby w kwestii doradztwa dotyczą usług z zakresu transferu, wdrażania i rozwoju innowacji oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Przedsiębiorcy potrzebują także wsparcia związanego z rozpoznaniem rynku w kontekście zapotrzebowania na innowacyjny produkt lub usługę, sprezycowania grupy odbiorców i opracowania strategii dotarcia do nich, pozyskania nowych partnerów biznesowych oraz opracowania planu wdrożenia danej innowacji. Istotne jest także doradztwo w zakresie zagadnień prawnych – zbadanie stanu techniki, czystości patentowej danego rozwiązania czy też opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej. Cele interwencji założone dla Działania 3.2. pozostają aktualne, zaś pomoc tego rodzaju cieszy się zainteresowaniem wśród badanych przedstawicieli przedsiębiorców. Należy natomiast zauważyć, iż omawiany obszar wsparcia jest sferą, która potencjalnie może ulec największej modyfikacji na skutek konsekwencji pandemii COVID-19. Na ten moment nie jest jasne, jak będą w przyszłości wyglądać międzynarodowe imprezy handlowe (np. targi, wystawy, konferencje), a także czy kryzys gospodarczy stanowiący konsekwencję pandemii nie zmniejszy wydatnie zdolności internacjonalizacyjnej firm (w szczególności w rozumieniu ponoszenia nakładów na związane z tym inwestycje). Interwencja dostępna w Działaniu 3.3 wpisuje się w ogólne trendy i potrzeby dotyczące z wzrostu innowacyjności na poziomie regionalnym oraz nakładów z nią związanych. Rosnący udział firm będących w stanie konkurować za pomocą innowacji i idący za tym wzrost sprzedaży, wyższe zyski oraz rozszerzanie działalności firm przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarki Mazowsza. Z uwagi na ograniczenia finansowe wielu podmiotów, zmniejszające ich możliwości rozwoju dzięki nowym lub ulepszonym produktom/usługom, waga wsparcia dostępnego w ramach Działania 3.3 jest bardzo duża. Badanie nie wykazało istotnej polaryzacji wsparcia, jednak o środki chętniej aplikowały MŚP z regionu warszawskiego stołecznego. Dofinansowanie zostało rozdystrybuowane w każdym z subregionów, w których najwyższe pule środków trafiły do miast na prawach powiatu. Wyniki przeprowadzonego badania nie wskazują na potrzebę dokonywania gruntownych zmian w oferowanej dotychczas interwencji. Obserwowane zapotrzebowanie na ofertę dedykowaną przedsiębiorstwom w ramach Działania 3.3 sprawia, że wsparcie powinno mieć swoją kontynuację w perspektywie unijnej 2021-2027. AD2) Celem badania było sprawdzenie, czy projekty realizowane w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) - Wzrost e-potencjału Mazowsza, przyczyniły się do wzrostu poziomu wykorzystania e-usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych (w ramach instytucji oraz między instytucjami) województwa mazowieckiego. W ramach przeprowadzonych badań oraz sporządzonej na ich podstawie oceny eksperckiej zrealizowano główny cel badania, jakim było sprawdzenie, czy projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, przyczyniły się do wzrostu poziomu wykorzystania e-usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych (w ramach instytucji oraz między instytucjami) województwa mazowieckiego oraz wchodzące w skład niego cele szczegółowe. Niniejsza ewaluacja obejmuje pięć obszarów problemowych: - W ramach pierwszego obszaru problemowego dokonano charakterystyki wsparcia świadczonego w ramach Programu oraz stopnia jego wpisywania się w dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym, krajowym, jak i unijnym. Wykazano, że wsparcie w dużym stopniu wpisuje się w wizję, cele i priorytety zawarte w analizowanych dokumentach. Dokonano analizy stopnia osiągnięcia celów Programu. Należy uznać, że w przypadku niemal wszystkich wskaźników stopień ten jest zadowalający i pozwala na osiągnięcie wartości docelowej, przewidzianej na 2023 rok. - W ramach obszarów problemowych drugiego i trzeciego analizie poddano efekty interwencji świadczonej w OP II RPO WM. Dowiedziono, że przyniosła ona dobre efekty zarówno społeczne, jak też ekonomiczne. Zaobserwowano także efekty, które nie zostały przewidziane we wnioskach o dofinansowanie – miały one charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Do efektów pozytywnych należy zaliczyć przede wszystkim: wzrost świadomości mieszkańców na temat działalności podmiotów publicznych i powstawanie poprzez tę świadomość społeczeństwa obywatelskiego, wzrost transparentności działań podmiotów administracji publicznej oraz nawiązanie i rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami realizującymi projekty, co może stać się zaczątkiem do realizacji dalszych przedsięwzięć, również wykraczających poza tematykę e-usług. - W ramach czwartego obszaru problemowego analizie poddano czynniki mające wpływ na wdrażanie i skuteczność wsparcia. Dowiedziono, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na wdrażanie projektów była konieczność stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Zarówno przygotowanie dokumentów przetargowych, jak również wybór wykonawców były dla beneficjentów problematyczne. Trudności wynikały zarówno ze stopnia skomplikowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak również, z braku możliwości wykluczenia oferentów ze względu na złe doświadczenia z wcześniejszej współpracy. - Piąty obszar problemowy posłużył wypracowaniu rekomendacji. Niższy, niż planowano poziom wydatków został spowodowany wprowadzeniem istotnych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów sektora prywatnego, państwowego czy samorządowego z uwagi na stan epidemii SARS COV2. Faktyczne zamknięcie gospodarki w okresie od marca do maja 2020 r. oraz wprowadzenie kolejnych obostrzeń od początku października 2020 r utrudniło ogłaszanie kolejnych postępowań przetargowych oraz bieżące prowadzenie badań ewaluacyjnych przez wykonawców. Jednak biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia, w III i IV kwartale 2020 r. przeprowadzono 4 nowe postępowania przetargowe, które pozwoliły na odrobienie zaległości. Jednocześnie na 2021 planowane jest przeprowadzenie kolejnych postępowań przetargowych, które pozwolą realizacje celów wskazanych w Planie Ewaluacji RPO WM na lata 2014-2020.

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

- Głównym problemem we wdrażaniu RPO WM 2014-2020, który miał decydujący wpływ na realizację wskaźników, kontraktacji i wydatkowania środków w 2020 roku był stan epidemiczny wywołany wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja wpłynęła negatywnie na część projektów realizowanych lub zaplanowanych do realizacji w praktycznie we wszystkich OP. Priorytetem stało się zapewnienie bezpieczeństwa i działań wspomagających zachowanie zdrowia mieszkańców woj. mazowieckiego oraz ograniczenia innych, negatywnych skutków epidemii. Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności oraz bazując na rozwiązaniach prawnych przyjętych w tzw. specustawie funduszowej IZ podjęła określone działania. Przede wszystkim wydłużono terminy składania wniosków w ogłoszonych konkursach lub przesuwano terminy ogłoszenia konkursów. Umożliwiono zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np. w zakresie okresu realizacji projektu, czy wartości budżetu projektu. IP miały w tym zakresie możliwość dokonywania, na wniosek beneficjenta, zmian w projekcie, wykraczających poza zatwierdzone kryteria wyboru projektów. W EFS uruchomiono także nowe działania mające na celu ochronę istniejących stanowisk pracy i przeciwdziałające wzrostowi bezrobocia. Podejmowano też działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się COVID-19 w instytucjach dziennego pobytu dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także wspierano personel tych instytucji w zakresie niezbędnym dla zachowania zdrowia i życia. Ponadto środkiem zaradczym była zgoda ZWM na realizację 2 projektów pozakonkursowych w ramach EFS. Wsparciem objęto stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. Podniesiono jakość nauczania w 200 szkołach poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej bądź działań wspomagających nauczanie tradycyjne. W ramach Poddziałanie 2.1.2 ZWM zdecydował o ogłoszeniu naboru w trybie konkursowym - typ projektu: zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. W OP III ZWM zdecydował o ogłoszeniu 2 naborów w trybie nadzwyczajnym, gdzie warunkiem wsparcia był spadek przychodów ze sprzedaży. Nabory dotyczyły m. in. wsparcia gastronomi, turystyki, artystów, ponieważ pomimo luzowania obostrzeń firmy stanęły na skraju bankructwa, mając problemy z płynnością finansową i nie potrafiąc osiągnąć stabilizacji po kryzysie związanym z COVID-19. W Dz. 6.1 został uruchomiony do realizacji projekt własny Woj. Maz. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Wprowadzono działanie 6.3 w ramach którego będzie realizowany projekt pozakonkursowy Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy do walki z wirusem SARS-Co\/-2. - Dz. 8.1 Zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników dot. nabywania kwalifikacji i kompetencji wśród osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z IPD wsparcie dostosowane jest do potrzeb konkretnego uczestnika i dlatego zbyt mała liczba osób kierowana jest na szkolenia, co w efekcie przekłada się na nabycie kwalifikacji i kompetencji. Niewielka liczba kwalifikacji rynkowych wpisanych do ZRK również stanowi znaczące utrudnienie (IZ nie ma wpływu na włączanie kolejnych kwalifikacji rynkowych do przedmiotowego rejestru). W Programie zatwierdzonym w 2020 r. rozszerzono definicję wskaźników umożliwiającą monitorowanie kompetencji obok kwalifikacji. Jednak z ww. przyczyn nadal wartości wskaźników nie przekraczają 50% wartości docelowej. Prowadzony jest bieżący monitoring projektów pod kątem osiąganych wskaźników. - Dz. 8.2 niska wartość wskaźnika Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. W ramach działania ogłoszono konkurs. Pozostała wartość środków nie pozwala na ogłoszenie kolejnego naboru, dlatego alokacja zostanie przesunięta na inne Działanie a wartość docelowa wskaźnika obniżona. - Dz. 8.3 Ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu. Problem z wykazaniem powrotu na rynek pracy w okresie 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 (zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika i definicją "momentu zakończenia udziału w projekcie"). Sytuacje życiowe uczestników np. zły stan zdrowia, ponowne zajście w ciążę, powodują że w momencie zakończenia udziału w projekcie, osoby te nie powracają do pracy. Wskaźnik jest na bieżąco monitorowany. W Programie zatwierdzonym w 2020 r. wartość docelowa została zmniejszona. - Niskie zainteresowanie realizacją komponentu dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego w PI 10iv i związany z tym niezadowalający stopień realizacji wskaźnika Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach przeglądu śródokresowego uzyskano zgodę KE na rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach 10iv o doradztwo edukacyjno-zawodowe również w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W konsekwencji wprowadzono zmiany w typach przedsięwzięć, dodając możliwość wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Rozszerzono zestawienie grup docelowych o uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących kształcenie ogólne. Obecnie nie planuje się nowych naborów jednak w celu zwiększenia wartości wskaźników w miarę dostępności środków dofinansowywane będą kolejne projekty z listy rezerwowej. Niska wartość osiągnięta dla wskaźnika Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie. Prognozowana wartość wskaźnika z podpisanych umów wynosi 95% dlatego pomimo obecnej jego niskiej wartości zakłada się stopniowe jego zwiększanie. - Dz.7.2 dla projektów pozakonkursowych “Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” oraz “Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin”, których wnioskodawcą jest PKP PLK S.A. głównym problemem było opóźnienie w przygotowaniu i złożeniu 2 wniosków o dofinansowanie projektów, spowodowane m. in. przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz wniesionymi odwołaniami od tych decyzji. Biorąc pod uwagę zagrożenie realizacji projektów ZWM podjął decyzję o przesunięciu części funduszy na realizację projektu dot. niwelowania skutków epidemii oraz podziału realizacji projektów kolejowych na etapy, przy założeniu finansowania pierwszych etapów ze środków RPO WM 2014-2020, drugich w ramach 2021 – 2027.

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 53 128 302,15 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | BGK-Polska Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | BGK-inna procedura; tryb z wolnej ręki w ramach współpracy publiczo publicznej |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-14 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 63 225 777,70 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 53 128 302,15 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 53 128 302,15 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 48 859 297,61 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 39 087 438,09 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 39 087 438,09 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 9 771 859,52 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 9 771 859,52 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 820 652,93 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 676 990,90 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 143 662,03 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 373 379,88 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 10 097 475,55 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 19 948 045,68 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 19 948 045,68 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## FDPA - 097 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 16 537 942,04 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 14 045 947,57 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 14 045 947,57 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 433 190,81 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 14 045 947,57 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 045 947,57 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 387 243,24 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 387 243,24 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 870 164,78 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 870 164,78 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA DUŻA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 15 984 944,45 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 13 587 202,79 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 15 914 954,92 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 13 527 711,68 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 13 527 711,68 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 387 243,24 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 83 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 83 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 83 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 83 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 47 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 6 334 202,36 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 334 202,36 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,36 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 39 293,77 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 208 044,48 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 947 257,10 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 260 787,38 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 491 994,47 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 8 826 196,83 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 8 826 196,83 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 8 728 304,57 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 8 728 304,57 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 81,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 81,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## FDPA - 206 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja na rzezc Rozwoju Polskiego Rolnictwa |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-10-16 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 520 480,45 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 735 963,67 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 735 963,67 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 208 946,01 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 735 963,67 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 735 963,67 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 472 982,34 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 472 982,34 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 86 790,47 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 86 790,47 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA MAŁA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 982 934,96 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 487 201,22 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 891 929,35 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 418 947,01 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 418 947,01 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 472 982,34 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 74 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 71 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 71 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 71 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 65 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 173 788,25 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 173 788,25 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,73 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 512,55 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 159 290,80 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 142 506,13 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 16 784,67 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 784 516,78 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 173 788,25 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 173 788,25 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 862 253,81 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 862 253,81 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 57,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 57,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 71,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 71,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 71,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 71,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## MRFP sp. z o. o. - 096 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 686 680,04 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 879 748,50 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 879 748,50 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 679 345,85 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 879 748,50 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 879 748,50 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 799 597,35 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 799 597,35 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 30 670,66 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 30 670,66 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA MAŁA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 670 352,26 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 869 246,58 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 665 324,51 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 865 727,16 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 865 727,16 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 799 597,35 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 83 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 83 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 83 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 83 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 1 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,97 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 10 751,35 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 166 523,56 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 146 764,05 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 19 759,51 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 806 931,54 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 806 931,54 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 806 931,54 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 799 909,76 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 799 909,76 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 82,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 82,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## PFP - 323 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Wraszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Wraszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-09-17 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 815 962,43 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 805 258,78 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 805 258,78 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 133 604,03 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 805 258,78 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 805 258,78 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 328 345,25 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 328 345,25 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 0,00 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 0,00 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA MAŁA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 218 379,51 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 852 865,66 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 094 484,16 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 766 138,91 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 766 138,91 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 328 345,25 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 34 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 34 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 34 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 34 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 33 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 204 303,75 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 204 303,75 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 3,80 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 18,95 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 322,01 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 321,96 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 0,05 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 010 703,65 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 204 303,75 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 204 303,75 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 521 945,35 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 862 253,81 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## TISE SA - 094 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | tryb ustawy prawa zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 9 954 819,05 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 6 816 751,94 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 6 816 751,94 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 8 916 793,90 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 6 816 751,94 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 6 816 751,94 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 100 041,96 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 100 041,96 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 187 518,78 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 187 518,78 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA MAŁA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 8 509 475,65 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 6 378 937,35 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 8 387 489,96 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 6 287 448,00 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 6 287 448,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 100 041,96 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 281 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 279 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 269 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 269 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 240 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 803 964,07 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 803 964,07 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,24 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 290,67 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 790 992,30 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 645 794,40 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 145 197,90 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 3 138 067,11 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 942 031,18 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 4 942 031,18 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 240,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 240,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 269,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 269,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 269,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 269,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 3 926 906,46 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 3 926 906,46 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## TISE SA - 211 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-10-28 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 067 215,47 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 236 550,65 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 236 550,65 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 545 836,47 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 236 550,65 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 236 550,65 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 309 285,82 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 309 285,82 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 121 601,14 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 121 601,14 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA DUŻA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 268 336,11 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 928 085,69 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 061 905,48 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 752 619,66 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 752 619,66 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 309 285,82 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 10 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 9 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 9 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 9 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 7 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 122 731,39 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 122 731,39 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,57 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 382,58 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 213 652,67 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 191 472,38 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 22 180,29 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 830 664,82 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 953 396,21 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 953 396,21 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 444 352,88 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 444 352,88 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 9,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## WARP Sp. z o.o.- 095 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-04-13 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 115 323,97 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 80 726,78 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 115 323,97 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 80 726,78 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 34 597,19 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 34 597,19 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 423,06 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 423,06 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA MAŁA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 115 323,97 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 115 323,97 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 80 726,78 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 34 597,19 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 6 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 6 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 6 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 6 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 6 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 6 800,73 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 800,73 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,06 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Nie |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji | 2018-12-31 |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 17 455,46 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 22 839,28 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 20 414,31 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 2 424,97 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 41 397,92 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 41 397,92 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 41 397,92 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 41 397,92 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## WARP Sp. z o.o.- 098 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-04-13 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 883 875,83 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 707 100,66 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 707 100,66 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 0,00 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 0,00 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA DUŻA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 0,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 0,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 0 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 0 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Nie |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji | 2018-12-31 |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 18 816,56 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 0,00 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 0,00 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 0,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 176 775,17 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 10 236 632,86 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Europejski Bank Inwestycyjny, boulevard Konrad Adenauer 98-100, Luksemburg, Luksemburg |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI (Menadzer FF), GETIN NOBLE BANK S.A (pośrednik finansowy) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z art. 38(4) (b) (i) rozporządzenia UE nr 1303/2013 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 795 791,08 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 10 236 632,86 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 10 236 632,86 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 8 055 493,95 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 300 223,49 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 253 693,80 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 46 529,69 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 152 714,55 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 329 856,71 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 329 856,71 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Getin Noble Bank S.A |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | GETIN Noble Bank S.A Warszawa Polska |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Getin Nobel Bank S.A |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Getin Noble Bank S.A. Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z regulaminem EBI |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-07-25 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 081 607,39 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 522 449,17 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 522 449,17 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 939 770,51 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 380 612,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 380 612,29 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 55 890,83 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 51 583,82 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 4 307,01 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA ENERGETYCZNA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 832 707,83 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 444 173,56 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 342 881,62 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 013 024,91 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 013 024,91 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 329 856,71 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 13 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 13 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 9 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 1 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 8 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 247 685,33 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 247 685,33 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,19 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,18 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 48 380,54 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 17 395,23 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 15 258,97 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 2 136,26 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 329 856,71 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 329 856,71 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | PIV21 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 13,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO31 - Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 563,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 567,00 |

| I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI |  |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | VI - Jakość życia |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| 3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego | 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 26 364 686,00 |
| 4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| 31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | EBI Boulevard Konrad Adenauer, 98-100 Luksemburg, Luksemburg |
| 7. Rozwiązania wdrożeniowe |  |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI (Menadzer FF), BGK (pośrednik finansowy) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z art. 38(4) (b) (i) rozporządzenia UE nr 1303/2013 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 32 955 857,50 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 26 364 686,00 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 26 364 686,00 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 25 342 514,05 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 18 751 342,55 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 18 751 342,55 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 398 503,89 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 317 464,40 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 81 039,49 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 187 670,65 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 178 240,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 178 240,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

| II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | ## Bank Gospodarstwa Krajowego SA |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| 9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 11. Podmiot wdrażający instrument finansowy |  |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego - Pośrednik Finansowy |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór zgodnie z regulaminem EBI |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-21 |
| IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 31 110 329,48 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 24 519 157,98 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 24 519 157,98 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 029 920,08 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 17 438 748,58 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 17 438 748,58 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 182 190,11 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 97 641,40 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 84 548,71 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | ### POŻYCZKA REWITALIZACYJNA |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 23 596 664,03 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 15 805 321,91 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 20 822 884,08 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 644 644,08 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 644 644,08 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 6 178 240,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 6 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 6 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 6 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 1 |
| 29.2. w tym MŚP | 1 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 4 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | gminne samorządowe jednostki organizacyjne |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 16 768 124,23 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 16 768 124,23 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu |  |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,46 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 2,09 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 196 656,47 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 113 043,41 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 78 075,09 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 34 968,32 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) |  |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 178 240,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 178 240,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | PVI1 - Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 17,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | PVI2 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 57,00 |
| 41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy | CO39 - Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 12 000,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 16 636,30 |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

## Wspólne plany działania

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

Tabela 13: Wspólne plany działania

| Tytuł wspólnego planu działania | CCI | Etap wdrażania wspólnego planu działania | Całkowite koszty kwalifikowalne | Całkowite wsparcie publiczne | Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania | Oś priorytetowa | Rodzaj wspólnego planu działania | [Planowane] przedłożenie Komisji | [Planowane] rozpoczęcie wdrażania | [Planowane] zakończenie | Główne produkty i rezultaty | Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze

CZĘŚĆ B

SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  | Cele |
| --- | --- |
|  | 1 - Ocalenie morza |
|  | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
|  | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | Obszary polityki |
|  | 4.1 - Biogospodarka |
|  | 4.2 - Kultura |
|  | 4.3 - Edukacja |
|  | 4.4 - Energia |
|  | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
|  | 4.6 - Zdrowie |
|  | 4.7 - Innowacje |
|  | 4.8 - Substancje biogenne |
|  | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
|  | 4.10 - Bezpieczeństwo |
|  | 4.11 - Czysta żegluga |
|  | 4.12 - Turystyka |
|  | 4.13 - Transport |
|  | Działania horyzontalne |
|  | 5.1 - Zdolności |
|  | 5.2 - Klimat |
|  | 5.3 - Sąsiedzi |
|  | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?

Tak      Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?

Tak     Nie

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?

Tak     Nie

przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:

| EFRR | 371 366 795,00 |
| --- | --- |
| FS |  |
| EFS | 60 782 433,00 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |

D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016)

Każda z OP RPO WM (z wyłączeniem OP XI) ma wpływ na realizację SUE RMB, co oznacza, że w okresie sprawozdawczym (2020 rok) przeznaczona była na wdrażanie działań zbieżnych z celami SUE RMB. Wkład Programu we wdrażanie SUE RMB realizowany był poprzez działania dot. większości wspieranych z UE dziedzin, m.in.: badań i rozwoju, transferu technologii i innowacji, ochrony środowiska naturalnego, kultury, transportu oraz rynku pracy. Szczególna zbieżność z interwencjami RPO WM 2014-2020 występuje w ramach celu SUE RMB "Wzrost dobrobytu". Istnieje powiązanie wielu obszarów priorytetowych tego celu (w największym stopniu obszarów: innowacje, zdrowie, turystyka, edukacja) z ośmioma OP RPO WM 2014 -2020. Najwyższe dofinansowanie ze środków UE dotyczyło następujących kategorii interwencji 053 Infrastruktura i ochrona zdrowia, 016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie oraz 067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw.

E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator)

Nie. Pomiędzy SUE RMB a RPO WM 2014-2020 występuje komplementarność, tzn. poszczególne osie priorytetowe Programu są zgodne z celami ogólnymi SUE RMB. Program ma pośredni wpływ na realizację SUE RMB.

- Dokumenty

| Tytuł dokumentu | Typ dokumentu | Data dokumentu | Lokalny nr referencyjny | Nr referencyjny Komisji | Pliki | Data wysłania | Wysłane przez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM 2014-2020 za 2020 r. | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2021-04-06 |  |  | Streszczenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM 2014-2020 za 2020 r. |  |  |
| Streszczenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM 2014-2020 w 2020 r. – wersja angielska | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2021-04-28 |  |  | Streszczenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM 2014-2020 w 2020 r. |  |  |