Warszawa, październik 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie                                                                     Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich                                                          Wydział Sprawozdawczości, Ewaluacji i Decyzji Administracyjnych

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Plan Ewaluacji

Regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Spis treści

Wykaz skrótów	4

1.	Wprowadzenie	8

2.	Ramowy zakres tematyczny planu	10

2.1.	Cel Planu ewaluacji	10

2.2.	Zakres Planu ewaluacji	10

3.	Organizacja procesu ewaluacji	36

3.1.	Opis procesu ewaluacji	36

3.2.	Metody badawcze w procesie ewaluacji RPO WM 2014-2020	40

3.3.	Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji	46

3.4.	Budowa potencjału ewaluacyjnego	51

3.5.	Funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji	54

3.6.	Opis zasobów niezbędnych do realizacji planu	54

3.7.	Opis działań dot. budowy potencjału uczestników procesu ewaluacji	55

3.8.	Monitoring realizacji planu ewaluacji	56

4.	Opis planowanych do realizacji ewaluacji	57

4.1.	Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R	63

4.2.	Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020	65

4.3.	Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP	66

4.4.	Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim	68

4.5.	Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim.	71

4.6.	Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku	73

4.7.	Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności	75

4.8.	Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego	78

4.9.	Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie	80

4.10.	Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	84

4.11.	Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020	86

4.12.	Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020	89

4.13.	Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim	91

4.14.	Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”	93

4.15.	Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”	95

4.16.	Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020	98

4.17.	Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020	100

4.18.	Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania	103

4.19.	Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020	104

4.20.	Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)	106

4.21.	Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020	108

4.22.	Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020	109

4.23.	Ewaluacja ex post realizacji RPO WM  2007-2013	111

1.	Załączniki	113

# Wykaz skrótów

| B+R+I | Badania+Rozwój+Innowacje |
| --- | --- |
| BDL | Bank Danych Lokalnych |
| CATI | (Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad kwestionariuszowy telefoniczny wspomagany komputerowo |
| CAPI | (Computer Assisted Personal Interview) – wywiad osobisty wspomagany komputerowo |
| CAWI | (Computer Assisted Web Interwiew) – ankieta internetowa, przeprowadzana za pomocą sieci internetowej |
| CBA | Cost-benefit analysis – analiza kosztów i korzyści |
| CEA | Cost-efficiency analysis – analiza kosztów i efektywności |
| CIE | Ewaluacja wpływu oparta na sytuacji kontrfaktycznej |
| CIS | Centrum Integracji Społecznej |
| CPR | Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. |
| CT | Cel tematyczny |
| DID | Metoda podwójnej różnicy |
| EAC | Europejska Agenda Cyfrowa |
| EFMR | Europejski Fundusz Morski i Rybacki |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| EFRROW | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| EFSI | Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne |
| EU-SILC | Europejskie badanie warunków życia ludności |
| FGI | Zogniskowany wywiad grupowy |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| IDI | Wywiad indywidualny pogłębiony |
| ITI | Telefoniczny wywiad pogłębiony |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| JE | Jednostka Ewaluacyjna |
| JE IZ RPO WM 2014-2020 | Jednostka Ewaluacyjna w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| JST | Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| KE | Komisja Europejska |
| KIS | Klub Integracji Społecznej |
| KJE | Krajowa Jednostka Ewaluacji |
| KM | Komitet Monitorujący |
| KM RPO WM 2014-2020 | Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| KPO | Krajowy Program Operacyjny |
| MRPiPS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| KSI | Krajowy System Informatyczny |
| LGD | Lokalne Grupy Działania |
| LPR | Lokalny Plan Rozwoju |
| LSR | Lokalne Strategie Rozwoju |
| MFiPR | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej |
| MŚP | Małe i średnie przedsiębiorstwa |
| OP | Oś priorytetowa |
| OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| OWES | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej |
| PAPI | (Paper and Pencil Interview) – wywiad z ołówkiem i kartką |
| PE | Plan Ewaluacji |
| PI | Priorytet inwestycyjny |
| PKB | Produkt Krajowy Brutto |
| PMI | Metoda propensity score matching oparta o dokładne dopasowanie wg cech, w celu utworzenia grupy kontrolnej |
| POWER | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój |
| PSM | Metoda Propensity Score Matching |
| PT | Pomoc Techniczna |
| PUP | Powiatowy Urząd Pracy |
| RDD | Metoda nieciągłości w równaniu regresji |
| RFT | Regionalne Fora Terytorialne |
| RLKS | Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność |
| ROT | Regionalne Obserwatorium Terytorialne |
| RPO WM 2014-2020 / Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| BUR | Baza Usług Rozwojowych |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| SL2014 | Centralny System Teleinformatyczny |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| SRW | Strategia Rozwoju Województwa |
| SWOT | Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń |
| SWR | System Wdrażania Rekomendacji |
| TBE | Teoria ewaluacji oparta na teorii programu |
| TEN-T | Transeuropejska Sieć Transportowa |
| TIK/ICT | Technologie Informacyjno-Komunikacyjne |
| UE | Unia Europejska |
| UG | Urząd gminy |
| UM WM | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |
| US | Urząd statystyczny |
| WLWK | Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych |
| WTZ | Warsztat Terapii Zajęciowej |
| WUP | Wojewódzki Urząd Pracy |
| ZAZ | Zakład Aktywności Zawodowej |
| ZIT | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne |
| ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |

# Wprowadzenie

W perspektywie 2014-2020 polityki spójności ewaluacja zyskuje znacznie większe znaczenie. Silniejszej koncentracji na osiąganiu rezultatów oraz budowaniu polityki spójności na podstawie spójnych teorii zmiany towarzyszy przekonanie o potrzebie zdecydowanie bardziej zaawansowanego mierzenia wpływu interwencji. Oznacza to, że konieczne jest bardziej systematyczne i planowe podejście do ewaluacji.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WM 2014-2020), zgodnie z art. 56 i 114 CPR, ma obowiązek sporządzenia planu ewaluacji Programu i przedstawienie go Komitetowi Monitorującemu RPO WM 2014-2020  nie później niż rok po przyjęciu programu operacyjnego. KM RPO WM 2014-2020 ostatecznie akceptuje przygotowany plan.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ponadto państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji 
i zapewniają, aby stosowane były procedury mające na celu generowanie i gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, w tym danych odnoszących się do wspólnych wskaźników, i w stosownych przypadkach, wskaźników specyficznych dla programu.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji niezbędne jest szczegółowe zaplanowanie koniecznych do podjęcia działań. W związku z powyższym opracowany został Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest wskazanie „co, kiedy i jak” powinno być poddane ewaluacji, aby we właściwym czasie dostarczyć odpowiednich informacji użytecznych w procesie wdrażania Programu.

W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania, w latach 2014-2020 Komisja Europejska (KE) nakłada jeszcze większy nacisk na wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie programowania i wdrażania programów operacyjnych. Realizacja procesu ewaluacji podlega  większemu zainteresowaniu ze strony KE i IZ RPO WM jest zobowiązana do corocznego przedstawiania postępów w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji. Ponadto, w ramach sprawozdawczości z programu przedstawiana jest synteza/podsumowanie wyników wszystkich zrealizowanych ewaluacji w poprzednim roku, zawierająca osiągnięte rezultaty programu wraz z komentarzem.

Nowa zasada zostanie zastosowana również w aspekcie zachowania niezależności ewaluatorów. Zgodnie z art. 54 CPR, ewaluacje powinny być realizowane przez ekspertów funkcjonalnie niezależnych od instytucji odpowiedzialnej za realizację programu operacyjnego. Wcześniej niezależność wymagana była jedynie od instytucji audytowej i certyfikującej.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu ogólnym zostały uzupełnione i uszczegółowione przez KE m.in. w dokumentach: Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Dokumenty KE zawierają interpretacje i komentarze do przepisów rozporządzenia.

Podstawę dla procesu ewaluacji programów operacyjnych stanowią także zapisy UP. 
W części dotyczącej systemu wdrażania przedstawione zostały w niej ogólne założenia systemu ewaluacji polityki spójności na okres 2014-2020 (Rozdział 5.5).

Ponadto podstawę dla organizacji procesu ewaluacji RPO WM 2014-2020 stanowią także Wytyczne 
w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.

Zadaniem planu ewaluacji, zgodnie z wytycznymi KE, jest:

- poprawa jakości ewaluacji poprzez właściwe jej zaplanowanie, włączając w to identyfikację i pozyskanie potrzebnych danych,

- zapewnienie dostępności wyników ewaluacji dla osób zarządzających programami oraz decydentów,

- zapewnienie ram dla planowania ewaluacji wpływu – upewnienie się, że ewaluacje dostarczą wkładu do rocznych raportów z wdrażania,

- umożliwienie syntetyzowania danych oraz wymiany informacji z różnych krajów na poziomie Komisji Europejskiej, jak również z różnych regionów na poziomie Polski,

- zapewnienie odpowiednich zasobów dla ewaluacji.

Plan ewaluacji sporządzany jest na cały okres programowania. Plan powinien zawierać wszystkie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy finansowej.

Wymóg opracowania planów ewaluacji dla całego okresu programowania, w połączeniu z rozbudowanym i dobrze funkcjonującym systemem ewaluacji polityki spójności w Polsce, stwarza unikalną możliwość strategicznego spojrzenia na cały proces. W tym podejściu ewaluacja to nie tylko zbiór pojedynczych badań, ale system pozwalający na generowanie twardej wiedzy metaanalitycznej. Odpowiednie zaplanowanie badań może pozwolić na wyciąganie wiedzy na  „wyższym” poziomie - nie tylko z pojedynczych ewaluacji, ale również z syntezy pakietów badań.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 plan ewaluacji zawiera:

a) ramowy zakres tematyczny planu;

b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę    potencjału ewaluacyjnego;

c) spis i opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych.

# Ramowy zakres tematyczny planu

## Cel Planu ewaluacji

Celem Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno- ekonomicznej regionu zaistniała dzięki realizacji RPO WM 2014-2020 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła, poprzez wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania polityki spójności.

Ewaluacja RPO WM 2014-2020 będzie prowadzona, aby:

- określić efekty realizacji oraz wpływ Programu na osiąganie celów określonych w strategii województwa, a także w strategiach krajowych i unijnych,

- poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania Programu oraz usprawnić sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w jego realizacji,

- trafnie odpowiadać na potrzeby odbiorców Programu (grup docelowych),

- dostarczyć pogłębionych informacji decydentom, instytucjom odpowiedzialnym za planowanie 
i wdrażanie wsparcia w poszczególnych priorytetach (IZ/IP i beneficjentom) oraz opinii publicznej.

Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020,  jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające specyfikę Programu.

Przedstawiona w Planie lista tematów może zostać rozszerzona lub zmodyfikowana w razie potrzeby m.in. na wniosek Komitetu Monitorującego. Wprowadzenie niniejszego Planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji, zgodnie z nowymi, pojawiającymi się potrzebami. Instytucja Zarządzająca powinna zapewnić odpowiednią rezerwę finansową na potrzeby ewentualnych dodatkowych ewaluacji ad hoc, które „z definicji” nie mogą być powyższym planem objęte.

Ostateczna lista i zakres badań ewaluacyjnych uzależniona jest od możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych Instytucji Zarządzającej RPO WM.

Potrzeba przygotowania Planu wynika m.in. z obowiązku realizacji ewaluacji wpływu, które wymagają staranniejszego zaplanowania, w tym też zapewnienia dostępu do wysokiej jakości danych. W związku z powyższym uzasadnione jest przygotowanie stosunkowo szczegółowej koncepcji już na początku okresu programowania i uwzględnienie w nim wszystkich potrzebnych elementów, niezbędnych do jej prawidłowego przeprowadzenia. Przygotowanie bardziej szczegółowego planu ewaluacji będzie również instrumentem przyczyniającym się do stosowania bardziej rygorystycznego podejścia metodologicznego do ewaluacji wpływu, co jest jednym z warunków zapewnienia jej jakości.

## Zakres Planu ewaluacji

W latach 2009-2014 Jednostka ewaluacyjna przeprowadziła szereg badań, które miały na celu  niwelowanie barier napotkanych przez beneficjentów podczas aplikowania o środki oraz realizacji projektów („Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013”, „Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w latach 2007 – 2011”, badania działań informacyjno- promocyjnych) oraz mierzyły pierwsze efekty wdrażania RPO („Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego”, „Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013”, „Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego”).

Również w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim przeprowadzono badania o charakterze on-going usprawniające bieżącą realizację Programu („Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego”, „Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL”, „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007 - 2013 w województwie mazowieckim”, „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości 
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”). Dzięki przeprowadzeniu badania pn. „Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
w województwie mazowieckim” możliwe było pozyskanie wiedzy w jak największym stopniu wykorzystać efekt synergii przy wdrażaniu programów operacyjnych w województwie mazowieckim, wskazanie mechanizmów i narzędzi zapewniających komplementarność realizowanych projektów.

W przeprowadzonych badaniach podjęto również próbę pomiaru pierwszych efektów wdrażania programu („Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia EFS”, „Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Mazowieckim"), oceniono skuteczność, efektywność i użyteczność oferowanego wsparcia.

Przeprowadzone badania i wynikające z nich rekomendacje pozwoliły ewaluacji stać się użytecznym narzędziem wspierającym realizację i wdrażanie RPO WM 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim oraz poprawę  jakości tych Programów.

W roku 2015 jednostka ewaluacyjna skupiła się na realizacji badań o charakterze podsumowującym, zmierzających do oceny realizacji RPO WM 2007-2013 w wybranych obszarach oraz przygotowujących do perspektywy finansowej 2014- 2020: badanie pn. ”Ewaluacja wpływu RPO WM 2007 - 2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego” oraz badanie pt. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”.

Ponadto prowadzone były badania związane z przygotowaniami do okresu programowania 2014-2020:

„Ewaluacja ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020” oraz ”Analiza ex ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.

Głównym celem ewaluacji ex-ante RPO WM 2014-2020 była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach programu operacyjnego oraz podniesienie jakości projektu Programu. Badanie zostało zrealizowane w ramach tzw. modelu partycypacyjnego- jego wypracowanie, wspólnie z ewaluatorami, zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Miało to służyć takiemu dopracowaniu zapisów projektu RPO WM, aby spełniał on kryteria rekomendowane przez Komisję Europejską.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ogólnym w ramach badania dokonano oceny diagnozy, oceny spójności zewnętrznej i wewnętrznej, oceny systemu monitoringu i ewaluacji programu operacyjnego oraz realizacji zasad horyzontalnych. Program uzyskał pozytywną ocenę badaczy, czego wyrazem była niewielka ilość uwag i rekomendacji dotyczących przedmiotowego dokumentu.Celem badania pn.”Analiza ex ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020” była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kontekście zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji. Raport sporządzono zgodnie z zapisami art. 37 Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 1303/2013. W badaniu zastosowano szerokie instrumentarium metodologiczne, obejmujące zarówno metody jakościowe i ilościowe.

Wyniki badania wskazały, że luką finansowania w województwie mazowieckim dotkniętych jest 3895 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1259 przedsiębiorstw rocznie. Wśród jednostek dojrzałych luką finansowania długiem dotkniętych jest prawie 31 tys. podmiotów mazowieckiego sektora MŚP. Łącznie luka finansowania długiem tych przedsiębiorstw wynosi ponad 1,6 mld zł.

Wstępna analiza desk research wykazała, iż instrumenty finansowe mogą znaleźć zastosowanie w priorytetach inwestycyjnych 3c, 4a, 4c, 4e, 6a, 9b. Te priorytety stanowiły przedmiot dalszych, pogłębionych badań terenowych.

Plan ewaluacji stanowi ramy dla realizacji badań ewaluacyjnych w całym okresie programowania. W ramach Planu uwzględniono:

- Badania wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ogólnego;

- Badania wynikające bezpośrednio z zapisów rozporządzeń dla poszczególnych funduszy  - badania niezbędne do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego dla EFS;

- Badania wynikające bezpośrednio z wytycznych Komisji Europejskiej i MIR;

- Badania specyficzne dla Programu i badania ad hoc - Plan i jego realizacja nie jest celem samym w sobie. Potrzeby informacyjne się zmieniają, a często są identyfikowane w toku realizacji programu. Dlatego wyodrębniony został budżet na badania ad-hoc pozwalający na szybką odpowiedź na niespodziewane potrzeby informacyjne IZ czy Komitetu Monitorującego;

- Badania wpływu dot. perspektywy 2007-2013- Wiele badań wpływu uwzględnianych w planie ewaluacji nie pokaże nam pełnych efektów interwencji. Wpływ interwencji widoczny jest bowiem dopiero po pewnym czasie. W sytuacji, gdy interwencja planowana w okresie 2014-2020 jest podobna do wcześniej wdrażanych działań (a dotyczy to znacznej części programów wdrażanych w perspektywie 2014-2020), wskazane jest dokonanie pogłębionych badań wpływu zakończonego Programu. Wnioski z badań stanowić mogą podstawę dla zmian obecnie uruchamianych interwencji.

W związku z szerokim zakresem Programu podlegającego procesowi ewaluacji w okresie 2014-2020 badania ewaluacyjne zostały ukierunkowane w taki sposób, aby obejmowały ocenę najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego interwencji. Główny kierunek został wskazany w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, określających zakres tematyczny ewaluacji, które obowiązkowo należy przeprowadzić w perspektywie 2014-2020. Należą do nich m.in. badania kryteriów i systemu wyboru projektów, wdrażania polityk horyzontalnych, wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej, postępu rzeczowego oraz systemu realizacji programu operacyjnego.

Specyfika Mazowsza wynika w znacznym stopniu ze stołecznego charakteru regionu. Rola Warszawy, będącej stolicą państwa oraz gospodarczą lokomotywą kraju warunkuje rozwój całego Mazowsza i stanowi siłę, która przekłada się na regionalną konkurencyjność.

Wsparcie dla wzmacniania konkurencyjności regionu powinno opierać się na zrównoważonym rozwoju subregionów oraz zapewniać spójność terytorialną Mazowsza i wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie.

RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczyniać się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną - regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą podejmowanie zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM 2014-2020. Mając na uwadze, że EFRROW i EFMR stanowią integralny element Wspólnej Polityki Rolnej, a ich włączenie w zakres Wspólnych Ram Strategicznych ma ułatwiać koordynację polityki rozwoju obszarów wiejskich z działaniami polityki spójności, interwencja w ramach Programu będzie uzupełniać działania finansowane przez oba te fundusze.

Cel główny RPO WM 2014-2020 stanowi: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Logikę interwencji Programu przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

OŚ PRIORYTETOWA I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce obejmuje CT 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Oś 1 obejmuje dwa następujące PI:

- 1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

- 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...)

Łączna alokacja wynosi 258 217 130euro.

OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza obejmuje CT 2 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Oś 2 obejmuje jeden następujący PI:

- 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Ponadto ww. PI realizowany będzie przy zastosowaniu instrumentu ZIT.

Łączna alokacja wynosi 149 494 843 euro.

OŚ PRIORTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości obejmuje CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Oś 3 obejmuje trzy następujące PI:

- 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

- 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

- 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Łączna alokacja wynosi 179 543 025 euro.

OŚ PRIORYTETOWA IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną obejmuje CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Oś 4 obejmuje trzy następujące PI:

- 4a   Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- 4c	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

- 4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Ponadto PI 4e realizowany będzie przy zastosowaniu instrumentu ZIT.

Łączna alokacja wynosi 391 897 506 euro.

OŚ PRIORYTETOWA V Gospodarka przyjazna środowisku obejmuje CT 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz CT 6 Zachowanie i ochrona i środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Oś 5 obejmuje cztery następujące PI:

- 5b	Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

- 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

- 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

- 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Łączna alokacja wynosi 68 356 155 euro.

OŚ PRIORYTETOWA VI Jakość życia obejmuje CT 9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Oś 6 obejmuje dwa następujące PI:

- 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.

- 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Ponadto PI 9a realizowany będzie przy zastosowaniu instrumentu ZIT.

Łączna alokacja wynosi 213 896 947 euro.

OŚ PRIORYTETOWA VII Rozwój regionalnego systemu transportowego obejmuje CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Oś 7 obejmuje dwa następujące PI:

- 7b	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

- 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

Łączna alokacja wynosi 283 280 711 euro.

OŚ PRIORYTETOWA VIII Rozwój rynku pracy obejmuje CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników.

Oś 8 obejmuje dwa następujące PI:

- 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

- 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Ponadto PI 8iv realizowany będzie przy zastosowaniu instrumentu ZIT.

Łączna alokacja wynosi 140 702 055 euro.

OŚ PRIORYTETOWA IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem obejmuje CT 9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Oś 9 obejmuje trzy następujące PI:

- 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

- 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

- 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Łączna alokacja wynosi 170 908 433 euro.

OŚ PRIORYTETOWA X Edukacja dla rozwoju regionu obejmuje CT 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Oś 10 obejmuje trzy następujące PI:

- 10i 	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

- 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

- 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Ponadto PI 10i i 10iv realizowane będą przy zastosowaniu instrumentu ZIT. Łączna alokacja wynosi 160 551 614 euro.

OŚ PRIORYTETOWA XI – Pomoc Techniczna

Oś obejmuje następujące PI:

- XI1 Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WM

- XI2 Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji RPO WM, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów

- XI3 Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem JST, innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie RPO WM

- XI4 Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów 
i korzyści z wdrażania RPO WM

Łączna alokacja wynosi 72 991 719 euro.

OŚ PRIORYTETOWA XII - REACT-EU dla Mazowsza

Oś obejmuje następujące PI:

- 13i Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

Łączna alokacja wynosi 25 047 558 euro.

Tab.1. Wsparcie z UE w podziale na osie priorytetowe RPO WM na lata 2014-2020

| Oś priorytetowa | Fundusz | Cel tematyczny | Wsparcie UE [w euro] | Realizacja ZIT w Programie [priorytet inwestycyjny] | Szacunkowa alokacja na ZIT [w euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | EFRR | 1 | 258 217 130 |  |  |
| II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | EFRR | 2 | 149 494 843 | 2c | 23 986 474 |
| III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | EFRR | 3 | 179 543 025 |  |  |
| IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | EFRR | 4 | 391 897 506 | 4e | 116 665 537 |
| V. Gospodarka przyjazna środowisku | EFRR | 5 | 15 239 159 |  |  |
|  |  | 6 | 53 116 996 |  |  |
| VI. Jakość życia | EFRR | 9 | 213 896 947 | 9a | 1 405 000 |
| VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego | EFRR | 7 | 283 280 711 |  |  |
| VIII. Rozwój rynku pracy | EFS | 8 | 140 702 055 | 8iv | 14 098 609 |
| IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | EFS | 9 | 170 908 433 |  |  |
| X. Edukacja dla rozwoju regionu | EFS | 10 | 160551 614 | 10i, 10iv | 10 923 086 |
| XI. Pomoc techniczna | EFS | n/d | 72991719 |  |  |
| XII. REACT-EU dla Mazowsza | EFRR | 13 | 25 047 558 |  |  |
| RAZEM |  |  | 2 114 887 696 |  | 167 078 706 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WM 2014-2020

Tab.2. MATRYCA LOGICZNA STRATEGII INWESTYCYJNEJ PROGRAMU

| Oś Priorytetowa | Fundusz | Wsparcie Unii (w EUR) | Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu operacyjnego | Cel tematyczny | Priorytety inwestycyjne | Cele szczegółowe priorytetów inwestycyjnych | Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu, dla których wyznaczono wartość docelową |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | EFRR | 258 217 130 | 12,21% | 01. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. | 1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy | Zwiększone urynkowienie działalności badawczo - rozwojowej | #### Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem |
|  |  |  |  |  | 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...) | Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |
| II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | EFRR | 149 494 843 | 7,07% | 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK | #### 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. | #### Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) |
| III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | EFRR | 179 543 025 | 8,49% | 03. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) | 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości | #### Ulepszone warunki do rozwoju MŚP | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |
|  |  |  |  |  | 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia | #### Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 Eksport |
|  |  |  |  |  | 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług | #### Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług |
| IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | EFRR | 391 897 506 | 18,53% | 04. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach | 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem |
|  |  |  |  |  | 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym | Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe |
|  |  |  |  |  | 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu | Lepsza jakość powietrza | Roczne stężenie pyłu PM10 Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej |
| V. Gospodarka przyjazna środowisku | EFRR | 68 356 155 | 3,23% | 05. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem | 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami | Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków. | Pojemność obiektów małej retencji |
|  |  |  |  | 06. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami | 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie | Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku |
|  |  |  |  |  | 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego | Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzeach na 1000 mieszkańców |
|  |  |  |  |  | 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę | Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony |
| VI. Jakość życia | EFRR | 213 896 947 | 10,11% | 09. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacją | 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych | Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca |
|  |  |  |  |  | 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich | Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności |
| VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego | EFRR | 283 280 711 | 13,39% | 07. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej | 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) |
|  |  |  |  |  | 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu | Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) |
| VIII. Rozwój rynku pracy | EFS | 140 702 055 | 6,65% | 08. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników | Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego |
|  |  |  |  |  | 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę | Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS |
| IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | EFS | 170 908 433 | 8,08% | 09. Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) |
|  |  |  |  |  | 9iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu |
|  |  |  |  |  |  | Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu |
|  |  |  |  |  | 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia | Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych |
| X. Edukacja dla rozwoju regionu | EFS | 160 551 614 | 7,59% | 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS |
|  |  |  |  |  |  | Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu |
|  |  |  |  |  | 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji | Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu |
|  |  |  |  |  | 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. | Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki |
|  |  |  |  |  |  | Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia |
| XI. Pomoc techniczna | EFS | 72 991 719 | 3,45% | Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WM Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji RPO WM, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem JST, innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie RPO WM Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO WM |  |  | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |
| XII. REACT-EU dla Mazowsza | EFRR | 25 047 558 | 1,18% | 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność | 13i Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność | Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej icyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) |

Tab.3.Wskaźniki rezultatu strategicznego w zakresie osi priorytetowych finansowanych 
z EFRR (1-7) w ramach RPO WM 2014-2020

| Lp. | OP | PI | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | Jednostka | Rok bazowy | Wartość bazowa | Wartość docelowa (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 1a | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | GUS | % | 2011 | 1,37 | 2,00 |
|  | I | 1a | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | GUS | % | 2012 | 31,9 | 42,5 |
|  | I | 1b | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | GUS | % | 2011 | 0,35 | 0,85 |
|  | II | 2c | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | GUS | % | 2014 | 34,10 | 45,38 |
|  | III | 3a | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | GUS | mld zł | 2012 | 16,2 | 29,8 |
|  | III | 3a | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | GUS | % | 2011 | 8,7 | 10 |
|  | III | 3b | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | GUS | % | 2012 | 111 | 140 |
|  | III | 3b | Eksport | Izba Celna | mln zł | 2011 | 82 898 | 136 831 |
|  | III | 3c | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | GUS | % | 2012 | 16,1 | 20,9 |
|  | IV | 4a | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | GUS | % | 2013 | 7,79 | 15,0 |
|  | IV | 4c | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GUS | GJ | 2013 | 40 339 302 | 38 571 319 |
|  | IV | 4e | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | GIOŚ | μg/m3 | 2012 | 36,60 | 31,28 |
|  | IV | 4e | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | GUS | mln osób | 2012 | 1021,2 | 1213,1 |
|  | V | 5b | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | GUS | zł | 2013 | 109,23 | 122,20 |
|  | V | 6a | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | GUS | % | 2012 | 12,2 | 22,5 |
|  | V | 6c | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | GUS | osoby | 2012 | 2513 | 2739 |
|  | V | 6d | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych | % | 2014 | 40 | 100 |
|  | VI | 9a | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | dni | 2012 | 31,8 | 29,8 |
|  | VI | 9a | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | GUS | szt. | 2012 | 7,2 | 8,0 |
|  | VI | 9b | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | GUS | osoby | 2012 | 412 | 371 |
|  | VII | 7b | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | MIR | nd. | 2013 | 52,12 | 66,74 |
|  | VII | 7d | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | Koleje Mazowieckie | mln osób | 2013 | 62,5 | 74,6 |
|  | VII | 7d | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | MIR | nd. | 2013 | 51,21 | 78,63 |
|  | XII | 13i | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GUS | GJ | 2013 | 40339302,00 | 38571319,00 |
|  | XII | 13i | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | GUS | % | 2014 | 34,1 | 45,38 |

Tab.4.Wskaźniki rezultatu w zakresie osi priorytetowych finansowanych z EFS (8-10) w ramach RPO WM 2014-2020

| Lp. | OP | PI | Wskaźniki rezultatu | Jednostka pomiaru wskaźnika | Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów | Wartość bazowa | Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023) | Źródło danych | Częstotliwość raportowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIII | 8i | Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | VIII | 8i | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 31% | % | 2013 | 31% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | 66% | % | 2013 | 66% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 66% | % | 2013 | 66% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 2. | VIII | 8i | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 6% | - % | - 2013 | 30% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | 12% | % | 2013 | 12% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 12% | % | 2013 | 12% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 10% | % | 2013 | 10% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 3. | VIII | 8i | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | sztuk | n/d | 22 383 | sztuk | 2013 | 10.937 | SL2014 | 1 raz/rok |
| 4. | VIII | 8i | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 21% | % | 2013 | 21% | Ewaluacja | 1 raz / 4 lata |
|  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | 45% | % | 2013 | 45% | Ewaluacja | 1 raz / 4 lata |
|  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 45% | % | 2013 | 45% | Ewaluacja | 1 raz / 4 lata |
| 5. | VIII | 8i | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | sztuk | n/d | 60% | % | 2013 | 62% | Ewaluacja | 1 raz / 4 lata |
| 6. | VIII | 8i | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek | osoby | n/d | 55% | % | 2013 | 55% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 7. | VIII | 8i | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | n/d | 38% | % | 2013 | 38% | SL2014 | 1 raz / 4 lata |
|  | VIII | 8iv | Cel szczegółowy nr 1: Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | VIII | 8iv | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 70% | % | 2014 | 70%% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 9. | VIII | 8iv | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 60% | % | 2014 | 60% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 10. | VIII | 8iv | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | sztuk | n/d | 74% | % | 2014 | 74% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
|  | IX | 9i | Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | IX | 9i | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 20% | % | 2014 | 22% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 12. | IX | 9i | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 36% | % | 2014 | 18% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 13. | IX | 9i | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | n/d | 26% | % | 2014 | 30% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 14. | IX | 9i | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | n/d | 20% | % | 2014 | 21% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
|  | IX | 9iv | Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | IX | 9iv | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | szt. | n/d | 0 | szt. | 2012 | 4436 | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  | IX | 9iv | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | IX | 9iv | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | szt. | n/d | 0 | szt. | 2014 | 6000 | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  | IX | 9v | Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | IX | 9v | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoby | n/d | 38% | % | 2014 | 38% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 19. | IX | 9v | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | szt. | n/d | 440 | szt. | 2014 | 687 | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 20. | IX | 9v | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | szt. | n/d | 40% | % | 2014 | 40% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
|  | X | 10i | Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | X | 10i | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | szt. | n/d | 90% | % | 2014 | 90% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 22. | X | 10i | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | szt. | n/d | 90% | % | 2014 | 90% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 23. | X | 10i | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 94% | % | 2014 | 97% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 24. | X | 10i | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 91% | % | 2014 | 91% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 25. | X | 10i | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | osoby | n/d | 64% | % | 2014 | 64% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
|  | X | 10i | Cel szczegółowy nr 2: Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | X | 10i | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | szt. | n/d | 74% | % | 2014 | 74% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
| 27. | X | 10i | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 86% | % | 2014 | 86% | SL2014 | 1 raz/rok |
|  | X | 10iii | Cel szczegółowy nr1: Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | X | 10iii | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 56% | % | 2014 | 59% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 29. | X | 10iii | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 40% | % | 2014 | 45% | SL 2014 | 1 raz/rok |
| 30. | X | 10iii | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 66% | % | 2014 | 68% | SL 2014 | 1 raz/rok |
|  | X | 10iv | Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | X | 10iv | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 80% | % | 2014 | 80% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 32. | X | 10iv | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | sztuki | n/d | 80% | % | 2014 | 82% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 33. | X | 10iv | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | osoby | n/d | 94% | % | 2014 | 97% | SL2014 | 1 raz/rok |
| 34. | X | 10iv | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | osoby | n/d | 48% | % | 2013 | 55% | Ewaluacja | 1 raz/4 lata |
|  | X | 10iv | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | X | 10iv | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | osoby | n/d | 79% | % | 2014 | 85% | SL2014 | 1 raz/ rok |

# Organizacja procesu ewaluacji

## Opis procesu ewaluacji

Zgodnie z art.54 CRP państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia właściwego potencjału przeprowadzenia oceny.

Ewaluacja programu traktowana jest jako proces, składający się z kilku etapów i wymagający zagwarantowania odpowiedniego potencjału organizacyjno-administracyjnego, tj. zasobów kadrowych i finansowych oraz właściwych procedur, umożliwiających prawidłowy przebieg tego procesu w ramach urzędu.

W ramach procesu ewaluacji mogą być realizowane ewaluacje wewnętrzne, zewnętrzne 
i hybrydowe, polegających na występowaniu elementów z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ewaluacja wewnętrzna polega na zaangażowaniu w proces ewaluacji własnego potencjału kadrowego, dysponującego odpowiednim doświadczeniem i wiedzą w obszarze podlegającym ewaluacji. Za początek badania ewaluacyjnego przyjmuje się powołanie zespołu badawczego. Zaletą ewaluacji wewnętrznej może być możliwość budowy relacji współpracy i zaangażowania zespołu w dążeniu do przyjętego celu. Pewnym zagrożeniem natomiast może być brak obiektywizmu i chęć ukrycia nieprawidłowości, zwłaszcza jeśli nie wyłączymy osób osobiście zainteresowanych badanym obszarem, a także zachwianie równowagi w bieżących pracach jednostki ewaluacyjnej, jeśli nie przewidzimy czasochłonności zadań dla oddelegowanego zespołu badawczego.

Jeśli jednostka ewaluacyjna nie będzie dysponowała odpowiednim potencjałem kadrowym, doświadczeniem i ilością czasu na przeprowadzenie badania, a obszar badawczy będzie szeroki i skomplikowany wówczas należy przeprowadzić ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja zewnętrzna polega na zleceniu przeprowadzenia badania ewaluatorom zewnętrznym, po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Zewnętrzni ewaluatorzy najczęściej charakteryzują się doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem metodologicznym, a także wysokim potencjałem organizacyjnym i finansowym. Dodatkowo dają poczucie obiektywizmu w ocenie realizowanych przedsięwzięć. Zagrożeniem dla ewaluacji zewnętrznej może być brak znajomości specyfiki funkcjonowania jednostki zamawiającej i zagadnień poddanych ewaluacji. Ponadto ewaluacja zewnętrzna zazwyczaj generuje wyższe koszty finansowe, co wymaga zaplanowania odpowiedniego budżetu.

Ważnym elementem realizacji zewnętrznego badania ewaluacyjnego jest dwustronna współpraca wykonawcy z zamawiającym. Za początek badania ewaluacyjnego uważa się podpisanie umowy z wykonawcą. Dodatkowo dobrą praktyką jest organizacja spotkania inaugurującego badanie, które ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak i samej oferty złożonej przez wykonawcę. Następnie w toku dalszej współpracy należy monitorować postęp prac zespołu badawczego w ramach zleconego badania poprzez pozyskiwanie od wykonawcy informacji o bieżącym postępie prac. Dobrą praktyką w tym zakresie jest przekazywanie przez wykonawcę cotygodniowych raportów z postępu prac wraz z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Istnieje również możliwość organizowania spotkań roboczych o ile zachodzi taka potrzeba. Zarówno wykonawca, jak i zamawiający muszą wywiązywać się z zapisów umowy i w sposób terminowy przekazywać poszczególne elementy, tj. bazy danych na potrzeby realizacji badania oraz wypracowanych w ramach badania, raport metodologiczny, ewentualne raporty cząstkowe oraz raport końcowy. Odbiór raportu końcowego jest uznawany za termin zakończenia badania.

W strukturach Instytucji Zarządzającej została utworzona jednostka ewaluacyjna, która będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji badań ewaluacyjnych, nadzór nad ich realizacją, odbiór wyników badań oraz monitorowanie wypracowanych rekomendacji.

Ewaluacja w ramach RPO WM 2014-2020 odbywać się będzie w formie ewaluacji zewnętrznej tzn. realizacja ewaluacji powierzona zostanie ekspertom lub podmiotom zewnętrznym względem instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie interwencji.

Proces ewaluacji będzie realizowany według poniższego schematu.

Schemat 1. Przebieg procesu ewaluacji w ramach RPO WM 2014-2020

Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji

Poniżej przedstawiono listę i zadania głównych podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji na poziomie regionalnym.

Schemat 2. Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji

Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 - Zarząd Województwa Mazowieckiego

Za prowadzenie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020, a w jej ramach utworzona w tym celu Jednostka Ewaluacyjna.

Główne zadania Jednostki Ewaluacyjnej:

- planowanie i koordynacja procesu ewaluacji RPO WM 2014-2020;

- realizacja ewaluacji przy zastosowaniu trafnych i zaawansowanych metod badawczych

- przygotowanie, aktualizacja i sprawozdawanie z realizacji Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020;

- współpraca z KJE;

- organizacja systemu zbierania i gromadzenia danych niezbędnych do ewaluacji;

- czynny udział w procesach wypracowywania metodologii i realizacji badań przekrojowych w obszarach tematycznych;

- animowanie i monitorowanie wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych dotyczących RPO WM 2014-2020, raportowanie KE, KM i KJE wyników ewaluacji;

- dostosowywanie systemu ewaluacji programu do wytycznych KJE, KE oraz przyjętych standardów ewaluacji funduszy strukturalnych;

- rozpowszechnianie wiedzy na temat stosowanych w Unii Europejskiej i Polsce ogólnie przyjętych standardów ewaluacji funduszy strukturalnych;

- upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji;

- rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji;

- budowa potencjału ewaluacyjnego wśród instytucji związanych z procesem ewaluacji programu;

- zapewnienie danych niezbędnych do realizacji procesu ewaluacji.

Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020

W procesie ewaluacji będzie uczestniczyć także Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020, który:

- zatwierdza Plan ewaluacji RPO WM 2014-2020 oraz akceptuje proponowane zmiany w Planie ewaluacji;

- monitoruje proces ewaluacji Programu,

- rekomenduje obszary, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach Programu,

- analizuje postęp w realizacji planów i wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych;

- monitoruje realizację zasady partnerstwa w procesie ewaluacji.

Instytucje Pośredniczące

Do zadań Instytucji Pośredniczących należą:

- udostępnianie IZ oraz ewaluatorom zewnętrznym informacji niezbędnych do wykonania badań ewaluacyjnych;

- udział w opracowaniu, sprawozdawaniu oraz aktualizacjach Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020;

- wdrażanie w porozumieniu z IZ RPO WM działań naprawczych, usprawnień wpływających na skuteczną i efektywną realizację programu;

- udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca przewiduje w okresie programowania 2014-2020 współpracę ze środowiskiem eksperckim i akademickim oraz partnerami społecznymi. Sposób zaangażowania tych środowisk w proces ewaluacji realizuje unijną zasadę partnerstwa. Polega ona w głównej mierze na organizowaniu spotkań, wywiadów oraz paneli ekspertów podczas prowadzonych badań ewaluacyjnych, a także na zapraszaniu tych osób do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020. Każdorazowo skład osobowy dopasowany jest do tematyki badania w celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji głównych aktorów życia lokalnego i regionalnego. Jednostka Ewaluacyjna, każdorazowo w ramach badania, będzie organizować spotkania, na które zapraszani będą adresaci rekomendacji oraz inne osoby zainteresowane tematyką badania ewaluacyjnego. Na spotkaniach Wykonawcy prezentują wyniki przeprowadzonych ewaluacji, a zaproszone osoby uczestniczą w dyskusji nad rekomendacjami wnosząc swoje uwagi i opinie.

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania ws. Partnerstwa partnerzy spoza administracji publicznej powinni być włączani w proces ewaluacji polityki spójności, o ile nie prowadzi to do konfliktu interesów. Partnerzy są włączani w proces ewaluacji przede wszystkim poprzez uczestnictwo w pracach KM.

Na obecny moment  nie planuje się utworzenia Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Województwa Mazowieckiego.

W perspektywie 2007-2013, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na 2007-2013  z dnia 30 maja 2007 r., w celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Instytucja Zarządzająca powołała Grupę Sterującą Ewaluacją.

W początkowym etapie zlecania badań ewaluacyjnych przedstawiciele wielu instytucji deklarowali chęć współpracy w tym zakresie, uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego powołano Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją Województwa Mazowieckiego (RGSE). Do zadań Grupy należało wsparcie Jednostki ewaluacyjnej w kwestiach związanych z prowadzeniem ewaluacji w ramach komponentu regionalnego PO KL i RPO WM.

W trakcie niespełna 3-letniej współpracy w ramach Grupy okazało się, że założenia które przyświecały jej utworzeniu nie są realizowane, ponieważ w skład Grupy wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, które nie zawsze są zainteresowane wpływaniem na kształt badań ewaluacyjnych. W związku z nieobligatoryjnym charakterem podjętych działań oraz faktem, że Grupa nie spełniała założonych funkcji zasadne było jej odwołanie.

Należy podkreślić, że zadania przypisane Grupie oraz realizacja zasady partnerstwa i koordynacji procesu ewaluacji będą w pełni realizowane przez jednostkę ewaluacyjną m.in. poprzez podejmowanie działań, takich jak spotkania konsultacyjne z inicjatorami ewaluacji, otwarte konsultacje pytań ewaluacyjnych, które mają być zawarte w specyfikacji warunków zamówienia ewaluacji, prezentacje wyników badań ewaluacyjnych, konsultacje dotyczące wykorzystania wyników ewaluacji z adresatami rekomendacji oraz współpracę z partnerami w KM RPO WM 2014-2020.

# Metody badawcze w procesie ewaluacji RPO WM 2014-2020

W okresie programowania 2014-2020 KE rekomenduje szersze zastosowanie badań ewaluacyjnych ukierunkowanych na analizę wpływu interwencji publicznej na dobrobyt obywateli UE w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym (ang. impact evaluation). Jest to istotna zmiana w stosunku do dotychczasowego modelu opartego głównie na ocenie aspektów związanych z procesem wdrażania programów wsparcia (ang. implementation evaluation).

KE kładzie przy tym nacisk na stosowanie ewaluacji oddziaływania opartych na teorii. Podejście to zakłada, że ewaluacja obejmuje zarówno pytania dotyczące procesu, jak i wielkości uzyskanych efektów.  Trafność danej polityki jest uwydatniona, jeśli badanie nie ograniczy się tylko do wskazania, czy oceniana interwencja wywarła zamierzony wpływ, ale odpowie również na pytanie, dlaczego miało – albo dlaczego nie miało – to miejsce. Typowymi metodami stosowanymi w ewaluacji oddziaływania opartych na teorii są: desk research, analiza danych gromadzonych przez organy administracji rządowej, studia przypadku, wywiady, badania kwestionariuszowe, a także inne badania jakościowe i ilościowe, które dostarczą kompleksowych informacji pozwalających zbadać logikę interwencji programu i odtworzyć jego „teorię”.

Nowym wyzwaniem będzie ocena oddziaływania zintegrowanych programów, tj. ewaluacja tego jak poszczególne komponenty programu na siebie oddziałują, w tym wzajemnie wzmacniają osiągane w danym obszarze efekty.

Poniżej zaprezentowano główne metody badawcze planowane do wykorzystania w ramach badań ewaluacyjnych planowanych w ramach ewaluacji RPO WM 2014-2020. Przy zaprezentowanych technikach wskazano, w których typach badań ewaluacyjnych znajdą zastosowanie, a także, wykorzystania jakich danych wymagają.

Analiza danych zastanych

| Typ ewaluacji | ex ante (EX), ewaluacja bieżąca (B), ex post (EP) |
| --- | --- |
| Wymagane dane | (brak) |

Desk research polega na wykorzystaniu w ewaluacji dostępnych danych wtórnych, takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, informacje dostępne na stronach internetowych itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu są one analizowane pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Analiza danych zastanych jest użyteczna ze względu na wysoki stopień obiektywizmu oraz możliwość wykorzystania zebranych informacji na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych etapach badania.

W ramach zaplanowanych ewaluacji szczególnie duże znaczenie będzie miała metaewalaucja, czyli analiza wyników wszystkich dotychczas przeprowadzanych ewaluacji (ex ante, mid-term, ex post) 
z wybranego obszaru odnoszących się zarówno do obecnego, jak i poprzednich okresów programowania. Wskazuje się, że wyniki metaewaluacji powinny być prezentowane w układzie zgodnym ze strukturą/logiką strategii Europa 2020 (w szczególności na użytek KE).

W ramach analizy danych zastanych wykorzystywane będą w szczególności typy źródeł zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tab.5. Główne źródła danych zastanych dla realizacji procesu ewaluacji w latach 2014-2020

| Nazwa źródła | Opis |
| --- | --- |
| SL 2014 | Centralny system teleinformatyczny będzie wspierał realizację programów operacyjnych, stając się głównym kanałem komunikacji pomiędzy beneficjentami a instytucjami związanymi z realizacją programu, jak również platformą gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych. Zakres danych jest w fazie standaryzacji. W porównaniu do KSI SIMIK 07-13, system będzie gromadził więcej zasobów danych i będzie pozwalał na raportowanie danych w układach przydatnych dla procesów ewaluacji (dzięki systemowi raportującemu opartemu na hurtowni danych). |
| Lokalny system Informatyczny (LSI) | System umożliwiający automatyczną obsługę błędów w przesyłanych dokumentach po stronie systemów lokalnych, możliwość automatycznej aktualizacji przekazywanych dokumentów, jak również korzystanie ze słowników danych udostępnianych przez SL 2014. Będzie źródłem informacji na temat naborów, w tym składanych wniosków aplikacyjnych, procesu oceny i wyboru projektów. |
| Statystyka publiczna, instytucjonalne bazy danych | Statystyki krajowe udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, a także inne instytucjonalne bazy danych dotyczących dziedzin związanych z obszarami wsparcia w ramach programu, m.in. ministerstw, urzędów marszałkowskich, agencji rządowych, urzędów pracy. Źródła te będą przydatne dla większości zaplanowanych badań ewaluacyjnych, w tym w szczególności przy realizacji badań kontrfaktycznych. |
| Badania ewaluacyjne realizowane na poziomie krajowym | Badania ewaluacyjne realizowane na poziomie krajowym, które wspomogą ewaluacje przeprowadzane na poziomie regionalnym m.in. oceny oddziaływania opracowywane przy wykorzystaniu modeli makroekonomicznych, które bazują na rezultatach badań ekonomicznych i ekonometrycznych oraz uwzględniają oddziaływania i wzajemne powiązania w całej gospodarce; modele te pozwalają na ocenę wpływu funduszy unijnych wraz ze środkami finansowymi z krajowego sektora publicznego na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne. |
| Bazy danych dotyczące okresu programowania 2007-2013 | Dane historyczne dotyczące wdrażania programu w poprzednim okresie programowania 2007-2013, w tym m.in. KSI SIMIK 07-13 i PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego); do wykorzystania głównie w ewaluacjach ex ante. |
| Dotychczas zrealizowane badania w regionie | Dotychczas zrealizowane badania w regionie, w tym w szczególności badania ewaluacyjne, odnoszące się zarówno do obecnego, jak i poprzednich okresów programowania (metaewaluacja); szczególnie istotne z punktu widzenia okresu programowania 2014-2020 będą wyniki badań ewaluacyjnych ex post pozwalające ocenić skuteczność interwencji publicznej w ramach programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-2013. |
| Dokumenty strategiczne | Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym istotne z punktu widzenia obszarów wsparcia w ramach programu. |
| Literatura naukowa i fachowa | Ogólnodostępne opracowania poświęcone tematyce dotyczącej obszarów wsparcia w ramach programu oraz inne źródła literaturowe wspomagające proces wnioskowania ewaluatorów oraz formułowania rekomendacji. |

Badania ankietowe

| Typ ewaluacji | ex ante (EX), ewaluacja bieżąca (B), ex post (EP) |
| --- | --- |

Badania ankietowe (CATI, CAWI, CAPI, PAPI) obejmą w szczególności beneficjentów programu. Pozwolą ocenić czy program właściwie odpowiedział na potrzeby grupy, do której adresowano wsparcie. Analizie podlegać będzie wpływ interwencji na sytuację beneficjentów, w tym osiągnięte dzięki wsparciu korzyści. Szerokie zastosowanie w ramach tych badań znajdą metody kontrfaktyczne – aby lepiej ocenić wpływ interwencji na beneficjentów analizie zostanie objęta również sytuacja podmiotów z grupy kontrolnej czyli zbiorowości, której nie objęto wsparciem.

Wywiady indywidualne i fokusowe

| Typ ewaluacji | ex ante (EX), ewaluacja bieżąca (B), ex post (EP) |
| --- | --- |

Wywiady indywidualne (IDI) przyjmują formę pogłębionych rozmów przeprowadzanych z pojedynczymi osobami reprezentującymi różne środowiska interesariuszy programu (przedstawiciele administracji, beneficjenci, ostateczni odbiorcy wspartych projektów). Wywiady fokusowe (FGI) to metoda badań jakościowych polegająca na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. Jako metoda interaktywna pozwoli na ujawnienie tych aspektów eksplorowanego zagadnienia, które mają mniejszą szansę pojawić się podczas IDI. Na badania fokusowe będą zapraszani różni interesariusze programu po to, by zgromadzić informacje pozwalające „naświetlić” wybrane problemy z różnych punktów widzenia. Wywiady fokusowe zwiększają charakter partycypacyjny ewaluacji – zaangażowanie partnerów z różnych środowisk zwiększy wiarygodność i obiektywność wniosków z badania.

Obserwacja uczestnicząca

| Typ ewaluacji | ex ante (EX), ewaluacja bieżąca (B), ex post (EP) |
| --- | --- |

Obserwacja uczestnicząca stosowana jest w celu lepszego zrozumienia badanego zagadnienia, poprzez przebywanie ewaluatora w rzeczywistych sytuacjach, np. obserwację procesu programowania, podejmowania decyzji, aplikowania o wsparcie (w takim zakresie, jak to będzie uzasadnione i możliwe).

Metoda delficka

| Typ ewaluacji | ex ante (EX) |
| --- | --- |

Metoda delficka polega na przeprowadzeniu serii badań kwestionariuszowych przesyłanych do grupy ekspertów. Eksperci wybierani do badania będą się specjalizować w dziedzinach obejmujących obszary wsparcia w ramach programu. Zwykle wyniki pierwszej rundy badania stanowią źródło i podstawy do kolejnej rundy. Na odpowiedzi ekspertów udzielone w etapie drugim i każdym następnym mają wpływ opinie ekspertów udzielone w poprzedzających je rundach badania. Kwestionariusze do badania delfickiego są budowane tak, by zachęcić respondentów do wyrażania własnej opinii na przestawione zagadnienia oraz by umożliwić im późniejszą weryfikację swojego stanowiska w oparciu o zapoznanie się z opiniami innych uczestników badania.

Panel ekspertów

| Typ ewaluacji | ex ante (EX), ex post (EP) |
| --- | --- |

Panel ekspertów to specjalnie powołana na rzecz ewaluacji grupa robocza, w skład której najczęściej wchodzą niezależni eksperci specjalizujący się w dziedzinach objętych wsparciem w ramach programu. Paneliści mają za zadanie syntezować informacje pozyskane w ramach różnych etapów badania ewaluacyjnego, analizować je z różnych punktów widzenia oraz wspomagać proces formułowania końcowych wniosków.

Analiza kosztów i korzyści (CBA)

| Typ ewaluacji | ex ante (EX) |
| --- | --- |

Analiza kosztów i korzyści (CBA) to metoda oceny efektywności interwencji publicznej w obszarze objętym wsparciem. Celem analizy CBA jest wskazanie, czy wsparte projekty są pożądane z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu biorąc pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów z nim związanych, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (np. środowiskowych, społecznych). Wszystkie korzyści i koszty są wyrażane w jednostkach finansowych, z uwzględnieniem zmiany w czasie (wartość bieżąca netto).

Analiza kosztów-efektywności (CEA)

| Typ ewaluacji | ex ante (EX) |
| --- | --- |

Analiza kosztów-efektywności (CEA) to metoda, która pozwala ocenić efektywność projektu wobec realizacji założonych przed nim celów.  Jej zastosowanie polega na identyfikacji alternatywnych projektów ukierunkowanych na realizację tych samych celów, a następnie ocenie, która z alternatyw maksymalizuje osiągnięte korzyści w stosunku do poniesionych kosztów. Cele projektów wyrażane są w jednostkach niepieniężnych (np. spadek zachorowalności po interwencji w sektorze zdrowotnym).

Benchmarking

| Typ ewaluacji | ex post (EP) |
| --- | --- |

Benchmarking to ocena efektów projektu w odniesieniu do innych działań uznanych za udane lub wzorcowe.  Dzięki porównaniu możliwa jest identyfikacja silnych i słabych stron projektu, czynników wpływających na przebieg procesów oraz wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań na rozpoznane problemy.

Studium przypadku

| Typ ewaluacji | ex post (EP) |
| --- | --- |

Studium przypadku (ang. case study) to pogłębiony opis działania interwencji publicznej w praktyce. W zależności od przedmiotu badania, może dotyczyć pojedynczej osoby, organizacji, przedsięwzięcia, sposobu podejmowania decyzji itp. Opracowanie jest syntezą jakościowych i ilościowych danych zebranych w ramach różnych etapów prac badawczych. Do opracowania studium przypadku selekcjonuje się zjawiska, które mają zaprezentować tzw. „dobre praktyki”, czyli szczególnie efektywne działania lub „złe praktyki”, czyli takie działania, których ze względu na negatywne skutki nie powinno się w przyszłości stosować.

Zgodnie z RPO WM 2014- 2020 głównym źródłem informacji dotyczącym postępu realizacji programu dla Instytucji Zarządzającej, będzie zaprogramowany system monitorowania RPO WM 2014-2020. System ten ma umożliwić m.in. opracowanie danych według wybranych kryteriów oraz bieżącą kontrolę realizacji założonych wartości wskaźników, a także zarządzania finansowego w zakresie płatności oraz certyfikacji wydatków. Przyjęto, że pomiar wskaźników znajdujących się na wszystkich poziomach monitorowania będzie dokonywany w oparciu o dane dostarczane przez beneficjentów, z wyłączeniem wskaźników sumujących liczbę umów bądź ich wartość oraz wynikające z badań ewaluacyjnych/analiz/danych statystycznych.

W celu zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji zostaną wprowadzone poniższe działania/praktyki:

- Działania w zakresie planowania i realizacji badania ewaluacyjnego

- zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostępu do danych niezbędnych do realizacji procesu ewaluacji w fazie planowania poszczególnych badań ewaluacyjnych – precyzyjne zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostępu do danych w każdym planowanym badaniu ewaluacyjnym pozwoli na podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań na rzecz ich pozyskania, w tym:

- identyfikację istniejących źródeł danych, z których można pozyskać wskazane dane;

- zdefiniowanie zakresu danych, które muszą być na bieżąco gromadzone od podmiotów uczestniczących w programie;

- określenie danych, które będą musiały zostać pozyskane w ramach  badań pierwotnych);

- współpraca z instytucjami zaangażowanymi w procesy monitorowania i ewaluacji działań prorozwojowych na poziomie kraju i w regionach –  współpraca ta pozwoli wzmocnić merytorycznie metodologię planowanych badań ewaluacyjnych, wesprze proces definiowania potrzeb w zakresie dostępu do danych, a także identyfikację dostępnych źródeł danych;

- aktywna współpraca z ewaluatorem – aktywna współpraca z ewaluatorem oparta na przeprowadzaniu bieżących konsultacji w zakresie metodologii i przebiegu procesu badawczego, a także możliwie największym wsparciu w zakresie dostarczania danych niezbędnych do realizacji wysokiej jakości badania ewaluacyjnego;

- Działania na etapie gromadzenia danych niezbędnych do ewaluacji

- Lokalny System Informatyczny (LSI) – Lokalny System Informatyczny kompatybilny 
z centralnym systemem SL2014, gromadzący informacje na temat przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie, dostarczy cennych informacji uzupełniających dla danych gromadzonych na poziomie centralnym (w szczególności na potrzeby badań kontrfaktycznych);

- bieżące gromadzenie danych dotyczących instytucji aplikujących o wsparcie – zbieranie informacji dotyczących zarówno beneficjentów programu, jak i instytucji, którym nie udało się uzyskać wsparcia ułatwi dobór grupy kontrolnej do badań kontrfaktycznych;

- bieżący monitoring procesów ewaluacji realizowanych na poziomie krajowym – gromadzenie informacji na temat badań ewaluacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, po pierwsze pozwoli uniknąć sytuacji, w których na poziomie regionalnym i centralnym realizowane są badania o zbliżonych zakresach tematycznych, po drugie dostarczy wiedzy na temat nowych źródeł danych możliwych do wykorzystania w ramach badań ewaluacyjnych realizowanych na poziomie regionu;

- współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym -  współpraca z GUS wesprze proces pozyskiwania danych dla procesu ewaluacji, w tym w zakresie realizacji badań kontrfaktycznych (w szczególności w zakresie doboru jednostek spełniających określone kryteria);

- wsparcie podmiotów raportujących dane z zakresu realizacji programu – wsparcie techniczne (m.in. przystępne instrukcje wypełniania) i merytoryczne (w ramach m.in. punktów konsultacyjnych) podmiotów raportujących dane do lokalnego i centralnego systemu informatycznego zwiększy szanse na dostarczenie odpowiedniej jakości danych;

- Działania na rzecz popularyzacji praktyk ewaluacyjnych

- promowanie praktyk ewaluacyjnych w instytucjach publicznych - działania na rzecz zwiększenia zainteresowania przeprowadzaniem własnych badań ewaluacyjnych na poziomie pojedynczych instytucji czy przedsięwzięć zapewni dostęp do wyników zindywidualizowanych analiz, które ze względu na poziom szczegółowości nie mogłyby być przeprowadzane w ramach oceny RPO WM 2014-2020.

# Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji

Proces rozpowszechniania wyników będzie planowany już na etapie projektowania badania, identyfikując potencjalnych odbiorców i użytkowników badania, aby odpowiednio dostosować formę i treść produktów powstałych w wyniku realizacji ewaluacji do potrzeb informacyjnych odbiorców. Podczas planowania rozpowszechniania wyników pod uwagę brane będą przede wszystkim następujące grupy odbiorców:

a) decydenci różnego szczebla,

b) osoby zaangażowane w proces planowania i programowania,

c) osoby zaangażowane w realizację procesu wdrażania,

d) partnerzy  społeczni ,

e) beneficjenci / potencjalni beneficjenci,

f) media,

g) społeczeństwo.

Wnioski i rekomendacje uzyskane w toku realizacji procesu ewaluacji powinny zostać wykorzystane w szczególności do:

a) wspomagania podjęcia decyzji odnośnie realizacji i kształtu interwencji realizowanej w ramach Programu (funkcja planistyczno-programująca). Działania tego typu powinny być realizowane na początku cyklu interwencji (ewaluacja ex ante) oraz przy reorientacji i realokacji w trakcie realizacji interwencji (ewaluacja on-going),

b) przeprowadzenia zmian usprawniających w ramach realizowanych interwencji (on-going),

c)dostarczenia dowodów służących projektowaniu i wdrażaniu polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej (ewaluacja on-going i ex post),

d) ocenie efektów realizacji polityki spójności (ewaluacja on-going i ex post).

Każde badanie ewaluacyjne, którego raport końcowy został odebrany będzie podlegało upublicznieniu w formie elektronicznej.  JE IZ RPO WM 2014-2020 przekaże raporty z badań wraz z głównym załącznikami:

a) właściwej Dyrekcji Generalnej KE za pomocą unijnego systemu przesyłania danych dotyczących funduszy unijnych pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskim (SFC2014),

b) KM odpowiedzialnemu za RPO WM,

c) KJE w celu umieszczenia w Bazie badań ewaluacyjnych.

Przekazanie materiałów, w wersji elektronicznej do KE i KJE, powinno być dokonane w ciągu 90 dni od daty formalnego odebrania raportu.

W ramach realizacji RPO WM 2014-2020 planuje się podjęcie działań mających na celu komunikację wyników badań ewaluacyjnych. Według Art. 47 CPR wszystkie raporty z badań ewaluacyjnych muszą zostać upublicznione, jednak należy podjąć również odpowiednie działania na rzecz ich upowszechnienia. Ostateczna wersja raportów końcowych sporządzonych zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 zawierać  będą streszczenie 
w języku polskim i angielskim.

W wytycznych KE wskazuje się, że proces ewaluacji powinien być już od samego początku ukierunkowany na odbiorcę. Konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych nie tylko na dostosowanie zakresu realizowanych badań do potrzeb odbiorców, ale również przekazanie zdobytej wiedzy we właściwej formie.

Działania na rzecz komunikacji (upowszechnienia) wyników ewaluacji będą kierowane do grup odbiorców zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Tab.6.Odbiorcy działań na rzecz upowszechnienia wyników ewaluacji

| Symbol | Grupa | Opis |
| --- | --- | --- |
| P | Osoby zaangażowane w programowanie RPO WM 2014-2020 | Osoby podejmujące strategiczne decyzje w zakresie programowania interwencji publicznej w ramach programu |
| R | Przedstawiciele instytucji publicznych, będących adresatami rekomendacji | Przedstawiciele instytucji publicznych, do których odnoszą się rekomendacje sformułowane w ramach badań ewaluacyjnych |
| B | Beneficjenci i potencjalni beneficjenci | Przedstawiciele instytucji realizujących przedsięwzięcia wsparte w ramach programu |
| O | Ostateczni odbiorcy projektów | Osoby niekorzystające bezpośrednio ze wsparcia w ramach programu, ale korzystające z efektów realizacji wspieranych przedsięwzięć |
| E | Ewaluatorzy zewnętrzni, konsultanci | Pracownicy instytucji profesjonalnie zajmujących się przeprowadzaniem ewaluacji |
| A | Analitycy, badacze, środowisko naukowe | Przedstawiciele sektora naukowego specjalizujący się w szczególności w zagadnieniach związanych z polityką regionalną, a także w dziedzinach będących obszarami wsparcia w ramach programu |
| S | Społeczeństwo | Społeczność regionalna, w tym w szczególności osoby, którym brak lub posiadające ograniczoną wiedzę na temat zagadnień ewaluacji. |

Tab.7.Sposoby komunikacji (upowszechnienia) wyników ewaluacji

| Kanały komunikacji | Opis | Adresaci | Harmonogram |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych | Spotkania informacyjne, podczas których będą przedstawiane kluczowe wyniki badań ewaluacyjnych | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |
| Spotkania robocze dla pracowników instytucji publicznych, będących adresatami rekomendacji | Spotkania robocze będą miały na celu wspólne przedyskutowanie wyników ewaluacji oraz zaplanowanie procesu wdrażania rekomendacji w gronie przedstawicieli instytucji wdrażających program, instytucji publicznych i ewaluatorów | R, E | na bieżąco |
| Spotkania robocze z osobami mającymi wpływ na programowanie RPO WM 2014-2020 | Bieżące przekazywanie decydentom informacji na temat wyników badań ewaluacyjnych usprawni proces wdrażania rekomendacji odnoszących się do kształtu interwencji publicznej w ramach programu (wyniki ewaluacji - zidentyfikowane problemy - działanie). | P | na bieżąco |
| Publikacja raportów końcowych z badań ewaluacyjnych | Wydawanie w formie papierowej i elektronicznej publikacji prezentujących wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych | R, B, O, E, A, S | na bieżąco |
| Publikacja newsletterów, broszur i innych materiałów informacyjnych | Prezentacja kluczowych danych pochodzących z badań ewaluacyjnych w przystępnych dla odbiorców, atrakcyjnych wizualnie formach | R, B, O, E, A, S | na bieżąco |
| Współpraca z lokalnymi mediami | Przekazywanie informacji na temat wyników badań ewaluacyjnych za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, lokalnych gazet, radia czy telewizji | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |
| Publikacja wyników badań ewaluacyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych | Przekazywanie informacji na temat wyników badań ewaluacyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych w tym m.in. blogów, sieci biznesowych, projektów zespołowych, biznesowych sieci społecznościowych, forów dyskusyjnych, mikroblogów, portali umożliwiających udostępnianie zdjęć, a także recenzowanie produktów/usług, zakładek społecznościowych, gier społecznościowych, portali społecznościowych, portali umożliwiających udostępnianie video oraz wirtualnych światów | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |
| Rozwój podstrony poświęconej ewaluacji na stronie internetowej RPO WM 2014-2020 | Podstrona zawierająca aktualne informacje na temat procesu ewaluacji programu, w tym bieżących działań Jednostki Ewaluacyjnej, plan ewaluacji, publikacja raportów końcowych z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, jak i publikacji o charakterze edukacyjnym itp. | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |

Proces wykorzystania wyników ewaluacji realizowany będzie zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Kluczowymi podmiotami na poziomie RPO WM 2014-2020 w ramach Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR) są:

- IZ RPO, która posiada uprawnienia do podjęcia ostatecznej decyzji o nadaniu statusu rekomendacjom programowym, jest także odpowiedzialna za wdrożenie lub inicjowanie procesu wdrożenia rekomendacji, koordynację współpracy pomiędzy ewaluatorem a adresatami rekomendacji oraz monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji programowych. Ponadto IZ RPO przekazuje do KJE propozycje rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych, a także opiniuje rekomendacje horyzontalne i pozasystemowe opracowane przez inne jednostki, a dotyczące programu pozostającego w obszarze kompetencji danej IZ; monitoruje stan wdrażania rekomendacji i działania następcze;

- KM RPO WM 2014-2020, który zapoznaje się z wynikami badań ewaluacyjnych, monitoruje ich wykorzystanie, nie opiniuje jednak wydanych rekomendacji;

- wykonawca badania – ewaluator zewnętrzny lub wewnętrzny odpowiedzialny za przygotowanie projektu rekomendacji oraz biorący udział w procesie ich konsultowania;

- adresaci rekomendacji – podmioty odpowiedzialne za bezpośrednie wdrożenie rekomendacji. Adresaci rekomendacji są wstępnie identyfikowani przez wykonawcę ewaluacji we współpracy z zamawiającym.

Rekomendacje z badań ewaluacyjnych IZ RPO wpisuje do bazy informatycznej SWR w terminie 60 dni po ich zatwierdzeniu.

# Budowa potencjału ewaluacyjnego

Zgodnie z Art 54. CRP państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia właściwego potencjału przeprowadzenia oceny.

Według komisyjnego podręcznika metodologicznego EVALSED, budowa potencjału ewaluacyjnego zachodzi na wielu poziomach w tym: indywidualnym (rozwój odpowiednich kompetencji 
i umiejętności), organizacyjnym (projektowanie odpowiednich struktur organizacyjnych i zarządzanie nimi), inter-organizacyjnym (wzmacnianie relacji między instytucjami publicznymi i prywatnymi, sieci współpracy, procedury, partnerstwa), a także ogólnym społecznym (budowa świadomości społeczeństwa w zakresie ewaluacji). Wieloaspektowość potencjału ewaluacyjnego sprawia, że katalog możliwych do podjęcia działań w kierunku jego rozwoju jest bardzo szeroki. Są to najczęściej działania długoterminowe, czyni to więc proces budowania potencjału stałym procesem „uczenia się” 
i doskonalenia.

Wskazuje się również na potrzebę działań w zakresie rozszerzenia praktyk ewaluacyjnych w regionie (np. na poziomie innych instytucji w regionie), jak i lepszej integracji ewaluacji z procesami programowania i zarządzania programami wsparcia.

Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, jak i dotychczasowe doświadczenia regionu w zakresie budowania potencjału ewaluacyjnego, działania podejmowane w latach 2014-2020 będą ukierunkowane na realizację pięciu głównych celów:

- Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych i rozwiązań organizacyjnych dla skutecznej realizacji procesu ewaluacji

- inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JE i innych pracowników zaangażowanych w proces ewaluacji – szkolenia, warsztaty, konferencje oraz inne przedsięwzięcia zwiększające zdolność zespołu do skutecznej i efektywnej realizacji swoich zadań, w szczególności w kontekście zwiększania wiedzy na temat metodologii badań ewaluacyjnych;

- współpraca z jednostkami ewaluacyjnymi innych programów operacyjnych – utrzymywanie współpracy z przedstawicielami regionalnych i krajowych jednostek ewaluacyjnych umożliwiające stałą wymianę pomysłów i doświadczeń z zakresu realizacji badań ewaluacyjnych pod kątem ich późniejszego wdrożenia w województwie;

- Lepsza organizacja i koordynacja procesu ewaluacji

- wsparcie ze strony Komitetu Monitorującego – rola KM w zakresie ewaluacji wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 i będzie polegać w szczególności na:

a) rozpatrywaniu i zatwierdzaniu planu ewaluacji oraz jego zmian;

b) monitorowaniu procesu ewaluacji;

c) rekomendowaniu obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji;

d) zapoznawaniu się z wynikami ewaluacji.

Współpraca z Komitetem Monitorującym zwiększy jakość i terminowość realizacji badań ewaluacyjnych, dzięki m.in. bieżącej analizie postępów w realizacji planów i wyników badań ewaluacyjnych, jak również monitoringowi realizacji zasad partnerstwa w procesie ewaluacji;

- współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji – współpraca dotyczyć będzie zarówno aspektów organizacyjnych i technicznych, związanych z realizacją procesu ewaluacji w regionie, jak i kwestiach merytorycznych (m.in. konsultacje planów ewaluacji, przedmiotów zamówień na badania);

- współpraca z najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityk rozwoju – system współpracy i przepływu informacji między instytucjami zaangażowanymi w procesy monitorowania i ewaluacji działań prorozwojowych na poziomie kraju i w regionach, w tym: Głównym Urzędem Statystycznym, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Krajowym i Regionalnym Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego, Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego.

- Pobudzanie popytu na badania ewaluacyjne w regionie

- zwiększenie zaangażowania pracowników IZ i IP w proces planowania badań ewaluacyjnych – bieżące angażowanie w proces programowania procesu ewaluacji pracowników IZ i IP w celu lepszego dostosowania zakresu projektów badawczych do rzeczywistych potrzeb decydentów i innych osób zaangażowanych w realizację programu;

- uspołeczniony proces planowania procesu ewaluacji – przygotowanie i aktualizowanie planu ewaluacji w drodze konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi, które pozwoli na lepsze dostosowanie planów badań ewaluacyjnych do istniejącego zapotrzebowania w regionie (zasada partnerstwa).

- Pobudzanie podaży i zapewnienie wysokiej jakości badań ewaluacyjnych

- współpraca z ośrodkami akademickimi oraz eksperckimi – zwiększanie zainteresowania zagadnieniami ewaluacji oraz współpraca ze środowiskiem naukowym przy planowaniu projektów badawczych zwiększy szansę na uzyskanie kompletnych i poprawnych wyników badań ewaluacyjnych; opinie ekspertów będą pomocne m.in. przy opracowywaniu metodologii planowanych badań ewaluacyjnych;

- dbałość o wysoką jakość merytoryczną treści zamówień na badania ewaluacyjne - precyzyjne i zrozumiałe zdefiniowanie swoich oczekiwań wobec badania ewaluacyjnego w zamówieniu, zarówno jego zakresu, jak i proponowanych narzędzi metodologicznych zwiększy szansę na zrealizowanie wysokiej jakości badania przez zewnętrznego ewaluatora;

- koncentracja na jakościowym aspekcie składanych ofert - skupienie się na merytorycznych i technicznych kryteriach oceny otworzy dostęp do przetargu wykwalifikowanym ewaluatorom i przyczyni się do wzmocnienia wartości merytorycznych składanych ofert.

- aktywna współpraca w realizacji ewaluacji zewnętrznych – wsparcie merytoryczne realizowanych badań ewaluacyjnych przez pracowników jednostki ewaluacyjnej (poprzez konsultowanie m.in. zakresu badania, narzędzi badawczych, metod analizy danych) pomoże lepiej ukierunkować proces badawczy na osiągnięcie celów stawianych przed ewaluacją;

- zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie ofert oraz przeprowadzenie samego badania

- zobowiązanie wykonawcy do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jakością badania i określenie sposobów jej zapewnienia.

W odniesieniu do kwestii związanych z wykorzystywaniem w badaniach wysokiej jakości danych kwestią kluczową jest ścisłe powiązanie procesu ewaluacji z systemem monitorowania Programu. Ta relacja ma istotne znaczenie dla pozyskiwania wiarygodnych danych, niezbędnych do dokonywania rzetelnej oceny postępów rzeczowych i finansowych RPO WM 2014-2020 w trakcie wdrażania oraz umożliwiających przeprowadzenie oceny ex post efektów Programu i jego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą w regionie (ewaluacja ex post RPO WM 2014-2020). Dane te – gromadzone w sposób systematyczny i z rygorystyczną dbałością o ich jakość i kompletność – stanowią podstawę prac ewaluatora. Jak pokazują doświadczenia z lat 2007-2013, ich brak skutkuje nie tylko podniesieniem kosztów ewaluacji wynikających z potrzeby ich pozyskania bądź uzupełnienia przez ewaluatora, lecz może również wpłynąć na obniżenie użyteczności samej ewaluacji poprzez wydłużenie czasu jej realizacji, skutkujące opóźnieniem momentu sformułowania rekomendacji, których wdrożenie może być w tej sytuacji utrudnione lub wręcz niemożliwe.

- Lepsze wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie zarządzania i wdrażania programem

- kontrola stanu wdrażania rekomendacji - monitoring procesu wprowadzania nowych rozwiązań w instytucjach publicznych zmobilizuje ich przedstawicieli do systematycznej pracy i pozwoli na bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów;

- spotkania robocze ewaluatorów oraz przedstawicieli instytucji, których dotyczą rekomendacje - spotkania robocze będą miały na celu wspólne przedyskutowanie wyników ewaluacji oraz zaplanowanie procesu wdrażania rekomendacji; koszt realizacji usług doradczych ewaluatora będzie uwzględniony wcześniej w ramach budżetów na realizację poszczególnych badań;

# Funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji

Art. 54 ust. 3 CPR stanowi, że ewaluacje przeprowadzają eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni, którzy są funkcjonalnie niezależni od podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu.

Przez funkcjonalną niezależność rozumie się zapewnienie takiego przebiegu procesu ewaluacji, aby był on realizowany w sposób obiektywny i niezależny od podmiotów instytucjonalnych odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie danej interwencji.

Funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji będzie spełniona w ramach RPO WM 2014-2020 głównie poprzez zlecanie badań ewaluacyjnych podmiotom badawczym oraz ekspertom zewnętrznym. Funkcjonalna niezależność będzie również zapewniona dzięki właściwemu zaplanowaniu roli i miejsca JE w strukturze instytucjonalnej urzędu. JE pełni zadania niezależnie od wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM 2014-2020, co w przypadku prowadzenia ewaluacji wewnętrznych jest niezbędne dla zachowania obiektywizmu wyników badań.

Rekomendowanym przez KE rozwiązaniem jest powierzenie realizacji ewaluacji ekspertom lub podmiotom zewnętrznym względem instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie interwencji.

## Opis zasobów niezbędnych do realizacji planu

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 50 CPR Instytucja Zarządzająca zobowiązana 
jest do corocznego raportowania najważniejszych wyników ewaluacji i postępów z realizacji planu ewaluacji Programu, w tym wdrożonych rekomendacji, należy zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe JE, która będzie realizowała wszystkie zadania związane z procesem ewaluacji w perspektywie 2014-2020. Rola wspierania ewaluacji oraz monitorowania RPO WM 2014-2020 została powierzona Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny.

Do tej pory zarządzaniem procesem ewaluacji w regionie zajmowała się Instytucja Zarządzająca RPO WM 2007-2013 zapewniając m.in. środki finansowe na badania,  pozyskując i gromadząc odpowiednie dane, upubliczniając wyniki ewaluacji, monitorując proces wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji. Funkcje operacyjne w zakresie realizacji tych zadań zostały powierzone pracownikom zatrudnionym na stanowiskach specjalistów ds. ewaluacji, w tym takie działania jak projektowanie badań ewaluacyjnych, monitorowanie postępu prac zewnętrznych ewaluatorów, koordynacja współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Wsparciem merytorycznym dla procesu ewaluacji była Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w skład której weszli przedstawiciele IZ, IPII (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Art. 44 CPR Instytucja zarządzająca zobowiązana jest do corocznego raportowania najważniejszych wyników ewaluacja i postępów z realizacji planów ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji, należy zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe, które będą realizowały zadania nowe w stosunku do bieżącego okresu programowania.

Tab.8.Zasoby przeznaczone na realizację ewaluacji RPO WM 2014-2020

| Lp. | Zadanie | Budżet |
| --- | --- | --- |
|  | Badania ewaluacyjne w Planie ewaluacji | 3 705 000 zł |
|  | Badania ewaluacyjne ad-hoc | 429 250 zł |
|  | Szkolenia, warsztaty, publikacje i inne | 54 606 zł |
|  | Suma | 4 188 856 zł brutto |

Oprócz zasobów kadrowych ważnym elementem procesu ewaluacji są odpowiednio zaplanowane środki finansowe, które pozwolą na realizację zadań powierzonych Jednostce Ewaluacyjnej w perspektywie 2014-2020. Zgodnie z przyjęta zasadą finansowania środki na zadania związane z ewaluacją pochodzić będą z Pomocy technicznej RPO WM 2014-2020 w ramach  kategorii interwencji 122, na którą przewidziano 799 915,00 euro i budżetu województwa. Łączna alokacja tj. 4 188 856,00 zł przewidziana w perspektywie 2014-2020 obejmuje następujący montaż finansowy: 80% to środki z EFS i 20% z budżetu województwa.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 50 CPR Instytucja Zarządzająca zobowiązana 
jest do corocznego raportowania najważniejszych wyników ewaluacji i postępów z realizacji planu ewaluacji Programu, w tym wdrożonych rekomendacji, należy zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe JE, która będzie realizowała wszystkie zadania związane z procesem ewaluacji w perspektywie 2014-2020. W związku z powyższym za realizację badań i koordynację prowadzenia ewaluacji w ramach RPO WM 2014-2020 będzie odpowiadać 2 pracowników (2 etaty).

W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia procesu ewaluacji przewiduje się przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników JE oraz innych jednostek zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020, zgodnie z planem szkoleń w zakresie ewaluacji. Plan szkoleń powinien być skonsultowany z grupą odbiorców i modyfikowany zgodnie ze zgłaszanym przez nich zapotrzebowaniem. Szkolenia mogą być organizowane przez jednostkę ewaluacyjną we własnym zakresie, zlecane na zewnątrz lub zgłaszane do planów szkoleń organizowanych przez IZ.

## Opis działań dot. budowy potencjału uczestników procesu ewaluacji

Tab.9. Plan szkoleń w zakresie ewaluacji

| Lp. | Temat szkolenia | Opis/ cel główny | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych | - zwiększenie kompetencji w zakresie metodologii ewaluacji pod kątem zwiększenia jakości planowanych badań ewaluacyjnych oraz dostosowaniu ich do zaleceń UE na okres programowania 2014-2020 | x |  |  |  |  |  |
|  | Projektowanie badań ewaluacyjnych w trybie przetargów publicznych | - wypracowanie wspólnych standardów w zakresie projektowania badań ewaluacyjnych, opracowywania SIWZ i SOPZ m.in. dobór kryteriów wyboru ewaluatora (z uwzględnieniem zastosowania nowych narzędzi metodologicznych w ewaluacjach); |  |  | x |  |  |  |
|  | Źródła danych w ewaluacji i ich wykorzystanie | - zwiększenie wiedzy na temat możliwości wykorzystania zdywersyfikowanych źródeł do ewaluacji programu; - identyfikacja źródeł danych wykorzystywanych do realizacji badań kontrfaktycznych; |  | x |  |  |  |  |
|  | Metaanalizy i metaewaluiacje | - Zwiększenie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania wyników wcześniej realizowanych badań (w tym: ewaluacyjnych); techniki opracowywania metaanaliz i metaewaluacji |  |  |  | x |  |  |
|  | Wykorzystanie wyników i wniosków z badań ewaluacyjnych | - projektowanie strategii komunikowania wyników ewaluacji odbiorcom - wykorzystanie wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych |  |  | x |  |  | x |
|  | Prezentacje wyników badań ewaluacyjnych – najlepsze techniki | - rozwijanie umiejętności projektowania prezentacji; - rozwijanie wiedzy na temat najlepszych technik prezentacji wyników badań ewaluacyjnych. |  | x |  |  | x |  |
|  | Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 | - szkolenie jest skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób nadzorujących projekt, osób pracujących przy projektach finansowanych przez UE oraz innych osób, które chcą się rozwijać zawodowo w zakresie zarządzania projektami. | x |  |  |  |  |  |

# Monitoring realizacji planu ewaluacji

Proces aktualizacji planu ewaluacji zapewnia płynność, przejrzystość i aktualność prowadzonych badań. Przegląd planu ewaluacji odbywa się co najmniej raz w roku poprzez konsultacje z głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji.

JE wraz ze zwiększeniem się stanu wiedzy na temat potrzeb informacyjnych, w ramach aktualizacji może modyfikować i uzupełniać plan ewaluacji we wszystkich jego obszarach. JE informuje o wynikach przeglądu KJE.

Po zidentyfikowaniu potrzeby dokonania zmian w planie ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna zobowiązana jest do przekazania aktualizacji Planu Krajowej Jednostce Ewaluacyjnej w celu zaopiniowania, nie później niż 14 dni przed przekazaniem Komitetowi Monitorującemu RPO WM do zatwierdzenia. KJE przekazuje Jednostce Ewaluacyjnej opinię do aktualizacji planu ewaluacji nie później niż 7 dni po jej otrzymaniu. Następnie Jednostka Ewaluacyjna przedstawia aktualizację planu na posiedzeniu KM RPO WM 2014-2020 w celu zatwierdzenia zmian. Zatwierdzony przez KM RPO WM 2014-2020 plan ewaluacji jest przekazywany do KJE, która upublicznia ww. dokument na głównej stronie internetowej ewaluacji. Plan ewaluacji przekazywany do KJE powinien być w formie  umożliwiającej identyfikację zmian. Przebieg całego procesu przedstawia schemat.

W ramach monitoringu realizacji planu ewaluacji przewiduje się przygotowanie w ramach sprawozdań przedkładanych w 2017 r. i 2019 r., a także w sprawozdaniu końcowym informacji dla KM na temat realizacji planów ewaluacyjnych oraz stopnia i sposobu wykorzystania wyników badań.

# Opis planowanych do realizacji ewaluacji

Wskazany poniżej katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia pełen wachlarz propozycji badawczych wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex-ante RPO WM 2014 – 2020, jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe.

W ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano następujące obszary badawcze:

- Nowoczesna gospodarka  - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji

- Zrównoważony rozwój

- Kapitał ludzki i społeczny

- Badania systemowe

Ponadto w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 wyodrębniono następujące  obszary tematyczne dla badań ewaluacyjnych:

- Metodologia badań ewaluacyjnych

- Polityki horyzontalne

- System realizacji polityki spójności

- Informacja i promocja

- Rozwój regionalny i lokalny

- Innowacyjność oraz badania i rozwój

- Społeczeństwo informacyjne

- Technologie informacyjno-komunikacyjne

- Przedsiębiorczość

- Energetyka

- Środowisko

- Transport

- Edukacja

- Kultura

- Turystyka i rekreacja

- Zdrowie

- Rynek pracy

- Włączenie społeczne

- Sprawność administracyjna.

Większość obszarów tematycznych znalazło pokrycie planowanymi do realizacji badaniami, które pozwolą na ocenę stopnia osiągnięcia założonych celów szczegółowych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. Jednostka ewaluacyjna będzie raportowała do zarządzanej przez KJE Bazy Badań Ewaluacyjnych (BBE)  uwzględniając wskazane w Wytycznych obszary.

Na etapie sporządzania koncepcji badawczych dokonywany będzie przegląd istniejącej literatury, 
a także wnioski z badań ewaluacyjnych prowadzonych nie tylko w regionie.

W ramach planu dopuszcza się:

a) realizację ewaluacji ad-hoc - badań wynikających z potrzeb informacyjnych interesariuszy procesu ewaluacji RPO WM 2014-2020, które nie zostały ujęte w planie (przy czym ich realizacja nie wymaga aktualizacji planu, informacja na ich temat zawarta będzie w informacji sprawozdawczej JE będącej wkładem do raportu z postępów wdrażania programu);

b) rezygnację z zaplanowanej ewaluacji - w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji zmiany okoliczności towarzyszących badaniu (np. ewaluacja zrealizowana została na poziomie kraju lub w innym regionie a jego wyniki mogą zostać zaimplementowane w województwie mazowieckim).

Badania ewaluacyjne o charakterze kontrfaktycznym w ramach RPO WM 2014-2020 bazować będą głównie na analizie danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł, których wykorzystanie wymagać będzie:

bieżącego i rzetelnego gromadzenia, przetwarzania danych (indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców wsparcia oraz beneficjentów: rzeczywistych i potencjalnych) przez IZ RPO WM 2014-2020 w ramach systemu informatycznego SL 2014 i przekazywania ich dla potrzeb JE;

współpracy (samodzielnej lub za pośrednictwem KJE) z Głównym Urzędem Statystycznym 
w zakresie pozyskiwania wiedzy m.in. na temat: przeżywalności przedsiębiorstw zakładanych dzięki wsparciu;

współpracy z innymi JE oraz KJE i Komisją Europejską w zakresie realizowanych badań oraz monitorowania wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych dotyczących polityki spójności,

współpracy z instytucjami publicznymi będącymi dysponentami baz danych o podmiotach 
i osobach fizycznych - możliwych do wykorzystania w ramach realizowanych w regionie ewaluacji;

sięgania do danych historycznych, zgromadzonych w ramach procesu ewaluacji i monitoringu okresu 2007-2013 w systemach KSI SIMIK 07-13 i PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) m.in. dla potrzeb realizowanych metaewaluacji;

odpowiedniego gromadzenia danych wynikających z innych zrealizowanych w regionie ewaluacji 
w ramach RPO WM 2014-2020;

współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach realizowanych ewaluacji dla potrzeb właściwego określenia m.in. metodologii badań, w tym technik i narzędzi badawczych, konsultacji produktów ewaluacyjnych;

wykorzystywania w ewaluacjach ogólnodostępnej literatury naukowej i fachowej poświęconej tematyce dotyczącej obszarów wsparcia w ramach programu oraz innych źródeł literaturowych wspomagających proces wnioskowania ewaluatorów oraz formułowania rekomendacji;

planowania działań w zakresie współpracy i przekazywania danych dla potrzeb badań ewaluacyjnych w odpowiednim czasie i formie, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń istniejących baz danych m.in. dotyczących częstotliwości aktualizacji informacji.

Poniżej zaprezentowano listę badań ewaluacyjnych dla RPO WM na lata 2014-2020, które  zostały pogrupowane według przyjętych przez JE obszarów tematycznych.

Tab.10 Chronologiczny wykaz badań w ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020

| Rok badania | Obszar | Oś priorytetowa RPO | Lp. | Tytuł badania |  | Termin realizacji (rozpoczęcie badania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | 1 |  |  | Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020 | III kw. 2016 |
| 2017 | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja ex post realizacji RPO WM 2007-2013 | II kw. 2017 |
|  | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 | III kw. 2017 |
| 2018 | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | III kw. 2018 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 8,9,10 |  |  | Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap I i II | IV kw. 2018 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 10 |  |  | Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 | IV kw.2018 |
| 2019 | Kapitał ludzki i społeczny | 9 |  |  | Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego” | I kw. 2019 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | 1 i 3 |  |  | Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP | III kw. 2019 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | 2 |  |  | Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim | IV kw. 2019 |
| 2020 | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020 | II kw. 2020 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 6,8 i 10 |  |  | Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020- etap I | III kw. 2020 |
|  | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020 | III kw. 2020 |
|  | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027) | IV kw. 2020 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 9 |  |  | Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym | IV kw. 2020 |
| 2021 | Kapitał ludzki i społeczny | 6 i 9 |  |  | Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępu i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim | IV kw. 2021 |
|  | Zrównoważony rozwój | 6 |  |  | Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego | IV kw. 2021 |
|  | Zrównoważony rozwój | 4 |  |  | Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. | IV kw. 2021 |
| 2022 | Zrównoważony rozwój | 5 |  |  | Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku | I kw. 2022 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | 1 |  |  | Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R | I kw. 2022 |
|  | Zrównoważony rozwój | 7 |  |  | Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności | I kw. 2022 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 8 |  |  | Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap I | II kw. 2022 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | nd |  |  | Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 | III kw. 2022 |
|  | Badania horyzontalne | nd |  |  | Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020 | IV kw.2022 |
| 2023 | Kapitał ludzki i społeczny | 8 i 9 |  |  | Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap III I IV | I kw. 2023 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 6,8 i 10 |  |  | Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2021- etap II | I kw. 2023 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | 8 |  |  | Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap II | I kw. 2023 |

Wykres 1. Planowana liczba badań ewaluacyjnych

Poniżej przedstawiono metryczki badań ewaluacyjnych zgodnie z zakresem wymagań określonym 
w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014 -2020.

- Obszar: Nowoczesna gospodarka  - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji

  - Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce PI 1b – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...) PI 3c- Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług FUNDUSZ: EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wybieramy jedną z opcji: Procesowa |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Wybieramy jedną z opcji: on-going |
| Cel badania |  |
| Analiza wsparcia udzielonego na działalność B+R w ramach RPO WM 2014-2020 skierowanego do powiązań kooperacyjnych. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Ewaluacja jest realizowana w związku z potrzebą identyfikacji czynników kształtujących poziom aktywność i powiązań kooperacyjnych w zakresie działalności innowacyjnej oraz określenie sposobu zwiększania aktywności powiązań kooperacyjnych w aplikowaniu o środki RPO WM na działalność B+R. Wynik ewaluacji posłuży również poprawie jakości przygotowywanych projektów, skutkujących zwiększeniem efektywności wykorzystania środków Programu. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność, Efektywność, Użyteczność, Trwałość. |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na poziom aktywności w ubieganiu się o środki z RPO WM 2014-2020, w tym przyczyn zaniechania oraz aplikowania nieskutecznego; - Charakterystyka powiazań kooperacyjnych, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020; - Analiza procesu współpracy powiązań kooperacyjnych; - Ustalenie sposobów przeciwdziałania trudnościom (propozycje sposobów ograniczania i pokonywania barier) oraz znalezienie rozwiązań zwiększających aktywność w aplikowaniu ośrodki RPO WM na działalność B+R; - Rekomendacje w zakresie stymulowania działalności B+R powiązań kooperacyjnych. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie wykorzysta zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze. W ramach badania wykorzystane zostaną następujące techniki/metody: - analiza desk reserch- analiza będzie obejmowała dokumentację projektową, dane monitoringowe, dokumenty (raporty z badań oraz publikacji z zakresu B+R oraz wsparcia powiązań kooperacyjnych); - wywiady pogłębione - będą prowadzone z ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie projektu, przedstawicielami beneficjentów; - wywiady kwestionariuszowe – prowadzone z jednostkami naukowymi współpracującymi przy realizacji projektów; - studium przypadku – będzie dotyczyć konkretnych projektów; - panel ekspertów – wypracowanie rozwiązań w zakresie stymulowania działalności B+R powiązań kooperacyjnych. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - Wnioski o dofinansowanie projektu; - Umowy o dofinasowanie projektu; - Dane monitoringowe; - Dane pozyskane od wnioskodawców/beneficjentów; - Dokumenty (raporty z badań oraz publikacje z zakresu działalności B+R oraz wsparcia powiązań kooperacyjnych). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2022 r. |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 290 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów wsparcia działalności B+R+I |  |
| Ewentualne komentarze |  |

  - Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, PI 1b – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...) FUNDUSZ: EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wybieramy jedną z opcji: Procesowa |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Wybieramy jedną z opcji: on-going |
| Cel badania |  |
| Analiza użyteczności i efektywności agend badawczych sformułowanych na potrzeby realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020 zgodnie z inteligentną specjalizacją regionu. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Ewaluacja jest realizowana w związku z koniecznością skoncentrowania wsparcia na obszarach określonych inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz doprecyzowanych w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Badanie umożliwi analizę użyteczności agend badawczych i kierunków wsparcia przyjętych w RPO WM 2014 – 2020 oraz ich efektywności pod kątem koncentracji wsparcia. Wyniki badania pozwolą na ukierunkowanie wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach kolejnych planowanych konkursów. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność, Efektywność, Użyteczność, Trwałość. |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Obszary doprecyzowane w agendach badawczych a faktyczne potrzeby przedsiębiorców w zakresie prac B+R, zidentyfikowane w ramach RPO WM 2014-2020? - Poziom zainteresowania wnioskodawców poszczególnymi obszarami specjalizacji/ tematami badawczymi oraz jego tendencje? - W jaki sposób agendy badawcze wpłynęły na koncentrację wsparcia projektów B+R w ramach RPO WM 2014-2020? - Potencjalne kierunki modyfikacji zakresu agend badawczych w kontekście możliwości realizacji w ramach ustalonych warunków konkursów? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie wykorzysta zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze. - analiza desk reserch – będzie obejmować analizę zakresu merytorycznego Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie na projekty badawczo rozwojowe, w którym jednym z kryteriów była zgodność z agendami badawczymi; - wywiady indywidualne – będą prowadzone z wnioskodawcami i beneficjentami RPO WM; dla tej techniki planowane jest wykorzystanie grupy kontrolnej; - wywiady kwestionariuszowe – będą prowadzone z przedstawicielami jednostek naukowych współpracujących przy realizacji projektów lub wykonujących prace B+R na rzecz beneficjentów; - panel ekspertów - do którego zaangażowani zostaną eksperci specjalizujący się w dziedzinach związanych z innowacyjnością. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - Wnioski o dofinansowanie projektu; - Szczegółowe informacje o spełnieniu lub nie spełnieniu kryterium zgodności z agendami badawczymi. - Dane monitoringowe; - Dane pozyskane od beneficjentów. - raporty z badań z tożsamych ewaluacji, - pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2016 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 113 160 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów wsparcia działalności B+R+I |  |
| Ewentualne komentarze |  |

  - Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości PI 3a – Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. FUNDUSZ: EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wybieramy jedną z opcji: Procesowa |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Wybieramy jedną z opcji: on-going |
| Cel badania |  |
| Ocena użyteczności i skuteczności działań nakierowanych na poprawę jakości i dostępności usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) a także funkcjonalności terenów inwestycyjnych na Mazowszu objętych wsparciem w ramach RPO WM 2014-2020 oraz ich wpływ na polepszenie warunków dla rozwoju MŚP. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Ewaluacja jest realizowana w związku z potrzebą oceny, na ile wsparcie skierowane do IOB a także wykorzystanie mechanizmów popytowych, wpływa na wzrost profesjonalizacji świadczonych usług IOB tj. podwyższenie jakości i adekwatności do potrzeb MŚP oraz zwiększenie ich kompleksowości. Wyniki ewaluacji posłużą do identyfikacji tych działań w ramach interwencji, które w największym stopniu stanowiły zachętę dla MŚP do podejmowania działań innowacyjnych i ogólnorozwojowych, oraz tych które stanowiły barierę do ich podejmowania. Wyniki badania pozwolą na identyfikację kluczowych czynników zwiększających profesjonalizm usług IOB oraz czynników uniemożliwiających ich dostosowanie do potrzeb MŚP. Ponadto pozwolą na określenie wzajemnego oddziaływania mechanizmów wsparcia przewidzianych w ramach Działania oraz identyfikacja najefektywniejszych form wsparcia. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność, Efektywność, Użyteczność, Trwałość. |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Czy i w jaki sposób mechanizm popytowy wspierania działalności IOB wraz z przyjętym rozwiązaniem dotyczącym akredytacji wpłynął na: lepsze dostosowanie oferty IOB do potrzeb MŚP, zwiększenie dostępności usług oraz wzrost jakości, kompleksowości i profesjonalizacji usług IOB? - Czy i w jaki sposób działania w ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęły na współpracę pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz na zwiększenie aktywności IOB na Mazowszu? - Czy czas wsparcia IOB był wystarczający do osiągnięcia samodzielności finansowej przez IOB w procesie wdrażania nowych usług? Jakie są rekomendacje co do dalszych działań nakierowanych na pełną optymalizację funkcjonowania ośrodków innowacji w kontekście samofinansowania świadczonych usług? - Ocena spójności i kompletności systemu akredytacji ośrodków świadczących usługi proinnowacyjne w kontekście przyjętych kryteriów wyboru. Jakie problemy i bariery stanęły na drodze do osiągniecia przez IOB akredytacji? Analiza systemów akredytacji funkcjonujących w Polce i rekomendacja ewentualnych zmian z uwagi na problemy z uzyskaniem akredytacji czy jej roli w systemie profesjonalizacji usług IOB; - Jaki jest wpływ poprawy dostępności i uzbrojenia terenów inwestycyjnych do realnych możliwości wykorzystania tych terenów przez MŚP? Identyfikacja elementów decydujących o powodzeniu wsparcia wraz z rekomendacjami działań zmierzających do dalszej maksymalizacji efektywności w dłuższym okresie funkcjonowania powstałej przestrzeni inwestycyjnej. - Ocena użyteczności zaprojektowania i realizacji działań w ramach interwencji priorytetu inwestycyjnego 3a w porównaniu do popytu ze strony MŚP w kontekście potencjału gospodarczego regionu. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie wykorzysta zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze. W ramach badania wykorzystane zostaną następujące techniki/metody: - analiza desk reserch - analiza będzie obejmowała dokumentację akredytacyjną, dane monitoringowe, dokumenty związane z przedmiotem badania; - wywiady pogłębione - będą prowadzone z ekspertami oceniającymi wnioski o udzielenie akredytacji i wnioski o dofinansowanie projektu oraz przedstawicielami beneficjentów; - wywiady kwestionariuszowe – prowadzone z przedsiębiorcami korzystającymi z usług świadczonych przez akredytowane IOB oraz korzystającymi z terenów inwestycyjnych; - metoda kontrfaktyczna – porównanie IOB posiadających akredytacje z tymi, które funkcjonują na rynku bez akredytacji; - panel ekspertów/metoda delficka – wypracowanie rozwiązań zwiększających poziom zapełnienia terenów inwestycyjnych oraz usług IOB względem potrzeb MŚP. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe, regionalne), - dane z SL 2014 i LSI, - dane z wniosków o dofinansowanie - wnioski o udzielenie akredytacji, - regionalne dane statystyczne, ogólnodostępne, - dane z monitoringu środowiskowego, - literatura fachowa. Dane pierwotne: - beneficjenci (podejście ilościowe lub jakościowe), - przedsiębiorcy regionu (podejście ilościowe i jakościowe) - instytucje systemu RPO WM 2014-2020 (podejście jakościowe), - eksperci w zakresie rozwoju MŚP (podejście jakościowe). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2019 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 164 205 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów dotyczących wsparcia przedsiębiorstw. |  |
| Ewentualne komentarze |  |

  - Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: I (Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce) 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 3 c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług OŚ PRIORYTETOWA II - Wzrost e-potencjału Mazowsza PI 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania będzie ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| W dobie powszechnego dostępu do Internetu bardzo ważną kwestią jest zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej. Zakłada się, że mogą one istotnie przyczynić się do poprawy jakości, efektywności oraz dostępności usług publicznych. Jednocześnie jak pokazują doświadczenia, inwestycje w TIK mają skomplikowany charakter oraz są uważane za obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia. Mając powyższe na uwadze oraz w związku z wymogiem szacowania wpływu interwencji na poziomie osi priorytetowych, zasadne jest przeprowadzenie badania w tym obszarze. Wyniki przedmiotowego badania mogą być również użyteczne podczas projektowania wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - W jakim stopniu inwestycje w e-usługi odpowiadały najważniejszym zidentyfikowanym potrzebom w regionie w tym zakresie? - Jak oceniana jest logika interwencji w zakresie wspierania e-usług? - W jakim stopniu inwestycje w e-usługi wpłynęły na zwiększenie dostępu do nich obywateli i przedsiębiorców? - Czy dzięki wsparciu z RPO WM 2014-2020 można zauważyć wzrost ilości usług świadczonych on-line? - Jakie można zauważyć czynniki warunkujące skuteczność interwencji dotyczących usług TIK na poziomie kryteriów wyboru projektu oraz systemu wyboru? - W jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone efekty wsparcia? - Jak różnicują się efekty różnych kategorii wsparcia? - Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały? - Czy oferowane wsparcie było użyteczne dla jego odbiorców? - W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia z zakresu e-usług można uznać za trwałe? - Czy projekty w zakresie e-usług miały charakter zintegrowany? Czy zrealizowane inwestycje przyczyniły się do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów? W jakim stopniu oceniane wsparcie było efektywne? Jaki był średni koszt wprowadzenia jednej e-usługi z uwzględnieniem różnych typów świadczonych e-usług? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie powinno koncentrować się na kluczowych, strategicznych obszarach interwencji. Badanie powinno koncentrować się przede wszystkim na wpływie inwestycji na poprawę jakości świadczonych usług, sprawności obsługi mieszkańców – ze szczególnym naciskiem na użyteczność, poprawę efektywności i skuteczności usług. Podstawowym typem ewaluacji wpływu powinna być ewaluacja bazująca na teorii. Szczególnie istotne jest dokładne przeanalizowanie, jakie konkretnie mają być efekty interwencji, czyli co ma się poprawić w świadczonych usługach, i w jaki sposób zostanie to osiągnięte. W niektórych przypadkach stwierdzenie zmiany osiągniętej dzięki świadczeniu e-usług może być stwierdzone na podstawie sytuacji przed interwencją i po niej. W takich przypadkach konieczne jest zdefiniowanie jeszcze na etapie planowania badania, jakiego typu informacje będą potrzebne (np. średni czas świadczenia danej usługi, średni koszt świadczenia danej usługi itd.). Dane te powinny być określone i zebrane jeszcze przed rozpoczęciem interwencji. Badanie powinno uwzględniać następujące elementy: - odtworzenie logiki interwencji realizowanych działań (z wykorzystaniem podejścia opartego na teorii)- pogłębiona analiza na poziomie kluczowych działań; - analiza danych zastanych; - badanie opinii interesariuszy (jakościowe i ilościowe); - panel ekspertów; - analiza sposobu, w jaki realizowane działania przełożyły się na wzrost odsetka osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - Szczegółowe dane dotyczące modernizowanych e-usług: czas świadczenia, koszt świadczenia, liczba osób korzystających itd. Dane te powinny pokazywać sytuację przed, w trakcie i po zakończeniu usługi; - Zakres danych w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa); - Dane monitoringowe - Dane pozyskane od beneficjentów - Analiza treści portali świadczących e-usługi bądź udostępniających on-line informacje sektora publicznego dzięki wsparciu w ramach RPO WM - raporty z badań z tożsamych ewaluacji, - pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw.2019 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 150 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów wsparcia przedsiębiorstw TIK oraz JST, instytucji publicznych w zakresie wykorzystywania usług. |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| Uwzględnienie wyników badania pn. ”Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego” planowanego do realizacji przez MIR, które ma służyć ocenie efektów interwencji w tym zakresie w perspektywie 2007-2013. Badanie będzie stanowić punkt wyjścia do oceny działań perspektywy 2014-2020 w przedmiotowym zakresie. Uwzględnienie wyników badania pn. „Analiza ex ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”. |  |

- Obszar: Zrównoważony rozwój

  - Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim.

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| OP IV- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. PI 4a – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych PI 4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym PI 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Fundusz: EFRR |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IV OP RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Planowana ewaluacja pozwoli wypełnić obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu dla IV OP RPO WM 2014-2020. Badanie będzie dotyczyło obszaru strategicznego, jakim jest gospodarka niskoemisyjna. Tym samym ewaluacja IV OP pozwoli dokonać oceny wpływu programu na realizację celów Strategii Europa 2020 tj. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych i wzrostu efektywności energetycznej. Wskazany w diagnozie nieduży udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na Mazowszu (7,7%) predestynował ukierunkowanie interwencji na rzecz jego zwiększenia. Przedmiotowe dążenie było ściśle skorelowane z określonym w Strategii Europa 2020 celem stanowiącym o 15% zwiększonym udziale OZE w bilansie energetycznym do roku 2020. Województwo mazowieckie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych (za województwem śląskim i łódzkim) i pyłowych (za województwem śląskim i wielkopolskim). Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu jest emisja spowodowana przez zwiększony ruch drogowy. Dlatego istotne będzie zbadanie czy działania podjęte w ramach priorytetu mają charakter naprawczy i zapobiegają dalszemu pogarszaniu się stanu powietrza. Konieczne jest zatem dokonanie kompleksowej analizy wpływu realizacji OP IV RPO WM 2014-2020 w różnych sektorach gospodarki oraz z uwzględnieniem specyfiki województwa mazowieckiego. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Szacowane oddziaływanie Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Jaka jest skuteczność inwestycji realizowanych w ramach IV OP w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów? - Które z inwestycji zrealizowanych w ramach IV OP są najbardziej efektywne w tym zakresie? Jakie czynniki decydują o największej efektywności? - Czy rozwiązania systemowe (podział alokacji, system wyboru projektów, wymagania wobec projektów i beneficjentów) przyczyniają się do wyboru najbardziej efektywnych inwestycji? - Jaki jest wpływ IV OP RPO WM 2014-2020 na wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów na terenie całego województwa? - Które inwestycje są komplementarne wobec siebie? Jaka jest ich wartość dodana? Jaka jest ich efektywność energetyczna? - Czy działania prowadzone w ramach IV OP RPO WM 2014-2020 przyczyniają się do wzrostu wykorzystania OZE na Mazowszu? Czy mają one charakter kompleksowy? Czy były dostoswane do warunków w regionie? - Jakie widoczne są jeszcze potrzeby oraz jaki jest potencjał zwiększania efektywności energetycznej w regionie? - Jakie uzyskano efekty społeczno-gospodarcze realizowanych projektów, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju rynków produktów i usług? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W ramach przedmiotowego badania odtworzona zostanie logika interwencji (wybór rodzajów działań, podział alokacji, zakres projektów, katalog beneficjentów, wymagania wobec projektów, system wyboru projektów) oraz zostaną zweryfikowane przyjęte założenia. Analiza ilościowa projektów zostanie oparta o wartości wskaźników oraz dane z monitoringu projektów. Powinna ona umożliwić porównanie projektów z różnych sektorów pod kątem efektywności. Ponadto w ramach badania powinny zostać zidentyfikowane czynniki mające wpływ na wielkości emisji zanieczyszczeń w regionie, a następnie powinny one zostać w uwzględnione w oszacowaniu wpływu inwestycji zrealizowanych w ramach IV OP RPO WM 2014-2020 na wielkość emisji. W związku z koncentracją części prowadzonych działań na obszarach miejskich w ramach badania powinien zostać wyodrębniony wpływ inwestycji na poziom emisji w aglomeracji warszawskiej oraz ośrodkach subregionalnych. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe, regionalne), - dane z SL2014 oraz LSI, - dane z wniosków o dofinansowanie, - regionalne dane statystyczne, ogólnodostępne, - literatura fachowa. Dane pierwotne: - beneficjenci (podejście jakościowe), - instytucje systemu RPO WM 2014-2020 (podejście jakościowe), Mazowiecka Agencja Energetyczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, - ekspert w zakresie emisji gazów cieplarnianych (podejście jakościowe), - ekspert w zakresie emisji pyłów (podejście jakościowe), - ekspert z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE, - ekspert w zakresie rozwoju regionalnego. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kwartał 2021 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 320 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie OP IV |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| Po zakończeniu procesu ewaluacji ex post perspektywy 2007-2013 KJE przygotuje wskazówki i zalecenia metodologiczne do realizacji badań w ramach RPO. |  |

  - Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| OP V Gospodarka przyjazna środowisku PI 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami PI 6a – Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie PI 6d – Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zielona infrastruktura Uwzględnienie działań komplementarnych z EFS o ile zostały zaplanowane i wystąpiły |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu inwestycji środowiskowych w aspekcie ekologicznym, społecznym i gospodarczym. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| W ramach OP V interwencja EFRR obejmuje CT 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Połączenie powyższych celów tematycznych wynika z logicznego powiązania ze sobą interwencji oraz komplementarności przewidzianych w nich działań. Istotne jest zatem dokonanie oceny czy działania prowadzone w ramach OP V z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, kultury i ochrony przyrody przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia mieszkańców, sprzyjają wzmocnieniu efektywności podejmowanych interwencji oraz osiągnięciu większego efektu środowiskowego. Ponadto przeprowadzenie ewaluacji zapewni wypełnienie obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu dla V OP RPO WM 2014-2020. |  |
| Kryteria badania |  |
| Użyteczność Skuteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - W jaki sposób interwencja RPO WM 2014-2020 przyczyniła się do wypełnienia norm unijnych (dyrektywy odpadowe)? - Czy i jakie efekty o charakterze ekologicznym (ochrona różnorodności biologicznej, poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów, poprawa jakości wód, gleb, powietrza) przyniosła realizacja projektów z OP V? - Czy i jakie efekty społeczne przyniosła realizacja projektów z OP V (np.: ochrona przed zagrożeniami naturalnymi; walory rekreacyjne terenów przyrodniczych; poprawa jakości życia)? - Czy i jakie efekty ekonomiczne przyniosła realizacja projektów z OP V (np.: zatrudnienie; zwiększenie ruchu turystycznego; zwiększenie dostępności komunikacyjnej, dodatkowe inwestycje; gospodarka rybacka i leśna)? - Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie powstałej infrastruktury środowiskowej? - Czy działania podejmowane w ramach OP V mają charakter synergiczny i trwały? - W jaki sposób działania komplementarne zrealizowane w CT8, CT9, CT10 uzupełniły podstawowe działania inwestycyjne w tym obszarze? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Działania realizowane w ramach OP V dotyczą szerokiego zakresu interwencji: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, jak również kultury i ochrony przyrody dlatego też zastosowane zostaną badania o charakterze ilościowym i jakościowym, tak aby została uwzględniona specyfika poszczególnych interwencji. Efekty przyrodnicze realizacji OP V będą mierzone głównie w sposób ilościowy (np. wpływ na ilość i jakość wód, jakość gleb, jakość powietrza). Natomiast wpływ realizacji projektów na ochronę różnorodności biologicznej zostanie dokonana metodami jakościowymi takimi jaki: analiza ekspercka i studia przypadku. W przypadku efektów ekonomicznych ewaluacja będzie polegać na ocenie wpływu na zatrudnienie oraz dodatkowych efektów ekonomicznych w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Efekty społeczne prowadzonych działań zostaną zbadane w sposób jakościowy- poprzez studia przypadków oraz poprzez wywiady z mieszkańcami regionu. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe, regionalne), - dane z SL 2014 i LSI, - dane z wniosków o dofinansowanie, - regionalne dane statystyczne, ogólnodostępne, - dane z monitoringu środowiskowego, - literatura fachowa. Dane pierwotne: - beneficjenci (podejście ilościowe lub jakościowe), - mieszkańcy regionu (podejście ilościowe i jakościowe) - instytucje systemu RPO WM 2014-2020 (podejście jakościowe), - eksperci w zakresie ochrony środowiska (podejście jakościowe). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kwartał 2022 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 320 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| Po zakończeniu procesu ewaluacji ex post perspektywy 2007-2013 KJE przygotuje wskazówki i zalecenia metodologiczne do realizacji badań w ramach RPO. |  |

  - Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| OP VII Rozwój regionalnego systemu transportowego. 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu OP IV- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.. |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania będzie ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno- gospodarczą województwa. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Obecny stan infrastruktury drogowej na Mazowszu oraz brak spójności z układem dróg krajowych, w tym z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) stanowi istotną barierę w rozwoju województwa, a w szczególności dla obszarów pozametropolitalnych. Ogranicza to dostępność do głównych rynków pracy zarówno w Warszawie jak i pozostałych miastach regionalnych i subregionalnych. Ma też negatywny wpływ na mobilność mieszkańców województwa, co w połączeniu z ograniczoną dostępnością przekłada się na poziom bezrobocia. Istotny problem stanowi również coraz większa liczba pojazdów i zwiększające się w związku z tym natężenie ruchu, co ma negatywny wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. Ponadto pomimo realizowanych inwestycji w zakresie transportu kolejowego nie są zaspokojone w pełni potrzeby przewozowe i oczekiwania podróżnych z uwagi na zbyt długi czas przejazdu, częstotliwość kursowania, stan techniczny większości eksploatowanego taboru, a także nie w pełni satysfakcjonujący stopień bezpieczeństwa. Interwencja w zakresie regionalnego systemu transportowego wpisuje się w realizację priorytetu Strategii Europa 2020, jakim jest Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Istotne jest zatem zbadanie czy realizowane inwestycje przyczyniły się do zwiększenia spójności terytorialnej, jak również gospodarczej i społecznej. Ponadto realizacja badania wynika z obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu OP VII .. |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Trwałość Oddziaływanie Efektywność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Jaki jest wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę jakości infrastruktury oraz spójności sieci drogowej w województwie mazowieckim? - Czy dzięki realizacji projektów w zakresie transportu nastąpiła poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej regionu? Czy przyczyniły się one do zwiększenia mobilności mieszkańców? - Czy dzięki inwestycjom w zakresie taboru kolejowego możliwe wzrósł stopień wykorzystania infrastruktury modernizowanych linii kolejowych oraz czy wzrósł stopień świadczonych usług? - Czy zrealizowane w ramach RPO WM 2014-2020 inwestycje miały wpływ na uspokojenie ruchu samochodowego w aglomeracjach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych oraz zmniejszenie jego uciążliwości? - Czy zrealizowane inwestycje mają charakter trwały? Czy są spójne z innymi inwestycjami transportowymi realizowanymi na terenie województwa mazowieckiego? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W 2015 r. zostanie zrealizowane badanie o charakterze ex post, dotyczące inwestycji transportowych zrealizowanych w ramach RPO WM 2007-2013. Wyniki badania powinny być punktem wyjścia do planowanych analiz, w związku z czym będzie możliwe porównanie pomiarów na początku i koniec wdrażania interwencji w okresie 2014-2020. W ramach badania zostanie sporządzona mapa, ilustrująca lokalizację projektów transportowych, finansowanych z RPO WM na tle innych projektów transportowych w województwie mazowieckim. Planowane jest przeprowadzenie ankiet z przedstawicielami beneficjentów oraz użytkownikami wspartej infrastruktury. Ponadto przeprowadzone zostaną wywiady z ekspertami w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego. W celu zbadania wpływu zrealizowanych inwestycji na otoczenie zostaną przeprowadzone studia przypadków, w ramach których odbędą się wywiady, ankiety oraz obserwacje. Zbadanie efektu netto będzie możliwe dzięki wykorzystaniu wyników badań realizowanych na zlecenie MIR dotyczących oszacowania wartości WMDT, wskaźników gałęziowych oraz wskaźnika dostępności czasowej Dzięki wykorzystaniu wyników tych analiz możliwe będzie dokonanie oceny zmian dostępności transportowej i czasowej, oceny efektywności rozwiązań i poprawności alokacji środków, jak również stworzenie rankingu inwestycji i pokazaniu które przedsięwzięcia są najbardziej efektywne w kontekście zmian dostępności. W ramach badania powinny zostać wykorzystanie metody matematyczno- statystyczne, przestrzenne i kartograficzne. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe, regionalne), - dane z SL 2014 dot. zarówno RPO WM 2014-2020, jak i POIiŚ 14-20,dane z LSI - dane z wniosków o dofinansowanie i wnioski o płatność, dokumentacja projektowa, - raporty końcowe z badań o zbliżonym charakterze, - dane dotyczące inwestycji transportowych finansowanych z innych źródeł niż RPO WM, - regionalne dane statystyczne, - dane GDDKiA, PKP PLK S.A., przewoźników miejskich i regionalnych, in., - literatura fachowa. Dane pierwotne: - mieszkańcy regionu - użytkownicy inwestycji (podejście ilościowe), - beneficjenci, - instytucje systemu RPO WM 2014-2020 (podejście jakościowe), - eksperci w zakresie inwestycji transportowych (podejście jakościowe), - eksperci w zakresie rozwoju regionalnego. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kwartał 2022 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 290 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014- 2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów dostępności komunikacyjnej |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| Po zakończeniu procesu ewaluacji ex post perspektywy 2007-2013 KJE przygotuje wskazówki i zalecenia metodologiczne do realizacji badań w ramach RPO. Dodatkowo, GUS pracuje nad ogólnokrajowym badaniem wzorców komunikacyjnych. Wyniki przedmiotowego badania mogą zostać wykorzystane w ramach prowadzonych analiz. |  |

  - Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: VI (Jakość życia), IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) PI 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych PI 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia PI 9iv –Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym PI 9iv –Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Fundusz: EFS i EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Ex- post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest analiza oraz określenie wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych / zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na jakość życia mieszkańców miast, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo mieszkańców gmin województwa mazowieckiego.. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Rewitalizacja jest jednym z priorytetowych obszarów w nowej polityce spójności. Obecne doświadczenia dostarczają niejednoznacznych wniosków dotyczących wpływu rewitalizacji na rozwój obszarów zdegradowanych. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne nie przyniosły jednoznacznie pozytywnych efektów, dlatego też interwencja ta wymaga starannego zaplanowania oraz systematycznej oceny. Zgodnie ze strategią województwa kontynuacja procesów rewitalizacyjnych będzie się odbywać na podstawie odrębnych założeń szczegółowych (np. programów rewitalizacji). |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Kluczowe pytania badawcze: - Jak oceniana jest trafność doboru obszarów rewitalizowanych ze względu na skalę występujących na nich problemów społecznych? - W jaki sposób zapewniona została kompleksowość, koncentracja oraz komplementarność działań rewitalizacyjnych (przestrzenna, problemowa, międzyokresowa, źródeł finansowania oraz proceduralno-instytucjonalna)? - Jaki jest poziom zmian na obszarach rewitalizowanych? Czy sytuacja na obszarach rewitalizowanych poprawia się w porównaniu do sytuacji w poszczególnych miejscowościach? - Jakie zmiany są obserwowane na obszarach rewitalizowanych, w zakresie: - jakości życia, zwiększenia dostępności usług zdrowotnych, - poziomu ubóstwa (korzystania z pomocy społecznej), - poziomu aktywności społecznej, - poziomu integracji społecznej (włączenia społecznego), - liczby miejsc pracy, - nowych przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw społecznych, - dostępu do edukacji i innych usług społecznych, - poziomu przestępczości, - stanu lokalnej infrastruktury, - poziomu czynszów na obszarach rewitalizowanych (kosztów mieszkań, lokali usługowych i handlowych), - odpływu lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców, napływu nowych mieszkańców. - Jaka jest trwałość osiągniętych zmian? - Jaki jest wpływ rewitalizacji na migracje mieszkańców (lub co najmniej plany dotyczące migracji)? - Jaki jest poziom komplementarności wsparcia z działaniami z zakresu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Analizy przeprowadzone będą zgodnie z triangulacją metodologiczną, czyli zarówno za pomocą metod i technik ilościowych, jak i jakościowych. Wśród planowanych do wykorzystania technik znajdują się: - desk research, - CATI/CAWI, - wywiady indywidualne IDI, - wywiady pogłębione ITI, - wywiady eksperckie, - studia przypadków projektów odzwierciedlających zróżnicowanie obszarów poddawanych rewitalizacji. Przewiduje się ewaluację wpływu bazującą na teorii. Badanie oparte na schemacie kontrfaktycznym jest nieuzasadnione, ze względu na brak grupy kontrolnej. Możliwe jest natomiast porównanie sytuacji na obszarze rewitalizowanym do zmian na poziomie całych miejscowości, w których wdrażany jest program rewitalizacyjny lub porównywalnych miejscowości. Zakres porównań może zostać ograniczony do tych obszarów, dla których dostępne są dane statystyczne. Ponieważ każdy obszar objęty rewitalizacją ma swoją specyfikę, zasadne jest zaprojektowanie schematu badania na bazie analizy przypadków. Szacuje się, że analizą powinno być objętych co najmniej 10 kompleksowych rewitalizacji. Głębsza i rozciągnięta w czasie analiza mechanizmów zmiany na rewitalizowanych obszarach powinna dostarczyć pogłębionej, rzetelnej wiedzy na temat zachodzącej zmiany. Równocześnie wszystkie obszary objęte rewitalizacją powinny być objęte systematycznym, ujednoliconym badaniem zmian w kluczowych wymiarach: - Sytuacji na rynku pracy (zmiany liczby bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, liczba tworzonych miejsc pracy). - Aktywności gospodarczej (liczby nowych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych). - Aktywności społecznych (liczba lokalnych inicjatyw, zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej). - Integracji społecznej (poziom kontaktów społecznych mieszkańców). - Jakości życia (subiektywna ocena mieszkańców). - Przestępczości (liczba przestępstw, liczba aktów wandalizmu). - Poziomu ubóstwa (liczba osób pobierających okresowe świadczenia z pomocy społecznej). - Poziomu integracji społecznej (skala i intensywność kontaktów społecznych). - Dostępu do usług (edukacyjnych, społecznych, zdrowotnych, kulturalnych). - Skłonności do migracji. - Efektów negatywnych (wzrost czynszów, odpływ dotychczasowej ludności i dotychczasowych przedsiębiorców). - Dodatkowych wymiarów, istotnych dla danej lokalizacji. Pomiar zmiany sytuacji w miarę możliwości powinien bazować na danych zastanych. W niektórych przypadkach konieczne jednak będzie pozyskanie danych pierwotnych. W badaniu konieczne jest uwzględnienie obszernego komponentu jakościowego, który koncentrował się będzie na zrozumieniu mechanizmu oddziaływania interwencji na ożywienie społeczno-gospodarcze na rewitalizowanych obszarach. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane uczestników projektów - Dane monitoringowe - Wnioski o dofinansowanie - Dane pozyskane od beneficjentów - Dane GUS - Dane pozyskane od osób odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM 2014-2020 |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw. 2021 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 270 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka ewaluacyjna RPO WM 2014-2020 we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |
| Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interdyscyplinarny zespół badawczy składający się m.in. z ekspertów w zakresie funduszy EFRR oraz EFS. |  |

- Obszar: Kapitał ludzki i społeczny

  - Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: : VI (Jakość życia ), VIII (Rozwój rynku pracy), IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) PI - 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, PI 8i – dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia PI 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Fundusz: EFS i ERDF |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | On-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia jak i po opuszczeniu programu. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Realizacja badania wynika z obowiązku monitorowania losów uczestników projektów 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (Art. 5 i Aneks 1 Rozporządzenia dotyczącego EFS 1304/2013). Jego wyniki będą podstawą do szacowania wskaźnika rezultatu długoterminowego: - liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Badanie to, po odpowiednim rozszerzeniu metodologii, wypełniać będzie również obowiązek prowadzenia ewaluacji wpływu dla dwóch osi priorytetowych - VIII, IX RPO WM w zakresie: - wzrostu zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy, - powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, - zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Badanie dotyczy jednego z ważniejszych obszarów interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy. Zgodnie z założeniami, działania finansowane w ramach RPO WM mają koncentrować się na osobach w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, posiadających niskie kwalifikacje oraz na kobietach (względu na demarkację z PO WER, PI 8i dedykowane jest osobom w wieku powyżej 30 roku życia). W tym kontekście szczególnie istotny jest dobór odpowiednich form wsparcia oraz zagwarantowanie jego wysokiej jakości. Informacja na temat sytuacji uczestników projektów 6 miesięcy po ukończeniu projektów pozwala na lepsze dopasowanie wsparcia, a tym samym poprawę jego skuteczności. Informacja o sytuacji uczestników projektu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie dostarcza podstawowych informacji o skuteczności interwencji, nie pozwala jednak w pełni ocenić wpływu interwencji na sytuację odbiorców. Dlatego też wskazane jest poszerzenie badania o pomiar efektu netto (z uwzględnieniem istniejących ograniczeń formalno-prawnych – czyli przede wszystkim ograniczeń w dostępie do danych osobowych) oraz monitorowanie losów grupy beneficjentów w dłuższym okresie. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Kluczowe pytania badawcze: - Jaka jest skala zmian sytuacji zawodowej uczestników projektów, rozumiana jako podjęcie zatrudnienia (w tym zatrudnienie na własny rachunek), poziom wynagrodzenia, charakterystyka wykonywanej pracy? - Jaka jest skala zmian sytuacji społecznej uczestników projektów z zakresu aktywnej integracji, w tym uczestników podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym (w tym m.in. poziom ubóstwa, korzystanie ze świadczeń, poziom integracji społecznej)? - Jaka jest jakość utworzonych miejsc pracy (pod kątem rodzajów umów, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia, inwestycji w rozwój pracowników itd.)? - Czy zakres udzielonego wsparcia w ramach działań realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 jest adekwatny do potrzeb lokalnego, regionalnego rynku pracy? - Jak zmienia się tendencja do migracji zarobkowej, w tym wewnątrzregionalnej pod wpływem uczestnictwa w projekcie? - Jakie czynniki wpływają na osiągane efekty wsparcia, z uwzględnieniem charakterystyki sytuacji uczestników projektów oraz specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia? - Jaka byłaby skala zmian sytuacji zawodowej uczestników projektów bez udziału w projekcie? - Jaka jest trwałość zmian uczestników projektów? - Jak wykorzystywana jest infrastruktura społeczna powstała lub zmodernizowana w wyniku wsparcia? - Czy zwiększyła się skala i jakość współpracy między instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy oraz trzecim sektorem mającej na celu wsparcie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy?, - Jaki jest udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu działań dot. włączenia społecznego i jaka jest ich efektywność? Jaki jest efekt wyciekania - w jaki sposób działania współfinansowane przez EFS przyczyniły się do opuszczenia (lub pozostania w/przyjazdu do) regionu przez odbiorców wsparcia współfinansowanego przez EFS? - Czy wystąpiła komplementarność z PO Pomoc Żywnościowa? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego określono podejście minimalne, niezbędne do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego, obejmując m.in. założenia doboru próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych. Metodologia zaproponowana przez MFiPR pozwala na monitorowanie rezultatów, jednak nie jest wystarczająca dla oszacowania wkładu interwencji w osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Pomiar wskaźników może być też dokonany na podstawie danych SL2014, ZUS,GUS co nie wymagałoby prowadzenia kosztownych badań ankietowych. Metody i techniki badawcze zostaną dopasowane do przedmiotu badania i będą łączyły metody jakościowe i ilościowe. Metodologia badania powinna obejmować następujące minimum: - Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research). - Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z beneficjentami projektów, w ramach których wspierano rynek pracy, uzupełnione wywiadami (CAWI), gdy kontakt telefoniczny z respondentem okaże się niemożliwy. - Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z: organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rynkiem pracy, firmami działającymi na rynku pracy (w tym też projektodawcami), przedstawicielami pracodawców (których perspektywa jest bardzo ważna, a często pomijana w ocenie aktywnej polityki rynku pracy), samorządowcami, instytucjami opieki społecznej i edukacyjnymi współpracującymi z instytucjami rynku pracy, podmiotami zajmującymi się wykluczeniem społecznym, osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, osobami w wieku 50+. - Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami IZ RPO i IP zajmującymi się koordynowaniem projektów, w ramach których wspierano rynek pracy oraz z przedstawicielami WUP i PUPów. Ocena wpływu interwencji wymaga również oceny efektu netto. Problemem jest jednak brak dostępu do danych jednostkowych dla próby kontrolnej, czyli danych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, które nie brały udziału w projektach finansowanych z EFS. Jednak ze względu na przyjętą interpretację zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, PUP-y nie udostępniają danych osobowych swoich uczestników. W tej sytuacji możliwe są alternatywne rozwiązania: - prowadzenie obliczeń na zanonimizowanych danych zastanych, dostępnych na poziomie WUP (SYRIUSZ lub VIATOR) – problemem może być jednak niska jakość pozyskiwanych danych (w przypadku zintegrowania systemu SYRIUSZ z SL 2014 źródłem danych może być system SL 2014); - rozbudowanie kwestionariusza o pytania dotyczące sytuacji kontrfaktycznej; - przeprowadzenie badania ogólnopolskiego przez MRPiPS, które dostarczy zanonimizowanych danych jednostkowych do próby kontrolnej (takie badanie zostało wpisane do planu ewaluacji POWER); - wprowadzenie zmian w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o pomocy społecznej, wprowadzające możliwość realizacji badań na próbie kontrolnej. Dodatkowo w badaniu uwzględnione zostanie śledzenie losów uczestników projektów w dłuższym okresie, co najmniej 12 i 24 miesiące. Odpowiednie pomiary mogą być prowadzone na mniejszej próbie i na podstawie skróconej wersji kwestionariusza, co ograniczy koszty jego realizacji. Ocena wpływu interwencji zostanie przeprowadzona poprzez ewaluację opartą na teorii. W ramach każdej z fali/edycji badania uwzględniona zostanie analiza logiki interwencji, koncentrująca się przede wszystkim na ocenie kryteriów wyboru projektów oraz ukierunkowaniu interwencji na poszczególne grupy docelowe. Ponadto analizie poddane zostaną mechanizmy oddziaływania interwencji na sytuację uczestnika, z uwzględnieniem kontekstu interwencji, sytuacji uczestnika, rodzaju i jakości oferowanego wsparcia. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane uczestników projektów - Dane z PUP - Dane z OPS, PCPR - Niezbędne jest zagwarantowanie zgody uczestników projektu na udział w przyszłych badaniach (może to być jeden z elementów dokumentacji projektowej). - W zależności od przyjętego modelu badania efektu netto, inny będzie zakres danych niezbędnych do pozyskania. Najmniej trudności związanych będzie z pozyskaniem danych na podstawie kwestionariusza. Bardziej złożone jest pozyskanie danych dla próby kontrolnej w przypadku przyjęcia innych rozwiązań. Wymaga to jednak rozstrzygnięcia sposobu pomiaru efektu netto. Dopiero na tej podstawie mogą być prowadzone odpowiednie analizy. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| Zgodnie z Wytycznymi MIR, obowiązkowe jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie pomiaru. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| Szacunkowo koszt pomiaru uzależniony jest od: - Wielkości próby - Liczby pomiarów - Sposobu podejścia do badania kontrfaktycznego 450 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka ewaluacyjna RPO WM 2014-2020 we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzkim Urzędem Pracy, a także MIR w zakresie źródeł danych do badań kontrfaktycznych. Do rozważenia przeprowadzenie badania efektu netto z wykorzystaniem schematu eksperymentalnego. |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |
| Istnieje kilka sposobów obniżenia kosztów badania: - Wymagania jakościowe wobec badań (poziom reprezentatywności wyników) są nadal przedmiotem negocjacji z KE. - KE wymaga przeprowadzenia dwóch pomiarów. Dlatego też, w porozumieniu z MIR, należy rozważyć możliwość prowadzenia dwóch pozostałych pomiarów na mniejszych próbach (godząc się na większy błąd oszacowania). - Dodatkowe wymiary oceny nie muszą być uwzględniane w każdej z fal badania, lecz mogą być traktowane jako moduły dodatkowe. Ponadto regiony mogą porozumieć się i realizować poszczególne moduły w sposób skoordynowany (np. w trakcie jednej z fali badań kilka regionów uwzględnia moduł a, kilka moduł b itd., przy kolejnej fali następuje zmian). Powodzenie przeprowadzenia metody kontrfaktycznej będzie uzależnione od podjęcia współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Na etapie konsultacji dotyczącej przygotowania szczegółowej koncepcji badania zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu odpowiedniego podejścia metodologicznego. Rozważona będzie również kwestia dostępności danych oraz kontrowersje społeczne wynikające z losowego doboru prób badawczych. Zakres badań, główne pytania ewaluacyjne oraz obszary problemowe będą dostosowane do każdej edycji badania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interdyscyplinarny zespół badawczy składający się m.in. z ekspertów w zakresie funduszy EFRR oraz EFS. |  |

  - Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: VIII (Rozwój rynku pracy), IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem), X (Edukacja dla rozwoju regionu) Fundusz: EFS |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | On-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: - Oszacowanie wartości wskaźnika Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu; - Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Realizacja niniejszej ewaluacji jest obowiązkiem nałożonym na Instytucje Zarządzające PO przez Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20204 – załącznik nr 6 (dalej: Wytyczne). Wskazują one m.in. na konieczność pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, w tym wskaźnika: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (dalej: Wskaźnik), określają m.in. minimalny zakres badania, metody badawcze, sposób i moment pomiaru. Zgodnie z Wytycznymi, IZ RPO WM 2014-2020 zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej czterokrotnego pomiaru osiągniętej wartości Wskaźnika, odnoszącego się wyłącznie do osób pracujących w momencie przystąpienia do wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020. W niniejszej ewaluacji zostanie zrealizowany pierwszy i drugi pomiar wartości ww. Wskaźnika i obejmie populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu od początku realizacji programu operacyjnego do 31 grudnia 2016 r oraz 30 czerwca 2018 r. Dodatkowo przeprowadzona zostanie także ocena trwałości zmian sytuacji uczestników projektów na rynku pracy wywołanych wspomnianą interwencją oraz oceny użyteczności i trafności udzielonego wsparcia. Informacja na temat sytuacji uczestników projektów 6 miesięcy po ukończeniu projektów pozwala na lepsze dopasowanie wsparcia, a tym samym poprawę jego skuteczności. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Użyteczność Trafność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Kluczowe pytania badawcze: Oszacowanie wartości wskaźnika Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu: - Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu długoterminowego Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu w ujęciu brutto oraz netto? - Jakie zmiany zaszły w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu, tj. jaki odsetek z nich: - Przeszedł z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; - Przeszedł z niepełnego do pełnego zatrudnienia; - Zmienił pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością; - Awansował w pracy; - Dostrzega inne korzystne zmiany zidentyfikowane przez Wykonawcę, np. poprawę sytuacji finansowej, zmniejszenie zagrożenia likwidacji stanowiska pracy; - Nie dostrzega jakichkolwiek zmian; - Dostrzega zmiany niekorzystne (jakie)? Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy: - Jakie formy wsparcia po 6 miesiącach od zakończenia projektu miały największy wpływ na poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy? Odpowiedzi na pytania badawcze zostaną udzielone w podziale na Priorytet Inwestycyjny, płeć, grupę wiekową i wykształcenie. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego określono podejście minimalne, niezbędne do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego, obejmując m.in. założenia doboru próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych. Metodologia zaproponowana przez MFiPR pozwala na monitorowanie rezultatów, jednak nie jest wystarczająca dla oszacowania wkładu interwencji w osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Metody i techniki badawcze zostaną dopasowane do przedmiotu badania i będą łączyły metody jakościowe i ilościowe. Metodologia badania powinna obejmować następujące minimum: - Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research). - Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z uczestnikami projektów, w ramach których wspierano osoby pracujące, uzupełnione wywiadami (CAWI), gdy kontakt telefoniczny z respondentem okaże się niemożliwy (grupa do badania ok. 10.000 osób, wymagana reprezentatywność próby na poziomie 2%). |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane uczestników projektów - Niezbędne jest zagwarantowanie zgody uczestników projektu na udział w przyszłych badaniach (może to być jeden z elementów dokumentacji projektowej). - W zależności od przyjętego modelu badania efektu netto, inny będzie zakres danych niezbędnych do pozyskania. Najmniej trudności związanych będzie z pozyskaniem danych na podstawie kwestionariusza. Bardziej złożone jest pozyskanie danych dla próby kontrolnej w przypadku przyjęcia innych rozwiązań. Wymaga to jednak rozstrzygnięcia sposobu pomiaru efektu netto. Dopiero na tej podstawie mogą być prowadzone odpowiednie analizy. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| - II kw. 2022 - I kw. 2023 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 592 902,25 zł – 2 badania |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka ewaluacyjna RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów w zakresie edukacji |  |

Ewentualne komentarze / wątpliwości

  - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: X (Edukacja dla rozwoju regionu) PI 10i – ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia PI 10iii – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Fundusz: EFS |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | On-going; ex post |
| Cel badania |  |
| Celem głównym badania jest ocena użyteczności i skuteczności podejmowanych działań w ramach RPO WM na rzecz edukacji. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Głównym celem podejmowanych działań w obszarze edukacji jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Jakość kształcenia ma podstawowy wpływ na konkurencyjność gospodarki, ponadto od jakości funkcjonowania systemu edukacji zależy zdolność do wytwarzania i implementowania innowacji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - Analiza uwarunkowań społeczno-demograficznych edukacji w województwie mazowieckim z uwzględnieniem struktury ludności i poszczególnych szczebli edukacji. - Określenie stopnia adekwatności interwencji w obszarze edukacji do kierunków rozwoju województwa wskazanych w dokumentach strategicznych oraz zapotrzebowania pracodawców na zawody i specjalności. - Ocena adekwatności inwestycji w infrastrukturę edukacyjną w kontekście zdiagnozowanych potrzeb regionalnych i lokalnych województwa. - Ocena użyteczności i skuteczności projektów edukacyjnych podejmowanych na rzecz: kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, programów stypendialnych, zdobywania nowych kompetencji przez nauczycieli. Zadaniem RPO WM na lata 2014-2020 jest zapewnienie odpowiedniego standardu funkcjonowania sytemu kształcenia (formalnego i nieformalnego), co przyczyni się do osiągnięcia nadrzędnego celu Strategii Europa 2020 jakim jest zwiększenie zatrudnienia, inteligentny i trwały wzrost gospodarczy, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez: - wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w zakresie edukacji przedszkolnej i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, - rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem TIK, - dopasowanie oferty szkół i placówek kształcenia zawodowego do popytu na lokalnym rynku pracy, - podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Niniejsze badanie pozwoli poddać pogłębionej analizie jakość procesu kształcenia na Mazowszu, adekwatność interwencji z punktu widzenia stwierdzonych problemów i potrzeb oraz osiągnięte w tym zakresie efekty. Ponadto badanie to pozwoli na wypełnienie obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu dla Osi X. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Główne pytania ewaluacyjne: - Czy wsparcie udzielone beneficjentom w rozwój infrastruktury edukacyjnej jest zgodne z ich rzeczywistymi potrzebami? - W jakim stopniu wsparcie to odpowiadało diagnozie potrzeb szkól, zatwierdzonej przez organ prowadzący i obejmującej zapotrzebowanie szkół na dany typ wsparcia)? - Jaka jest trwałość zmian w sytuacji uczestników projektów? - Czy działania w obszarze edukacji były adekwatne do określonych w dokumentach strategicznych województwa potrzeb w zakresie wzmacniania jego konkurencyjności? - Czy pomoc stypendialna została dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów? - Jakie są najważniejsze trudności z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia - Jaka jest komplementarność między działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie poprawy jakości kształcenia? - Jakie są efekty w zakresie poprawy jakości kształcenia? - Czy efekty podobne do uzyskanych w obszarze edukacji można było osiągnąć bez wsparcia środkami Programu? - W jaki sposób wsparcie udzielone w latach 2014-20 stanowiło uzupełnienie/kontynuację/rozwinięcie wsparcia udzielonego w latach 2007-13? - Jaki jest wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników projektów? - W jaki sposób zrealizowane wsparcie wpłynęło na wzmocnienie współpracy pomiędzy szkolnictwem a przedsiębiorcami ? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie zostanie przeprowadzone przy zastosowaniu analizy dokumentów i danych zastanych (desk research), metod jakościowych oraz ilościowych. Przeanalizowane zostaną wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych, dokumentacja stypendialna dotycząca programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, strategiczne dokumenty wspólnotowe, krajowe i regionalne, dokumentacja związana z wdrażaniem projektów edukacyjnych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz raporty badań z zakresu edukacji. Badanie będzie prowadzone w oparciu o pogłębione wywiady indywidualne, warsztaty eksperckie, analizy porównawcze, badania ankietowe, panel ekspertów i inne metody jakościowe. W obszarach gdzie możliwy będzie dobór próby kontrolnej zostaną zastosowane metody kontrfaktyczne np. porównanie beneficjentów RPO WM 2014-2020 z potencjalnymi beneficjentami, którzy złożyli wniosek, a nie uzyskali dofinansowania. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane dotyczące uczestników projektów (charakterystyka osoby, zakres wsparcia, dane kontaktowe) - Dane monitoringowe - Wnioski o dofinansowanie - Dane pozyskane od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw. 2018 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| Szacunkowy badania: 264 925 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka ewaluacyjna RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiadającymi za wdrażanie projektów w zakresie edukacji |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |

  - Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa VIII. Rozwój rynku pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Fundusz: EFS, EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena efektów dotychczasowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Realizacja badania wynika z obowiązku monitorowania wskaźników rezultatu długoterminowego poprzez badania ewaluacyjne. Badanie będzie podstawą do oszacowania długoterminowych wskaźników rezultatu EFS, których źródłem danych, zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020, będą badania ewaluacyjne (częstotliwość pomiaru 2 razy w okresie programowania). - Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. W województwie mazowieckim widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz niewystarczające jej upowszechnienie – w edukacji przedszkolnej uczestniczy 79,6% dzieci w wieku 3-5 lat, w tym w miastach – 93,1%, na wsi – 55,2%20. Natomiast poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3-4 lat w woj. mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 wynosił 66,3%. Dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią 0,24% wszystkich uczestniczących w edukacji przedszkolnej, a o orzeczonej jednej niepełnosprawności - 1,39%. Objęcie edukacją przedszkolną dzieci niepełnosprawnych przede wszystkim zwiększa ich szanse prorozwojowe poprawiając rokowania na zdolność do niezależności w przyszłości, przeciwdziałając wykluczeniu. Podniesienie wartości wskaźnika, dotyczącego upowszechnienia wychowania przedszkolnego, jest nadal jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki oświatowej w skali krajowej, w tym regionalnej. W województwie mazowieckim istotnym problemem powodującym dezaktywację zawodową jest mała dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Obowiązki opiekuńcze sprawowane nad małymi dziećmi wyłączają z rynku pracy na okres urlopu wychowawczego jednego z opiekunów prawnych. Najczęściej są to kobiety. Wyłączenie z rynku pracy może również dot. innych osób, głównie babć i innych członków rodziny. Niepokojącym jest również fakt, że osoby posiadające status bezrobotnego godzą się na świadczenie pracy w charakterze opiekunki, najczęściej bez umowy o pracę i bez umowy zlecenia. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Kluczowe pytania badawcze: - Jaka była dostępność do usług opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie w 2016 r. i jak zmieniła się po interwencji w 2017 i 2018 r. (z uwzględnieniem obszaru objętego ZIT i pozostałej części województwa)? Chodzi o opiekę w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna i niani. - Jaka jest dostępność w województwie, w podziale na gminy, do usług opieki nad dzieckiem do lat 3 (odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową)? - Czy i w jakim stopniu liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest skorelowana z liczbą dzieci w wieku 0-3 lata oraz prognozami urodzeń na danym obszarze? - Gdzie i w jakiej wartości nastąpił wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (z uwzględnieniem miejsc współfinansowanych z RPO WM 14-20)? - Gdzie w ogóle (poziomie gminy) nie funkcjonują miejsca opieki żłobkowej i jakie są tego przyczyny? - Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęło na uatrakcyjnienie oferty, doposażenie i poprawę infrastruktury w zakresie edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej? - Np. liczba dzieci w wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w latach 2015 -2018, w tym zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno - rozwojowych - Np. liczba nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015 -2018 - Np. liczba dostosowanych lub zaadaptowanych pomieszczeń, liczba utworzonych, wyposażonych placów zabaw - Jaka jest tendencja powstawania nowych form edukacji przedszkolnej (rodzaje form opieki tj. punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego, podmiot prowadzący: publiczny, prywatny, NGO) oraz miejsc usług opieki nad dziećmi do lat 3 (rodzaje form opieki tj. żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna i niani, podmiot prowadzący: publiczny, prywatny, NGO), jakie czynniki wspomagają, a jakie utrudniają ich tworzenie? Czy ww. zakresie zauważalne są różnice, jeśli tak to jakie, pomiędzy terenami wiejskimi i miejskim? - Jakie będzie zapotrzebowanie na usługi żłobkowe i przedszkolne w perspektywie do 2030 r. z uwzględnieniem prognoz demograficznych, aktualnego poziomu „użłobkowienia” i upowszechniania edukacji przeszklonej oraz deficytów w tym zakresie. - Czy i w jakim stopniu wzrosła aktywność zawodowa rodziców dzieci w wieku do 3 i 3-6 lat (z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn) na przestrzeni lat 2016-2018. - Czy dostępność do miejsc opieki żłobkowej i przedszkolnej miała wpływ na decyzję o migracji wewnątrzregionalnej? - Jaka jest efektywność kosztowa tworzonych miejsc opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz w porównaniu do miejsc finansowanych z innych źródeł? Liczba dzieci z niepełnosprawnością uczestniczących w edukacji przedszkolnej w latach 2015 -2018 |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Badanie koncentrować się będzie na sytuacji gospodarstw domowych, korzystających z opieki nad dzieckiem do lat 3. Gospodarstwa domowe korzystające z usługi dziennego opiekuna zostaną porównane z sytuacją gospodarstw domowych korzystających z usług żłobków, innych form opieki dla dziecka do lat 3, a także nie korzystających z instytucjonalnych form pomocy. Dodatkowo powinien zostać uwzględniony podział na tereny wiejskie i miejskie. Analiza obejmować będzie ocenę zmian na poziomie gospodarstwa domowego w kontekście: - dochodów, - aktywności zawodowej, - prokreacji, - jakości życia. W badaniu uwzględniona zostanie również analiza efektywności kosztowej poszczególnych form opieki nad dzieckiem do lat 3 (analiza kosztów i korzyści). Badanie zostanie przeprowadzone na próbie gospodarstw domowych, korzystających z opieki finansowanej z EFS. Dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie na próbie reprezentatywnej gospodarstw domowych z dziećmi do lat 3. Biorąc pod uwagę spadającą liczbę dzieci, inwestycje w nowe miejsca opieki, szczególnie opieki przedszkolnej, powinny być dokonywane w sposób szczególnie przemyślany. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| W SL2014 pozyskiwane będą w sposób stały dane uczestników projektów, dotyczące ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zakresu otrzymanego wsparcia. Ponadto niezbędne jest zagwarantowanie zgody uczestników projektu na udział w przyszłych badaniach (może to być jeden z elementów dokumentacji projektowej). W zależności od przyjętego modelu badania efektu netto, inny będzie zakres danych niezbędnych do pozyskania. Najmniej trudności związanych będzie z pozyskaniem danych na podstawie kwestionariusza. Konieczne będzie pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej oraz JST. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| Zgodnie z zapisami programu konieczne jest dwukrotne przeprowadzenie pomiaru wskaźników, których źródłem danych będzie przedmiotowe badanie. W związku z tym proponuje się dwa etapy badania. - III kw. 2020 r. - I kw. 2023 r. Powyższe terminy będą zależne od harmonogramu konkursów. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| 393 000 zł – 2 badania |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WM 2014-2020 |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| W SL2014 nie będą dostępne dane opiekunów dzieci, które korzystają ze wsparcia. Dane te, wraz ze zgodą na udział w badaniu, powinny być pozyskiwane przez projektodawców. Wskazane jest przy tym pozyskiwanie danych o sytuacji na rynku pracy opiekunów w momencie przyjmowania ich dziecka do placówki (umożliwi to później porównanie ich sytuacji w momencie badania). |  |

  - Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: VI (Jakość życia), IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) PI 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych PI 9i- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie PI 9iv – Zwiększenie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Fundusz: EFS,EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (on-going, ex post) | On-going, ex post |
| Cel badania |  |
| Badanie przeprowadzone pod koniec okresu wdrażania będzie miało na celu zbadanie, w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczynią się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych w regionie. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Poprawa dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych jest jednym z nowych obszarów interwencji EFSI jak również jednym z filarów strategii ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jednak zakres możliwych do wsparcia usług społecznych jest stosunkowo szeroki. Dlatego też zakres badania będzie dostosowany do rodzaju usług społecznych, finansowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Komplementarne wsparcie z EFRR będzie polegało min. na finansowaniu inwestycji w zakresie przebudowy lub remontu zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Wsparcie uzyskają również inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostęp do usług społecznych osób w różnych kategoriach wiekowych. W badaniu należy również uwzględnić komplementarność z PI 9i aktywna integracja, a także uwzględnić komplementarność działań związanych z usługami społecznymi z innymi działaniami, tj. inwestycjami w poprawę dostępu do usług zdrowotnych (w zakresie długoterminowej opieki medycznej i deinstytucjonalizacji tej opieki), oraz działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Użyteczność Efektywność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - W jaki sposób interwencja przyczyniła się do wzrostu udziału usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania? - Jak oceniana jest użyteczność dofinansowanych usług społecznych pod względem: - rodzaju usług, - zakresu świadczonych usług (co wchodzi w usługę), - grup docelowych, - rozkładu terytorialnego? - Jaki jest wpływ sposobu dostarczania usług na poziom i jakość życia ich odbiorców? W jakim stopniu interwencja przyczynia się do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego osób objętych wsparciem? - Jak oceniana jest użyteczność usług społecznych z punktu widzenia odbiorców i dostawców? - Jaka jest efektywność kosztowa inwestycji w usługi społeczne? - Jakie podmioty świadczą usługi społeczne? - Jaki jest długoterminowy wpływ interwencji na trwałość i potencjał instytucjonalny podmiotów świadczących usługi społeczne? - Jaki jest stan koordynacji usług społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym? - Jaki jest poziom komplementarności inwestycji finansowanych z EFS i EFRR, a także z działaniami finansowanymi z innych źródeł (w tym krajowych)? - Jaki jest poziom komplementarności z działaniami z zakresu aktywnej integracji (9i)? - Czy i w jaki sposób interwencja przyczyniła się do rozwoju/wzmocnienia współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi społeczne i zdrowotne oraz pomiędzy tymi podmiotami a jst? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Metody i techniki badawcze zostaną dopasowane do przedmiotu badania i będą łączyły metody jakościowe i ilościowe. Metodologia badania powinna obejmować następujące minimum: - Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research). - Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z beneficjentami projektów w ramach których wspierano usługi społeczne uzupełnione wywiadami (CAWI), gdy kontakt telefoniczny z respondentem okaże się niemożliwy. - Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami IZ RPO i IP zajmującymi się koordynowaniem projektów, w ramach których wspierano usługi społeczne. Badanie uwzględniać będzie wpływ dostępu do usług społecznych na: - ograniczenie wykluczenia społecznego (wzrost kontaktów społecznych, włączenie do rynku), - poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych (ograniczenie ubóstwa), - aktywność zawodową członków gospodarstwa domowego, - jakość życia osób korzystających z usług społecznych. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - Charakterystyka usług społecznych, wspartych w programie (rodzaj, zakres, intensywność), - Charakterystyka i dane osób korzystających z usług społecznych, - Pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw. 2021 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 320 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka ewaluacyjna RPO WM 2014-2020 we współpracy z komórkami odpowiedzialnymi za wdrażanie działań w zakresie w zakresie usług społecznych |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |

  - Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Fundusz: EFS |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Ex-post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego” |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna być zrealizowana w końcowej fazie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), lub po jego zakończeniu. Wyżej wymienione wytyczne wskazują również w rozdziale 2 pkt l), że RPZ to program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO. Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) „do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: (…) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa” |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| obszary problemowe: - Ocena osiągnięcia celu głównego RPZ - Ocena osiągnięcia celów szczegółowych RPZ - Ocena zgłaszalności do programu - Ocena osiągnięcia oczekiwanych efektów określonych w RPZ - Ocena efektywności programu, zgodnie z miernikami efektywności w ramach realizacji RPZ - Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwiązania. - Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu. - Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestników/osób objętych wsparciem lub rodziców/ opiekunów lub innych interesariuszy programu, w zakresie: - organizacji RPZ w tym: - ocena uczestnictwa w RPZ, - działań realizatora/beneficjenta w ramach RPZ, - celowości realizacji RPZ w latach następnych, - działań edukacyjnych w tym: - poziomu przekazanej wiedzy, - formy przekazania wiedzy, - użyteczność przekazanej wiedzy, - wykorzystywania w życiu codziennym zdobytej wiedzy - przekazywania zdobytej wiedzy osobom z otoczenia - zmian (pozytywne, negatywna lub bez zmiany) w : - stanie zdrowia, - stylu życia, które zaszły u uczestników RPZ/osób objętych wsparciem lub osób z ich otoczenia w wyniku uczestnictwa w RPZ. Przykładowe pytania badawcze: - Na ile działania podjęte w programie przyczyniły się do wzrostu zgłaszalności na badania biorąc pod uwagę np. płeć, wiek mieszkańców danego województwa? - Czy działania dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach zostały prawidłowo zaplanowane (były trafne w stosunku do grupy docelowej, skuteczne)? - Czy i na ile działania podjęte w programie podniosły wiedzę np. mieszkańców, personelu medycznego nt. sposobów leczenia danej choroby? - Na ile program przyczynił się do zwiększenia wykrywalności danej choroby w województwie (porównując stan wyjściowy)? - Czy oferowane w ramach programu świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej? Jakiego rodzaju dodatkowe/inne świadczenia należałoby dodać do programu w przyszłości? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna korzystać z danych zbieranych w trakcie realizacji RPZ (wartości mierników, wskaźników, informacji o ewentualnych problemach) i mieć również wymiar jakościowy, a nie tylko ilościowy. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| Zgodnie z zapisami ,,wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna nastąpić w końcowej fazie wdrożenia RPZ lub bezpośrednio po jego zakończeniu i dotyczyć całości RPZ, nie zaś pojedynczych projektów go realizujących (wyjątkiem może być sytuacja kiedy jeden projekt stanowi realizację całości RPZ). Należy uwzględnić, że RPZ realizowany jest w ramach dwóch konkursów: projekty w ramach pierwszego naboru powinny się zakończyć w 2018 r., w ramach drugiego naboru – w 2019 r. I kw. 2019 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 100 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |
| Użyteczność ewaluacji dla potrzeb sporządzenia raportu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej |  |

  - Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa: IX (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Fundusz: EFS |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Ex-post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna być zrealizowana w końcowej fazie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), lub po jego zakończeniu. Wyżej wymienione wytyczne wskazują również w rozdziale 2 pkt l), że RPZ to program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO. Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) „do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: (…) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa”. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| obszary problemowe: - Ocena osiągnięcia celu głównego RPZ. - Ocena osiągnięcia celów szczegółowych RPZ. - Ocena zgłaszalności do RPZ. - Ocena i poziom osiągnięcia oczekiwanych efektów określonych w RPZ. - Ocena efektywności RPZ, zgodnie z miernikami efektywności w ramach realizacji RPZ. - Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwiązania. - Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu. - Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestników/osób objętych wsparciem lub rodziców/ opiekunów lub innych interesariuszy programu, w zakresie: - organizacji RPZ w tym: - ocena uczestnictwa w RPZ, - działań realizatora/beneficjenta w ramach RPZ, - celowości realizacji RPZ w latach następnych, - działań edukacyjnych w tym: - poziomu przekazanej wiedzy, - formy przekazania wiedzy, - użyteczność przekazanej wiedzy, - wykorzystywania w życiu codziennym zdobytej wiedzy - przekazywania zdobytej wiedzy osobom z otoczenia - zmian (pozytywne, negatywna lub bez zmiany) w:, - w poziomie jakości życia, - poprawy funkcjonowania w życiu codziennym, które zaszły u uczestników RPZ/osób objętych wsparciem lub osób z ich otoczenia w wyniku uczestnictwa w RPZ. Przykładowe pytania badawcze: - Czy działania dotyczące rekrutacji do udziału w RPZ zostały prawidłowo zaplanowane (były trafne w stosunku do grupy docelowej, skuteczne)? Czy i na ile działania podjęte w ramach RPZ podniosły wiedzę rodziców/opiekunów oraz personelu medycznego w zakresie: dostępnych form terapeutycznych, możliwych form wspierania dziecka w środowisku domowym, funkcjonowania ich dziecka? - Czy i na ile działania podjęte w ramach RPZ podniosły jakości życia uczestników RPZ/osób objętych wsparciem? - Czy i na ile działania podjęte w ramach RPZ przyczyniły się do poprawy funkcjonowania uczestników programu oczekujących na rozpoczęcie regularnej terapii w ośrodkach? - Czy beneficjenci/Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca zidentyfikowali jakieś problemy podczas realizowania i monitorowania RPZ? Czy i jakie podjęto działania modyfikujące? - Czy oferowane w ramach RPZ świadczenia odpowiadały na potrzeby grupy docelowej? Jakiego rodzaju dodatkowe/inne świadczenia należałoby dodać do RPZ w przyszłości? - Jak uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ oceniają: - stosunek beneficjenta/realizatora do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie, troska ), - komunikatywność beneficjenta/realizatora (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji), - zapewnianie przez beneficjenta/realizatora intymności uczestników podczas udzielania świadczeń, - punktualność beneficjenta/realizatora, - sprawność obsługi zapewnionej przez beneficjenta/realizatora. - Czy uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ uważają, że wiedza przekazana w trakcie realizacji RPZ jest przydatna w codziennym życiu? - Czy uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ, wykorzystują wiedzę przekazaną w trakcie realizacji RPZ? Jeśli tak, to w jaki sposób? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna korzystać z danych zbieranych w trakcie realizacji RPZ (wartości mierników, wskaźników, informacji o ewentualnych problemach) i mieć również wymiar jakościowy, a nie tylko ilościowy. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| Zgodnie z zapisami ,,wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna nastąpić w końcowej fazie wdrożenia RPZ lub bezpośrednio po jego zakończeniu i dotyczyć całości RPZ, nie zaś pojedynczych projektów go realizujących (wyjątkiem może być sytuacja kiedy jeden projekt stanowi realizację całości RPZ). Należy uwzględnić, że RPZ realizowany jest w ramach dwóch konkursów: projekty w ramach pierwszego naboru powinny się zakończyć w 2019 r., w ramach drugiego naboru – w 2020 r. IV kw.2021 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 320 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |
| Użyteczność ewaluacji dla potrzeb sporządzenia raportu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. |  |

- Obszar: Badania systemowe

  - Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Procesowa |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla programu operacyjnego. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Skuteczność programu operacyjnego determinowana jest przez wybór projektów spójnych z celami i logiką interwencji. Obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów programu, powinny służyć właściwej ocenie projektów i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów, tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie. W kontekście obowiązującej w okresie 2014-2020 zasady warunkowości istotnym elementem niniejszej analizy jest również ocena kryteriów oraz procesu oceny i wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników oraz kluczowych etapów wdrażania zawartych w systemie ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych). Badanie kryteriów i systemu wyboru projektów zostało wskazane jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Spójność Przewidywana skuteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| W planowanym projekcie można wyróżnić dwa główne obszary przedmiotowe ewaluacji: 1. system oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów 2. kryteria wyboru projektów, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w szczegółowym opisie osi priorytetowych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. W ramach badania zostaną zbadane następujące kwestie: - Czy kryteria i system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań sprzyja wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WM? - Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców? - Czy kryteria i system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewnia wybór projektów wzajemnie komplementarnych? - Czy kryteria i system wyboru projektów przyjęty w programie wspierają realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami? - Czy zastosowanie kryteriów i systemu wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyjało wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania? - Czy faktyczne zastosowanie systemu wyboru projektów ogranicza do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców na etapie aplikacji? - Czy dokumentacja konkursowa i zasady realizacji zostały opracowane w sposób przejrzysty, kompletny i zrozumiały dla potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020 ? - Czy w dokumentacji konkursowej zostały uwzględnione wszystkie specyficzne uwarunkowania dotyczące obszaru interwencji i różnych typów projektów, które mogą być realizowane w ramach danego konkursu ? - Czy jakość oceny projektów dokonywanej przez członków KOP (pracowników IOK i ekspertów) ma wpływ na efektywność wyboru projektów oraz skuteczność realizacji Programu ? - Czy przyjęte kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?" |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Celem badania będzie ustalenie wpływu kryteriów na wybrane projekty oraz wpływu projektów na osiągnięcie celów Programu. W ramach badania zostanie odtworzona szczegółowa logika interwencji dla poszczególnych osi priorytetowych/działań. Następnie za pomocą metod jakościowych zostaną zweryfikowane kluczowe elementy systemu wyboru i kryteria wyboru projektów istotne w kontekście osiągania celów programu oraz generujące największe obciążenia dla beneficjentów wsparcia. Po przeprowadzeniu pierwszych konkursów analogiczne kwestie zostaną zweryfikowane na podstawie ich wyników. Dodatkowo rozważane jest zastosowanie metody pozwalającej zmierzyć orientacyjny czas przygotowania pełnej dokumentacji przez wnioskodawcę w ramach każdego z działań. W ramach badania zostaną przeprowadzone: 1)Analiza danych zastanych, w szczególności dokumentacji programowej, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, kryteria wyboru projektów w ramach RPO, regulaminy przeprowadzania konkursów, regulaminy komisji oceniających projekty (KOP), wytyczne w zakresie wyboru projektów, raporty z ewaluacji przeprowadzonych uprzednio a dotyczących zagadnienia, dokumenty określające ramy prawne (prawa krajowego i unijnego) i wymogi dla systemu oceny i kryteriów wyboru projektów itp. 2)Wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację Programu, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie, ekspertami oceniającymi wnioski (spoza ww. instytucji), partnerami społecznymi (m.in. uczestniczącymi w KM). 3)Wywiady z beneficjentami (np. CATI, CAWI) 4)Panel ekspercki. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, informacje o sposobie oceny poszczególnych projektów, zasady wdrażania i rozliczania projektów) |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kwartał 2017 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 190 035 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| MR przygotowało zalecenia w zakresie niniejszego badania, które będą mogły być wykorzystane na poziomie poszczególnych programów operacyjnych. Następnie, o ile uzna to za stosowne, dokona syntezy badań zrealizowanych na poziomie programów operacyjnych. |  |

  - Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Procesowa |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (art. 7 ) państwa członkowskie wdrażające fundusze unijne zobowiązane są do przestrzegania polityk horyzontalnych. Potrzeba oceny realizacji stosowania tych zasad wynika z zapisów szeregu strategicznych dokumentów, w tym Umowy Partnerstwa, gdzie podkreśla się kwestie ewaluacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Na obligatoryjny charakter ewaluacji wskazują Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, a w odniesieniu do szczegółowych zasad zapisy m.in. Wytycznych w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Dodatkowo zobowiązanie do realizacji ewaluacji zasad horyzontalnych zawarto w Sekcji 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020), gdzie podkreśla się konieczność poddania ocenie realizację między innymi zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. Podstawowe zadanie niniejszego badania, które ma charakter ewaluacji efektów zostało podzielone na trzy komponenty mianowicie: - ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady - ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady - ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań informacyjno - szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Trafność Użyteczność Trwałość Efektywność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Badanie powinno udzielić odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne: Ocena skuteczności działań informacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów: - Jakie instrumenty zastosowano aby zwiększyć stopień zainteresowania wsparciem oferowanym w ramach RPO WM 2014 – 2020? - Czy w dostępnych publikacjach IP wnioskodawcy i beneficjenci znaleźli wszystkie potrzebne im informacje do napisania i złożenia wniosku? Ocena użyteczności poszczególnych narzędzi informacyjnych stosowanych wobec ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów: - Czy dokumenty z zakresu działań informacyjno - szkoleniowych są przygotowane zgodnie z zasadami logiki interwencji? - Jakie bariery w dostępie do poszczególnych kanałów informacji napotkali i beneficjenci?; Ocena wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn - Czy zaprojektowany system realizacji RPO WM 2014-2020, w tym stosowane procedury i rozwiązania zapewniły realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? Jeżeli nie, jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić ? - Jaki jest poziom świadomości stosowania wybranych zasad horyzontalnych wśród beneficjentów, uczestników projektów i uczestników instytucjonalnych systemu realizacji RPO WM 2014-2020? - Jakie działania były podejmowane w odpowiedzi na wymagania stawiane przez wybrane zasady horyzontalne? - Jaki jest wpływ Programu, z uwzględnieniem wybranych projektów i ich rezultatów oraz działań beneficjentów, na realizację wybranych zasad horyzontalnych? - Jakie rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania wybranych zasad horyzontalnych w nowym okresie programowania? Odpowiedź na każde z ww. pytań powinna zostać udzielona biorąc pod uwagę co najmniej dwa wymiary: - projektodawcy i instytucji zaangażowanej we wdrażanie, - obszaru wsparcia (np. gospodarka, infrastruktura, społeczeństwo) |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Prowadzone analizy będą miały głównie charakter jakościowy, w znacznym stopniu opierać się też będzie na: - analizie danych zastanych; - wywiadach z kluczowymi interesariuszami, Ponadto w ramach każdej osi priorytetowej wybranych zostaną wybrane projekty do szczegółowej analizy sposobu ich wdrażania pod kątem uwzględnienia zasad horyzontalnych. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| II kw. 2020 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 150 500 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze |  |

  - Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu/ Procesowe |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest dokonanie oceny dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie dotyczące oceny postępu rzeczowego programów operacyjnych dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Skuteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| W ramach badanie udzielona zostanie odpowiedź na następujące pytania ewaluacyjne: - Czy przyjęte wartości docelowe wskaźników RPO WM 2014-2020 zostały trafnie oszacowane? - Jaki jest wpływ poszczególnych wskaźników przyjętych w RPO WM 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych na realizację celów Programu? - Jakie czynniki mogą zagrozić osiągnięciu wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WM 2014-2020? - Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników? Jakie są ewentualne propozycje modyfikacji wartości docelowych wskaźników? - Jakie są niedrożności, utrudnienia w realizacji wszystkich procesów wdrażania programu począwszy od procesów związanych z wyborem projektów, przez kontraktację, płatności, rozliczenia, kontrolę, aż po certyfikację, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na otrzymanie rezerwy wykonania? - ocena wartości wskaźników rezultatu RPO WM 2014-2020, wymienione w tabeli nr 4 Programu, gdzie jako źródło danych wskazano ewaluację, pomiar wpływu RPO MW na wskaźniki rezultatu RPO WM 2014-2020 , wymienione w tabeli nr 3 Programu, pomiar wpływu wskaźników produktu RPO WM 2014-2020, wymienionych w tabeli nr 5 Programu, na odpowiadające im wskaźniki w województwie mazowieckim. Do rozważenia rozszerzenie badania o następujące obszary badawcze: - Czy przyjęte w ramach programu zasady / zapisy w umowie zapewniają wywiązywanie się przez beneficjentów z obowiązku składania wop zgodnie z Harmonogramem płatności? Czy są skuteczne? Czy działania podejmowane przez instytucje potwierdzają stosowanie procedur i zapisów w tym zakresie? Czy są one wystarczające? - czy przyjęty system zaliczkowania jest skuteczny i czy jest korzystny zarówno dla instytucji, jak i beneficjenta? (czy zaliczkę może otrzymać każdy beneficjent, na co może ją otrzymać, czas rozpatrywania wniosku, czas na rozliczenie zaliczki, utrzymanie płynności finansowej w programie, czas od momentu wypłaty zaliczki do certyfikacji środków rozliczonych w ramach zaliczki? Czy działania podejmowane przez instytucje potwierdzają stosowanie procedur w tym zakresie, czy są wystraczające?) |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Szczegółowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Krajową Jednostkę Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa). IZ powinna zapewnić, by gromadzone były informacje dotyczące postępu rzeczowego. Do uzupełnienia po opracowaniu zaleceń Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie przeprowadzenia przedmiotowego badania. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw.2018 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 256 159,80 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze |  |

  - Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wybrane osie priorytetowe, w szczególności te, w których wdrożono nowe rozwiązania systemowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Procesowe |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest dokonanie oceny wybranych elementów systemu realizacji RPO WM 2014-2020. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie systemu realizacji programu operacyjnego zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,opracowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Niniejsza ewaluacja zostanie zogniskowana głównie na nowych elementach systemu realizacji, w szczególności inwestycjach zintegrowanych ( inne do zdefiniowania w późniejszym terminie). Wnioski zostaną wykorzystane dla opracowania założeń systemu wdrażania kolejnej perspektywy finansowej. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Badanie będzie koncentrować się na analizie elementów systemu realizacji RPO WM 2014-2020 w tym w szczególności w zakresie funkcjonowania systemów wdrażania instrumentów finansowych, inwestycjach zintegrowanych oraz innych elementów zidentyfikowanych na etapie opracowania koncepcji badania. Badanie (w zakresie analizy i oceny obszarów problemowych) powinno nawiązywać do analogicznych badań oceniających perspektywę 2004-2006 oraz 2007-2013. Propozycja obszarów badawczych: - ocena potencjału ludzkiego zaangażowanego w proces zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020; - ocena spójności systemu organizacyjnego obejmującego zarzadzanie, wdrażanie i kontrolę RPO WM 2014-2020; - ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020; - ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WM 2014-2020; - ocena jakości realizacji zadań, które IZ powierzyła poszczególnym IP (w szczególności w zakresie: procedury odwoławczej, kontraktacji środków, rozliczania wydatków oraz odzyskiwania środków w projektach) a także certyfikacji wydatków; - ocena spójności systemu komunikacji w zakresie zarzadzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020 ; - określenie mocnych i słabych stron systemu realizacji RPO WM 2014-2020; - wskazanie propozycji usprawnienia funkcjonowania systemu realizacji. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie będzie miało głównie charakter jakościowy, w znacznym stopniu opierać się też będzie na analizie danych zastanych oraz wywiadach jakościowych z kluczowymi interesariuszami. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2020 |  |
| Szacowany koszt badania |  |
| 150 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze |  |
| MIR przygotuje zalecenia w zakresie niniejszego badania, które będą mogły być wykorzystane na poziomie poszczególnych programów operacyjnych. Następnie dokona syntezy badań zrealizowanych na poziomie programów operacyjnych. |  |

  - Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex ante |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2021-2027. Badanie powinno stanowić podstawę do określenia w jakim zakresie występuje zawodność mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także wykazać szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mogą być dostępne w ramach RPO WM 2021-2027. Z powyższego powinna wynikać analiza zapotrzebowania na wdrażanie instrumentów finansowych w województwie mazowieckim. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności powinien zapewnić dostęp do odpowiednio sparametryzowanego wsparcia finansowego poprzez przygotowanie pogłębionej analizy określającej popyt na instrumenty finansowe, zgodnie z zasadą zrównoważenia rozwoju rozumianą, jako kierowanie interwencji dostosowanej do specyfiki poszczególnych obszarów wskazanych w opisach celów szczegółowych RPO WM 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów Komisji Europejskiej, tj. Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, Gospodarka, która służy ludziom, Silniejsza pozycja Europy na świecie, Promowanie naszego europejskiego stylu życia, Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Wdrożenie propozycji zawartych w przygotowywanej analizie, powinno służyć racjonalnemu wykorzystaniu środków publicznych w celu zapełnienia luki finansowej wynikającej z nieprawidłowego funkcjonowania rynku, która występuje w województwie mazowieckim. Dlatego też istotne jest dokonanie oceny szacowanej wielkości, zakresu oraz przyczyn występowania zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego oraz sformułowanie na tej podstawie rekomendacji dotyczących optymalnego poziomu i zakresu zapotrzebowania na inwestycje publiczne i prywatne finansowane przez wsparcie zwrotne, w szczególności w formie instrumentów finansowych, w obszarach wskazanych w opisach celów szczegółowych RPO WM 2021-2027. Istotnym zagadnieniem są doświadczenia i efekty wdrażania instrumentów finansowych w latach 2014-2020, które podlegają stopniowemu zwrotowi od odbiorców ostatecznych. Z uwagi na fakt, że porównywalne instrumenty finansowe mogę być wdrażane w ramach programów operacyjnych krajowych, istotne jest wskazanie także na linię demarkacyjną między programami krajowymi a RPO MW na lata 2021-2027. Poprawna metodologicznie ocena zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju, jest istotnym materiałem umożliwiającym uruchomienie w ramach RPO WM 2021-2027 interwencji publicznej ze środków polityki spójności w zakresie dostępu do zwrotnego finansowania zewnętrznego. Trafna identyfikacja wielkości, zakresu oraz przyczyn występowania zjawiska zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji pozwala na odpowiednie ukierunkowanie pomocy i maksymalizację użyteczności wynikającej z jej wykorzystania. Metodologia badań prowadzonych przez IZ RPO WM powinna być spójna z metodologią wskazaną w Raporcie z oszacowania oraz podręcznikiem metodologicznym, które są dostępne na stronie internetowej Krajowej Jednostki Ewaluacji pod adresem https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badanewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/raport-z-szacowania-potrzeb-finansowych-oraz-lukifinansowej-w-ramach-badania-pt-opracowanie-metodologii-szacowania-potrzebfinansowych-oraz-luki-finansowej-w-obszar/. Jednocześnie badanie może uwzględniać wykorzystanie dodatkowych metod badawczych, niezbędnych dla właściwego określenia potrzeb danej grupy. Badanie powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym zjawiska zawodności rynku oraz nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz prezentacją kontekstu badanego obszaru na terenie województwa mazowieckiego. Głównymi produktami badania będą: - metodologia szacowania zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji, adekwatna i wiarygodna do sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, raport końcowy z oceną luki finansowania i wartością luki inwestycyjnej oraz propozycją instrumentu i modelu jego wdrażania w danym celu szczegółowym. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Trafność Użyteczność Trwałość Efektywność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Badania prowadzone w ramach perspektywy strony popytowej były ukierunkowane w szczególności na: - Oszacowanie luki finansowania. - Analizę dotychczasowych doświadczeń związanych ze stosowaniem instrumentów finansowych w województwie mazowieckim w perspektywie 2014-2020. - Analizę zapotrzebowania na inwestycje zwrotne w ramach poszczególnych obszarów, celów polityki oraz celów szczegółowych RPO WM 2021-2027. - Określenie poziomu rentowności tych typów projektów finansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 a instrumentami dotacyjnymi, w stosunku do których w RPO WM 2021-2027 planowane jest zastosowanie instrumentów finansowych. Przykładowe pytania badawcze: - Jaka jest aktualna szacowana wielkość luki finansowej w województwie mazowieckim na poziomie NUTS2 i wielkość popytu na IF w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych w RPO WM 2021-2027? - Jaka jest charakterystyka i potencjał finansowy przyszłych ostatecznych odbiorców do wykorzystania wsparcia w postaci IF? - Czy występuje konkurencja produktów finansowych pomiędzy IF w ramach RPO WM 2014-2020 a innymi instrumentami finansowymi dostępnymi na rynku (finansowanymi z innych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, ze środków z perspektywy 2007-2013 oraz innych środków publicznych)? Czy zachodzi zjawisko wypierania oferty IF RPO WM 2014-2020 przez inne instrumenty? Jeśli tak, to jakie? - Jaki powinien być optymalny model wdrażania IF w RPO WM 2021-2027? - Jakie występują bariery i problemy wdrażania IF w szczególności na poziomie pośredników finansowych? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Prowadzone analizy będą miały głównie charakter jakościowy, w znacznym stopniu opierać się też będzie na: - analizie danych zastanych, - wywiadach z kluczowymi interesariuszami. Architektura badania powinna opierać się na dwóch punktach decyzyjnych, tzw. ,,kamieni milowych”: Kamień milowy 1: Decyzja o wyborze celów szczegółowych, w których wstępnie zidentyfikowano możliwość i potrzebę zastosowania instrumentów finansowych. Decyzja ta zostanie podjęta w konsultacji z Zamawiającym, któremu zostaną przedstawione wyniki tego etapu badania. Prezentacja wyników przez Wykonawcę będzie miała charakter panelu eksperckiego – w terminie IV kw. 2020 r. Kamień milowy 2: W oparciu o zgromadzone informacje dokonany zostanie ostateczny wybór Działań/Poddziałań w RPO WM 2021-2027, w których powinny zostać zastosowane instrumenty finansowe. Jednocześnie zostanie podjęta decyzja o przedstawieniu palety rekomendowanych instrumentów finansowych. Wybór Działań/Poddziałań oraz instrumentów finansowych zostanie skonsultowany z Zamawiającym podczas drugiego panelu eksperckiego, gdzie zostaną zaprezentowane przez Wykonawcę wyniki badań ilościowych i jakościowych – I kw. 2021 r. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa). |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw. 2020 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 147 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |

  - Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie podsumowujące efekty programu operacyjnego zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwa Rozwoju. Badanie to wprost realizuje zapisy Rozporządzenia Ogólnego art. 114 ust 2: „Do dnia 31 grudnia 2022 r. instytucje zarządzające przekazują Komisji, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego, sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnego, przedstawiając omówienie przekazanych informacji.” |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Prowadzone analizy będą zmierzały do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na temat efektów poszczególnych osi priorytetowych RPO WM 2014-2020 oraz wpływu programu na zmiany wartości wskaźników rezultatu strategicznego. Szczegółowo struktura raportu nawiązywać będzie do celów Strategii Europa 2020. Zakres raportu zostanie dookreślony przez Komisję Europejską. Dodatkowym wymiarem analiz powinna być objęta kwestia: - wpływu RPO WM na sytuację demograficzną w regionie, - wdrażanie inteligentnych specjalizacji regionalnych, - wpływ RPO WM na zróżnicowanie społeczno-gospodarcze regionu w wymiarze przestrzennym, - ocena wartości wskaźników rezultatu RPO WM 2014-2020, wymienione w tabeli nr 4 Programu, gdzie jako źródło danych wskazano ewaluację, pomiar wpływu RPO MW na wskaźniki rezultatu RPO WM 2014-2020 , wymienione w tabeli nr 3 Programu, pomiar wpływu wskaźników produktu RPO WM 2014-2020, wymienionych w tabeli nr 5 Programu, na odpowiadające im wskaźniki w województwie mazowieckim. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Niniejsze badanie będzie opierało się na analizie danych wtórnych w szczególności pochodzących z systemu monitorowania oraz będzie bazować na syntezie wyników przeprowadzonych wcześniej ewaluacji. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane pochodzące z SL 2014, lokalnego systemu informatycznego oraz zebranych i przeanalizowanych badań ewaluacyjnych i innych analiz prowadzonych np. w ramach regionalnego obserwatorium terytorialnego. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw.2022 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 270 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |

  - Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest dokonanie oceny wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno – gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie będzie realizowane w związku z zapisami Rozporządzenia Ogólnego, w szczególności art. 54 ust 1: „…Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do wymiernych celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, i z uwzględnieniem wielkości programu, w odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie objętym programem, w stosownych przypadkach”. |  |
| Kryteria badania |  |
| - Skuteczność - Użyteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Badanie udzieli odpowiedzi na następujące dwa główne pytania ewaluacyjne: - Jaki był wpływ realizacji RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego, w tym w szczególności na: - poziom bezrobocia? - PKB? - Inne, wybrane wskaźniki uzyskane w procesie prognozowania makroekonomicznego? - Do jakiego stopnia uaktualniana corocznie diagnoza przyczyniła się do lepszego powiazania wdrażania EFS i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy? - Jaki był wpływ realizacji RPO WM na realizację celów Strategii Europa 2020 i wdrażanie Zaleceń Rady dla Polski (Country Specific Recommendations - CSRs? - pomiar wpływu RPO MW na wskaźniki rezultatu RPO WM 2014-2020 , wymienione w tabeli nr 3 Programu. Dodatkowy wymiar analiz mogą stanowić następujące kwestie: - wpływu RPO WM 2014-2020 na sytuację demograficzną w regionie, - wdrażanie inteligentnych specjalizacji, - wpływ RPO WM 2014-2020 na zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w wymiarze przestrzeni regionu. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W ramach niniejszej ewaluacji zakłada się, że dla RPO WM 2014-2020 udostępnione zostaną przez MFiPR dane dot. efektów makroekonomicznych związanych z wpływem programu na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Dane te zostaną następnie (w oparciu głównie badania jakościowe oraz analizę danych zastanych) zinterpretowane i przedstawione w raporcie z badania. Istotnym elementem prowadzonych na poziomie lokalnym analiz będzie synteza dotychczas zrealizowanych ewaluacji i innych badań. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| IZ RPO WM 2014-2020 będzie zobowiązana do przekazania w odpowiednim terminie zestawień dotyczących faktycznej i planowanej realizacji RPO WM 2014-2020. Dane będą możliwe do wygenerowania z SL 2014. Na tej podstawie w MFiPR zostaną przeprowadzone analizy makroekonomiczne wykorzystujące modele ekonomiczne. Wyniki prognoz zostaną udostępnione IZ RPO WM 2014-2020. Pozostałe analizy zostaną oparte o dane z systemu monitorowania i własne badania jakościowe oraz syntezę wcześniejszych badań. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2022 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 270 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |

  - Ewaluacja ex post realizacji RPO WM  2007-2013

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | Wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest dokonanie ewaluacji ex post realizacji programu operacyjnego w perspektywie 2007-2013. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Przeprowadzenie ewaluacji ex post pozwoli z jednej strony na dokonanie całościowej oceny efektów realizacji programu operacyjnego, z drugiej strony na wyciągnięcie wniosków dla realizacji obecnie wdrażanego programu. Komisja Europejska w swoich dokumentach metodologicznych zachęca do takiego podejścia. Dodatkowo krajowe doświadczenia w zakresie realizacji ewaluacji ex post NPR 2004-2006 wskazują na bardzo wysoką użyteczność uzyskanych wyników badania. |  |
| Kryteria badania |  |
| Efektywność, skuteczność, trwałość, użyteczność. |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Najważniejsze pytania ewaluacyjne: - Jaki był wpływ realizacji programu operacyjnego na zdefiniowane cele? - Jakie były niezamierzone (pozytywne i negatywne) efekty realizacji programu? - Czy uzyskane efekty są/będą trwałe? - Jakie można zdefiniować wnioski i rekomendacje dla realizacji programu w perspektywie 2014-2020? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie będzie bazować na dwóch komponentach: - Synteza wyników wcześniejszych ewaluacji uzupełnionych o analizę danych z systemu monitorowania i danych pochodzących ze statystyk publicznych - Ocena wpływu makroekonomicznego realizacji RPO na rozwój społeczno-gospodarczy |  |
| - |  |
| 1. Zakres danych w posiadaniu IZ (KSI, GUS, dotychczasowe badania i analizy) 2. Porozumienie się z MIR w celu wygenerowania dodatkowych symulacji obejmujących program operacyjny lub zamówienie badania u wykonawcy zewnętrznego |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| II kwartał 2017 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia |  |
| 206 640 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM 2014-2020 |  |
| Ewentualne komentarze / wątpliwości |  |

# Załączniki

Zał.1. Chronologiczny wykaz badań do Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020

| Tytuł badania | Rok badania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja ex post realizacji RPO WM 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap I i II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020- etap I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępu i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap III I IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2021- etap II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zał.2. Szacowane koszty działań ewaluacyjnych

| Tytuł badania | Przewidywany koszt | Termin realizacji | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020 | 113 160,00 | 2016 | obligatoryjne |
| Ewaluacja ex post realizacji RPO WM 2007-2013 | 206 640,00 | 2017 | nieobowiązkowe |
| Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 | 190 035,00 | 2017 | nieobowiązkowe |
| Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | 256 159,80 | 2018 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap I i II | 130 000,00 | 2018 | nieobowiązkowe |
| Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 | 264 925,00 | 2018 | obligatoryjne |
| Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego” | 100 000,00 | 2019 | nieobowiązkowe |
| Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP | 164 205,00 | 2019 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim | 150 000,00 | 2019 | obligatoryjne |
| Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020 | 150 500,00 | 2020 | obligatoryjne |
| Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020- etap I | 121 000,00 | 2020 | obligatoryjne |
| Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020 | 150 000,00 | 2020 | obligatoryjne |
| Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027) | 147 000,00 | 2020 | obligatoryjne |
| Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” | 320 000,00 | 2020 | obligatoryjne |
| Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R | 290 000,00 | 2021 | obligatoryjne |
| Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępu i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim | 320 000,00 | 2021 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap I | 320 000,00 | 2021 | obligatoryjne |
| Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. | 320 000,00 | 2021 | obligatoryjne |
| Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku | 320 000,00 | 2022 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności | 290 000,00 | 2022 | obligatoryjne |
| Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego | 270 000,00 | 2022 | obligatoryjne |
| Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 | 270 000,00 | 2022 | obligatoryjne |
| Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020 | 270 000,00 | 2022 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie-etap III i IV | 320 000,00 | 2023 | obligatoryjne |
| Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020- etap II | 272 000,00 | 2023 | obligatoryjne |
| Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap II | 272 902,25 | 2023 | obligatoryjne |
| Badania ewaluacyjne ad-hoc | 429 250,00 | Nd | nd |
| Szkolenie: Zastosowanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych | 5 000,00 | 2016 | nd |
| Szkolenie: Projektowanie badań ewaluacyjnych w trybie przetargów publicznych | 3 000,00 | 2018 | nd |
| Szkolenie: Źródła danych w ewaluacji i ich wykorzystanie | 3 000,00 | 2017 | nd |
| Szkolenie: Metaanalizy i metaewaluacje | 3 000,00 | 2019 | nd |
| Szkolenie: Wykorzystanie wyników i wniosków z badań ewaluacyjnych | 6 000,00 | 2018, 2021 | nd |
| Szkolenie: Prezentacje wyników badań ewaluacyjnych – najlepsze techniki | 6 000,00 | 2017, 2020 | nd |
| Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 | 7 000,00 | 2016 | nd |
| Publikacje książkowe, newsletterów, broszur i innych materiałów | 21 606,00 | Na bieżąco | nd |
| Suma | 6 482 383,05 zł |  |  |

Zał.3. Wzór karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja realizująca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego |  | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Bardzo dobrze | Uwagi |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

Zał. 4  Wzór karty oceny procesu i wyników wewnętrznego badania ewaluacyjnego

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Proces wykorzystania wyników ewaluacji monitorowany jest w ramach Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR).

Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014r.

Nazwa wskaźnika zmieniona decyzją KE z dnia 27.07.2018 r.

Nazwa wskaźnika zmieniona decyzją KE z dnia 27.07.2018 r.

Wprowadzono wskaźnik decyzją KE z dnia 27.07.2018 r.

Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation – European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations, October 2013.

White H., Ocena oddziaływania oparta na teorii: zasady i praktyka [w:] Haber A, Trzciński R., Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 65.

Uwzględniając wymagania dla państw członkowskich zawarte w art. 112 CPR, do 31 grudnia 2014 roku cała komunikacja pomiędzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi oraz pośredniczącymi będzie się odbywać za pomocą systemu informatycznego (Komisja Europejska, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju, op. cit., s.117.

Katalog gromadzonych danych ma zostać zawarty w dokumencie Fiche No 17 Delegated Act on Data to be recorded and stored in computer form. W odniesieniu do okresu programowania 2007-2013, zakres informacji ma zostać rozszerzony ze względu na m.in. poszerzenie katalogu użytkowników systemu oraz zwiększenie funkcjonalności systemu.

W ramach ekspertyzy wykonanej na zlecenie MRR, zidentyfikowano 366 źródeł danych instytucjonalnych i indywidualnych możliwych do wykorzystania w ramach ewaluacji EFS [ICF GHK Polska Sp. z o.o., Raport z wykonania ekspertyzy na temat źródeł danych wykorzystywanych do realizacji badań kontrfaktycznych w ramach ewaluacji EFS, Warszawa 2013r.]

W niektórych badaniach, ze względu na potrzebę zapewnienia porównywalności z pozostałymi regionami, do określenia efektu, jaki wywierają fundusze unijne na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, powinny zostać zastosowane takie same narzędzia badawcze i powinny zostać przyjęte podobne założenia.

System informatyczny będzie ponadto zintegrowany z systemem ewidencji danych stosowanym przez GUS (uwzględnienie kodów jednostek terytorialnych odpowiadających nomenklaturze przyjętej w GUS).

Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation,  European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013, s. 16.

W przypadku badań obejmujących swoim zakresem kilka obszarów tematycznych JE odpowiedzialna za realizację badania powinna wskazać wszystkie główne obszary tematyczne pokryte badaniem. Baza badań ewaluacyjnych administrowana przez KJE będzie umożliwiała wielokrotny wybór.

Obszar dotyczy badań skupiających się na ewaluacji jako takiej oraz metodologii stosowanych w ramach tego procesu 
(w odróżnieniu od badań dotyczących wpływu danej interwencji lub też procesu jej realizacji).

Z wyłączeniem informacji i promocji.

Obszar dotyczy tylko i wyłącznie badań nie dających się zaklasyfikować w pierwszej kolejności do innych obszarów tematycznych, może odnosić się także do badań w zakresie rozwoju miast, obszarów wiejskich.

Obszar dotyczy tematu sprawności administracyjnej sensu largo, tzn. w oderwaniu od sytemu realizacji polityki spójności.

W Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przyjętych 2 sierpnia 2016 r. stosowane jest określenie „program rewitalizacji”. Natomiast w projekcie ustawy o rewitalizacji przyjętym 30 czerwca 2015 r. mowa jest o „gminnym programie rewitalizacji” (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3594).

Wyjaśnienie dotyczące kompleksowości, koncentracji i poszczególnych rodzajów komplementarności znajduje się w Wytycznych w  zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, str. 20-24

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf

Według klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.

Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, itp.