**Załącznik do uchwały nr / /22**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 2022 r.**

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2021 r.

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014PL16M2OP007 |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2021.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący |  |

[NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 1](#_Toc100738481)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 6](#_Toc100738482)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 6](#_Toc100738483)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 9](#_Toc100738484)

[3.1. Przegląd wdrażania 9](#_Toc100738485)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 15](#_Toc100738486)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a 15](#_Toc100738487)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b 18](#_Toc100738488)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c 21](#_Toc100738489)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a 24](#_Toc100738490)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b 28](#_Toc100738491)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c 31](#_Toc100738492)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a 38](#_Toc100738493)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c 41](#_Toc100738494)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e 45](#_Toc100738495)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i 49](#_Toc100738496)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU 51](#_Toc100738497)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX / 9i 52](#_Toc100738498)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX 54](#_Toc100738499)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv 55](#_Toc100738500)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX 57](#_Toc100738501)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX/ 9iv 58](#_Toc100738502)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX 60](#_Toc100738503)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v 61](#_Toc100738504)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX 63](#_Toc100738505)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX / 9v 64](#_Toc100738506)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX 66](#_Toc100738507)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b 67](#_Toc100738508)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, ERDF REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a 70](#_Toc100738509)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c 73](#_Toc100738510)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d 76](#_Toc100738511)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a 79](#_Toc100738512)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b 84](#_Toc100738513)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b 87](#_Toc100738514)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d 90](#_Toc100738515)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i 93](#_Toc100738516)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI oraz YEI REACT-EU 95](#_Toc100738517)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII / 8i 97](#_Toc100738518)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII 99](#_Toc100738519)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv 100](#_Toc100738520)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU 102](#_Toc100738521)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII / 8iv 103](#_Toc100738522)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII 105](#_Toc100738523)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i 106](#_Toc100738524)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU 108](#_Toc100738525)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10i 110](#_Toc100738526)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X 112](#_Toc100738527)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii 113](#_Toc100738528)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU 115](#_Toc100738529)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10iii 116](#_Toc100738530)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X 118](#_Toc100738531)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU, YEI (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv 119](#_Toc100738532)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU 121](#_Toc100738533)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10iv 123](#_Toc100738534)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X 125](#_Toc100738535)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - XII / 13i 126](#_Toc100738536)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI 131](#_Toc100738537)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI 132](#_Toc100738538)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU- XI / XI1 133](#_Toc100738539)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI / XI2 134](#_Toc100738540)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI / XI3 135](#_Toc100738541)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 136](#_Toc100738542)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 137](#_Toc100738543)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 142](#_Toc100738544)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 142](#_Toc100738545)

[Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS, REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 143](#_Toc100738546)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 160](#_Toc100738547)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 162](#_Toc100738548)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS, EFS REACT-EU) 163](#_Toc100738549)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 164](#_Toc100738550)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 172](#_Toc100738551)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 175](#_Toc100738552)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 176](#_Toc100738553)

[BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP 176](#_Toc100738554)

[FDPA - 097 179](#_Toc100738555)

[**POŻYCZKA DUŻA** 181](#_Toc100738556)

[FDPA - 206 184](#_Toc100738557)

[**POŻYCZKA MAŁA** 186](#_Toc100738558)

[MRFP sp. z o. o. - 096 189](#_Toc100738559)

[**POŻYCZKA MAŁA** 191](#_Toc100738560)

[PFP - 323 193](#_Toc100738561)

[**POŻYCZKA MAŁA** 195](#_Toc100738562)

[PK - 324 198](#_Toc100738563)

[**POŻYCZKA MAŁA** 200](#_Toc100738564)

[TISE - 342 203](#_Toc100738565)

[**POŻYCZKA MAŁA** 205](#_Toc100738566)

[TISE SA - 094 208](#_Toc100738567)

[**POŻYCZKA MAŁA** 210](#_Toc100738568)

[TISE SA - 211 213](#_Toc100738569)

[**POŻYCZKA DUŻA** 215](#_Toc100738570)

[WARP Sp. z o.o.- 095 218](#_Toc100738571)

[**POŻYCZKA MAŁA** 220](#_Toc100738572)

[WARP Sp. z o.o.- 098 223](#_Toc100738573)

[**POŻYCZKA DUŻA** 225](#_Toc100738574)

[EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 228](#_Toc100738575)

[Getin Noble Bank S.A 230](#_Toc100738576)

[**POŻYCZKA ENERGETYCZNA** 232](#_Toc100738577)

[EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH 235](#_Toc100738578)

[Bank Gospodarstwa Krajowego SA 238](#_Toc100738579)

[**POŻYCZKA REWITALIZACYJNA** 240](#_Toc100738580)

[9. Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 244](#_Toc100738581)

[10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 245](#_Toc100738582)

[10.1. Duże projekty 245](#_Toc100738583)

[10.2. Wspólne plany działania 245](#_Toc100738584)

[11. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 246](#_Toc100738585)

[11.1. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 246](#_Toc100738586)

[EUSBSR 247](#_Toc100738587)

[Dokumenty 249](#_Toc100738588)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| **Analiza postępu rzeczowego i finansowego**  Do dnia 31.12.2021 r. wg SL2014 złożono 10477 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym o wartości ogółem 4,6 mld euro oraz wartości dof. UE 3,1 mld euro (w okresie sprawozdawczym 318 wniosków o wartości ogółem 246,3 mln euro, w tym dof. UE 136,3 mln euro), z czego w ramach:   * EFRR 5634 wnioski o wartości ogółem 3,4 mld euro oraz wartości dof. UE 2,1 mld euro (w 2021 r. 167 wniosków o wartości ogółem 193,4 mln euro oraz wartości dof. UE 94 mln euro), * EFS 4843 wnioski o wartości ogółem 1,3 mld euro oraz wartości dof. UE 1 mld euro (w 2021 r. 151 wniosków o wartości ogółem 53 mln euro oraz wartości dof. UE 42,3 mln euro).   Podpisano 5620 umów o wartości ogółem 3 mld euro, w tym wkład UE 1,9 mld euro, co stanowi 95,24% (w okresie sprawozdawczym 881 umów o wartości ogółem 308,1 mln euro, w tym dof. UE 189,3 mln euro), z czego w ramach:   * EFRR 3667 umów o wartości ogółem 2,3 mld euro oraz wartości dof. UE 1,4 mld euro (w 2021 r. 663 umowy o wartości ogółem 231,1 mln euro oraz wartości dof. UE 127,7 mln euro), * EFS 1953 umowy o wartości ogółem 664 mln euro oraz wartości dof. UE 529,5 mln euro (w 2021 r. 218 umowy o wartości ogółem 77,1 mln euro oraz wartości dof. UE 61,6 mln euro).   W ramach ZIT podpisano 182 umowy o wartości dof UE 158,9 mln euro. W ramach RIT podpisano 104 umowy na kwotę dof. UE 178 mln euro.  Wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wop wyniosły 2,1 mld euro, w tym wkład UE 1,4 mld euro (68,75% alokacji, wobec 54,70% alokacji na koniec 2020 r.), z czego w ramach:   * EFRR wartość ogółem 1,7 mld euro, w tym dof. UE 1,1 mld euro (69,31% alokacji), * EFS o wartość ogółem 452,8 mln euro, w tym dof. UE 356,7 mln euro (67,15% alokacji).   IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości dofinansowania środków unijnych 1,5 mld euro, z czego EFRR wynosi 1,1 mld euro (72,21% alokacji, wobec 57,82% na koniec 2020 r.) oraz EFS 341,2 mln euro (62,59% alokacji, wobec 46,73% na koniec 2020 r.).  W ramach EFRR analiza postępu kontraktacji i tempa wdrażania projektów pozwala stwierdzić, że wraz ze wzrostem zaangażowania alokacji proporcjonalnie rośnie również realizacja wskaźników.  Realizacja OP EFS przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszystkie wskaźniki postępu rzeczowego objęte ramami wykonania w osi VIII-X przekroczyły wartość celu na 2023 r. W przypadku wskaźników finansowych, ich średnia wartość osiągnęła blisko 2/3 celu końcowego i w ciągu roku wzrosła o ok. 17 pkt. procentowych.  W 2021 r. nadal głównym problemem we wdrażaniu RPO WM 2014-2020 była trwająca pandemia COVID-19. Więcej na temat przyczyn opóźnień i podjętych działaniach naprawczych opisano w pkt. 6.  **Instrumenty finansowe**  W Dz. 4.1 w związku z nieprzyjaznym otoczeniem prawnym w zakresie odnawialnych źródeł energii, zapadła decyzja o wycofaniu środków z FF (podpisanie 17.07.2018 r. Zmiany nr 1 do Umowy o Finansowaniu). Zwrot dofinansowania przez EBI, w części niewykorzystanej, nastąpił 27.07.2018 r. na kwotę 7,1 mln zł oraz 28.09.2018 na kwotę 294,03 zł, będącą odsetkami. Wartość projektu dotyczy poniesionych przez EBI kosztów za zarządzanie, tj. 0,2 mln zł.  W Dz. 4.2 EBI przeprowadził negocjacje bez uprzedniej publikacji, w oparciu o niezmienione kryteria wyboru, z Getin Noble Bankiem S.A. („GNB”). Negocjacje dotyczące zapisów Umowy Operacyjnej były prowadzone do końca I półrocza 2018 r., w wyniku których Umowa z GNB została podpisana 11.07.2018 r. w Warszawie i 25.07.2018 r. w Luksemburgu na kwotę 25,9 mln euro, z czego wkład EFSI 20,4 mln euro. W związku ze zgłaszanymi na początku 2020 r. przez EBI problemami związanymi z wdrażaniem IF oraz pisemną deklaracją ze strony Pośrednika Finansowego (GNB S.A.) dot. możliwości wykorzystania do końca 2023 r. kwoty Wkładu Programu w wysokości zaledwie 40 mln PLN z dostępnej alokacji w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej, ZWM podjął 7.04.2020 r. decyzję o dekapitalizacji wkładu IF do wysokości 43 mln zł, co stanowi 10,2 mln euro. Aneks nr 3 do Umowy o finansowaniu został podpisany 30.06.2020 r. W związku z niskim wydatkowaniem środków w ramach Działania 4.2, IZ prowadziło cykliczne spotkania monitorujące z EBI, w wyniku których w dniu 16 lutego 2021 roku ZWM podjął decyzję w sprawie częściowego wycofania środków przyznanych na rzecz Funduszu Funduszy w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020 do wysokości przekazanej i scertyfikowanej pierwszej transzy. Aneks nr 4 do Umowy o Finansowaniu zostanie podpisany w 2022 r.  W Dz. 6.2 Umowa Operacyjna z BGK została podpisana 21.02.2018 r. na kwotę 33 mln euro, z czego EFSI 26,4 mln euro. W dn. 26.04.2018 r. BGK rozpoczął otwarty i ciągły nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki. Z uwagi na zgłaszaną przez EBI potrzebę zmiany w Strategii Inwestycyjnej w zakresie uelastycznienia wydatkowania środków wprowadzono w SI zapis, na podst. którego dopuszcza się wydatkowanie alokacji na oba obszary interwencji w innej proporcji pod warunkiem realizacji wymaganych wskaźników. Oczekuje się także mobilizacji dodatkowych środków w wysokości 20% powyższego wkładu, m.in. na poziomie Pośredników Finansowych lub promotorów projektów, w celu zapewnienia wymaganego poziomu wkładu krajowego. Ponadto oczekuje się, że Pośrednicy Finansowi będą dążyli do maksymalizacji udziału finansowania prywatnego na poziomie projektu w celu zapewnienia wysokiego poziomu dźwigni finansowej. Zmiany ww. zapisów w SI oraz w zakresie zmiany Załącznika G Wymagania Dotyczące Regulaminu Wewnętrznego Rady Inwestycyjnej do Umowy o finansowaniu zostały wprowadzone Aneksem nr 2 do Umowy o finansowaniu z dn. 18.02.2020 r.  W Dz. 3.3 podpisano 14.06.2017 r. Umowę o finansowaniu z BGK. W okresie od 2017 r. do końca 2021 r. przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na wybór pośredników finansowych, w wyniku których wyłoniono 10 pośredników finansowych. W okresie realizacji Umowy o finansowaniu, do końca 2021 r. rozwiązano 2 umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi. Od lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Umowy o finansowaniu udzielana było również wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami covid-19 w formie Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej.  Przekazane środki:   * Działanie 4.1 – 1,7 mln euro (w 2018 r. nastąpił zwrot środków), * Działanie 4.2 – 5,5 mln euro (I transza), * Działanie 6.2 – 24,9 mln euro (IV transze), * Działanie 3.3 – 64,5 mln euro (IV transze).   Do 31.12.2021 r. w ramach Działania 6.2 podpisano 8 umów z odbiorcami ostatecznymi i na ich podstawie wypłacono środki w wysokości 25,1 mln euro, z czego 17,7 mln euro ze środków EFSI.  W ramach Działania 4.2 podpisano 20 umów i wypłacono kwotę 1,8 mln euro, z czego 1,3 mln euro ze środków EFSI.  W ramach Działania 3.3 podpisano 920 umów z 846 odbiorcami ostatecznymi na kwotę 48,5 mln euro, z czego wkład z EFSI wyniósł 38 mln euro. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| I | Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce | Do końca 2021 r. złożono 1126 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 829,8 mln euro, w tym dof. z EFRR 513,8 mln euro (w 2021 r. nie złożono nowych wniosków). Do realizacji zatwierdzono 611 wniosków, z czego podpisano 515 umów o wartości 382,1 mln euro, w tym dof. UE 234,8 mln euro (98,25% alokacji, wobec 86,40% na koniec 2020 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na kwotę 273,8 mln euro, w tym dof. UE 166 mln euro (69,44% alokacji, wobec 46,13% na koniec 2020 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych od IC do KE wyniosła 188,2 mln euro (76,42% alokacji, wobec 51,24% na koniec 2020 r.). Zakończono 371 projektów o wartości całkowitej 147,8 mln euro, w tym dof. UE 85,8 mln euro, co stanowi 35,89% alokacji.  Ogłoszono 17 konkursów na wartość alokacji 234,6 mln euro.  Znaczna większość umów realizowana jest przez przedsiębiorców (94%), wśród których największą grupę stanowią małe i mikroprzedsiębiorstwa. Najwięcej umów (45%) realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Inne niewyszczególnione usługi, których wartość dofinansowania UE stanowi 44% wartości wszystkich zawartych umów w Osi. Ponad 43% projektów realizowanych jest na terenie m. st. Warszawy. Ponad 80% projektów realizowana jest na obszarach miejskich, których wartość dofinansowania UE stanowi 86% przyznanego wkładu wszystkim beneficjentom.  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| II | Wzrost e-potencjału Mazowsza | Do końca 2021 r. złożono 224 wnioski o dof. poprawne pod względem formalnym na łączną kwotę 224,8 mln euro i dof z EFRR 171,8 mln euro (2021 r. 15 wniosków na kwotę 10,1 mln euro i dof UE 6 mln euro). Zatwierdzono 179 wniosków, z czego podpisano 172 umowy o wartości 187,6 mln euro, w tym dof UE 141,6 mln euro (97,51% alokacji, wobec 83,24% na koniec 2020 r.). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 106,3 mln euro, w tym dof. UE 78,5 mln euro (54,08% alokacji, wobec 47,85% na koniec 2020 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 79,8 mln euro (53,36% alokacji, wobec 45,32% alokacji na koniec 2020 r.). Zakończono 105 projektów o wartości całkowitej 74,7 mln euro, w tym dof. UE 55,5 mln euro, co stanowi 38,19% alokacji.  Ogłoszono 12 konkursów na alokację 109,1 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 3 projekty, które zostały objęte umowami o wartości 39,4 mln euro i dof UE 30,8 mln euro.  Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie siedleckim (18%), natomiast największe wsprarcie otrzymał subregion warszawski (22%).W subregionach objętych OSI realizowano 4 projekty o wartości wkładu UE 4,2 mln euro. Największą grupę beneficjentów stanowią jst i ich jednostki organizacyjne. Prawie 52% projektów realizowanych jest w ramach sektora gospodarki Opieka Zdrowotna, których wartość dof UE wynosi 42% wartości wszystkich podpisanych umów. Najwięcej umów (76%) oraz o najwyższej wartości realizowana jest na obszarach miejskich (90%).  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| III | Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Do końca 2021 r. złożono 2972 wnioski o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 558,3 mln euro, w tym dof. UE 262,3 mln euro (w 2021 r. 146 wniosków na kwotę 141 mln euro, w tym dof. UE 53,9 mln euro). Zatwierdzono do realizacji 2306 projetów, z czego podpisano 2219 umów o wartości 352,5 mln euro, w tym dof. UE 171,2 mln euro (100,41% alokacji, wobec 84,78% alokacji na koniec 2020 r.). Zatwierdzono wop na łączną wartość 259,2 mln euro, w tym wkład UE 133,1 mln euro (78,09%, wobec 60,15% alokacji na koniec 2020 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości wkładu UE 170,6 mln euro (95,0% alokacji, wobec 73,91% alokacji na koniec 2020 r.). Zakończono 2074 projekty o wartości całkowitej 222,4 mln euro, w tym dof. UE 116 mln euro, co stanowi 68,06% alokacji.  Ogłoszono 18 konkursów na alokację 118,9 mln euro, w tym 2 w trybie nadzwyczajnym - finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią, dot. utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. W wykazie projektów pozakonkursowych zidentyfikowano 2 projekty, które zostały objęte umowami o wartości ogółem 69,4 mln euro oraz wartości wkładu UE 55,8 mln euro (1 projekt realizowany w ramach IF).  Najwięcej projektów realizowano na terenie m. st. Warszawa (46%). W ramach RIT realizowany jest 1 projekt o wartości wkładu UE 2 mln euro. Prawie 99% umów zawarto z przedsiębiorcami. Pod względem ilościowym dominującym działem gospodarki jest turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (37,6%). Znaczna większość projektów realizowana jest na obszarach miejskich (84%).  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a |
| IV | Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Do końca 2021 r. złożono 756 wniosków o dof. poprawnych formalnie na kwotę 818,4 mln euro, w tym dof. z UE 560,9 mln euro (w 2021 r. nie złożono nowych wniosków). Do realizacji zatwierdzono 464 projekty, z czego podpisano 443 umowy o wartości całkowitej 608 mln euro, w tym dof. UE 371,2 mln euro (98,22%, wobec 92,31% alokacji na koniec 2020 r.). Złożono poprawne wop na łączną wartość 447,7 mln euro oraz wkład UE 270,3 mln euro (71,50%, wobec 60,71% alokacji na koniec 2020 r.). Przekazano do KE wnioski o płatność o wartości wkładu UE 277,2 mln euro (70,74%, wobec 59,20% alokacji na koniec 2020 r.). Zakończono 225 projekty o wartości 296,5 mln euro, w tym dof. UE 169,6 mln euro (44,86% alokacji).  Ogłoszono 20 konkursów na alokację 365,2 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowane są 2 projekty o wartości wkładu UE 9,7 mln euro dot. IF.  Najwięcej projektów o najwyższej wartości realizowano w subregionie warszawsko-wsch. i warszawsko-zach – 37% wartości umów. Pod kątem ilościowym i wartościowym najwięcej umów zawarto w sektorze Administracja publiczna (odpowiednio 56% i 40%). Wśród beneficjentów dominują jst i ich jednostki organizacyjne (82%), a ich wartość stanowi 91% przyznanego dof. UE. Na obszarach wiejskich realizowano 62% projektów, jednak ich wartość jest niższa od wartości projektów na terenach miejskich (55%). W subregionach objętych OSI realizowano 13 projektów o wartości wkładu UE 51,2 mln euro. W ramach ZIT podpisano 56 umów o wartości dof. UE 109,4 mln euro.  Informacje nt. wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| IX | Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | Do końca 2021 r. złożono 1690 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 421,8 mln euro, w tym dof. z EFS 337,3 mln euro (w 2021 r. 8 wniosków na kwotę 2 mln euro, w tym dof. UE 1,6 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 899 projektów, z czego podpisano 858 umów o wartości całkowitej 209,2 mln euro, w tym dof. UE 167,3 mln euro (100,01% alokacji, wobec 88,01% na koniec 2020 r.). Zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę 131,9 mln euro oraz dof. UE 102,5 mln euro (61,26% alokacji, wobec 45,47% na koniec 2020 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 96 mln euro (56,14% alokacij wobec 40,87% alokacji na koniec 2020 r.). Zakończono 465 projektów o wartości całkowitej 84,2 mln euro, w tym dof. UE 66,3 mln euro, co stanowi 39,65% alokacji.  Ogłoszono 49 konkursów o łącznej alokacji 145,9 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych realizowano 62 projekty o wartości 22,5 mln euro i dof UE 18 mln euro.  Najwięcej projektów pod względem ilościowym oraz wartościowym realizowanych jest w subregionie radomskim (30% podpisanych umów). Wśród beneficjentów najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorcy (45%). Najwięcej umów zawarto w sektorze Opieka zdrowotna (33%) oraz Edukacja (26%), których łączna wartość dof. UE stanowi 62% łącznego dof. UE. Ponad połowa projektów (58%) realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 68% wsparcia.  Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| V | Gospodarka przyjazna środowisku | Do końca 2021 r. złożono 309 wniosków o dof. poprawne formalnie na łączną kwotę 205 mln euro, w tym dof. EFRR 121,3 mln euro (w 2021 r. 2 wnioski na kwotę 6,3 mln euro, w tym dof. UE 5 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 193 projekty, z czego podpisano 186 umów o wartości całkowitej 123,6 mln euro, w tym dof. UE 59,4 mln euro (91,63% alokacji, wobec 81,23% na koniec 2020 r.). Złożono poprawne wop na łączną wartość 93,9 mln euro oraz wkład UE 48 mln euro (74,05% alokacji, wobec 68,21% alokacji na koniec 2020 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 60 mln euro (87,81% alokacji, wobec 80,23% alokacji na koniec 2020 r.). Zakończono 144 projekty o wartości całkowitej 82 mln euro, w tym dof. UE 42 mln euro, co stanowi 64,78% alokacji.  Od początku realizacji ogłoszono 13 konkursów na wartość alokacji 55,4 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 3 projekty o wartości dof UE 9,3 mln euro, z czego podpisano 2 umowy o wartości 5,6 mln euro i dof UE 4,4 mln euro.  W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowano w subregionie warszawsko-wschodnim (16%). Natomiast największe wsparcie otrzymał subregion warszawski zach (21%). Najwięcej umów podpisały jst i ich jednostki organizacyjne (79%), których wartość dofinansowania UE stanowi 65%. Najwięcej umów (30%) oraz o najwyższej wartości dof. UE (47% wartości umów) zawarto w ramach sektora gospodarki Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja. Prawie połowa projektów realizowana jest na obszarach miejskich, a ich wartość stanowi 59% wartości wszystkich umów.  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| VI | Jakość życia | Do końca 2021 r. złożono 195 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na kwotę 317,3 mln euro, w tym dof. UE 204,5 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 88 projektów, na które podpisano umowy o wartości 319 mln euro, w tym dof. UE 224,8 mln euro (98,01%, wobec 93,05% alokacji na koniec 2020 r.). Zatwierdzono wop na łączną wartość 251,7 mln euro oraz wkład UE 179,1 mln euro (78,12% alokacji, wobec 59,92% na koniec 2020 r.). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości UE 165,5 mln euro (70,31% alokacji, wobec 54,55% na koniec 2020 r.). Zakończono 51 projektów o wartości 117,8 mln euro, w tym dof. UE 75,2 mln euro (32,78% alokacji).  Ogłoszono 6 konkursów na alokację 83,5 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zidentyfikowano 5 projektów, które zostały objęte umowami o wartości 169,4 mln euro, w tym wkład UE 140 mln euro (1 projekt dot. IF).  Najwięcej projektów realizowano w subregioinie radomskim (17%). Ponad 85% projektów realizowano przez jst i podmioty lecznicze. Dominującym sektorem gospodarki jest Opieka zdrowotna (52% zawartch umów). Na obszarach miejskich realizowano 92% umów. W subregionach objętych OSI realizowano 38 projektów o wartości wkładu UE 53,8 mln euro. W ramach ZIT podpisano 1 umowę o wartości dof. UE 1,4 mln euro (projekt pozakonkursowy „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy do walki z wirusem SARS-Co\/-2).  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| VII | Rozwój regionalnego systemu transportowego | Do końca 2021 r. złożono 52 wnioski o dof. poprawne pod względem formalnym na łączną kwotę 412,5 mln euro, w tym dof. z EFRR 270,1 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 44 projekty, na które podpisano umowy o wartości całkowitej 319 mln euro, w tym dof. UE 216,8 mln euro (82,24% alokacji, wobec 71,16% na koniec 2020 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 262 mln euro oraz dofinansowania UE 175,3 mln euro (66,50% alokacji, wobec 56,50% na koniec 2020 r). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR 192,3 mln euro (70,22% alokacji, wobec 55,37% na koniec 2020 r.). Zakończono 37 projekty o wartości całkowitej 230,5 mln euro, w tym dof. UE 150,6 mln euro, co stanowi 57,12% alokacji.  Ogłoszono 2 konkursy dotyczące RIT na wartość alokacji 59,1 mln euro. W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 14 projektów o szacowanej wartości wkładu UE 201 mln euro, z czego podpisano 12 umów o wartości całkowitej 221,8 mln euro i dof. z EFRR 157,7 mln euro.  Ponad 32% umów realizowanych jest w subregionie ciechanowskim, natomiast największe wsprarcie otrzymał subregion warszawski (23%). Wszystkie umowy realizowane są w ramach sektora transport i składowanie, z czego beneficjentami 41 projektów są jst i ich jednostki organizacyjne. Ponad połowaj projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (59%), natomiast pod kątem wartościowym na terenach miejskich (76% wartości wszystkich umów). W subregionach objętych OSI realizowane są 32 projekty o wartości wkładu UE 59,1 mln euro.  Informacje na temat osiągniętych wartości wskaźników znajduje się w tabelach 1, 3A, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| VIII | Rozwój rynku pracy | Do końca 2021 r. złożono 529 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 239,9 mln euro, w tym dof. EFS 191,5 mln euro (w 2021 r. 61 wniosków o wartości ogółem 42,7 mln euro i dof UE 34,1 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 294 projekty, na które podpisano umowy o wartości 264 umowy o wartości całkowitej 169,2 mln euro, w tym dof. UE 135,2 mln euro (98,58% alokacji, wobec 74,05% na koniec 2020 r.). Złożono poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 122,3 mln euro oraz dof. UE 96,6 mln euro (70,43% alokacji, wobec 49,57% na koniec 2020 r.). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 89,7 mln euro (63,78% alokacji, wobec 45,77% na koniec 2020 r.). Zakończono 152 projekty o wartości całkowitej 98,3 mln euro, w tym dof. UE 77,5 mln euro, co stanowi 56,52% alokacji.  Ogłoszono 9 konkursów na alokację 35,3 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych podpisano 156 umów o wartości całkowitej 127,3 mln euro, w tym wkład UE 101,8 mln euro.  Najwięcej projektów o najwyższym wsparciu realizowano w subregionie radomskim (21%). Ponad 74% projektów realizowanych jest przez jst. Dominujący dział gospodarki to Administracja publiczna - 195 projektów o wartości stanowiącej 88% dof. z EFS. Ponad 56% projektów realizowana jest na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 27 umów o wartości wkładu UE 13,3 mln euro.  Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| X | Edukacja dla rozwoju regionu | Do końca 2021 r. złożono 2609 wniosków o dof. poprawnych formalnie na łączną kwotę 523,3 mln euro i dof. EFS 418,3 mln euro (w 2021 r. 82 wnioski na kwotę 8,2 mln euro i dof. UE 6,6 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 853 wnioski, z czego podpisano 816 umów o wartości całkowitej 197,2 mln euro, w tym dof. UE 156,3 mln euro (100,04% alokacji, wobec 93,72% na koniec 2020 r.). Zatwierdzono wop na łączną kwotę 133,5 mln euro i dof. UE 105,7 mln euro (67,64% alokacji, wobec 50,39% na koniec 2020 r.). Przekazano do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 103,4 mln euro (64,38% alokacji, wobec 48,39% na koniec 2020 r.). Zakończono 548 projektów o wartości całkowitej 93,6 mln euro, w tym dof. UE 73,8 mln euro, co stanowi 47,23% alokacji.  Ogłoszono 33 konkursy na alokację 137,6 mln euro. W ramach projektów pozakonkursowych podpisano 12 umów o wartości całkowitej 20,5 mln euro i dof. UE 15 mln euro.  Najwięcej projektów realizowano w subregionie radomskim (15%). Najwięcej projektów i najwyższe wsparcie otrzymali jst - 52% wszystkich projektów o wartości dof. UE stanowiącej 60%. Prawie 91% projektów jest w sektorze edukacji. Ponad połowa projektów realizowano na obszarach miejskich. W ramach ZIT podpisano 65 umów o wartości wkładu UE 10,9 mln euro.  Informacja nt. wartości wskaźników jest w tab. 2A-4B, 5. Informacje o problemach w pkt. 6a. |
| XI | Pomoc Techniczna | Do dnia 31 grudnia 2021 r. zatwierdzono 15 decyzji o dofinansowanie projektów PT na wartość całkowitą 88,4 mln euro, w tym wkład z EFS 70,7 mln euro, co stanowi 100,24% alokacji przyznanej na Oś XI. Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 65,1 mln euro oraz dofinansowania UE 52 mln euro (73,63% alokacji, wobec 60,45% na koniec poprzedniego roku). Wartość wkładu UE we wnioskach o płatność przekazanych do KE wyniosła 52,2 mln euro (71,49% alokacji, wobec 58,63% na koniec 2020 r.). |
| XII | REACT-EU dla Mazowsza | Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu  W ramach Działania 12.1 dofinansowana zostanie lista rezerwowa konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Działania 4.2 Efektywność energetyczna.  Działanie 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu  W ramach działania 12.2 realizowane będą 3 projekty pozakonkursowe:  1. „Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług”, wnioskodawca: Szpital Czerniakowskiego Sp. z o.o. Planowana kwota wsparcia EFRR – 1,5 mln euro (7 mln PLN); projekt wpisany do Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.  2. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, wnioskodawca: Województwo Mazowieckie - planowana kwota wsparcia EFRR 3,1 mln euro (14,2 mln PLN); projekt wpisany do Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.  3. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego”, wnioskodawca: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., planowana kwota wsparcia: 2,2 mln euro (10 mln PLN). Projekt w trakcie procedury wpisywania do Wykazu Projektów Pozakonkursowych. |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 24,50 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 71 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 22 942 932,10 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Lepiej rozwinięte | 32 700 000,00 |  |  | 40 811 734,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | szt. | Lepiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 597,10 | 0,00 | 0,00 | 627,10 | 0,00 | 0,00 | 652,10 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 11 859 789,68 | 0,00 | 0,00 | 5 640 426,05 | 0,00 | 0,00 | 507 845,69 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 32 656 994,31 | 0,00 | 0,00 | 34 293 175,39 | 0,00 | 0,00 | 62 176 758,27 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 5 597 394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PI11 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | I1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo - rozwojowej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-UE oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 1,37 | 2011 | 2,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za lata 2020-2021 nie były opublikowane przez GUS. |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 31,90 | 2012 | 42,50 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB |  |  | 2,08 |  | 1,99 |  | 1,78 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | 54,20 |  | 53,10 |  | 55,10 |  | 55,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| I11 | Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB | 1,66 |  | 1,74 |  | 1,70 |  |
| I12 | Udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem | 49,30 |  | 37,90 |  | 41,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 455,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 455,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 290,00 |  |  | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 90 000 000,00 |  |  | 74 860 774,40 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 90 000 000,00 |  |  | 85 844 763,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 30,80 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 110,00 |  |  | 79,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 63 854 169,10 | 0,00 | 0,00 | 49 476 427,13 | 0,00 | 0,00 | 26 186 828,74 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 87 086 732,09 | 0,00 | 0,00 | 83 340 141,27 | 0,00 | 0,00 | 72 998 067,11 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 6 497 976,10 | 0,00 | 0,00 | 1 668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 47 498 757,40 | 0,00 | 0,00 | 500 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Badania i innowacje: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | I2 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 0,35 | 2011 | 0,85 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za lata 2020-2021 nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |  |  | 1,45 |  | 1,43 |  | 1,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| I21 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 1,13 |  | 0,75 |  | 0,81 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 1 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 1201 szt. (tab. 5). |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | Lepiej rozwinięte | 1 300,00 |  |  | 1 881,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 1 030,00 |  |  | 980,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt | Lepiej rozwinięte | 1 030,00 |  |  | 1 241,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 1 173,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | II - Wzrost e-potencjału Mazowsza |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | II1 - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % | Lepiej rozwinięte | 34,10 | 2014 | 45,38 | 55,30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 52,40 |  | 45,70 |  | 41,90 |  | 34,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 36,40 |  | 33,10 |  | 34,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 538,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 591,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 538,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 630,00 |  |  | 591,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 353,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Lepiej rozwinięte | 92,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 220,00 |  |  | 5,97 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Lepiej rozwinięte | 220,00 |  |  | 315,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 315,47 | 0,00 | 0,00 | 425,47 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII5 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII6 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII7 | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | III1 - Ulepszone warunki do rozwoju MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | mld zł | Lepiej rozwinięte | 16,20 | 2012 | 29,80 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Lepiej rozwinięte | 8,70 | 2011 | 10,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za lata 2020-2021 nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | 13,70 |  | 11,90 |  | 11,80 |  | 14,20 |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |  |  | 8,80 |  | 8,90 |  | 8,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| III11 | Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach | 10,30 |  |  |  | 12,50 |  |
| III12 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 8,20 |  | 9,60 |  | 8,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 300 000,00 |  |  | 9 535 198,13 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 5 300 000,00 |  |  | 9 756 520,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 400,00 |  |  | 692,00 | 0,00 |  | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | szt. | Lepiej rozwinięte | 400,00 |  |  | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 9 557 881,10 | 0,00 | 0,00 | 9 856 556,61 | 0,00 | 0,00 | 5 754 762,82 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 9 875 901,16 | 0,00 | 0,00 | 10 692 040,80 | 0,00 | 0,00 | 12 487 908,56 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 869 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 14 516 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 3 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII1 | Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII2 | Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | III2 - Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | % | Lepiej rozwinięte | 111,00 | 2012 | 140,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |
| III22 | Eksport | mln zł | Lepiej rozwinięte | 82 898,00 | 2011 | 136 831,00 |  |  | 2020 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 156,00 |  | 148,00 |  | 138,00 |  | 132,00 |  |
| III22 | Eksport | 129 427,00 |  | 123 631,00 |  | 115 361,00 |  | 109 693,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| III21 | Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 2011=100 | 122,00 |  | 121,00 |  | 118,00 |  |
| III22 | Eksport | 101 248,00 |  | 102 383,00 |  | 100 802,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 3c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 940,00 |  |  | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 940,00 |  |  | 2 707,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wynika z danych ze wskaźników:  - "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje",  - "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje". |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 95,00 |  |  | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | "Realizacja wskaźnika uwzględnia liczbę umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.  Realizacja wskaźnika w rozbiciu na typy projektów wynosi: 153 + 1.630 (projekty covidowe) przedsiębiorstw." |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 95,00 |  |  | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | "Realizacja wskaźnika uwzględnia liczbę podpisanych umów w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19 (utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej):  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20,  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20  (wskaźnik ""Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV-22)"").  Realizacja wskaźnika w rozbiciu na typy projektów wynosi: 225 + 1.637 (projekty covidowe) przedsiębiorstw. " |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 845,00 |  |  | 852,00 | 0,00 | 0,00 | "Wartość wynika z danych przekazanych przez BGK w piśmie znak DIF.080.87.2022.MD z 14 stycznia 2022 r.  Wartość uwzględnia wskaźnik "Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23)". |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 845,00 |  |  | 845,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość wynika z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 56 000 000,00 |  |  | 94 108 513,16 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 56 000 000,00 |  |  | 148 257 628,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 12 326 667,18 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 13 625 500,00 |  |  | 12 302 825,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 298,79 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Lepiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 692,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 154,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 226,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 925,00 |  |  | 688,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 925,00 |  |  | 625,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 15 000 000,00 |  |  | 12 656 597,38 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność o wartości większej od 0 zł w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Lepiej rozwinięte | 15 000 000,00 |  |  | 12 737 355,33 | 0,00 | 0,00 | 1. Wskaźnik wprowadzony do wersji 4.0 RPO WM 2014-2020.  2. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 20 "Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19".  3. Realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19 (utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej):  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20,  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20." |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Lepiej rozwinięte | 2 216 000,00 |  |  | 7 542 765,61 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez BGK w piśmie znak DIF.080.87.2022.MD z 14 stycznia 2022 r. (wartość podpisanych umów - 34.666.550,75 PLN). |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Lepiej rozwinięte | 2 216 000,00 |  |  | 7 542 765,61 | 0,00 | 0,00 | 1. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 21 "Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19".  2. Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez BGK w piśmie znak DIF.080.87.2022.MD z 14 stycznia 2022 r. (wartość podpisanych umów - 34.666.550,75 PLN). |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 700,00 |  |  | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność o wartości większej od 0 zł w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 1 700,00 |  |  | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 22 "Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19".  2. Realizacja wskaźnika na podstawie liczby podpisanych umów w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19 (utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej):  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20,  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20." |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 46,00 |  |  | 260,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez BGK w piśmie znak DIF.080.87.2022.MD z 14 stycznia 2022 r. |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 46,00 |  |  | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 23 "Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19".  2. Realizacja wskaźnika wynika z danych przekazanych przez BGK w piśmie znak DIF.080.87.2022.MD z 14 stycznia 2022 r. " |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 82,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | Przedsiębiorstwa | Lepiej rozwinięte | 80,00 |  |  | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 80 297 877,09 | 0,00 | 0,00 | 73 674 441,85 | 0,00 | 0,00 | 56 795 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 106 652 756,30 | 0,00 | 0,00 | 90 551 732,14 | 0,00 | 0,00 | 78 666 422,70 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 9 289 072,33 | 0,00 | 0,00 | 6 628 868,70 | 0,00 | 0,00 | 3 278 923,65 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 12 385 429,77 | 0,00 | 0,00 | 13 257 737,39 | 0,00 | 0,00 | 13 115 694,61 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 221,83 | 0,00 | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 424,25 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 370,25 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 4 672 443,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 9 393 909,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 1 370 734,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 2 256 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 4 363 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 60 242 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 3 374 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 13 498 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIII4 | Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii inteligentnej specjalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | III3 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Lepiej rozwinięte | 16,10 | 2012 | 20,90 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 37,90 |  | 17,70 |  | 27,30 |  | 16,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| III31 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 19,70 |  | 14,50 |  | 17,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 60,42 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 80,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 52 000,00 |  |  | 23 146,10 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 52 000,00 |  |  | 51 976,53 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 42,79 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 79,41 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 14 712,01 | 0,00 | 0,00 | 3 674,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 50 915,78 | 0,00 | 0,00 | 49 492,23 | 0,00 | 0,00 | 37 607,95 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 37 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | IV1 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Lepiej rozwinięte | 7,79 | 2013 | 15,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 6,50 |  | 5,40 |  | 4,80 |  | 6,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| IV1 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 5,90 |  | 7,90 |  | 8,30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 2 550,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Lepiej rozwinięte | 2 550,00 |  |  | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 128 000 000,00 |  |  | 89 096 542,80 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Lepiej rozwinięte | 128 000 000,00 |  |  | 185 819 140,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 42 300,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Lepiej rozwinięte | 42 300,00 |  |  | 51 553,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 323 szt. (tab. 5). |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Lepiej rozwinięte | 350,00 |  |  | 566,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 1,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | MW | Lepiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 13,56 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 64 574 054,45 | 0,00 | 0,00 | 43 393 519,94 | 0,00 | 0,00 | 18 292 642,38 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 141 830 687,52 | 0,00 | 0,00 | 151 971 444,71 | 0,00 | 0,00 | 120 818 901,15 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 52 856,84 | 0,00 | 0,00 | 54 744,70 | 0,00 | 0,00 | 32 923,94 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 516 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 71 048 840,30 | 0,00 | 0,00 | 26 995 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV22 | Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | IV2 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GJ | Lepiej rozwinięte | 40 339 302,00 | 2013 | 38 571 319,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 37 188 742,00 |  | 36 362 377,00 |  | 38 352 261,00 |  | 39 161 580,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 37 958 136,00 |  | 35 027 507,00 |  | 36 406 286,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 70,00 |  |  | 62,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | Lepiej rozwinięte | 70,00 |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 512,84 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 284,50 km (tab. 5). |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | Lepiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 646,17 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę dróg dla rowerów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty budowy dróg dla rowerów w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt budowy w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż na terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 44 szt. (tab. 5). |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 85,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 5 128,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | szt. | Lepiej rozwinięte | 3 700,00 |  |  | 8 271,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 177 954,83 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | m2 | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 622 434,38 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 413,55 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 106,33 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 644,21 | 0,00 | 0,00 | 646,89 | 0,00 | 0,00 | 577,09 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 4 693,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 8 228,00 | 0,00 | 0,00 | 7 859,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 20 007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 618 417,03 | 0,00 | 0,00 | 301 707,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 378,55 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV31 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV34 | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV36 | Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | IV3 - Lepsza jakość powietrza |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | mln osób | Lepiej rozwinięte | 1 021,20 | 2012 | 1 213,10 |  |  | 1. Drastyczny spadek realizacji w 2020 r. w stosunku do 2019 r. związany jest z pandemią COVID-19.  2. W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | μg/m3 | Lepiej rozwinięte | 36,60 | 2012 | 31,28 |  |  | 2020 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 567,30 |  | 1 026,10 |  | 975,20 |  | 937,70 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | 24,40 |  | 25,50 |  | 33,30 |  | 32,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| IV32 | Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 924,70 |  | 930,20 |  | 908,70 |  |
| IV33 | Średnioroczne stężenie pyłu PM10 | 31,50 |  | 33,90 |  | 33,66 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 982,00 | 2 345,00 | 4 637,00 |  |  |  | 192,00 | 402,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 83,00 | 26,00 | 57,00 |  |  |  | 0,00 | 3,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 557,00 | 4 308,00 | 9 249,00 |  |  |  | 487,00 | 1 124,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 353,00 | 2 107,00 | 4 246,00 |  |  |  | 270,00 | 649,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 15 208,00 | 5 075,00 | 10 133,00 |  |  |  | 568,00 | 1 268,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7 373,00 | 2 489,00 | 4 884,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 139,00 | 17,00 | 122,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 191,00 | 72,00 | 119,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 387,00 | 781,00 | 1 118,00 | 2 295,00 | 565,00 | 1 040,00 | 83,00 | 105,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 9,00 | 24,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 656,00 | 1 353,00 | 1 844,00 | 4 275,00 | 1 095,00 | 2 070,00 | 224,00 | 405,00 | 2,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 253,00 | 484,00 | 990,00 | 1 943,00 | 505,00 | 952,00 | 89,00 | 199,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 755,00 | 1 514,00 | 2 224,00 | 4 578,00 | 1 297,00 | 2 389,00 | 230,00 | 366,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,00 | 4 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PIX1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 18,00% |  |  | 1,30 |  |  | 6 982,00 |  |  | 1 269,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PIX1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,71 |  |  | 6 353,00 |  |  | 1 320,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PIX1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 21,00% |  |  | 0,62 |  |  | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PIX1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 22,00% |  |  | 2,18 |  |  | 14 288,00 |  |  | 3 477,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5 713,00 |  |  | 3 191,00 |  |  |  | 2 522,00 |  |  | 1 049,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 5 033,00 |  |  | 2 105,00 |  |  |  | 2 928,00 |  |  | 1 305,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 888,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 10 811,00 |  |  | 4 987,00 |  |  |  | 5 824,00 |  |  | 2 345,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 473,00 |  |  | 1 356,00 |  |  |  | 117,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 623,00 |  |  | 1 339,00 |  |  |  | 284,00 |  |  | 265,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 3 888,00 |  |  | 3 888,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3 479,00 |  |  | 2 865,00 |  |  |  | 614,00 |  |  | 590,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX12 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX13 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX14 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX15 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 252,00 | 3 582,00 | 7 670,00 |  |  |  | 2 063,00 | 662,00 | 1 401,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 475,00 | 1 209,00 | 3 266,00 |  |  |  | 699,00 | 195,00 | 504,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 821,00 | 6 623,00 | 11 198,00 |  |  |  | 2 027,00 | 705,00 | 1 322,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 297,00 | 2 582,00 | 4 715,00 |  |  |  | 1 123,00 | 370,00 | 753,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 662,00 | 296,00 | 366,00 |  |  |  | 56,00 | 40,00 | 16,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 785,00 | 3 379,00 | 4 406,00 |  |  |  | 829,00 | 376,00 | 453,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 784,00 | 1 823,00 | 2 961,00 |  |  |  | 881,00 | 306,00 | 575,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 029,00 | 1 240,00 | 1 789,00 |  |  |  | 672,00 | 247,00 | 425,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 387,00 | 3 581,00 | 4 806,00 |  |  |  | 950,00 | 393,00 | 557,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 605,00 | 5 730,00 | 11 875,00 |  |  |  | 2 668,00 | 849,00 | 1 819,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 904,00 | 751,00 | 2 153,00 |  |  |  | 444,00 | 121,00 | 323,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 579,00 | 253,00 | 326,00 |  |  |  | 107,00 | 59,00 | 48,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 3 447,00 |  |  | 8 126,00 | 3 691,00 | 4 435,00 | 2,36 |  |  | 969,00 | 389,00 | 580,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 22 282,00 | 7 685,00 | 14 597,00 |  |  |  | 3 129,00 | 1 053,00 | 2 076,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 822,00 | 426,00 | 396,00 |  |  |  | 104,00 | 72,00 | 32,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16 366,00 | 5 424,00 | 10 942,00 |  |  |  | 2 349,00 | 729,00 | 1 620,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 233,00 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 448,00 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 29 735,00 |  |  |  |  |  | 4 146,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 372,00 | 462,00 | 910,00 | 2 719,00 | 858,00 | 1 861,00 | 3 066,00 | 958,00 | 2 108,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 449,00 | 112,00 | 337,00 | 975,00 | 276,00 | 699,00 | 1 331,00 | 353,00 | 978,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 2 023,00 | 761,00 | 1 262,00 | 5 950,00 | 2 085,00 | 3 865,00 | 4 812,00 | 1 774,00 | 3 038,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 095,00 | 387,00 | 708,00 | 1 942,00 | 620,00 | 1 322,00 | 2 370,00 | 886,00 | 1 484,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 95,00 | 41,00 | 54,00 | 135,00 | 50,00 | 85,00 | 127,00 | 47,00 | 80,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 866,00 | 350,00 | 516,00 | 2 083,00 | 869,00 | 1 214,00 | 1 918,00 | 814,00 | 1 104,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 622,00 | 223,00 | 399,00 | 1 721,00 | 603,00 | 1 118,00 | 1 145,00 | 475,00 | 670,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 436,00 | 172,00 | 264,00 | 788,00 | 311,00 | 477,00 | 822,00 | 347,00 | 475,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 875,00 | 368,00 | 507,00 | 2 134,00 | 943,00 | 1 191,00 | 2 212,00 | 912,00 | 1 300,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 094,00 | 716,00 | 1 378,00 | 5 597,00 | 1 754,00 | 3 843,00 | 4 726,00 | 1 521,00 | 3 205,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 373,00 | 114,00 | 259,00 | 910,00 | 209,00 | 701,00 | 828,00 | 210,00 | 618,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 161,00 | 76,00 | 85,00 | 83,00 | 28,00 | 55,00 | 146,00 | 62,00 | 84,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 124,00 | 524,00 | 600,00 | 2 326,00 | 1 031,00 | 1 295,00 | 2 375,00 | 1 104,00 | 1 271,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 787,00 | 990,00 | 1 797,00 | 6 899,00 | 2 287,00 | 4 612,00 | 6 052,00 | 2 057,00 | 3 995,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 19,00 | 21,00 | 238,00 | 121,00 | 117,00 | 310,00 | 151,00 | 159,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 842,00 | 636,00 | 1 206,00 | 5 283,00 | 1 705,00 | 3 578,00 | 4 514,00 | 1 460,00 | 3 054,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 67,00 |  |  | 23,00 |  |  | 57,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 90,00 |  |  | 34,00 |  |  | 127,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 490,00 |  |  | 8 804,00 |  |  | 8 005,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 552,00 | 498,00 | 1 054,00 | 480,00 | 144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 828,00 | 234,00 | 594,00 | 193,00 | 39,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 2 412,00 | 1 028,00 | 1 384,00 | 597,00 | 270,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 680,00 | 294,00 | 386,00 | 87,00 | 25,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 150,00 | 65,00 | 85,00 | 99,00 | 53,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 1 539,00 | 687,00 | 852,00 | 550,00 | 283,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 351,00 | 185,00 | 166,00 | 64,00 | 31,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 267,00 | 146,00 | 121,00 | 44,00 | 17,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 1 695,00 | 720,00 | 975,00 | 521,00 | 245,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 2 033,00 | 728,00 | 1 305,00 | 487,00 | 162,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 258,00 | 73,00 | 185,00 | 91,00 | 24,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 70,00 | 24,00 | 46,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 184,00 | 592,00 | 592,00 | 148,00 | 51,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 2 788,00 | 1 049,00 | 1 739,00 | 627,00 | 249,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 113,00 | 61,00 | 52,00 | 17,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 893,00 | 695,00 | 1 198,00 | 485,00 | 199,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 63,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 28,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 114,00 |  |  | 1 176,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 27 618,00 |  |  | 29 735,00 |  |  | 1,08 |  |  | 5 716,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 4 581,00 |  |  | 6 218,00 |  |  | 8 125,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 1 176,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 402,00 | 49,00 | 353,00 |  |  |  | 4,00 | 32,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9,00 | 1,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 20,00 | 1,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 5,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 968,00 | 237,00 | 731,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 22,00 | 152,00 | 22,00 | 164,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PIX2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Liczba | 4 436,00 |  |  | 0,72 |  |  | 3 183,00 |  |  | 1 441,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PIX3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Liczba | 600,00 |  |  | 0,12 |  |  | 73,00 |  |  | 73,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 1 742,00 |  |  | 936,00 |  |  |  | 806,00 |  |  | 806,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX21 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX31 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX/ 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 950,00 | 213,00 | 737,00 |  |  |  | 60,00 | 8,00 | 52,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 271,00 | 55,00 | 216,00 |  |  |  | 8,00 | 2,00 | 6,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 30 211,00 | 13 536,00 | 16 675,00 |  |  |  | 3 141,00 | 1 302,00 | 1 839,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4 060,00 | 1 358,00 | 2 702,00 |  |  |  | 328,00 | 122,00 | 206,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 8 860,00 | 3 731,00 | 5 129,00 |  |  |  | 977,00 | 283,00 | 694,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 22 024,00 | 11 378,00 | 10 646,00 |  |  |  | 1 933,00 | 978,00 | 955,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 9 300,00 | 2 733,00 | 6 567,00 |  |  |  | 1 226,00 | 326,00 | 900,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 243,00 | 913,00 | 2 330,00 |  |  |  | 238,00 | 72,00 | 166,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 18 155,00 | 8 399,00 | 9 756,00 |  |  |  | 1 947,00 | 848,00 | 1 099,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 878,00 | 3 084,00 | 4 794,00 |  |  |  | 755,00 | 242,00 | 513,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 553,00 | 2 079,00 | 4 474,00 |  |  |  | 969,00 | 236,00 | 733,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 197,00 | 98,00 | 99,00 |  |  |  | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 315,00 | 2 521,00 | 2 794,00 |  |  |  | 651,00 | 294,00 | 357,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 17 061,00 | 7 393,00 | 9 668,00 |  |  |  | 1 766,00 | 712,00 | 1 054,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 118,00 | 53,00 | 65,00 |  |  |  | 14,00 | 5,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 101,00 | 6 086,00 | 8 015,00 |  |  |  | 1 732,00 | 662,00 | 1 070,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 40 021,00 |  |  |  |  |  | 4 178,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 143,00 | 24,00 | 119,00 | 292,00 | 77,00 | 215,00 | 358,00 | 83,00 | 275,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 46,00 | 7,00 | 39,00 | 64,00 | 15,00 | 49,00 | 100,00 | 17,00 | 83,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 7 264,00 | 3 030,00 | 4 234,00 | 11 805,00 | 5 473,00 | 6 332,00 | 6 730,00 | 3 141,00 | 3 589,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 954,00 | 308,00 | 646,00 | 1 417,00 | 454,00 | 963,00 | 948,00 | 332,00 | 616,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 4 358,00 | 2 597,00 | 1 761,00 | 1 959,00 | 425,00 | 1 534,00 | 1 367,00 | 359,00 | 1 008,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 4 786,00 | 2 459,00 | 2 327,00 | 9 340,00 | 4 789,00 | 4 551,00 | 5 158,00 | 2 702,00 | 2 456,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 3 430,00 | 1 156,00 | 2 274,00 | 2 544,00 | 690,00 | 1 854,00 | 1 661,00 | 440,00 | 1 221,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 784,00 | 211,00 | 573,00 | 1 138,00 | 315,00 | 823,00 | 765,00 | 219,00 | 546,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 3 552,00 | 1 600,00 | 1 952,00 | 7 302,00 | 3 455,00 | 3 847,00 | 4 460,00 | 2 069,00 | 2 391,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 3 268,00 | 1 708,00 | 1 560,00 | 2 044,00 | 588,00 | 1 456,00 | 1 425,00 | 422,00 | 1 003,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 2 794,00 | 1 274,00 | 1 520,00 | 1 659,00 | 319,00 | 1 340,00 | 1 008,00 | 229,00 | 779,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 31,00 | 15,00 | 16,00 | 108,00 | 52,00 | 56,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 201,00 | 509,00 | 692,00 | 1 601,00 | 796,00 | 805,00 | 1 333,00 | 645,00 | 688,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 4 526,00 | 2 040,00 | 2 486,00 | 5 758,00 | 2 508,00 | 3 250,00 | 4 108,00 | 1 725,00 | 2 383,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 43,00 | 20,00 | 23,00 | 20,00 | 14,00 | 6,00 | 32,00 | 8,00 | 24,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 4 066,00 | 1 865,00 | 2 201,00 | 4 597,00 | 1 950,00 | 2 647,00 | 3 144,00 | 1 341,00 | 1 803,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 29,00 |  |  | 37,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 42,00 |  |  | 39,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 11 765,00 |  |  | 14 056,00 |  |  | 8 455,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 97,00 | 21,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 53,00 | 14,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 130,00 | 506,00 | 624,00 | 141,00 | 84,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 413,00 | 142,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 199,00 | 67,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 666,00 | 366,00 | 300,00 | 141,00 | 84,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 439,00 | 121,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 318,00 | 96,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 754,00 | 343,00 | 411,00 | 140,00 | 84,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 385,00 | 124,00 | 261,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 123,00 | 21,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 521,00 | 273,00 | 248,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 773,00 | 329,00 | 444,00 | 130,00 | 79,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 449,00 | 200,00 | 249,00 | 113,00 | 68,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 19,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 426,00 |  |  | 141,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 6 997 000,00 |  |  | 9 875 231,00 |  |  | 1,41 |  |  | 5 576 587,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Osoby | 1 013,00 |  |  | 2 255,00 |  |  | 2,23 |  |  | 1 603,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Entities | 5,00 |  |  | 25,00 |  |  | 5,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 6 722,00 |  |  | 9 535,00 |  |  | 1,42 |  |  | 1 384,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 76 885,00 |  |  | 124 355,00 |  |  | 1,62 |  |  | 16 590,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 4 298 644,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 652,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | 2 255,00 |  |  | 2 098,00 |  |  | 2 397,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | 141,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | 22 170,00 |  |  | 19 416,00 |  |  | 37 812,00 |  |  | 28 367,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - IX / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8,00 | 1,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 15,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 57,00 | 21,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 538,00 | 222,00 | 316,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 514,00 | 206,00 | 308,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 543,00 | 121,00 | 422,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 32,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 256,00 | 37,00 | 54,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 250,00 | 33,00 | 51,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PIX1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 38,00% |  |  | 0,68 |  |  | 538,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PIX5 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Liczba | 687,00 |  |  | 0,94 |  |  | 646,00 |  |  | 67,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | (szt.) |  | Współczynnik | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 537,00 |  |  | 173,00 |  |  |  | 364,00 |  |  | 312,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 579,00 |  |  | 72,00 |  |  |  | 507,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 52,00 |  |  | 47,00 |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 406,00 |  |  | 295,00 |  |  |  | 111,00 |  |  | 111,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| IX41 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX42 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| IX44 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 636,00 | 661,00 | 975,00 |  |  |  | 103,00 | 40,00 | 63,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 521,00 | 213,00 | 308,00 |  |  |  | 34,00 | 19,00 | 15,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 877,00 | 303,00 | 574,00 |  |  |  | 21,00 | 1,00 | 20,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 240,00 | 125,00 | 115,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 168,00 | 849,00 | 2 319,00 |  |  |  | 255,00 | 62,00 | 193,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 485,00 | 179,00 | 306,00 |  |  |  | 19,00 | 5,00 | 14,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 143,00 | 416,00 | 727,00 |  |  |  | 72,00 | 21,00 | 51,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 374,00 | 199,00 | 175,00 |  |  |  | 22,00 | 10,00 | 12,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 513,00 | 265,00 | 248,00 |  |  |  | 25,00 | 8,00 | 17,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 219,00 | 769,00 | 1 450,00 |  |  |  | 150,00 | 42,00 | 108,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 934,00 | 770,00 | 2 164,00 |  |  |  | 204,00 | 53,00 | 151,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 53,00 | 27,00 | 26,00 |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 925,00 | 449,00 | 476,00 |  |  |  | 34,00 | 15,00 | 19,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 959,00 | 951,00 | 2 008,00 |  |  |  | 221,00 | 65,00 | 156,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 85,00 | 66,00 | 19,00 |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 297,00 | 678,00 | 1 619,00 |  |  |  | 168,00 | 38,00 | 130,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 263,00 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 5 681,00 |  |  |  |  |  | 379,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 156,00 | 58,00 | 98,00 | 363,00 | 143,00 | 220,00 | 468,00 | 212,00 | 256,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 49,00 | 16,00 | 33,00 | 73,00 | 20,00 | 53,00 | 158,00 | 73,00 | 85,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 69,00 | 24,00 | 45,00 | 176,00 | 56,00 | 120,00 | 183,00 | 60,00 | 123,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 48,00 | 15,00 | 33,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 336,00 | 86,00 | 250,00 | 745,00 | 201,00 | 544,00 | 739,00 | 195,00 | 544,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 25,00 | 11,00 | 14,00 | 62,00 | 31,00 | 31,00 | 90,00 | 33,00 | 57,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 136,00 | 46,00 | 90,00 | 296,00 | 84,00 | 212,00 | 348,00 | 142,00 | 206,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 37,00 | 14,00 | 23,00 | 75,00 | 31,00 | 44,00 | 125,00 | 75,00 | 50,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 29,00 | 11,00 | 18,00 | 112,00 | 56,00 | 56,00 | 127,00 | 68,00 | 59,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 245,00 | 71,00 | 174,00 | 516,00 | 177,00 | 339,00 | 554,00 | 208,00 | 346,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 283,00 | 84,00 | 199,00 | 654,00 | 166,00 | 488,00 | 707,00 | 190,00 | 517,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 85,00 | 31,00 | 54,00 | 182,00 | 80,00 | 102,00 | 283,00 | 137,00 | 146,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 312,00 | 78,00 | 234,00 | 687,00 | 223,00 | 464,00 | 650,00 | 217,00 | 433,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 26,00 | 6,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 261,00 | 59,00 | 202,00 | 576,00 | 182,00 | 394,00 | 470,00 | 133,00 | 337,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 67,00 |  |  | 47,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 561,00 |  |  | 1 284,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 424,00 | 166,00 | 258,00 | 122,00 | 42,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 162,00 | 75,00 | 87,00 | 45,00 | 10,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 377,00 | 124,00 | 253,00 | 51,00 | 38,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 116,00 | 64,00 | 52,00 | 49,00 | 37,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 707,00 | 195,00 | 512,00 | 386,00 | 110,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 253,00 | 85,00 | 168,00 | 36,00 | 14,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 201,00 | 80,00 | 121,00 | 90,00 | 43,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 83,00 | 47,00 | 36,00 | 32,00 | 22,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 165,00 | 88,00 | 77,00 | 55,00 | 34,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 603,00 | 211,00 | 392,00 | 151,00 | 60,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 737,00 | 184,00 | 553,00 | 349,00 | 93,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 260,00 | 133,00 | 127,00 | 81,00 | 53,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 820,00 | 266,00 | 554,00 | 269,00 | 102,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 20,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 619,00 | 185,00 | 434,00 | 203,00 | 81,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 54,00 |  |  | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 508,00 |  |  | 559,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - IX

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 807,00 |  |  | 2 097,00 |  |  | 1,16 |  |  | 243,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | szt. | 720,00 |  |  | 1 317,00 |  |  | 1,83 |  |  | 93,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 285,00 |  |  | 325,00 |  |  | 583,00 |  |  | 488,00 |  |  | 173,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | 161,00 |  |  | 400,00 |  |  | 321,00 |  |  | 220,00 |  |  | 122,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PIX5 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 11 500,00 |  |  | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Lepiej rozwinięte | 11 500,00 |  |  | 11 548,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 463 000,00 |  |  | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | Osoby | Lepiej rozwinięte | 463 000,00 |  |  | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 649,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | szt. | Lepiej rozwinięte | 700,00 |  |  | 649,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | szt. | Lepiej rozwinięte | 16,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach naboru dofinansowano większą liczbę projektów niż pierwotnie założono, a zakupione wozy strażackie okazały się tańsze od pierwotnych założeń. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | 498 429,00 | 0,00 | 0,00 | 364 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 | 617 551,00 | 0,00 | 0,00 | 799 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 135 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 499 343,00 | 0,00 | 0,00 | 194 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV2 | Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV3 | Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | V1 - Poprawa efektywności ograniczania skutków katastrof naturalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, ERDF REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | zł | Lepiej rozwinięte | 109,23 | 2013 | 122,20 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 152,28 |  | 140,75 |  | 138,96 |  | 127,77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| V11 | Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca | 118,45 |  | 115,17 |  | 114,89 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, ERDF REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 2 912,47 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | Tony/rok | Lepiej rozwinięte | 4 500,00 |  |  | 4 332,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 200 141,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | osoby | Lepiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 359 552,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 2 912,47 | 0,00 | 0,00 | 412,07 | 0,00 | 0,00 | 412,07 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 4 332,72 | 0,00 | 0,00 | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 | 4 338,72 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 186 570,00 | 0,00 | 0,00 | 161 275,00 | 0,00 | 0,00 | 46 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 359 499,00 | 0,00 | 0,00 | 390 824,00 | 0,00 | 0,00 | 384 466,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 1 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 231 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV22 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV24 | Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | V2 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, ERDF REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | % | Lepiej rozwinięte | 12,20 | 2012 | 22,50 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 36,50 |  | 28,10 |  | 26,40 |  | 26,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| V21 | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | 26,40 |  | 25,00 |  | 17,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 287 165,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | Odwiedziny/rok | Lepiej rozwinięte | 255 000,00 |  |  | 346 083,00 | 0,00 | 0,00 | W zakontraktowanych projektach beneficjenci zaplanowali znacznie wyższy wzrost liczby odwiedzin od pierwotnych założeń. |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 31 szt. (tab. 5). |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 49 szt. (tab. 5). |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 54,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt. | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 86,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 273 054,00 | 0,00 | 0,00 | 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | 15 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 348 083,00 | 0,00 | 0,00 | 410 938,00 | 0,00 | 0,00 | 476 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 691 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV33 | Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | V3 - Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | osoby | Lepiej rozwinięte | 2 513,00 | 2012 | 2 739,00 |  |  | 1. Drastyczny spadek realizacji w 2020 r. w stosunku do 2019 r. związany jest z pandemią COVID-19.  2. W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | 2 168,00 |  | 4 263,00 |  | 4 113,00 |  | 3 609,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| V31 | Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców | 3 525,00 |  | 3 267,00 |  | 3 233,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 70,66 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | Powierzchnia w ha | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 70,66 | 0,00 | 0,00 | W związku z rozszerzeniem zakresu projektów, zwiększeniu uległa wartość wskaźnika. |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | szt. | Lepiej rozwinięte | 9 000,00 |  |  | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 70,66 | 0,00 | 0,00 | 70,66 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 12 658,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PV41 | Liczba wprowadzonych ponownie do środowiska (reintrodukowanych) młodych osobników chronionych gatunków fauny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | V - Gospodarka przyjazna środowisku |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | V4 - Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | % | Lepiej rozwinięte | 40,00 | 2014 | 100,00 |  |  | 2020 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| V41 | Parki krajobrazowe objęte planami ochrony | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 225 000,00 |  |  | 98 539,00 |  |  | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Lepiej rozwinięte | 225 000,00 |  |  | 459 587,00 |  |  | Wyższa wartość wskaźnika wynikająca z kontraktacji wynika z dofinansowania większej liczby projektów. Dzięki temu wsparciem zostanie objęta większa liczba ludności. |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | EUR | Lepiej rozwinięte | 21 225 000,00 |  |  | 1 967 425,45 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | EUR | Lepiej rozwinięte | 21 225 000,00 |  |  | 19 799 825,94 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 1 "Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej". |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | Number of tests possible | Lepiej rozwinięte | 33 230,00 |  |  | 33 230,00 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | Number of tests possible | Lepiej rozwinięte | 33 230,00 |  |  | 33 431,00 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 10 "Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19". |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | Vehicles | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 11 "Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego". |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Lepiej rozwinięte | 9 983 000,00 |  |  | 20 315 648,61 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Lepiej rozwinięte | 9 983 000,00 |  |  | 22 980 269,59 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 2 "Wartość zakupionego sprzętu medycznego". |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | Number of items | Lepiej rozwinięte | 27 000 000,00 |  |  | 23 581 892,00 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | Number of items | Lepiej rozwinięte | 27 000 000,00 |  |  | 27 000 000,00 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 6 "Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej". |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Lepiej rozwinięte | 94,00 |  |  | 86,00 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Lepiej rozwinięte | 94,00 |  |  | 120,00 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 7 "Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19". |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | Bed spaces | Lepiej rozwinięte | 144,00 |  |  | 217,00 |  |  | Realizacja wskaźnika na podstawie liczby umów z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | Bed spaces | Lepiej rozwinięte | 144,00 |  |  | 225,00 |  |  | Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 8 "Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19". |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 2 400,00 |  |  | 3 581,00 |  |  | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | szt. | Lepiej rozwinięte | 2 400,00 |  |  | 4 126,00 |  |  | Wysoka wartość wskaźnika wynika z kontraktacji projektów z większą liczbą tańszych urządzeń i sprzętu medycznego, niż to zakładano pierwotnie. |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 110,00 |  |  | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 30 szt. (tab. 5). |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Lepiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 121,00 |  |  | Wyższa wartość wskaźnika wynika z:  - kontraktacji niższej wartości projektów,  - realizacji projektu RPMA.06.01.00-14-D980/20 "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"(75 wspartych podmiotów leczniczych). |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 31 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 440 327,00 | 0,00 | 0,00 | 304 144,00 | 0,00 | 0,00 | 299 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 17 650 138,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 19 971 469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 33 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 33 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 8 120 267,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 19 313 069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 18 581 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 3 822,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV1 | Wartość zakupionego osobistego wyposażenia ochronnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV10 | Obsługiwane zdolności testowe dla COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV11 | Karetki pogotowia i pojazdy zakupione w celu reagowania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV6 | Artykuły osobistego wyposażenia ochronnego (ŚOI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV8 | Dodatkowe miejsce do łóżka stworzone dla pacjentów z COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI4 | Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | VI1 - Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | dni | Lepiej rozwinięte | 31,80 | 2012 | 29,80 |  |  | 1. 2020 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u.  2. Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej sprawozdanie MZ-30 (z którego pochodzą dane) nie obejmuje szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | szt. | Lepiej rozwinięte | 7,20 | 2012 | 8,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 31,50 |  | 27,60 |  | 27,00 |  | 26,90 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,30 |  | 9,40 |  | 9,20 |  | 9,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| VI11 | Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym | 30,90 |  | 30,70 |  | 29,70 |  |
| VI12 | Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca | 8,90 |  | 8,70 |  | 8,50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 46 000,00 |  |  | 41 549,64 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | Metry kwadratowe | Lepiej rozwinięte | 46 000,00 |  |  | 69 872,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 70 szt. (tab. 5). |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | Lepiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 199,74 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 783,72 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik realizowany zgodnie z założeniami. Beneficjenci zgłosili projekty obejmujące znacznie większy obszar niż pierwotnie planowano. W ramach założeń do RPO przyjęto bowiem koszty projektów z poprzedniej perspektywy dla pojedyńczych dużych projektów realizowanych na terenie większych miast. Ponieważ projekty w tej perspektywie realizowane są także w miejszych miejscowościach, średnie koszty wsparcia jednego hektara powierzchni znacznie spadły. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 32 005,79 | 0,00 | 0,00 | 7 853,98 | 0,00 | 0,00 | 1 068,61 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 59 200,15 | 0,00 | 0,00 | 54 095,00 | 0,00 | 0,00 | 53 757,25 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 129,73 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 687,81 | 0,00 | 0,00 | 687,90 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 21 208,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVI2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VI - Jakość życia |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | VI2 - Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | osoby | Lepiej rozwinięte | 412,00 | 2012 | 371,00 |  |  | W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 251,00 |  | 270,00 |  | 291,00 |  | 316,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| VI1 | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności | 353,00 |  | 385,00 |  | 403,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 37,60 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 35,04 km (tab. 5). |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 51,43 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 192,07 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  Wartość wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową wynosi 179,36 km (tab. 5). |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Lepiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 226,27 | 0,00 | 0,00 | W ramach zakontraktowanych projektów koszt przebudowy jednego kilometra drogi okazał się niższy od pierwotnych założeń. Na etapie programowania RPO przyjęto koszty podane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 146,26 | 0,00 | 0,00 | 124,68 | 0,00 | 0,00 | 79,63 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 192,07 | 0,00 | 0,00 | 192,07 | 0,00 | 0,00 | 184,46 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | VII1 - Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 52,12 | 2013 | 66,74 |  |  | 1. GUS skorygował dane za lata 2014-2017.  2. W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | 61,05 |  | 62,39 |  | 58,28 |  | 57,29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| VII1 | Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) | 55,67 |  | 54,50 |  | 53,36 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 7d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 3,70 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | Lepiej rozwinięte | 3,70 |  |  | 3,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.  2. Pojazdy zakupione - 30 szt., zmodernizowane - 39 szt. |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | szt | Lepiej rozwinięte | 69,00 |  |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 | Dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | osoby | Lepiej rozwinięte | 9 142,00 |  |  | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII3 | Liczba zakupionych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PVII4 | Pojemność zakupionych i zmodernizowanych wagonów osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | VII2 - Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | mln osób | Lepiej rozwinięte | 62,50 | 2013 | 74,60 |  |  | 1. 2020 r. na podstawie danych przekazanych do GUS-u.  2. Drastyczny spadek realizacji w 2020 r. w stosunku do 2019 r. związany jest z pandemią COVID-19. |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | nd. | Lepiej rozwinięte | 51,21 | 2013 | 78,63 |  |  | 1. GUS skorygował dane za lata 2014-2017.  2. W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 41,80 |  | 62,10 |  | 59,70 |  | 62,04 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | 62,64 |  | 63,10 |  | 61,34 |  | 59,48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| VII21 | Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego | 60,88 |  | 63,25 |  | 62,57 |  |
| VII22 | Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny) | 58,06 |  | 55,91 |  | 53,32 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 72,00 | 27,00 | 45,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 304,00 | 2 109,00 | 1 195,00 |  |  |  | 144,00 | 33,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 28 449,00 | 12 892,00 | 15 557,00 |  |  |  | 1 013,00 | 1 075,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 27 976,00 | 12 741,00 | 15 235,00 | 1,15 |  |  | 1 013,00 | 1 075,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 66,00% | % | % | 11 892,00 | 5 399,00 | 6 493,00 | 1,13 |  |  | 310,00 | 304,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 31,00% | % | % | 473,00 | 151,00 | 322,00 | 1,02 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16 397,00 | 8 167,00 | 8 230,00 |  |  |  | 655,00 | 598,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 27 373,00 | 12 785,00 | 14 588,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 26 611,00 | 12 576,00 | 14 035,00 | 1,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 45,00% | % | % | 10 667,00 | 5 077,00 | 5 590,00 | 1,49 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 21,00% | % | % | 583,00 | 142,00 | 441,00 | 1,85 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 480,00 | 2 980,00 | 1 500,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 426,00 | 6 748,00 | 6 678,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 32,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 243,00 | 54,00 | 280,00 | 87,00 | 457,00 | 499,00 | 537,00 | 408,00 | 280,00 | 56,00 | 168,00 | 58,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 295,00 | 2 777,00 | 1 936,00 | 2 388,00 | 2 386,00 | 2 929,00 | 1 950,00 | 2 262,00 | 2 046,00 | 2 935,00 | 1 266,00 | 1 191,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2 295,00 | 2 777,00 | 1 936,00 | 2 388,00 | 2 317,00 | 2 778,00 | 1 868,00 | 2 091,00 | 2 046,00 | 2 935,00 | 1 266,00 | 1 191,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 617,00 | 801,00 | 565,00 | 730,00 | 995,00 | 1 250,00 | 878,00 | 979,00 | 1 233,00 | 1 769,00 | 801,00 | 660,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 151,00 | 82,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 436,00 | 1 518,00 | 1 223,00 | 1 228,00 | 1 547,00 | 1 532,00 | 1 303,00 | 1 246,00 | 1 231,00 | 1 549,00 | 772,00 | 559,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785,00 | 14 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576,00 | 14 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748,00 | 6 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Liczba | 10 937,00 |  |  | 0,89 |  |  | 9 684,00 |  |  | 2 394,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% |  |  | 0,48 |  |  | 2 131,00 | 1 724,00 | 407,00 | 177,00 | 144,00 | 33,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 12,00% |  |  | 0,40 |  |  | 762,00 | 596,00 | 166,00 | 47,00 | 35,00 | 12,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 30,00% |  |  | 2,60 |  |  | 1 173,00 | 385,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | Liczba (Liczba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 10,00% |  |  | 1,38 |  |  | 270,00 | 148,00 | 122,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | Liczba (sztuk) | P8i5 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 62,00% |  |  | 0,45 |  |  | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 55,00% |  |  | 1,19 |  |  | 1 289,00 | 589,00 | 700,00 | 53,00 | 27,00 | 26,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 38,00% |  |  | 1,88 |  |  | 1 399,00 | 662,00 | 737,00 | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 7 290,00 |  |  | 979,00 |  |  |  | 6 311,00 |  |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 954,00 | 1 580,00 | 374,00 | 297,00 | 243,00 | 54,00 |  | 1 657,00 | 1 337,00 | 320,00 | 367,00 | 280,00 | 87,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 715,00 | 561,00 | 154,00 | 74,00 | 57,00 | 17,00 |  | 641,00 | 504,00 | 137,00 | 73,00 | 54,00 | 19,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 173,00 | 385,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 173,00 | 385,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 262,00 | 144,00 | 118,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 |  | 249,00 | 132,00 | 117,00 | 16,00 | 10,00 | 6,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 236,00 | 562,00 | 674,00 | 165,00 | 80,00 | 85,00 |  | 1 071,00 | 482,00 | 589,00 | 160,00 | 70,00 | 90,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 399,00 | 662,00 | 737,00 | 0,00 |  |  |  | 1 399,00 | 662,00 | 737,00 | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 5 144,00 |  |  | 1 576,00 |  |  |  | 3 568,00 |  |  | 1 405,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 290,00 | 1 057,00 | 233,00 | 350,00 | 297,00 | 53,00 |  | 940,00 | 760,00 | 180,00 | 379,00 | 312,00 | 67,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 568,00 | 450,00 | 118,00 | 132,00 | 100,00 | 32,00 |  | 436,00 | 350,00 | 86,00 | 146,00 | 116,00 | 30,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 173,00 | 385,00 | 788,00 | 606,00 | 160,00 | 446,00 |  | 567,00 | 225,00 | 342,00 | 566,00 | 225,00 | 341,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 233,00 | 122,00 | 111,00 | 92,00 | 42,00 | 50,00 |  | 141,00 | 80,00 | 61,00 | 109,00 | 53,00 | 56,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 911,00 | 412,00 | 499,00 | 253,00 | 114,00 | 139,00 |  | 658,00 | 298,00 | 360,00 | 236,00 | 110,00 | 126,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 1 399,00 | 662,00 | 737,00 | 1 399,00 | 662,00 | 737,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 2 163,00 |  |  | 2 163,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 561,00 | 448,00 | 113,00 | 335,00 | 280,00 | 55,00 |  | 226,00 | 168,00 | 58,00 | 226,00 | 168,00 | 58,00 |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 290,00 | 234,00 | 56,00 | 181,00 | 151,00 | 30,00 |  | 109,00 | 83,00 | 26,00 | 109,00 | 83,00 | 26,00 |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 27,00 | 5,00 | 19,00 | 14,00 | 5,00 |  | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 422,00 | 188,00 | 234,00 | 323,00 | 133,00 | 190,00 |  | 99,00 | 55,00 | 44,00 | 99,00 | 55,00 | 44,00 |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8i1 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5a | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5b | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i5c | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8i5d | Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i2 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i3 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8i4 | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 34 986,00 | 16 793,00 | 18 193,00 | 36 896,00 | 17 187,00 | 19 709,00 | 1,05 | 1,02 | 1,08 | 4 929,00 | 2 269,00 | 2 660,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 18 456,00 | 8 859,00 | 9 597,00 | 15 927,00 | 7 305,00 | 8 622,00 | 0,86 | 0,82 | 0,90 | 1 591,00 | 730,00 | 861,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 695,00 | 814,00 | 881,00 | 1 501,00 | 498,00 | 1 003,00 | 0,89 | 0,61 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 272,00 | 399,00 | 873,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 11 552,00 | 7 139,00 | 4 413,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 494,00 | 4 835,00 | 2 659,00 |  |  |  | 433,00 | 292,00 | 141,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 063,00 | 3 254,00 | 1 809,00 |  |  |  | 433,00 | 292,00 | 141,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 6 661,00 | 4 525,00 | 2 136,00 |  |  |  | 713,00 | 506,00 | 207,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 30 633,00 | 16 310,00 | 14 323,00 |  |  |  | 3 003,00 | 1 524,00 | 1 479,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 468,00 | 3 864,00 | 8 604,00 |  |  |  | 1 188,00 | 222,00 | 966,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 141,00 | 41,00 | 100,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 543,00 | 741,00 | 802,00 | 1 962,00 | 916,00 | 1 046,00 | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 148,00 | 74,00 | 74,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 19 756,00 | 9 665,00 | 10 091,00 |  |  |  | 2 636,00 | 1 293,00 | 1 343,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 88,00 | 50,00 | 38,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 19 420,00 | 9 491,00 | 9 929,00 |  |  |  | 2 619,00 | 1 280,00 | 1 339,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 176,00 |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 416,00 |  |  |  |  |  | 416,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 52 037,00 |  |  |  |  |  | 7 017,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 5 774,00 | 2 704,00 | 3 070,00 | 5 669,00 | 2 554,00 | 3 115,00 | 5 856,00 | 2 834,00 | 3 022,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 1 664,00 | 731,00 | 933,00 | 1 729,00 | 754,00 | 975,00 | 2 679,00 | 1 248,00 | 1 431,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 57,00 | 147,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 55,00 | 130,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 11 552,00 | 7 139,00 | 4 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 2 877,00 | 1 897,00 | 980,00 | 571,00 | 369,00 | 202,00 | 974,00 | 646,00 | 328,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 501,00 | 345,00 | 156,00 | 571,00 | 369,00 | 202,00 | 971,00 | 645,00 | 326,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 1 364,00 | 979,00 | 385,00 | 951,00 | 641,00 | 310,00 | 1 063,00 | 721,00 | 342,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 10 098,00 | 6 149,00 | 3 949,00 | 3 455,00 | 1 672,00 | 1 783,00 | 3 721,00 | 1 946,00 | 1 775,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 5 790,00 | 2 665,00 | 3 125,00 | 1 241,00 | 227,00 | 1 014,00 | 1 251,00 | 208,00 | 1 043,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 186,00 | 96,00 | 90,00 | 235,00 | 105,00 | 130,00 | 329,00 | 145,00 | 184,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 3 071,00 | 1 492,00 | 1 579,00 | 2 922,00 | 1 424,00 | 1 498,00 | 3 011,00 | 1 567,00 | 1 444,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 23,00 | 14,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 3 040,00 | 1 468,00 | 1 572,00 | 2 902,00 | 1 410,00 | 1 492,00 | 2 950,00 | 1 534,00 | 1 416,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 17 326,00 |  |  | 5 669,00 |  |  | 6 060,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 5 376,00 | 2 547,00 | 2 829,00 | 4 095,00 | 2 053,00 | 2 042,00 | 5 197,00 | 2 226,00 | 2 971,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 2 573,00 | 1 194,00 | 1 379,00 | 2 476,00 | 1 211,00 | 1 265,00 | 3 215,00 | 1 437,00 | 1 778,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 1 096,00 | 387,00 | 709,00 | 201,00 | 54,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 997,00 | 333,00 | 664,00 | 90,00 | 11,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 1 066,00 | 640,00 | 426,00 | 932,00 | 583,00 | 349,00 | 641,00 | 408,00 | 233,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 039,00 | 622,00 | 417,00 | 907,00 | 573,00 | 334,00 | 641,00 | 408,00 | 233,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 1 078,00 | 715,00 | 363,00 | 698,00 | 472,00 | 226,00 | 794,00 | 491,00 | 303,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 4 150,00 | 1 999,00 | 2 151,00 | 2 871,00 | 1 468,00 | 1 403,00 | 3 335,00 | 1 552,00 | 1 783,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 223,00 | 205,00 | 1 018,00 | 713,00 | 157,00 | 556,00 | 1 062,00 | 180,00 | 882,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 473,00 | 230,00 | 243,00 | 309,00 | 146,00 | 163,00 | 282,00 | 120,00 | 162,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 3 483,00 | 1 662,00 | 1 821,00 | 2 069,00 | 1 061,00 | 1 008,00 | 2 564,00 | 1 166,00 | 1 398,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 3 365,00 | 1 610,00 | 1 755,00 | 2 016,00 | 1 035,00 | 981,00 | 2 528,00 | 1 154,00 | 1 374,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 14,00 |  |  | 39,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 472,00 |  |  | 4 296,00 |  |  | 5 197,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 13 238 000,00 |  |  | 12 436 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |  |  | 10 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Osoby | 11 175,00 | 6 152,00 | 5 023,00 | 11 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 8 396,00 | 4 030,00 | 4 366,00 | 13 724,00 | 7 820,00 | 5 904,00 | 1,63 | 1,94 | 1,35 | 876,00 | 494,00 | 382,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | osoby | 24 140,00 | 11 587,00 | 12 553,00 | 35 495,00 | 20 671,00 | 14 824,00 | 1,47 | 1,78 | 1,18 | 3 477,00 | 2 009,00 | 1 468,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 10 829,00 | 5 198,00 | 5 631,00 | 9 672,00 | 5 633,00 | 4 039,00 | 0,89 | 1,08 | 0,72 | 966,00 | 593,00 | 373,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 2 334 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 4 650,00 | 2 906,00 | 1 744,00 | 1 173,00 | 617,00 | 556,00 | 1 844,00 | 1 031,00 | 813,00 | 2 000,00 | 1 066,00 | 934,00 | 1 819,00 | 992,00 | 827,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 11 223,00 | 7 145,00 | 4 078,00 | 4 121,00 | 2 283,00 | 1 838,00 | 4 518,00 | 2 643,00 | 1 875,00 | 4 921,00 | 2 683,00 | 2 238,00 | 3 365,00 | 1 907,00 | 1 458,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | 1 661,00 | 978,00 | 683,00 | 1 543,00 | 871,00 | 672,00 | 1 610,00 | 936,00 | 674,00 | 1 381,00 | 806,00 | 575,00 | 942,00 | 594,00 | 348,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i3 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 1 362,00 | 714,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i4 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które otrzymały wsparcie w ramach programu | Lepiej rozwinięte | 3 870,00 | 2 001,00 | 1 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P8i5 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w programie | Lepiej rozwinięte | 1 569,00 | 855,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - VIII / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 188,00 | 141,00 | 1 047,00 |  |  |  | 3,00 | 43,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 124,00 | 14,00 | 110,00 |  |  |  | 2,00 | 9,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 223,00 | 209,00 | 1 014,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 450,00 | 0,00 | 450,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14,00 | 135,00 | 94,00 | 687,00 | 30,00 | 181,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 30,00 | 5,00 | 52,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 1 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) |  | Liczba | 60,00 |  |  | 19,93 |  |  | 1 196,00 |  |  | 47,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | P8iv2 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,24 |  |  | 558,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 70,00% |  |  | 0,70 |  |  | 935,00 |  |  | 104,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 149,00 |  |  | 149,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  | 787,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 558,00 |  |  | 558,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 831,00 |  |  | 271,00 |  |  |  | 560,00 |  |  | 471,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 213,00 |  |  | 212,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 89,00 |  |  | 85,00 |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 8iv2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv3 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8iv4 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 087,00 | 90,00 | 997,00 |  |  |  | 153,00 | 11,00 | 142,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 255,00 | 19,00 | 236,00 |  |  |  | 32,00 | 2,00 | 30,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 150,00 | 119,00 | 1 031,00 |  |  |  | 106,00 | 7,00 | 99,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 125,00 | 14,00 | 111,00 |  |  |  | 11,00 | 1,00 | 10,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 913,00 | 114,00 | 1 799,00 |  |  |  | 340,00 | 25,00 | 315,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 200,00 | 3,00 | 197,00 |  |  |  | 66,00 | 1,00 | 65,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 69,00 | 12,00 | 57,00 |  |  |  | 11,00 | 1,00 | 10,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 937,00 | 129,00 | 808,00 |  |  |  | 120,00 | 19,00 | 101,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 3 124,00 | 182,00 | 2 942,00 |  |  |  | 449,00 | 23,00 | 426,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 62,00 | 6,00 | 56,00 |  |  |  | 9,00 | 1,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 44,00 | 2,00 | 42,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 690,00 | 42,00 | 648,00 |  |  |  | 175,00 | 13,00 | 162,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 683,00 | 42,00 | 641,00 |  |  |  | 195,00 | 13,00 | 182,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 150,00 |  |  |  |  |  | 599,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 172,00 | 10,00 | 162,00 | 302,00 | 23,00 | 279,00 | 196,00 | 24,00 | 172,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 50,00 | 4,00 | 46,00 | 85,00 | 3,00 | 82,00 | 30,00 | 3,00 | 27,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 99,00 | 4,00 | 95,00 | 318,00 | 35,00 | 283,00 | 236,00 | 19,00 | 217,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | 17,00 | 2,00 | 15,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 491,00 | 45,00 | 446,00 | 415,00 | 27,00 | 388,00 | 418,00 | 7,00 | 411,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 13,00 | 1,00 | 12,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 201,00 | 26,00 | 175,00 | 244,00 | 31,00 | 213,00 | 172,00 | 23,00 | 149,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 547,00 | 32,00 | 515,00 | 777,00 | 49,00 | 728,00 | 668,00 | 27,00 | 641,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 28,00 | 4,00 | 24,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 16,00 | 1,00 | 15,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 232,00 | 12,00 | 220,00 | 95,00 | 7,00 | 88,00 | 105,00 | 7,00 | 98,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 231,00 | 12,00 | 219,00 | 81,00 | 7,00 | 74,00 | 99,00 | 7,00 | 92,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 762,00 |  |  | 1 035,00 |  |  | 850,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 264,00 | 22,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 58,00 | 7,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 391,00 | 54,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 72,00 | 10,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 249,00 | 10,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 200,00 | 30,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 683,00 | 51,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 83,00 | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 77,00 | 3,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 904,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | VIII - Rozwój rynku pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - VIII

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 3 251,00 |  |  | 4 150,00 |  |  | 1,28 |  |  | 599,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | sztuki | 3 219,00 |  |  | 3 121,00 |  |  | 0,97 |  |  | 1 002,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 762,00 |  |  | 1 035,00 |  |  | 850,00 |  |  | 904,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | 558,00 |  |  | 242,00 |  |  | 1 274,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| P8iv1 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| P8iv2 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 852,00 | 401,00 | 451,00 |  |  |  | 15,00 | 27,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 807,00 | 1 148,00 | 2 659,00 |  |  |  | 28,00 | 141,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 367,00 | 390,00 | 977,00 |  |  |  | 26,00 | 60,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 576,00 | 1 283,00 | 1 293,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 714,00 | 71,00 | 643,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 54,00 | 28,00 | 26,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 76,00 | 225,00 | 241,00 | 90,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 15,00 | 146,00 | 131,00 | 406,00 | 661,00 | 1 156,00 | 301,00 | 679,00 | 12,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 9,00 | 90,00 | 39,00 | 152,00 | 192,00 | 312,00 | 122,00 | 317,00 | 2,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PX11 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,11 |  |  | 1 071,00 |  |  | 391,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PX12 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,09 |  |  | 1 140,00 |  |  | 393,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX15 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 91,00% |  |  | 0,87 |  |  | 10 299,00 | 1 452,00 | 8 847,00 | 1 566,00 | 259,00 | 1 307,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX16 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Współczynnik | 64,00% |  |  | 0,72 |  |  | 2 842,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PX17 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,28 |  |  | 812,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX15 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 86,00% |  |  | 0,11 |  |  | 1 219,00 | 10,00 | 1 209,00 | 128,00 | 1,00 | 127,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX19 Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,72 |  |  | 106 470,00 | 51 227,00 | 55 243,00 | 13 082,00 | 6 152,00 | 6 930,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 680,00 |  |  | 214,00 |  |  |  | 466,00 |  |  | 121,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 747,00 |  |  | 192,00 |  |  |  | 555,00 |  |  | 135,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 8 733,00 | 1 193,00 | 7 540,00 | 487,00 | 49,00 | 438,00 |  | 8 246,00 | 1 144,00 | 7 102,00 | 2 526,00 | 329,00 | 2 197,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 2 842,00 |  |  | 922,00 |  |  |  | 1 920,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 812,00 |  |  | 812,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 1 091,00 | 9,00 | 1 082,00 | 144,00 | 2,00 | 142,00 |  | 947,00 | 7,00 | 940,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 93 388,00 | 45 075,00 | 48 313,00 | 18 704,00 | 8 925,00 | 9 779,00 |  | 74 684,00 | 36 150,00 | 38 534,00 | 33 903,00 | 16 623,00 | 17 280,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 345,00 |  |  | 149,00 |  |  |  | 196,00 |  |  | 153,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 420,00 |  |  | 181,00 |  |  |  | 239,00 |  |  | 177,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5 720,00 | 815,00 | 4 905,00 | 1 997,00 | 262,00 | 1 735,00 |  | 3 723,00 | 553,00 | 3 170,00 | 3 229,00 | 496,00 | 2 733,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 1 920,00 |  |  | 1 920,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 744,00 | 7,00 | 737,00 | 290,00 | 3,00 | 287,00 |  | 454,00 | 4,00 | 450,00 | 389,00 | 2,00 | 387,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 40 781,00 | 19 527,00 | 21 254,00 | 26 658,00 | 12 679,00 | 13 979,00 |  | 14 123,00 | 6 848,00 | 7 275,00 | 14 069,00 | 6 822,00 | 7 247,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 494,00 | 57,00 | 437,00 | 494,00 | 57,00 | 437,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 65,00 | 2,00 | 63,00 | 65,00 | 2,00 | 63,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 54,00 | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 26,00 | 28,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X14 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X15 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X16 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X17 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X18 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 172 968,00 | 84 045,00 | 88 923,00 |  |  |  | 9 980,00 | 4 908,00 | 5 072,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 065,00 | 539,00 | 526,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 877,00 | 1 713,00 | 12 164,00 |  |  |  | 1 153,00 | 117,00 | 1 036,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 173 140,00 | 84 048,00 | 89 092,00 |  |  |  | 9 995,00 | 4 908,00 | 5 087,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 992,00 | 294,00 | 1 698,00 |  |  |  | 199,00 | 21,00 | 178,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 155 803,00 | 74 900,00 | 80 903,00 |  |  |  | 8 421,00 | 4 022,00 | 4 399,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 164,00 | 33,00 | 131,00 |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 13 794,00 | 1 706,00 | 12 088,00 |  |  |  | 1 148,00 | 117,00 | 1 031,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 685,00 | 816,00 | 869,00 |  |  |  | 209,00 | 99,00 | 110,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 798,00 | 3 662,00 | 2 136,00 |  |  |  | 463,00 | 309,00 | 154,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 80 402,00 | 36 572,00 | 43 830,00 |  |  |  | 3 283,00 | 1 427,00 | 1 856,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 256,00 | 102,00 | 154,00 |  |  |  | 25,00 | 6,00 | 19,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 80 402,00 | 36 572,00 | 43 830,00 |  |  |  | 3 283,00 | 1 427,00 | 1 856,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 69,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 468,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 186 875,00 |  |  |  |  |  | 11 133,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 21 650,00 | 10 624,00 | 11 026,00 | 51 068,00 | 24 667,00 | 26 401,00 | 29 094,00 | 14 275,00 | 14 819,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 77,00 | 36,00 | 41,00 | 245,00 | 127,00 | 118,00 | 475,00 | 247,00 | 228,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 549,00 | 328,00 | 2 221,00 | 2 815,00 | 333,00 | 2 482,00 | 2 443,00 | 291,00 | 2 152,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 21 684,00 | 10 624,00 | 11 060,00 | 51 102,00 | 24 668,00 | 26 434,00 | 29 121,00 | 14 274,00 | 14 847,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 330,00 | 54,00 | 276,00 | 449,00 | 58,00 | 391,00 | 357,00 | 49,00 | 308,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 18 726,00 | 9 103,00 | 9 623,00 | 47 676,00 | 22 905,00 | 24 771,00 | 24 844,00 | 12 015,00 | 12 829,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 34,00 | 15,00 | 19,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 2 540,00 | 328,00 | 2 212,00 | 2 813,00 | 333,00 | 2 480,00 | 2 440,00 | 292,00 | 2 148,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 218,00 | 103,00 | 115,00 | 551,00 | 268,00 | 283,00 | 268,00 | 138,00 | 130,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 772,00 | 522,00 | 250,00 | 1 276,00 | 796,00 | 480,00 | 1 138,00 | 723,00 | 415,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 9 028,00 | 3 984,00 | 5 044,00 | 22 545,00 | 10 421,00 | 12 124,00 | 12 958,00 | 5 947,00 | 7 011,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 9,00 | 12,00 | 74,00 | 34,00 | 40,00 | 47,00 | 21,00 | 26,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 9 028,00 | 3 984,00 | 5 044,00 | 22 545,00 | 10 421,00 | 12 124,00 | 12 958,00 | 5 947,00 | 7 011,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 47,00 |  |  | 102,00 |  |  | 113,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 24 199,00 |  |  | 53 883,00 |  |  | 31 537,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 41 163,00 | 19 816,00 | 21 347,00 | 19 373,00 | 9 485,00 | 9 888,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 168,00 | 81,00 | 87,00 | 100,00 | 48,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 3 323,00 | 468,00 | 2 855,00 | 1 594,00 | 176,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 41 196,00 | 19 817,00 | 21 379,00 | 19 402,00 | 9 487,00 | 9 915,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 501,00 | 88,00 | 413,00 | 156,00 | 24,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 38 695,00 | 18 512,00 | 20 183,00 | 16 801,00 | 8 073,00 | 8 728,00 | 640,00 | 270,00 | 370,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 22,00 | 9,00 | 13,00 | 88,00 | 6,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 3 313,00 | 466,00 | 2 847,00 | 1 540,00 | 170,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 340,00 | 155,00 | 185,00 | 99,00 | 53,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 380,00 | 855,00 | 525,00 | 752,00 | 450,00 | 302,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 21 051,00 | 9 581,00 | 11 470,00 | 11 193,00 | 5 081,00 | 6 112,00 | 344,00 | 131,00 | 213,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 77,00 | 30,00 | 47,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 21 051,00 | 9 581,00 | 11 470,00 | 11 193,00 | 5 081,00 | 6 112,00 | 344,00 | 131,00 | 213,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 131,00 |  |  | 75,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 44 486,00 |  |  | 20 997,00 |  |  | 640,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | EUR | 8 164 000,00 |  |  | 5 029 981,00 |  |  | 0,62 |  |  | 5 019 117,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | Entities | 200,00 |  |  | 272,00 |  |  | 1,36 |  |  | 269,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | szt. | 339,00 |  |  | 1 068,00 |  |  | 3,15 |  |  | 16,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 317,00 |  |  | 1 161,00 |  |  | 3,66 |  |  | 13,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 8 663,00 |  |  | 12 956,00 | 1 597,00 | 11 359,00 | 1,50 |  |  | 1 151,00 | 117,00 | 1 034,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 826,00 |  |  | 6 135,00 |  |  | 1,27 |  |  | 882,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 3 781,00 |  |  | 3 854,00 |  |  | 1,02 |  |  | 768,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | osoby | 16 895,00 |  |  | 16 879,00 | 9 009,00 | 7 870,00 | 1,00 |  |  | 1 496,00 | 861,00 | 635,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 70 242,00 |  |  | 152 347,00 | 73 569,00 | 78 778,00 | 2,17 |  |  | 8 416,00 | 4 019,00 | 4 397,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 563,00 |  |  | 3 350,00 | 1 283,00 | 2 067,00 | 1,31 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 10 864,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 338,00 |  |  | 219,00 |  |  | 115,00 |  |  | 263,00 |  |  | 117,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | 330,00 |  |  | 231,00 |  |  | 128,00 |  |  | 304,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 544,00 | 328,00 | 2 216,00 | 2 797,00 | 330,00 | 2 467,00 | 2 287,00 | 265,00 | 2 022,00 | 2 740,00 | 397,00 | 2 343,00 | 1 437,00 | 160,00 | 1 277,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | 1 356,00 |  |  | 1 073,00 |  |  | 1 302,00 |  |  | 1 194,00 |  |  | 328,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | 812,00 |  |  | 308,00 |  |  | 615,00 |  |  | 864,00 |  |  | 487,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | 3 089,00 | 1 604,00 | 1 485,00 | 3 347,00 | 1 737,00 | 1 610,00 | 4 139,00 | 2 202,00 | 1 937,00 | 2 391,00 | 1 267,00 | 1 124,00 | 2 417,00 | 1 338,00 | 1 079,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 18 013,00 | 8 807,00 | 9 206,00 | 47 233,00 | 22 760,00 | 24 473,00 | 24 420,00 | 11 864,00 | 12 556,00 | 38 119,00 | 18 294,00 | 19 825,00 | 16 146,00 | 7 825,00 | 8 321,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 476,00 | 171,00 | 305,00 | 476,00 | 168,00 | 308,00 | 476,00 | 177,00 | 299,00 | 641,00 | 249,00 | 392,00 | 642,00 | 248,00 | 394,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX11 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX12 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX15 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX16 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX17 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX18 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX20 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 639,00 | 270,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 573,00 | 145,00 | 428,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 23,00 | 4,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 14 084,00 | 4 151,00 | 9 933,00 |  |  |  | 126,00 | 254,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 276,00 | 98,00 | 178,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8 272,00 | 2 386,00 | 5 886,00 |  |  |  | 74,00 | 148,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 276,00 | 602,00 | 1 674,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 504,00 | 544,00 | 960,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 514,00 | 188,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 410,00 | 126,00 | 284,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 5,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 38,00 | 173,00 | 101,00 | 233,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 14,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 407,00 | 1 096,00 | 631,00 | 1 600,00 | 1 354,00 | 3 509,00 | 1 624,00 | 3 456,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 25,00 | 45,00 | 38,00 | 58,00 | 33,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 223,00 | 643,00 | 382,00 | 1 059,00 | 645,00 | 1 831,00 | 1 061,00 | 2 203,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 1 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX31 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 59,00% |  |  | 1,44 |  |  | 18 026,00 | 5 383,00 | 12 643,00 | 238,00 | 92,00 | 146,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX32 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 45,00% |  |  | 1,94 |  |  | 10 424,00 | 3 061,00 | 7 363,00 | 159,00 | 53,00 | 106,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX33 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 68,00% |  |  | 1,21 |  |  | 20 303,00 | 5 976,00 | 14 327,00 | 398,00 | 132,00 | 266,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 17 788,00 | 5 291,00 | 12 497,00 | 800,00 | 278,00 | 522,00 |  | 16 988,00 | 5 013,00 | 11 975,00 | 2 227,00 | 656,00 | 1 571,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 10 265,00 | 3 008,00 | 7 257,00 | 533,00 | 147,00 | 386,00 |  | 9 732,00 | 2 861,00 | 6 871,00 | 679,00 | 205,00 | 474,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 19 905,00 | 5 844,00 | 14 061,00 | 1 646,00 | 460,00 | 1 186,00 |  | 18 259,00 | 5 384,00 | 12 875,00 | 2 745,00 | 779,00 | 1 966,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 14 761,00 | 4 357,00 | 10 404,00 | 6 634,00 | 1 772,00 | 4 862,00 |  | 8 127,00 | 2 585,00 | 5 542,00 | 8 095,00 | 2 575,00 | 5 520,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 9 053,00 | 2 656,00 | 6 397,00 | 3 963,00 | 1 039,00 | 2 924,00 |  | 5 090,00 | 1 617,00 | 3 473,00 | 5 078,00 | 1 613,00 | 3 465,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 15 514,00 | 4 605,00 | 10 909,00 | 7 387,00 | 2 020,00 | 5 367,00 |  | 8 127,00 | 2 585,00 | 5 542,00 | 8 095,00 | 2 575,00 | 5 520,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| X33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 5 482,00 | 1 445,00 | 4 037,00 |  |  |  | 248,00 | 68,00 | 180,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 049,00 | 303,00 | 746,00 |  |  |  | 36,00 | 9,00 | 27,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 023,00 | 1 981,00 | 5 042,00 |  |  |  | 126,00 | 22,00 | 104,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 713,00 | 484,00 | 1 229,00 |  |  |  | 52,00 | 10,00 | 42,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 12 228,00 | 3 726,00 | 8 502,00 |  |  |  | 936,00 | 236,00 | 700,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 9 084,00 | 2 674,00 | 6 410,00 |  |  |  | 196,00 | 52,00 | 144,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 943,00 | 871,00 | 2 072,00 |  |  |  | 62,00 | 15,00 | 47,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 881,00 | 709,00 | 1 172,00 |  |  |  | 45,00 | 9,00 | 36,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 20 008,00 | 5 739,00 | 14 269,00 |  |  |  | 756,00 | 221,00 | 535,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 799,00 | 676,00 | 2 123,00 |  |  |  | 509,00 | 96,00 | 413,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 226,00 | 39,00 | 187,00 |  |  |  | 57,00 | 11,00 | 46,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 1 980,00 | 883,00 | 1 097,00 |  |  |  | 46,00 | 20,00 | 26,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 446,00 | 3 991,00 | 10 455,00 |  |  |  | 625,00 | 142,00 | 483,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 120,00 | 76,00 | 44,00 |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 14 446,00 | 3 991,00 | 10 455,00 |  |  |  | 625,00 | 142,00 | 483,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 24 733,00 |  |  |  |  |  | 1 310,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 700,00 | 193,00 | 507,00 | 516,00 | 103,00 | 413,00 | 1 301,00 | 315,00 | 986,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 131,00 | 49,00 | 82,00 | 76,00 | 13,00 | 63,00 | 234,00 | 56,00 | 178,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 438,00 | 103,00 | 335,00 | 637,00 | 180,00 | 457,00 | 1 723,00 | 468,00 | 1 255,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 114,00 | 25,00 | 89,00 | 213,00 | 57,00 | 156,00 | 346,00 | 106,00 | 240,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 1 298,00 | 395,00 | 903,00 | 1 798,00 | 493,00 | 1 305,00 | 2 512,00 | 780,00 | 1 732,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 742,00 | 195,00 | 547,00 | 641,00 | 184,00 | 457,00 | 2 006,00 | 583,00 | 1 423,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 288,00 | 67,00 | 221,00 | 171,00 | 46,00 | 125,00 | 598,00 | 178,00 | 420,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 143,00 | 46,00 | 97,00 | 100,00 | 28,00 | 72,00 | 422,00 | 160,00 | 262,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 1 722,00 | 496,00 | 1 226,00 | 2 072,00 | 592,00 | 1 480,00 | 4 484,00 | 1 235,00 | 3 249,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 570,00 | 149,00 | 421,00 | 774,00 | 153,00 | 621,00 | 626,00 | 167,00 | 459,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 20,00 | 4,00 | 16,00 | 23,00 | 4,00 | 19,00 | 46,00 | 5,00 | 41,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 166,00 | 75,00 | 91,00 | 142,00 | 51,00 | 91,00 | 337,00 | 121,00 | 216,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 1 388,00 | 354,00 | 1 034,00 | 1 790,00 | 444,00 | 1 346,00 | 3 337,00 | 894,00 | 2 443,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 388,00 | 354,00 | 1 034,00 | 1 790,00 | 444,00 | 1 346,00 | 3 337,00 | 894,00 | 2 443,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 436,00 |  |  | 2 951,00 |  |  | 5 536,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 2 529,00 | 722,00 | 1 807,00 | 188,00 | 44,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 528,00 | 166,00 | 362,00 | 44,00 | 10,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 3 857,00 | 1 155,00 | 2 702,00 | 242,00 | 53,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 885,00 | 268,00 | 617,00 | 103,00 | 18,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 5 136,00 | 1 631,00 | 3 505,00 | 548,00 | 191,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 5 140,00 | 1 557,00 | 3 583,00 | 359,00 | 103,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 1 696,00 | 536,00 | 1 160,00 | 128,00 | 29,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 1 114,00 | 445,00 | 669,00 | 57,00 | 21,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 10 054,00 | 2 929,00 | 7 125,00 | 920,00 | 266,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 319,00 | 110,00 | 209,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 76,00 | 14,00 | 62,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 1 232,00 | 602,00 | 630,00 | 57,00 | 14,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 6 845,00 | 2 027,00 | 4 818,00 | 461,00 | 130,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 77,00 | 53,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 6 845,00 | 2 027,00 | 4 818,00 | 461,00 | 130,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 13,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 11 522,00 |  |  | 978,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 20 024,00 |  |  | 21 260,00 | 6 305,00 | 14 955,00 | 1,06 |  |  | 725,00 | 215,00 | 510,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 9 779,00 |  |  | 11 917,00 | 3 472,00 | 8 445,00 | 1,22 |  |  | 284,00 | 67,00 | 217,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 24 004,00 |  |  | 24 733,00 | 7 152,00 | 17 581,00 | 1,03 |  |  | 1 310,00 | 326,00 | 984,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 1 676,00 | 505,00 | 1 171,00 | 1 965,00 | 573,00 | 1 392,00 | 4 778,00 | 1 354,00 | 3 424,00 | 11 139,00 | 3 371,00 | 7 768,00 | 977,00 | 287,00 | 690,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 951,00 | 262,00 | 689,00 | 877,00 | 249,00 | 628,00 | 2 566,00 | 734,00 | 1 832,00 | 6 261,00 | 1 872,00 | 4 389,00 | 978,00 | 288,00 | 690,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 2 436,00 | 691,00 | 1 745,00 | 2 951,00 | 776,00 | 2 175,00 | 5 536,00 | 1 563,00 | 3 973,00 | 11 667,00 | 3 653,00 | 8 014,00 | 833,00 | 143,00 | 690,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX32 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PX33 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS oraz EFS REACT-EU, YEI (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - X / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 12,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16 166,00 | 9 701,00 | 6 465,00 |  |  |  | 101,00 | 145,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 11,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7 011,00 | 4 385,00 | 2 626,00 |  |  |  | 71,00 | 120,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 788,00 | 3 668,00 | 3 120,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 134,00 | 1 211,00 | 923,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13,00 | 6,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 163,00 | 70,00 | 93,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 545,00 | 248,00 | 3 969,00 | 2 071,00 | 3 269,00 | 1 924,00 | 1 483,00 | 1 624,00 | 334,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 349,00 | 117,00 | 2 126,00 | 987,00 | 1 209,00 | 679,00 | 556,00 | 644,00 | 74,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX46 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,06 |  |  | 875,00 |  |  | 535,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | Liczba (szt.) | PX42 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Współczynnik | 82,00% |  |  | 1,09 |  |  | 245,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX44 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,75 |  |  | 4 574,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX47 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 85,00% |  |  | 1,00 |  |  | 10 561,00 |  |  | 280,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | Liczba (osoby) | PX47 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,14 |  |  | 1 732,00 |  |  | 1 475,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 340,00 |  |  | 108,00 |  |  |  | 232,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 125,00 |  |  | 32,00 |  |  |  | 93,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 4 574,00 |  |  | 1 356,00 |  |  |  | 3 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 10 281,00 |  |  | 1 968,00 |  |  |  | 8 313,00 |  |  | 1 616,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 257,00 |  |  | 257,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 132,00 |  |  | 75,00 |  |  |  | 57,00 |  |  | 57,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 76,00 |  |  | 44,00 |  |  |  | 32,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 3 218,00 |  |  | 3 218,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 6 697,00 |  |  | 3 099,00 |  |  |  | 3 598,00 |  |  | 2 818,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 780,00 |  |  | 780,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| X41 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X48 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X51 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| X52 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 2 463,00 | 1 152,00 | 1 311,00 |  |  |  | 23,00 | 2,00 | 21,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 329,00 | 146,00 | 183,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 36 636,00 | 19 486,00 | 17 150,00 |  |  |  | 4 975,00 | 2 382,00 | 2 593,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 129,00 | 79,00 | 50,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 10 503,00 | 5 684,00 | 4 819,00 |  |  |  | 448,00 | 119,00 | 329,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 37 540,00 | 20 268,00 | 17 272,00 |  |  |  | 4 916,00 | 2 375,00 | 2 541,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 668,00 | 342,00 | 326,00 |  |  |  | 80,00 | 24,00 | 56,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 88,00 | 50,00 | 38,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 34 245,00 | 18 845,00 | 15 400,00 |  |  |  | 4 581,00 | 2 243,00 | 2 338,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 785,00 | 4 361,00 | 3 424,00 |  |  |  | 401,00 | 139,00 | 262,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 7 560,00 | 3 110,00 | 4 450,00 |  |  |  | 463,00 | 121,00 | 342,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 378,00 | 165,00 | 213,00 |  |  |  | 49,00 | 16,00 | 33,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 896,00 | 469,00 | 427,00 |  |  |  | 154,00 | 91,00 | 63,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 21 921,00 | 11 948,00 | 9 973,00 |  |  |  | 3 020,00 | 1 375,00 | 1 645,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 73,00 | 32,00 | 41,00 |  |  |  | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 21 921,00 | 11 948,00 | 9 973,00 |  |  |  | 3 020,00 | 1 375,00 | 1 645,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 49 602,00 |  |  |  |  |  | 5 446,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 132,00 | 32,00 | 100,00 | 564,00 | 245,00 | 319,00 | 665,00 | 365,00 | 300,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 21,00 | 6,00 | 15,00 | 55,00 | 17,00 | 38,00 | 71,00 | 37,00 | 34,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 3 926,00 | 2 089,00 | 1 837,00 | 5 195,00 | 2 759,00 | 2 436,00 | 12 136,00 | 6 552,00 | 5 584,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 26,00 | 23,00 | 3,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 629,00 | 195,00 | 434,00 | 2 845,00 | 1 977,00 | 868,00 | 2 834,00 | 1 927,00 | 907,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 3 817,00 | 2 083,00 | 1 734,00 | 5 370,00 | 2 953,00 | 2 417,00 | 12 358,00 | 6 798,00 | 5 560,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 64,00 | 19,00 | 45,00 | 163,00 | 102,00 | 61,00 | 142,00 | 85,00 | 57,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 17,00 | 3,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 3 606,00 | 2 055,00 | 1 551,00 | 4 811,00 | 2 720,00 | 2 091,00 | 11 674,00 | 6 494,00 | 5 180,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 566,00 | 146,00 | 420,00 | 2 189,00 | 1 306,00 | 883,00 | 2 110,00 | 1 330,00 | 780,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 514,00 | 114,00 | 400,00 | 1 603,00 | 955,00 | 648,00 | 1 850,00 | 1 020,00 | 830,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 44,00 | 15,00 | 29,00 | 46,00 | 18,00 | 28,00 | 120,00 | 63,00 | 57,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 61,00 | 23,00 | 38,00 | 100,00 | 54,00 | 46,00 | 214,00 | 117,00 | 97,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 1 975,00 | 996,00 | 979,00 | 4 187,00 | 2 466,00 | 1 721,00 | 6 012,00 | 3 692,00 | 2 320,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 1 975,00 | 996,00 | 979,00 | 4 187,00 | 2 466,00 | 1 721,00 | 6 012,00 | 3 692,00 | 2 320,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 26,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 687,00 |  |  | 8 604,00 |  |  | 15 635,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 841,00 | 395,00 | 446,00 | 238,00 | 113,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 132,00 | 62,00 | 70,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 7 581,00 | 4 242,00 | 3 339,00 | 2 343,00 | 1 233,00 | 1 110,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 59,00 | 34,00 | 25,00 | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 2 353,00 | 926,00 | 1 427,00 | 1 394,00 | 540,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 8 088,00 | 4 511,00 | 3 577,00 | 2 511,00 | 1 319,00 | 1 192,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 121,00 | 63,00 | 58,00 | 98,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 7 293,00 | 4 113,00 | 3 180,00 | 2 280,00 | 1 220,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 1 524,00 | 914,00 | 610,00 | 515,00 | 297,00 | 218,00 | 480,00 | 229,00 | 251,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 1 951,00 | 532,00 | 1 419,00 | 1 179,00 | 368,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 96,00 | 41,00 | 55,00 | 23,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 269,00 | 135,00 | 134,00 | 83,00 | 43,00 | 40,00 | 15,00 | 6,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 4 679,00 | 2 456,00 | 2 223,00 | 1 799,00 | 867,00 | 932,00 | 249,00 | 96,00 | 153,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 4 679,00 | 2 456,00 | 2 223,00 | 1 799,00 | 867,00 | 932,00 | 249,00 | 96,00 | 153,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 24,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 29,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 10 775,00 |  |  | 3 975,00 |  |  | 480,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | X - Edukacja dla rozwoju regionu |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - X

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 4 866,00 |  |  | 5 360,00 |  |  | 1,10 |  |  | 2 943,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 785,00 |  |  | 392,00 |  |  | 0,50 |  |  | 22,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | szt. | 223,00 |  |  | 273,00 |  |  | 1,22 |  |  | 131,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | szt. | 16,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,25 |  |  | 4,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | osoby | 10 083,00 |  |  | 11 138,00 |  |  | 1,10 |  |  | 2 436,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 1 874,00 |  |  | 1 027,00 |  |  | 0,55 |  |  | 553,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 9 779,00 |  |  | 12 376,00 |  |  | 1,27 |  |  | 324,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | osoby | 2 959,00 |  |  | 2 814,00 | 1 478,00 | 1 336,00 | 0,95 |  |  | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 2 417,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | 140,00 |  |  | 21,00 |  |  | 96,00 |  |  | 107,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | 32,00 |  |  | 31,00 |  |  | 44,00 |  |  | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | 1 937,00 |  |  | 2 168,00 |  |  | 3 287,00 |  |  | 1 277,00 |  |  | 33,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 162,00 |  |  | 133,00 |  |  | 67,00 |  |  | 74,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | 1 668,00 |  |  | 2 417,00 |  |  | 2 968,00 |  |  | 2 887,00 |  |  | 2 112,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 373,00 | 201,00 | 172,00 | 517,00 | 281,00 | 236,00 | 482,00 | 261,00 | 221,00 | 482,00 | 261,00 | 221,00 | 480,00 | 245,00 | 235,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX41 | Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX42 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX43 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w Programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX46 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX47 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Lepiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| PX49 | Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | Lepiej rozwinięte | 480,00 | 229,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XII - REACT-EU dla Mazowsza |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-UE oraz Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - XII / 13i

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 29 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 29 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | EUR |  | 3 873 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | EUR |  | 3 873 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 4 ""Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19"".  4. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | EUR |  | 3 873 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | EUR |  | 3 873 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Nazwa wskaźnika w wersji opublikowanej - na podstawie SL2014: CV 4 ""Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19"".  4. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. |  | 26,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. |  | 26,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt |  | 3,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt |  | 3,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | szt |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |
| F | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | szt. |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | szt. |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "1. Dotyczy REACT-EU.  2. Wskaźnik wprowadzony do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020.  3. Możliwość kontraktacji od grudnia 2021 r. (decyzja Ministra Finansów o nadkontraktacji z 2 grudnia 2021 r.)." |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4 | Wartość sfinansowanego sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV4b | Wartość związanych z COVID-19 technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PII5 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PXII1 | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XII - REACT-EU dla Mazowsza |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | XII1 - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

Table 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-UE oraz Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | % |  | 34,10 | 2014 | 45,38 | 55,30 |  | Dotyczy REACT-EU. Wskaźnik obowiązuje od wersji 5.0 RPO WM 2014-2020 (decyzja KE z 03-08-2021). Ten sam wskaźnik wykorzystywany jest w ramach PI 2c. |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | GJ |  | 40 339 302,00 | 2013 | 38 571 319,00 |  |  | 1. Dotyczy REACT-EU. Wskaźnik obowiązuje od wersji 5.0 RPO WM 2014-2020 (decyzja KE z 03-08-2021). Ten sam wskaźnik wykorzystywany jest w ramach PI 4c.  2. W momencie przygotowywania sprawozdania, dane za 2021 r. nie były opublikowane przez GUS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 52,40 |  | 45,70 |  | 41,90 |  | 34,50 |  |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 37 188 742,00 |  | 36 362 377,00 |  | 38 352 261,00 |  | 39 161 580,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| II1 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) | 36,40 |  | 33,10 |  | 34,10 |  |
| IV21 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe | 37 958 136,00 |  | 35 027 507,00 |  | 36 406 286,00 |  |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 32 856,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6 069,93 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | szt. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 3 010 128,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 231 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 747,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 134,50 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | osoby |  |  |  | 4 163,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 503,88 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | osoby |  |  |  | 15 406,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | osoby |  |  |  | 14 037,00 | 6 576,00 | 2 319,00 |  |  |  | 201,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 6 033,30 | 0,00 | 0,00 | 5 363,18 | 0,00 | 0,00 | 6 178,83 | 0,00 | 0,00 | 6 671,81 | 0,00 | 0,00 | 2 539,12 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 566 854,00 | 0,00 | 0,00 | 431 764,00 | 0,00 | 0,00 | 430 848,00 | 0,00 | 0,00 | 923 219,00 | 0,00 | 0,00 | 425 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 153,28 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 528,37 | 0,00 | 0,00 | 457,14 | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 4 419,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889,00 | 2 208,00 | 681,00 | 3 977,00 | 3 185,00 | 792,00 | 2 029,00 | 1 183,00 | 846,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| PXI1 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI10 | Liczba projektów objętych wsparciem (Project pipeline) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI11 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI13 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI2 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI3 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI4 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI5 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI6 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI7 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI8 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PXI9 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | XI1 - Utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU- XI / XI1

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | Współczynnik (%) | PXI1 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | Współczynnik | 5,00% |  |  | 125,80% |  |  | 6,29% | % | % | 5,44% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | Liczba (szt.) | PXI3 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Liczba | 3,00 |  |  | 3,08% |  |  | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 6,48% | % | % | 6,28% | 0,00% | 0,00% |  | 6,54% | % | % | 5,84% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |  | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 6,79% | % | % | 8,45% | 0,00% | 0,00% |  | 5,67% | % | % | 6,27% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |  | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | 4,10% | % | % | 4,10% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 3,79% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI11 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI12 | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania RPO WM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | XI2 - Skutecznie działający i użyteczny system informatyczny na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu i efektywna wymiana doświadczeń, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji RPO WM, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI / XI2

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | Współczynnik (%) | PXI4 Liczba przeprowadzonych ewaluacji | Współczynnik | 50,00% |  |  | 192,46% |  |  | 96,23% | % | % | 99,90% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Współczynnik (liczba dni) | PXI6 Liczba użytkowników systemów informatycznych | Liczba | 285,00 |  |  |  |  |  | % | % | % | 240,19% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (skala 1-5) | PXI6 Liczba użytkowników systemów informatycznych | Liczba | 4,00 |  |  | 4,59% |  |  | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 95,56% | % | % | 99,90% | 0,00% | 0,00% |  | 93,94% | % | % | 99,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 286,49% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 278,58% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |  | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | 88,78% | % | % | 96,55% | 0,00% | 0,00% |  | 81,00% | % | % | 81,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 272,58% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |  | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 223,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 33,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI21 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI22 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| XI23 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | XI - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | XI3 - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, ze szczególnym uwzględnieniem JST, innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie RPO WM |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS, EFS REACT-EU, YEI oraz YEI REACT-EU - XI / XI3

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (skala 1-5) | PXI9 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | Liczba | 4,60 |  |  | 5,93% |  |  | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |  | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |  | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| XI31 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3 560 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 2 187 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 852 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 521 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2021 Ogółem razem** | **2021 Ogółem mężczyźni** | **2021 Ogółem kobiety** | **2021 Rocznie ogółem** | **2021 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2021 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 74 860 774,40 |  |  |  |  |  |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 22 942 932,10 |  |  |  |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 239 949 625,34 |  |  |  |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 102 741 974,00 |  |  |  |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 201,00 |  |  |  |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 3 173,00 |  |  |  |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 215 092 401,05 |  |  |  |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 352 263 937,57 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 323,00 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 284,50 |  |  |  |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 44,00 |  |  |  |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 121 811 030,00 |  |  |  |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 31 832,00 |  |  | 5 959,00 |  |  |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 9 535,00 |  |  | 1 384,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 77 281 738,12 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 31,00 |  |  |  |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49,00 |  |  |  |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 208 835 250,24 |  |  |  |  |  |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 45,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 70,00 |  |  |  |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 30,00 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 35,04 |  |  |  |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 179,36 |  |  |  |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 240 490 400,92 |  |  |  |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 114 467 392,00 |  |  |  |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 36 896,00 | 17 187,00 | 19 709,00 | 4 929,00 | 2 269,00 | 2 660,00 |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 130 112 990,00 |  |  |  |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 157 707,00 | 73 569,00 | 78 778,00 | 11 359,00 | 4 019,00 | 4 397,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 260,00 | 6 305,00 | 14 955,00 | 725,00 | 215,00 | 510,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 11 138,00 |  |  | 2 436,00 |  |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2020 Ogółem razem** | **2019 Ogółem razem** | **2018 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 63 854 169,10 | 49 476 427,13 | 26 186 828,74 |  |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 11 859 789,68 | 5 640 426,05 | 507 845,69 |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 167 824 296,87 | 102 860 485,80 | 54 802 973,50 |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 87 510 928,56 | 65 072 661,53 | 48 523 788,14 |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 945,00 | 578,00 | 300,00 |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1 938,00 | 618,00 | 313,00 | Wskaźnik uwzględnia projekty wybrane do dofinansowania w ramach 2 naborów dla MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19 (utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej):  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20,  - RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20. |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 166 308 296,92 | 149 580 812,14 | 93 214 794,12 |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 294 682 990,00 | 199 159 992,95 | 94 266 819,85 |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 270,00 | 195,00 | 79,00 |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 165,45 | 47,86 | 21,71 |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 41,00 | 28,00 | 13,00 | Pierwotnie zakładano budowę parkingów w większości na terenach wokół m.st. Warszawy. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a koszty ich budowy w zgłoszonych projektach były niższe od pierwotnych założeń (koszt organizacji parkingów w mniejszych miejscowościach jest znacznie niższy niż terenach wysoce zurbanizowanych). Stąd wyższa wartość wskaźnika. |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 88 436 334,49 | 52 506 168,89 | 22 703 685,29 | W początkowym okresie realizacji Programu występowały problemy z zainteresowaniem wnioskodawców wsparciem oferowanym w ramach Dz. 9.1 (w szczególności ze strony OPS), co przełożyło się na opóźnienia w procesie kontraktacji środków i tym samym na cały proces rozliczania i certyfikowania wydatków. Dodatkowo negatywny wpływ na proces kontraktacji ma sytuacja związana z COVID-19.  Środki, które obecnie pozostały do wykorzystania będą przeznaczone na kontraktacje projektów po zwiększeniu alokacji na konkurs z Dz. 9.1 z 2020 r. oraz najprawdopobniej na projekt ukierunkowany na pomoc osobom przybywającym do woj. maz. z Ukrainy.  Negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźnika na koniec 2023 r. mogą mieć projekty, w których zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne. Wolne środki alokacji mogą pozostać niezakontraktowane z uwagi na zbliżający się koniec okresu prog. |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 25 873,00 | 21 007,00 | 14 464,00 | W trakcie przeglądu śródokresowego RPO WM 2014-2020, po pierwszych latach doświadczenia w realizacji projektów w Działaniu 9.1 i 9.3, wartość docelowa wskaźnika została zmniejszona z 33 145 osób do 29 425 osób. Na tamtym etapie wsparcie wdrażane było w wolniejszym tempie i, jak pokazują dane, koszt jednostkowy był wyższy, niż koszt sparcia uczestnika w kolejnych latach. W rezultacie, wartość aktualna przekroczyła oszacowaną wartość docelową. |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 8 151,00 | 5 896,00 | 3 798,00 | Realny koszt jednostkowy wsparcia na jednego uczestnika pozwala na realizację wskaźnika w dużo większym stopniu niż zakładano podczas szacowania wartości docelowych na koniec okresu programowania. |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 70 736 394,96 | 60 074 597,80 | 40 581 282,28 |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 29,00 | 18,00 | 7,00 | "Podczas szacowania wartości docelowej założono, że średnia wartość projektu wyniesie ok. 3 mln PLN. (minimalna wartość - 2 mln PLN, maksymalna - 5 mln PLN), a w jednym projekcie zostanie wsparty jeden obiekt zabytkowy. Koszt jednostkowy wynikający z podpisanych umów wynosi:  - średnia arytmetyczna - 2.140 mln PLN,  - mediana - 1,561 mln PLN,  a liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem w ramach jednego projektu wynosi nawet 4 szt. (średnio 1,27 szt. w ramach 48 umów)." |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 42,00 | 34,00 | 15,00 | Podczas szacowania wartości docelowej założono, że średnia wartość projektu wyniesie ok. 3 mln PLN. (minimalna wartość - 2 mln PLN, maksymalna - 5 mln PLN), a w jednym projekcie zostanie wsparta jedna instytucja kultury. Koszt jednostkowy wynikający z podpisanych umów wynosi:  - średnia arytmetyczna - 2.957 mln PLN,  - mediana - 2,357 mln PLN,  a liczba instytucji kultury objętych wsparciem w ramach jednego projektu wynosi nawet 4 szt. (średnio 1,16 szt. w ramach 61 umów). |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 146 446 021,98 | 68 412 729,61 | 15 961 935,29 |  |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 42,00 | 0,00 | 0,00 | Wyższa wartość wskaźnika wynika z kontraktacji niższej wartości projektów. |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 29,00 | 16,00 | 4,00 | "Podczas szacowania wartości docelowej założono, że koszt jednostkowy wynosi 5,497 mln PLN (bez uwzględnienia inflacji). Koszt jednostkowy wynikający z podpisanych umów wynosi:  - średnia arytmetyczna - 4.186 mln PLN,  - mediana - 4,115 mln PLN.  Wskaźnik uwzględnia także 10 szt. obiektów w ramach Instrumentów Finansowych." |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 19,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 35,04 | 24,74 | 9,38 |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 133,55 | 78,69 | 34,20 | W ramach zakontraktowanych projektów koszt przebudowy jednego kilometra drogi okazał się niższy od pierwotnych założeń. Na etapie programowania RPO przyjęto koszty podane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 196 242 197,35 | 158 478 300,81 | 107 517 717,77 |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 82 760 246,43 | 65 274 584,01 | 51 237 240,57 |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 30 370,00 | 19 161,00 | 14 841,00 | "W ramach realizowanych w Działaniu 8.1 projektów uczestnikom oferowane są formy wsparcia wynikające z Indywidualnych Planów Działania, o różnym koszcie jednostkowym. Wachlarz możliwych form jest szeroki i wynika z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z wystąpieniem potrzeby (na podstawie IPD) zastosowania większej liczby tańszych form wsparcia w stosunku do wartości średniej. Dzięki temu wygenerowane zostały oszczędności, które zostały przeznaczone na wsparcie dla kolejnych osób bezrobotnych.  " |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 97 920 814,53 | 73 310 916,10 | 49 253 411,09 |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 146 348,00 | 125 918,00 | 78 685,00 | Realny koszt jednostkowy wsparcia na jednego uczestnika pozwala na realizację wskaźnika w dużo większym stopniu niż zakładano podczas szacowania wartości docelowych na koniec okres programowania. Wartość docelowa była zwiększana w trakcie realizacji programu tak, aby w większym stopniu odpowiadała faktycznemu postępowi jego realizacji. |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 20 535,00 | 18 859,00 | 16 894,00 | Osoby o niskich kwalifikacjach były grupą szczególnie wspieraną w ramach Działania 10.2 RPO WM 2014-2020, m. in. poprzez stosowanie w konkursach kryteriów merytorycznych szczegółowych premiujących wsparcie tego typu osób. Realny koszt jednostkowy wsparcia pozwala na pomoc większej liczbie uczestników projektów należaych do tej grupy docelowej. |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 8 702,00 | 6 765,00 | 4 597,00 | Wartość docelowa wskaźnika została zmniejszona w trakcie realizacji programu z 13 232 z uwagi na problemy z oferowaniem tego typu wsparcia w ramach projektów. W ramach działań naprawczych stosowano kryteria premiujące dla projektów, które zakładały realizację staży dla uczniów. Duży wpływ na realizację tego wskaźnika ma projekt realizowany przed Samorząd Województwa Mazowieckiego, który zakłada realizację 6000 staży (obecnie zrealizowano 18% wskaźnika, beneficjent potwierdza realizację bliską 100%). |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2017 Ogółem razem** | **2016 Ogółem razem** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 941 414,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 12 987 679,77 | 8 075,21 | 0,00 | 0,00 |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 20 148 758,01 | 1 681 188,74 | 0,00 | 0,00 |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 19 905 794,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 17 237 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 4 862 050,83 | 144 060,43 | 0,00 | 0,00 |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 5 756,00 | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 1 401,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 669 353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 8 776 950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 53 734 096,79 | 13 383 462,52 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 33 118 701,37 | 19 930 125,67 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 10 776,00 | 6 781,00 | 3 628,00 | 0,00 |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 17 825 178,94 | 1 257 892,33 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 54 265,00 | 16 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 12 116,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 1 310,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | O | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 13 897 000 |  |  | 90 000 000,00 |  |  |
| I | O | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 32 700 000,00 |  |  |
| I | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 49 853 543 |  |  | 347 771 413,00 |  |  |
| II | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 38 622 140 |  |  | 186 868 554,00 |  |  |
| II | O | PII4 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 | szt | EFRR | Lepiej rozwinięte | 156 |  |  | 1 300,00 |  |  |
| III | O | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Enterprises | EFRR | Lepiej rozwinięte | 180 |  |  | 1 570,00 |  |  |
| III | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 36 312 410 |  |  | 224 428 781,00 |  |  |
| IV | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 108 558 136 |  |  | 489 871 883,00 |  |  |
| IV | O | PIV21 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 44 |  |  | 350,00 |  |  |
| IV | O | PIV32 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 20 |  |  | 200,00 |  |  |
| IV | O | PIV33 | Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź" | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 2 |  |  | 35,00 |  |  |
| IX | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 21 948 221 |  |  | 213 635 541,00 |  |  |
| IX | O | PIX1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 10 419 |  |  | 29 425,00 |  |  |
| IX | O | PIX2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 3798 |  |  | 6 722,00 |  |  |
| V | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 16 051 416 |  |  | 85 445 194,00 |  |  |
| V | O | PV31 | Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 30,00 |  |  |
| V | O | PV32 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 6 |  |  | 30,00 |  |  |
| VI | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 14 689 926 |  |  | 242 371 184,00 |  |  |
| VI | I | PVI6 | Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 8 |  |  | 34,00 |  |  |
| VI | O | PVI1 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 4 |  |  | 40,00 |  |  |
| VI | O | PVI5 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Lepiej rozwinięte | 0 |  |  | 34,00 |  |  |
| VII | O | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 5,4 |  |  | 47,00 |  |  |
| VII | O | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Lepiej rozwinięte | 3 |  |  | 25,00 |  |  |
| VII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Lepiej rozwinięte | 40 412 934 |  |  | 354 100 889,00 |  |  |
| VIII | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 35 694 542 |  |  | 175 877 569,00 |  |  |
| VIII | O | P8i2 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 20 109 |  |  | 34 986,00 |  |  |
| X | F | FIX1 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Lepiej rozwinięte | 41 198 924 |  |  | 200 689 517,00 |  |  |
| X | O | PX19 | Liczba uczniów objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 15 205 |  |  | 75 108,00 |  |  |
| X | O | PX31 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4 432 |  |  | 20 024,00 |  |  |
| X | O | PX44 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoby | EFS | Lepiej rozwinięte | 4160 |  |  | 10 083,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 322 771 413,00 | 80,00% | 330 683 562,22 | 102,45% | 269 938 863,34 | 235 485 215,63 | 72,96% | 515 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 186 868 554,00 | 80,00% | 177 390 409,83 | 94,93% | 173 153 519,28 | 98 529 745,14 | 52,73% | 172 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 224 428 782,00 | 80,00% | 295 524 746,65 | 131,68% | 173 892 949,18 | 218 206 089,30 | 97,23% | 2 219 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 489 871 883,00 | 80,00% | 474 033 198,45 | 96,77% | 464 166 055,24 | 345 990 831,24 | 70,63% | 443 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 213 635 542,00 | 80,00% | 209 211 187,30 | 97,93% | 199 468 297,91 | 128 280 007,79 | 60,05% | 858 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 85 445 194,00 | 80,00% | 92 382 824,18 | 108,12% | 87 819 751,79 | 71 743 022,35 | 83,96% | 186 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 267 371 184,00 | 80,00% | 282 103 012,89 | 105,51% | 274 497 626,64 | 225 610 880,40 | 84,38% | 88 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 354 100 889,00 | 80,00% | 287 121 489,19 | 81,08% | 281 568 454,95 | 231 675 594,65 | 65,43% | 44 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 175 877 569,00 | 80,00% | 169 190 351,14 | 96,20% | 163 969 729,99 | 120 303 159,53 | 68,40% | 264 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 200 689 518,00 | 80,00% | 197 190 607,14 | 98,26% | 190 933 804,77 | 131 644 729,76 | 65,60% | 816 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | Ogółem | 28 047 558,00 | 89,30% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | Ogółem | 91 239 649,00 | 80,00% | 88 420 001,17 | 96,91% | 88 420 001,17 | 64 944 053,91 | 71,18% | 15 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Lepiej rozwinięte** |  | **1 930 857 899,00** | **80,00%** | **1 939 239 243,41** | **100,43%** | **1 725 037 220,42** | **1 427 241 378,71** | **73,92%** | **3 667** |
| **Ogółem** | **EFS** | **Lepiej rozwinięte** |  | **681 442 278,00** | **80,00%** | **664 012 146,75** | **97,44%** | **642 791 833,84** | **445 171 950,99** | **65,33%** | **1 953** |
| **Ogółem** | **EFRR REACT-EU** |  |  | **28 047 558,00** | **89,30%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **2 640 347 735,00** | **80,10%** | **2 603 251 390,16** | **98,60%** | **2 367 829 054,26** | **1 872 413 329,70** | **70,92%** | **5 620** |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFRR REACT-EU oraz EFS, EFS, REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 20 | PL12 | 1 745 474,05 | 1 745 474,05 | 1 530 085,12 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 144 187 160,71 | 143 991 282,34 | 105 249 176,75 | 22 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL12 | 51 352 512,58 | 49 967 128,94 | 48 207 758,48 | 23 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 423 360,51 | 423 360,51 | 423 360,51 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 1 312 865,93 | 1 312 865,93 | 40 624,16 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 5 076 266,00 | 5 076 266,00 | 1 687 543,76 | 5 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 2 444 577,37 | 2 444 577,37 | 1 942 323,37 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 1 720 998,67 | 1 720 998,67 | 1 087 378,27 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 822 130,45 | 822 130,45 | 774 183,86 | 1 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 9 844 738,76 | 9 844 738,76 | 8 339 671,70 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 4 792 525,38 | 4 792 525,38 | 4 792 525,38 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | PL12 | 17 349 757,69 | 17 349 757,69 | 12 021 216,51 | 12 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 4 897 620,11 | 4 897 620,11 | 4 692 449,77 | 4 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 09 | PL12 | 3 339 814,40 | 3 339 814,40 | 2 872 093,11 | 3 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 23 | PL12 | 2 672 589,09 | 2 672 589,09 | 1 829 868,46 | 2 |
| VI | EFRR | Lepiej rozwinięte | 055 | 04 | 02 | 07 | 09 |  | 17 | PL12 | 30 120 621,19 | 24 096 496,95 | 30 120 621,19 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 068 852,84 | 520 197,68 | 680 815,82 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 643 646,65 | 319 355,96 | 314 803,79 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 749 788,07 | 1 036 464,72 | 413 219,60 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 321 583,99 | 113 631,42 | 321 583,99 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 40 622,07 | 18 279,93 | 40 622,07 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 909 248,26 | 500 440,11 | 909 248,26 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 118 559,23 | 65 207,57 | 118 559,23 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 477 619,09 | 129 030,69 | 477 619,09 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 380 983,46 | 759 812,88 | 1 380 983,46 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 260 026,12 | 144 200,18 | 260 026,12 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 592 688,42 | 294 073,84 | 287 659,96 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 200 587,43 | 1 177 888,89 | 1 459 486,48 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 2 214 273,28 | 1 189 607,45 | 1 273 999,13 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 083 964,32 | 423 396,46 | 1 083 964,32 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 611 927,11 | 1 363 044,13 | 1 952 219,58 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 1 690 411,62 | 937 457,62 | 1 690 411,62 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 2 378 483,17 | 1 029 137,46 | 1 516 813,45 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 419 767,19 | 261 266,93 | 419 767,19 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 2 319 839,39 | 1 192 159,20 | 2 319 839,39 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 129 095,79 | 39 860,15 | 129 095,79 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 269 234,12 | 123 083,12 | 214 264,26 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 2 320 984,70 | 1 219 941,99 | 1 997 616,02 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 3 650 197,43 | 1 277 558,51 | 3 650 197,43 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | PL12 | 1 207 623,10 | 1 207 623,10 | 77 444,72 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 14 215 928,77 | 14 215 928,77 | 6 848 174,59 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 51 890 942,28 | 51 890 942,28 | 36 875 785,33 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 2 955 124,82 | 2 955 124,82 | 2 806 656,01 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 49 426 161,73 | 49 426 161,73 | 29 286 121,60 | 10 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 10 805 475,40 | 10 805 475,40 | 2 764 021,10 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 21 700 149,83 | 21 700 149,83 | 13 722 914,66 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | PL12 | 913 208,38 | 730 430,73 | 263 721,39 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 638 114,86 | 386 763,80 | 436 435,17 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 980 561,38 | 1 503 320,80 | 1 226 480,75 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 681 831,75 | 1 267 130,52 | 1 490 288,06 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 1 450 107,83 | 1 085 833,81 | 1 358 116,17 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 228 818,54 | 815 112,05 | 984 887,19 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 10 011 348,15 | 7 501 192,55 | 6 238 110,97 | 13 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 876 599,10 | 701 085,57 | 374 896,26 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 8 214 190,43 | 6 071 416,86 | 4 359 395,99 | 15 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 272 444,73 | 195 655,07 | 195 785,98 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 111 389,03 | 760 058,91 | 840 681,29 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 1 081 873,76 | 749 054,39 | 344 476,79 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 4 201 864,91 | 2 922 453,60 | 2 044 314,87 | 5 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 2 456 297,38 | 1 862 713,34 | 932 887,11 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 466 151,52 | 335 334,25 | 466 151,52 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 164 055,70 | 130 130,55 | 108 355,09 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 1 872 197,32 | 1 434 133,16 | 1 711 785,23 | 6 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 9 618 507,62 | 6 360 439,60 | 7 413 736,28 | 32 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | PL12 | 423 081,83 | 316 453,75 | 393 273,30 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 1 227 287,48 | 776 988,80 | 1 182 525,41 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 13 054 031,81 | 8 424 904,59 | 9 456 302,05 | 59 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 5 476 658,14 | 3 970 375,81 | 4 156 629,60 | 13 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 110 900,78 | 87 019,81 | 0,00 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 1 029 624,80 | 756 492,21 | 967 465,18 | 7 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 333 137,95 | 250 425,50 | 333 137,95 | 8 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | PL12 | 21 758,05 | 17 406,44 | 21 758,05 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 46 671,02 | 34 011,29 | 46 671,02 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 47 638 121,35 | 32 792 901,55 | 44 829 765,05 | 129 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 940 714,30 | 699 868,19 | 940 714,30 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 669 482,22 | 451 613,21 | 669 482,22 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 5 824 696,16 | 3 635 618,76 | 5 193 463,03 | 16 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 28 285,47 | 21 214,10 | 28 285,47 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 372 014,82 | 260 873,65 | 317 619,69 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 17 | PL12 | 82 898,17 | 56 978,11 | 82 898,17 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 3 263,71 | 1 925,59 | 3 263,71 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 10 192 438,04 | 6 843 189,28 | 8 173 752,76 | 25 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | PL12 | 934 974,39 | 678 233,04 | 934 974,39 | 4 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | PL12 | 10 879,03 | 7 724,11 | 10 879,03 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | PL12 | 20 996,52 | 16 146,32 | 20 996,52 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | PL12 | 401 059,62 | 313 548,74 | 364 347,26 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL12 | 4 957 994,88 | 3 353 942,73 | 4 562 434,50 | 26 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 11 | PL12 | 31 114,01 | 21 624,24 | 31 114,01 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 12 | PL12 | 55 776,76 | 41 832,57 | 28 285,47 | 2 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | PL12 | 428 636,64 | 259 354,08 | 117 496,52 | 7 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 14 | PL12 | 314 200,60 | 218 638,94 | 314 200,60 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | PL12 | 101 990,86 | 76 785,52 | 101 990,86 | 3 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL12 | 27 197,56 | 19 011,10 | 27 197,56 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | PL12 | 28 285,47 | 21 214,10 | 28 285,47 | 1 |
| I | EFRR | Lepiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL12 | 6 602 037,71 | 4 363 784,83 | 6 061 566,31 | 32 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 10 684 750,45 | 10 684 750,45 | 1 563 914,30 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 114 689,70 | 114 689,70 | 105 130,02 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 12 | PL12 | 357 649,48 | 357 649,48 | 60 872,35 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 8 163 528,56 | 8 163 528,56 | 6 815 001,42 | 6 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 1 106 613,30 | 1 106 613,30 | 1 106 613,30 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 3 014 871,51 | 3 014 871,51 | 72 091,39 | 9 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 01 | PL12 | 20 811 695,69 | 20 811 695,69 | 13 650 289,97 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 11 | PL12 | 232 859,66 | 232 859,66 | 69 669,28 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 5 843 008,01 | 5 843 008,01 | 3 760 623,51 | 15 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 317 721,93 | 317 721,93 | 13 376,85 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 4 380 610,58 | 4 380 610,58 | 2 173 559,73 | 12 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 152 586,65 | 152 586,65 | 152 586,65 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 615 278,62 | 615 278,62 | 48 620,54 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 3 475 685,38 | 3 475 685,38 | 908 121,63 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 1 664 906,79 | 1 664 906,79 | 808 333,47 | 5 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 23 | PL12 | 469 338,13 | 408 225,69 | 469 338,13 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 462 706,70 | 462 706,70 | 462 706,70 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 079 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 809 957,23 | 809 957,23 | 519 690,25 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 2 517 360,40 | 2 517 360,40 | 0,00 | 2 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 19 | PL12 | 8 556 281,81 | 7 492 663,60 | 7 738 533,10 | 17 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 24 | PL12 | 602 391,52 | 602 391,52 | 602 391,52 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 080 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 1 671 309,94 | 1 671 309,94 | 0,00 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 18 | PL12 | 5 673 223,26 | 5 673 223,26 | 464 726,40 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 1 482 851,24 | 1 482 851,24 | 1 021 864,84 | 4 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL12 | 22 168 733,68 | 22 168 733,68 | 60 508,94 | 1 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 46 745 469,50 | 45 528 453,50 | 32 405 023,10 | 39 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 01 | 02 |  | 20 | PL12 | 862 875,98 | 862 875,98 | 743 683,67 | 4 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 14 636 042,40 | 14 147 083,18 | 13 050 716,34 | 19 |
| II | EFRR | Lepiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL12 | 9 795 411,73 | 8 389 227,05 | 9 681 757,74 | 21 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 1 784 300,19 | 1 784 300,19 | 469 807,40 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 378 383,47 | 185 688,53 | 378 383,47 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 1 163 517,52 | 543 522,56 | 1 163 517,52 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 254 656,22 | 154 151,52 | 59 051,35 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 21 251 597,43 | 9 873 912,06 | 10 968 049,48 | 58 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 5 861 023,76 | 2 823 661,05 | 4 968 943,69 | 16 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 29 917,32 | 23 933,86 | 29 917,32 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 1 582 117,19 | 870 164,45 | 1 582 117,19 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 2 145 590,84 | 1 081 673,98 | 2 145 590,84 | 28 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 4 854 867,06 | 3 394 021,91 | 4 691 923,74 | 52 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 723 089,11 | 1 164 924,97 | 2 723 089,11 | 24 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 6 726 435,47 | 5 837 234,75 | 6 655 816,24 | 575 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 149 086,16 | 118 677,65 | 149 086,16 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 216 145,13 | 141 137,08 | 216 145,13 | 10 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 117 665,00 | 93 248,84 | 117 665,00 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 292 603,91 | 229 879,46 | 292 603,91 | 10 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 2 736 533,15 | 1 863 003,49 | 2 492 185,03 | 180 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 16 205 521,98 | 10 178 136,31 | 13 758 278,53 | 407 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 6 740 566,69 | 3 381 182,89 | 3 061 443,80 | 11 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 84 739,41 | 40 242,75 | 84 739,41 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 25 369,89 | 15 221,93 | 25 369,89 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 1 560 226,28 | 859 484,33 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 18 734 245,08 | 8 781 594,93 | 11 693 279,49 | 32 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 6 304 718,78 | 3 092 665,07 | 4 262 399,37 | 10 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 11 | PL12 | 204 208,39 | 111 210,22 | 172 332,85 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 174 359,90 | 174 359,90 | 174 359,90 | 24 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 162 579,82 | 81 635,39 | 162 579,82 | 4 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 294 822,67 | 132 780,93 | 294 822,67 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 1 378 612,54 | 1 372 716,11 | 1 378 612,54 | 161 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 31 886,42 | 23 914,82 | 31 886,42 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL12 | 57 593,56 | 38 725,66 | 57 593,56 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL12 | 277 448,14 | 132 847,42 | 277 448,14 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 21 | PL12 | 426 446,91 | 234 545,80 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 242 800,08 | 242 800,08 | 242 800,08 | 47 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 9 562 869,80 | 4 958 709,87 | 7 483 955,53 | 150 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL12 | 317 904,70 | 155 773,30 | 317 904,70 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 4 381 796,41 | 1 549 533,72 | 3 174 485,70 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL12 | 158 273,86 | 75 955,62 | 158 273,86 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | PL12 | 324 721,31 | 134 460,23 | 324 721,31 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 52 911 765,24 | 22 254 420,00 | 31 630 642,27 | 66 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 2 357 594,10 | 1 113 044,92 | 179 612,71 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL12 | 700 459,09 | 415 769,17 | 700 459,09 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 253 430,39 | 193 091,17 | 253 430,39 | 18 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 1 169 620,01 | 620 995,32 | 160 326,55 | 8 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 2 534 347,68 | 1 254 707,26 | 2 534 347,68 | 11 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL12 | 1 091 384,74 | 1 084 622,34 | 1 091 384,74 | 99 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 19 | PL12 | 77 197,56 | 59 351,21 | 77 197,56 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | PL12 | 277 415,14 | 137 320,50 | 163 086,18 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL12 | 978 009,82 | 499 985,45 | 178 401,46 | 31 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 13 033 736,52 | 6 124 208,58 | 8 399 455,22 | 79 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL12 | 61 371 078,75 | 49 092 094,69 | 61 347 237,20 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 1 430 417,75 | 816 919,06 | 283 724,98 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 948 059,97 | 445 812,00 | 447 407,23 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 412 493,04 | 181 945,31 | 412 493,04 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 1 377 595,41 | 558 261,84 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 5 026 317,67 | 2 651 491,85 | 2 813 267,04 | 5 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 1 089 871,06 | 432 049,42 | 1 089 871,06 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 1 477 423,65 | 695 288,43 | 1 138 041,58 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL12 | 320 931,24 | 162 935,70 | 320 931,24 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL12 | 826 577,46 | 393 075,52 | 826 577,46 | 2 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL12 | 3 129 386,82 | 1 343 624,14 | 2 248 707,97 | 8 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL12 | 2 699 020,89 | 1 266 445,82 | 478 677,11 | 3 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL12 | 335 900,78 | 184 745,43 | 335 900,78 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 4 556 713,42 | 2 195 898,63 | 3 484 741,78 | 7 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 346 608,96 | 346 608,96 | 346 608,96 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 480 390,10 | 2 480 390,10 | 1 128 189,31 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL12 | 9 541 074,95 | 9 541 074,95 | 8 203 038,40 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL12 | 241 312,77 | 98 700,91 | 0,00 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL12 | 315 013,05 | 131 480,64 | 315 013,05 | 1 |
| III | EFRR | Lepiej rozwinięte | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL12 | 2 294 357,07 | 1 164 956,23 | 1 376 137,11 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 1 502 030,71 | 1 502 030,71 | 1 502 030,71 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 009 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL12 | 42 182,33 | 33 745,87 | 42 182,33 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL12 | 200 710,94 | 200 710,94 | 200 710,94 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 1 919 916,97 | 1 794 866,93 | 1 919 916,97 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL12 | 132 321,58 | 105 857,27 | 132 321,58 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 3 722 700,65 | 3 722 700,65 | 1 549 828,37 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 509 891,09 | 264 412,83 | 509 891,09 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 184 418,97 | 2 174 930,38 | 1 934 103,56 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 1 919 407,80 | 1 785 826,88 | 1 919 407,80 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 36 192 563,94 | 35 796 331,52 | 27 154 105,58 | 24 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 1 103 668,62 | 315 918,75 | 1 103 668,62 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 661 958,22 | 274 545,42 | 661 958,22 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 4 526 107,98 | 4 526 107,98 | 4 526 107,98 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 164 423,64 | 98 654,18 | 164 423,64 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 420 495,66 | 2 342 729,77 | 2 420 495,66 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 010 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 15 648,65 | 15 648,65 | 15 648,65 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL12 | 110 791,99 | 88 633,59 | 110 791,99 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 04 | PL12 | 161 234,96 | 77 214,02 | 161 234,96 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL12 | 105 207,06 | 58 582,55 | 105 207,06 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 088 680,42 | 2 956 389,30 | 3 088 680,42 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 341 826,30 | 341 826,30 | 341 826,30 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 6 928 336,51 | 6 928 336,51 | 4 626 439,72 | 6 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 1 935 139,75 | 1 832 125,88 | 327 562,50 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 2 711 103,07 | 2 711 103,07 | 339 693,03 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 296 493,77 | 296 493,77 | 296 493,77 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 354 484,76 | 354 484,76 | 354 484,76 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 2 128 698,75 | 1 494 853,24 | 2 000 902,15 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL12 | 183 855,53 | 183 855,53 | 183 855,53 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 29 613 592,47 | 29 613 592,47 | 22 383 379,34 | 43 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 81 765,60 | 65 412,48 | 81 765,60 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 6 413 695,74 | 6 159 117,00 | 3 335 902,39 | 10 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 1 825 650,31 | 1 587 000,63 | 1 794 925,90 | 9 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 49 725 267,15 | 49 725 267,15 | 31 795 588,58 | 116 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL12 | 162 250,93 | 129 800,75 | 162 250,93 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 43 262,29 | 34 609,83 | 1 196,69 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL12 | 342 554,12 | 273 825,72 | 212 007,18 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL12 | 499 544,50 | 264 563,79 | 499 544,50 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 5 618 743,78 | 4 533 704,88 | 4 904 477,56 | 11 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 11 694 952,13 | 9 355 961,71 | 6 279 348,31 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 610 725,25 | 610 725,25 | 318 830,94 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 474 234,42 | 474 234,42 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 5 047 508,88 | 5 047 508,88 | 2 009 374,02 | 22 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL12 | 2 848 466,32 | 2 848 466,32 | 651 450,91 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 122 477,34 | 97 981,87 | 122 477,34 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 7 293 945,65 | 6 473 820,53 | 3 657 109,67 | 19 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL12 | 518 602,90 | 187 111,93 | 0,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 11 769 800,68 | 11 769 800,68 | 4 640 103,30 | 39 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 1 177 025,86 | 1 177 025,86 | 680 761,36 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 3 682 128,22 | 2 554 902,55 | 3 056 168,03 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 4 714 629,53 | 4 714 629,53 | 4 714 629,53 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 889 825,13 | 1 889 825,13 | 701 284,76 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 3 796 001,02 | 3 796 001,02 | 2 596 716,38 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 24 | PL12 | 518 173,09 | 518 173,09 | 518 173,09 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 7 021 432,23 | 7 021 432,23 | 5 624 169,00 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 13 570 065,86 | 13 570 065,86 | 12 440 427,45 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 31 311 322,11 | 31 311 322,11 | 28 137 486,58 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 5 740 705,43 | 5 740 705,43 | 993 666,54 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 542 213,06 | 1 542 213,06 | 339 350,14 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 9 827 773,35 | 9 827 773,35 | 7 512 937,07 | 10 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL12 | 25 708 970,91 | 25 708 970,91 | 20 001 548,42 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 10 455 779,96 | 10 455 779,96 | 10 126 589,52 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL12 | 865 622,28 | 865 622,28 | 865 622,28 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 01 | PL12 | 196 671,28 | 196 671,28 | 196 671,28 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 124 780,35 | 124 780,35 | 124 780,35 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 601 843,85 | 1 601 843,85 | 874 312,69 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 3 712 497,15 | 3 712 497,15 | 3 712 497,15 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 19 250 671,78 | 19 250 671,78 | 11 746 150,97 | 2 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 1 815 961,10 | 1 815 961,10 | 924 027,39 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 28 097 440,76 | 28 097 440,76 | 26 591 354,08 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL12 | 3 086 313,57 | 3 086 313,57 | 3 086 313,57 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 28 512 767,09 | 28 512 767,09 | 8 671 413,57 | 4 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 31 364 085,25 | 31 364 085,25 | 29 709 080,05 | 6 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 12 | PL12 | 4 315 547,06 | 4 315 547,06 | 4 315 547,06 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | PL12 | 5 962 004,53 | 5 962 004,53 | 5 962 004,53 | 3 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 12 | PL12 | 1 452 907,10 | 1 452 907,10 | 979 952,67 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL12 | 3 820 523,58 | 3 820 523,58 | 3 817 486,16 | 1 |
| IV | EFRR | Lepiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | PL12 | 8 626 174,88 | 8 626 174,88 | 6 426 002,52 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 584 738,76 | 1 584 738,76 | 1 502 279,13 | 11 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 259 302,74 | 259 302,74 | 259 302,74 | 2 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 94 005,66 | 94 005,66 | 94 005,66 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 1 290 716,84 | 1 290 716,84 | 874 953,75 | 9 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 452 636,26 | 452 636,26 | 319 890,54 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL12 | 2 173 629,24 | 1 738 903,39 | 2 173 629,24 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 163 726,02 | 163 726,02 | 163 726,02 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 190 799,98 | 190 799,98 | 190 799,98 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 2 986 873,31 | 2 986 873,31 | 2 986 873,31 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL12 | 179 177,55 | 179 177,55 | 179 177,55 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 466 093,60 | 1 466 093,60 | 1 466 093,60 | 6 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 788 829,84 | 788 829,84 | 788 829,84 | 3 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 981 936,61 | 981 936,61 | 981 936,61 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 116 925,99 | 116 925,99 | 116 925,99 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 1 051 335,71 | 1 051 335,71 | 1 051 335,71 | 8 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | PL12 | 4 956 833,66 | 4 770 402,68 | 4 489 346,70 | 23 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL12 | 5 796 682,08 | 5 796 682,08 | 3 192 332,37 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 354 697,87 | 354 697,87 | 354 697,87 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL12 | 59 106,40 | 59 106,40 | 59 106,40 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 1 179 752,78 | 1 179 752,78 | 0,00 | 2 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 15 782 540,27 | 15 213 912,04 | 12 889 759,94 | 13 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 5 149 470,07 | 4 366 519,51 | 4 804 315,48 | 5 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 07 | PL12 | 852 414,43 | 852 414,43 | 0,00 | 1 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 522 856,91 | 522 856,91 | 0,00 | 2 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 17 261 380,83 | 17 043 450,29 | 11 871 644,96 | 21 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 7 970 584,36 | 7 539 305,13 | 6 282 185,27 | 12 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL12 | 2 066 278,11 | 2 066 278,11 | 860 410,09 | 4 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL12 | 11 329 538,72 | 10 402 265,41 | 10 835 360,06 | 22 |
| V | EFRR | Lepiej rozwinięte | 094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL12 | 5 319 959,58 | 4 306 105,89 | 2 954 103,54 | 15 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 9 790 165,58 | 9 790 165,58 | 1 244 512,30 | 1 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 027 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 61 351 081,66 | 55 798 047,42 | 61 351 081,66 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 32 849 266,96 | 32 849 266,96 | 32 849 266,96 | 2 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 58 314 674,10 | 58 314 674,10 | 45 565 806,35 | 5 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 41 684 020,02 | 41 684 020,02 | 11 072 437,68 | 7 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 9 599 167,58 | 9 599 167,58 | 9 599 167,58 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 41 522 831,11 | 41 522 831,11 | 41 522 831,11 | 4 |
| VII | EFRR | Lepiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL12 | 32 010 282,18 | 32 010 282,18 | 28 470 491,01 | 19 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 230 097,77 | 218 592,88 | 158 483,99 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 44 216 496,13 | 44 216 496,13 | 34 297 989,91 | 32 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 978 683,96 | 938 305,94 | 908 878,19 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 402 098,77 | 381 993,83 | 337 370,76 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 35 666 975,87 | 35 666 975,87 | 28 307 018,37 | 59 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 378 659,22 | 359 726,26 | 260 504,44 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 310 407,42 | 294 023,60 | 239 051,88 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 229 119,58 | 217 663,60 | 216 026,95 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 47 420 809,28 | 47 420 809,28 | 36 644 965,13 | 65 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 011 306,16 | 956 621,00 | 400 458,88 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 147 262,15 | 1 089 879,45 | 852 259,15 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 102 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 257 161,23 | 243 698,43 | 234 912,90 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 10 530 173,62 | 9 517 979,38 | 7 394 498,43 | 6 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 627 839,98 | 1 299 931,05 | 1 114 951,97 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 207 825,86 | 959 941,63 | 80 685,99 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 20 | PL12 | 201 721,61 | 160 957,03 | 135 634,66 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 21 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 14 817,64 | 0 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 24 | PL12 | 507 980,56 | 406 265,48 | 340 450,35 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 2 184 647,53 | 2 107 024,30 | 286 168,99 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 509 574,93 | 1 186 880,69 | 778 430,63 | 6 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 888 027,10 | 710 421,68 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 730 317,37 | 583 912,62 | 388 279,09 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 444 689,53 | 417 090,90 | 413 995,39 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 418 754,90 | 381 744,45 | 10 780,66 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 06 | 18 | PL12 | 337 859,02 | 297 650,14 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 579 137,51 | 419 614,01 | 223 370,71 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 409 452,48 | 327 561,98 | 152 733,68 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 878 291,22 | 860 745,52 | 411 389,01 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 1 866 352,16 | 1 666 264,15 | 873 606,45 | 6 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 763 732,11 | 665 634,64 | 256 855,58 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 415 155,08 | 1 197 681,07 | 232 307,22 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 123 962,29 | 100 902,24 | 77 421,63 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 316 124,80 | 252 899,84 | 255 051,22 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 212 734,44 | 170 179,44 | 201 338,17 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 692 152,98 | 553 722,34 | 183 993,50 | 2 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 332 154,13 | 265 622,64 | 257 499,82 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 559 030,45 | 489 648,15 | 265 985,11 | 3 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 20 | PL12 | 488 123,45 | 423 371,49 | 300 603,36 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 022 061,42 | 856 093,39 | 505 909,04 | 4 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 4 198 934,16 | 3 529 379,39 | 1 555 661,61 | 16 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 438 333,16 | 350 666,53 | 0,00 | 1 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 473 900,10 | 1 268 149,83 | 664 770,25 | 5 |
| VIII | EFS | Lepiej rozwinięte | 105 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 582 229,65 | 537 007,72 | 68 048,82 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 191 184,36 | 181 624,96 | 186 605,53 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 4 886 048,58 | 4 842 322,07 | 3 648 680,35 | 21 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 3 105 689,06 | 3 084 366,17 | 2 602 193,42 | 19 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 3 086 655,16 | 2 947 267,84 | 1 860 531,83 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 626 166,62 | 1 566 257,18 | 808 387,85 | 7 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 652 245,88 | 1 577 969,18 | 1 066 875,82 | 6 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 968 269,04 | 917 553,20 | 821 783,49 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 365 136,10 | 365 136,10 | 248 771,64 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 567 683,19 | 543 035,09 | 514 043,35 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 524 034,40 | 497 805,16 | 518 258,30 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 1 722 451,49 | 1 635 854,45 | 490 066,39 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 14 | PL12 | 274 150,61 | 260 443,04 | 45 345,27 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 392 509,07 | 392 509,07 | 388 350,40 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 2 306 949,92 | 2 301 945,57 | 1 620 246,04 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 6 041 453,47 | 5 750 419,19 | 3 868 004,97 | 23 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 11 643 941,23 | 10 984 191,87 | 5 795 943,99 | 50 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 1 233 365,66 | 1 190 714,13 | 986 680,36 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 1 672 575,74 | 1 627 809,11 | 961 225,22 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 4 881 457,53 | 4 637 254,08 | 4 223 813,26 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 891 526,69 | 1 795 951,46 | 1 299 683,27 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 13 | PL12 | 177 041,34 | 167 061,01 | 0,00 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 2 074 782,78 | 2 052 680,95 | 1 955 658,26 | 18 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 728 678,25 | 3 723 247,44 | 2 529 153,02 | 30 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 15 457 274,87 | 14 545 281,35 | 9 577 118,20 | 70 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 9 052 481,29 | 8 578 653,19 | 6 850 520,64 | 49 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 678 162,61 | 608 131,98 | 0,00 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 2 757 712,64 | 2 676 522,95 | 2 416 598,40 | 17 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 726 342,32 | 690 725,26 | 700 891,59 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 4 973 076,38 | 4 619 571,70 | 2 254 629,92 | 21 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 109 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 2 627 938,87 | 2 511 141,83 | 1 575 618,77 | 12 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 446 365,54 | 415 033,94 | 327 536,59 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 15 | PL12 | 208 877,28 | 208 877,28 | 193 222,69 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 4 228 424,62 | 4 178 532,32 | 3 067 195,70 | 14 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 467 831,08 | 467 831,08 | 385 467,43 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 002 888,65 | 965 038,35 | 902 675,69 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 23 899 696,35 | 22 333 577,76 | 11 512 920,23 | 94 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 14 035 476,29 | 13 891 241,63 | 10 124 331,63 | 9 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 3 405 496,75 | 3 206 961,59 | 2 152 813,25 | 12 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 06 | PL12 | 307 498,69 | 305 453,71 | 304 636,44 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 447 981,72 | 416 622,82 | 353 941,39 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 4 143 178,16 | 4 143 178,16 | 3 061 170,41 | 17 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 3 382 834,28 | 3 138 672,84 | 1 872 048,34 | 10 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 25 227 752,42 | 23 465 200,23 | 11 821 145,03 | 90 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 4 492 524,02 | 4 194 898,07 | 2 432 063,55 | 12 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 267 295,26 | 1 206 021,05 | 96 688,71 | 5 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 13 | PL12 | 225 549,39 | 209 742,17 | 34 153,49 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 375 405,79 | 375 405,79 | 375 405,79 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 3 946 633,15 | 3 930 500,64 | 3 157 838,47 | 17 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 101 011,75 | 92 904,70 | 0,00 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 20 | PL12 | 7 686 583,99 | 7 202 700,29 | 2 861 323,55 | 73 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 2 212 656,77 | 2 049 393,78 | 1 398 352,17 | 7 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 5 372 096,83 | 5 139 589,40 | 3 583 109,57 | 20 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 778 898,92 | 747 367,16 | 706 477,51 | 4 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 112 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 337 586,42 | 337 586,42 | 305 391,30 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 533 116,08 | 533 116,08 | 305 753,45 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 108 952,24 | 1 066 175,91 | 866 369,47 | 3 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 187 510,12 | 1 142 404,89 | 1 045 883,85 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 21 | PL12 | 381 892,35 | 381 892,35 | 364 649,83 | 1 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 1 608 307,19 | 1 545 840,80 | 1 152 578,68 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 740 751,33 | 712 992,40 | 679 159,73 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 544 141,77 | 1 482 470,76 | 1 535 253,87 | 2 |
| IX | EFS | Lepiej rozwinięte | 113 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 2 818 986,95 | 2 707 626,96 | 1 484 770,43 | 7 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 4 469 258,83 | 4 451 752,46 | 3 050 291,96 | 24 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 38 264,25 | 38 264,25 | 38 264,25 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 6 344 992,89 | 6 308 229,08 | 4 246 183,75 | 27 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 5 729 839,20 | 5 329 876,15 | 3 555 917,05 | 52 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 3 411 678,72 | 3 226 367,05 | 2 928 610,30 | 18 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 3 607 505,08 | 3 605 663,81 | 2 321 131,67 | 22 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 964 554,65 | 961 737,41 | 838 518,66 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 11 395 099,95 | 11 313 434,44 | 8 659 116,46 | 45 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 4 729 219,44 | 4 274 121,19 | 3 520 230,13 | 34 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 6 756 897,78 | 6 465 013,79 | 5 460 312,14 | 47 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 1 530 808,88 | 1 498 140,47 | 1 072 824,03 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 207 615,32 | 194 560,49 | 193 620,24 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 213 602,59 | 213 602,59 | 192 854,32 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 29 856 035,79 | 29 830 173,05 | 21 840 901,64 | 114 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 11 294 422,88 | 11 054 074,99 | 9 079 302,68 | 55 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 115 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 10 089 079,97 | 9 881 490,42 | 8 233 541,15 | 78 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 213 971,09 | 1 930 442,97 | 1 025 939,77 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 203 796,02 | 173 226,61 | 45 553,97 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 364 435,62 | 326 094,23 | 363 092,60 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 992 239,06 | 888 761,97 | 962 169,89 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 120 130,81 | 108 117,73 | 120 035,62 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 661 950,00 | 2 342 284,67 | 1 612 138,36 | 12 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 618 945,50 | 1 427 524,81 | 1 056 257,58 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 215 192,17 | 193 669,56 | 214 213,36 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 175 152,31 | 157 637,08 | 175 152,31 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 146 044,70 | 124 123,39 | 89 380,37 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 448 998,50 | 404 063,63 | 446 710,77 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 7 184 916,83 | 6 441 637,39 | 4 442 925,42 | 34 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 719 328,21 | 643 327,85 | 631 930,78 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 1 719 623,15 | 1 517 878,83 | 1 107 941,72 | 10 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 565 699,02 | 504 328,37 | 549 178,11 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 117 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 133 373,83 | 120 036,44 | 125 123,88 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 18 | PL12 | 630 115,52 | 623 598,25 | 561 971,20 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 06 | 19 | PL12 | 1 106 393,60 | 1 092 250,87 | 628 430,25 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 01 |  | 07 | 19 | PL12 | 643 054,18 | 643 054,18 | 0,00 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 395 725,05 | 390 193,44 | 253 197,97 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 1 620 091,04 | 1 615 663,92 | 909 501,23 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 406 632,86 | 1 397 716,41 | 1 141 201,55 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 311 098,35 | 311 098,35 | 289 776,87 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 4 230 098,34 | 4 053 051,07 | 2 585 557,58 | 18 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 216 103,51 | 1 997 112,77 | 1 833 335,37 | 15 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 4 515 914,58 | 4 177 678,72 | 3 588 808,05 | 24 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 21 | PL12 | 396 801,57 | 356 929,94 | 382 694,24 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 469 433,29 | 422 221,73 | 452 910,47 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 970 479,14 | 907 067,56 | 907 671,99 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 01 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 402 725,71 | 380 504,18 | 399 773,31 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 18 | PL12 | 21 845,08 | 21 845,08 | 21 698,22 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 01 |  | 05 | 19 | PL12 | 154 267,30 | 154 267,30 | 120 878,47 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 12 | PL12 | 78 987,16 | 71 067,23 | 78 987,16 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 13 | PL12 | 203 659,70 | 203 076,15 | 92 179,76 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 991 793,20 | 991 793,20 | 818 533,72 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 922 449,73 | 907 440,76 | 711 010,47 | 5 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 3 947 220,95 | 3 761 136,09 | 1 333 321,86 | 8 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 994 506,96 | 2 924 579,26 | 1 651 110,67 | 12 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 8 205 526,19 | 7 965 875,18 | 6 698 151,73 | 15 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 07 | 20 | PL12 | 217 540,27 | 217 540,27 | 215 428,29 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 980 693,63 | 925 364,76 | 803 596,57 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 02 | 07 |  | 06 | 24 | PL12 | 361 016,64 | 355 040,74 | 339 349,63 | 2 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 15 | PL12 | 149 382,07 | 134 443,86 | 143 237,05 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 18 | PL12 | 485 282,65 | 466 495,44 | 403 687,20 | 3 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 18 | PL12 | 1 891 084,32 | 1 891 084,32 | 1 728 069,75 | 6 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 18 | PL12 | 27 550 478,42 | 27 550 478,42 | 7 576 908,23 | 4 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 19 | PL12 | 2 744 392,53 | 2 540 850,86 | 1 612 613,67 | 13 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 06 | 19 | PL12 | 2 876 731,76 | 2 805 166,67 | 2 478 280,34 | 9 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 19 | PL12 | 2 575 591,61 | 2 345 441,52 | 2 302 720,03 | 13 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 05 | 24 | PL12 | 299 506,27 | 291 890,95 | 297 883,49 | 1 |
| X | EFS | Lepiej rozwinięte | 118 | 01 | 03 | 07 |  | 07 | 24 | PL12 | 101 310,92 | 91 128,15 | 82 888,43 | 1 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 079 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 079 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 079 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 081 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 081 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XII | EFRR REACT-EU |  | 081 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 24 | PL12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 81 029 279,30 | 81 029 279,30 | 60 857 188,96 | 8 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 1 402 308,06 | 1 402 308,06 | 489 178,17 | 2 |
| XI | EFS | Lepiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL12 | 5 988 413,81 | 5 988 413,81 | 3 597 686,78 | 5 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | IX | 1 774 870,00 | 1,04% | 1 178 071,00 | 0,69% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | VII | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | VIII | 2 787 774,00 | 1,98% | 1 504 553,00 | 1,07% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | X | 977 153,00 | 0,61% | 633 407,00 | 0,39% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | XI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costs eligible for support under the ESF REACT-EU, but supported from the ERDF REACT-EU | XII | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |
| I | 0,00 |  | 0,00 |  |
| II | 0,00 |  | 0,00 |  |
| III | 0,00 |  | 0,00 |  |
| IV | 0,00 |  | 0,00 |  |
| V | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VI | 0,00 |  | 0,00 |  |
| VII | 0,00 |  | 0,00 |  |
| XII | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS, EFS REACT-EU)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| W 2021 roku Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zrealizowała i odebrała następujące badania ewaluacyjne:   1. ,,Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020”; 2. ,,Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020”; 3. ,,Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020"; 4. ,,Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)”.   AD1) Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020.  Badanie dowiodło, że w Programie wykorzystano zróżnicowane narzędzia informacyjne i szkoleniowe, pozwalające na zapewnienie segmentacji grup odbiorców. Wykorzystano również innowacyjne metody prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych, oparte np. o filmy dokumentalne czy gry planszowe. Działania informacyjno-szkoleniowe prowadzone są zgodnie z logiką interwencji oraz w powiązaniu z dokumentami programowymi oraz aktami wyższego rzędu.  Analiza systemu realizacji Programu pozwala na stwierdzenie, że został on zaprojektowany w taki sposób, by na każdym etapie uwzględnić wymogi związane z zasadami horyzontalnymi. Zarówno stopień uwzględnienia zasad w dokumentacji związanej z realizacją Programu, jak i bieżącą aktywność podejmowaną przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu należy ocenić pozytywnie.  Zarówno na poziomie programowym, jak też projektowym obciążenia administracyjne oraz kosztochłonność związana z uwzględnianiem zasad horyzontalnych zostały ocenione jako niskie. Tym samym zasadne jest kontynuowanie ich uwzględniania, zwłaszcza biorąc pod uwagę efekty, jakie przynoszą.  AD2) Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto, w ramach badania oszacowana zostanie wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS.  Badanie dowiodło dużej trafności i skuteczności wsparcia. Ukazało ponadto duże zapotrzebowanie na dalsze finansowanie usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przede wszystkim na obszarach wiejskich.  Wsparcie przyczyniło się ponadto do poprawy stanu infrastruktury oraz wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego. Pozwoliło także wzmocnić kompetencje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. O znaczeniu wsparcia świadczy efekt netto interwencji – największy efekt netto osiągnięto w zakresie dostępności miejsc żłobkowych, a także atrakcyjności oferty i wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Wśród propozycji działań na kolejne lata znalazła się zarówno kontynuacja dotychczasowych form wsparcia (ze szczególnym naciskiem na zinstytucjonalizowane formy opieki całodziennej), jak również nowe, niewdrażane dotychczas działania. Biorąc pod uwagę doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020, jak również wpływ pandemii COVID-19 proponuje się, by wsparcie w przyszłej perspektywie objęło stworzenie i rozwój infrastruktury sportowej przy miejscach oferujących opiekę dla dzieci do lat 3 oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do lat 6.  AD 3) Celem badania była ocena systemu realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+).  Ogółem system realizacji Programu należy ocenić jako adaptujący się do zmian, skutecznie realizujący postawione przed nim cele, elastycznie dostosowujący się do zmiennego i dynamicznego środowiska, w jakim funkcjonuje. Pomimo dużego sformalizowania instytucji realizujących Program nie obserwuje się przeregulowania, które mogłoby negatywnie oddziaływać na osiąganie celów RPO WM. Decydujące znaczenie mają w tym względzie następujące, zidentyfikowane elementy systemu realizacji:   * Wysoki poziom kompetencji kadr, uwzględniający umiejętności typu T-shaped; * Wysokie kompetencje interpersonalne kadry zarządzającej; * Szeroki dostęp pracowników do informacji niezbędnych do realizacji Programu; * Bieżące, natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zagrożenia i identyfikowane ryzyka.   AD 4) Celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2021-2027. Badanie powinno stanowić podstawę do określenia w jakim zakresie występuje zawodność mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także wykazać szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mogą być dostępne w ramach RPO WM 2021-2027.  Pierwszą częścią badania jest analiza dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).  Doświadczenia te zostały rozpatrzone z dwóch punktów widzenia – z perspektywy pośredników finansowych, jak i z perspektywy odbiorców ostatecznych wsparcia. W kontekście odbiorców ostatecznych wsparcia skoncentrowano się również na wnioskodawcach nieskutecznie ubiegających się o dotację z Programu – ta grupa składa się bowiem z podmiotów, które potencjalnie mogą być zainteresowane finansowaniem w ramach IF – jak wykazała analiza, podmioty te nie sfinansowały bowiem swoich przedsięwzięć z innych źródeł finansowania.  Zastosowana metodologia została dostosowana do specyfiki województwa mazowieckiego poprzez dokonanie rozszacowań oraz modyfikacji mających ukazać wartość luki dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) oraz regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Dodatkowo przyjęto współczynniki korygujące, które pozwoliły na uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na wielkość luki. Potrzeby finansowe (a następnie lukę finansową) obliczono dla obszarów:   * przedsiębiorczości i innowacyjności; * funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu; * usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura i pomoc społeczna); * rewitalizacji; * energetyki (OZE, termomodernizacja i efektywność energetyczna, elektromobilność, ciepłownictwo, biomasa); * transportu (drogi wojewódzkie i lokalne, transport kolejowy, transport miejski); * środowiska (sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, gospodarowanie odpadami, rekultywacja gleb, ochrona bioróżnorodności, adaptacja do zmian klimatu, ochrona powietrza).   Analiza pozwala na stwierdzenie, że we wszystkich obszarach tematycznych, gdzie wystąpiła luka finansowa, 2/3 wartości tej luki jest generowane przez podmioty z RWS. Wynika to nie z gorszej sytuacji podmiotów z RWS, a z wyższego stopnia rozwoju tej części województwa mazowieckiego (co wiąże się z większą liczbą przedsiębiorstw generujących lukę).  W dalszej części analizy zastanawiano się nad wzajemnym wypieraniem się wsparcia, biorąc pod uwagę zarówno źródła finansowania potrzeb już istniejące, jak i planowane do wdrożenia w najbliższej przyszłości (przede wszystkim: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności).  Wynikiem badania jest zestaw ustaleń określających, w jakim zakresie występuje zawodność mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także wykazujących szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów zwrotnych (tj. „klasycznych” instrumentów finansowych i instrumentów mieszanych), które mogą być dostępne w ramach FEM 2021-2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |
| Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020 | EFRR  EFS | 9 | 2020 | 3 | 2021 | Wpływ | 09  10 | Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020. | Badanie dowiodło, że w Programie wykorzystano zróżnicowane narzędzia informacyjne i szkoleniowe, pozwalające na zapewnienie segmentacji grup odbiorców. Wykorzystano również innowacyjne metody prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych, oparte np. o filmy dokumentalne czy gry planszowe. Działania informacyjno-szkoleniowe prowadzone są zgodnie z logiką interwencji oraz w powiązaniu z dokumentami programowymi oraz aktami wyższego rzędu.  Analiza systemu realizacji Programu pozwala na stwierdzenie, że został on zaprojektowany w taki sposób, by na każdym etapie uwzględnić wymogi związane z zasadami horyzontalnymi. Zarówno stopień uwzględnienia zasad w dokumentacji związanej z realizacją Programu, jak i bieżącą aktywność podejmowaną przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu należy ocenić pozytywnie.  Zarówno na poziomie programowym, jak też projektowym obciążenia administracyjne oraz kosztochłonność związana z uwzględnianiem zasad horyzontalnych zostały ocenione jako niskie. Tym samym zasadne jest kontynuowanie ich uwzględniania, zwłaszcza biorąc pod uwagę efekty, jakie przynoszą. |
| Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020 | EFS | 12 | 2020 | 6 | 2021 | Wpływ | 09  10 | Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto,w ramach badania oszacowana zostanie wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS. | Badanie dowiodło dużej trafności i skuteczności wsparcia. Ukazało ponadto duże zapotrzebowanie na dalsze finansowanie usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przede wszystkim na obszarach wiejskich.  Wsparcie przyczyniło się ponadto do poprawy stanu infrastruktury oraz wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego. Pozwoliło także wzmocnić kompetencje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. O znaczeniu wsparcia świadczy efekt netto interwencji – największy efekt netto osiągnięto w zakresie dostępności miejsc żłobkowych, a także atrakcyjności oferty i wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Wśród propozycji działań na kolejne lata znalazła się zarówno kontynuacja dotychczasowych form wsparcia (ze szczególnym naciskiem na zinstytucjonalizowane formy opieki całodziennej), jak również nowe, niewdrażane dotychczas działania. Biorąc pod uwagę doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020, jak również wpływ pandemii COVID-19 proponuje się, by wsparcie w przyszłej perspektywie objęło stworzenie i rozwój infrastruktury sportowej przy miejscach oferujących opiekę dla dzieci do lat 3 oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do lat 6. |
| Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020 | EFRR  EFS | 3 | 2021 | 12 | 2021 | Wpływ | 08  10 | Celem badania była ocena systemu realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+). | Ogółem system realizacji Programu należy ocenić jako adaptujący się do zmian, skutecznie realizujący postawione przed nim cele, elastycznie dostosowujący się do zmiennego i dynamicznego środowiska, w jakim funkcjonuje. Pomimo dużego sformalizowania instytucji realizujących Program nie obserwuje się przeregulowania, które mogłoby negatywnie oddziaływać na osiąganie celów RPO WM. Decydujące znaczenie mają w tym względzie następujące, zidentyfikowane elementy systemu realizacji:   * Wysoki poziom kompetencji kadr, uwzględniający umiejętności typu T-shaped; * Wysokie kompetencje interpersonalne kadry zarządzającej; * Szeroki dostęp pracowników do informacji niezbędnych do realizacji Programu; * Bieżące, natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zagrożenia i identyfikowane ryzyka. |
| Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027) | EFRR  EFS | 3 | 2021 | 12 | 2021 | Wpływ | 01  03  04  05  06  07 | Celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2021-2027. Badanie powinno stanowić podstawę do określenia w jakim zakresie występuje zawodność mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także wykazać szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mogą być dostępne w ramach RPO WM 2021-2027. | Zastosowana metodologia została dostosowana do specyfiki województwa mazowieckiego poprzez dokonanie rozszacowań oraz modyfikacji mających ukazać wartość luki dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) oraz regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Dodatkowo przyjęto współczynniki korygujące, które pozwoliły na uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na wielkość luki. Potrzeby finansowe (a następnie lukę finansową) obliczono dla obszarów:   * przedsiębiorczości i innowacyjności; * funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu; * usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura i pomoc społeczna); * rewitalizacji; * energetyki (OZE, termomodernizacja i efektywność energetyczna, elektromobilność, ciepłownictwo, biomasa); * transportu (drogi wojewódzkie i lokalne, transport kolejowy, transport miejski); * środowiska (sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, gospodarowanie odpadami, rekultywacja gleb, ochrona bioróżnorodności, adaptacja do zmian klimatu, ochrona powietrza). |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| * Nadal głównym problemem we wdrażaniu RPO WM 2014-2020, który miał decydujący wpływ na realizację wskaźników, kontraktację i wydatkowanie środków w 2021 r. była trwająca pandemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia społeczno-gospodarcze i wprowadzone obostrzenia sanitarne. Sytuacja wpłynęła negatywnie na część projektów realizowanych lub zaplanowanych do realizacji. W dalszym ciągu dominującą rolą było zapewnienie bezpieczeństwa i działań wspomagających zachowanie zdrowia mieszkańców woj. mazowieckiego oraz ograniczenie innych, negatywnych skutków pandemii. Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności oraz bazując na rozwiązaniach prawnych przyjętych w tzw. specustawie funduszowej IZ podjęła określone działania zapobiegawcze np. umożliwiono zmiany umów o dofinansowanie m.in. w zakresie okresu realizacji projektu, czy wartości budżetu projektu- instytucje pośredniczące mają w tym zakresie możliwość  dokonywania, na wniosek beneficjenta, zmian w projekcie, wykraczających poza zatwierdzone kryteria wyboru projektów.   Projekty wdrażane w ramach EFS były w sposób szczególny narażone na konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Środkiem zaradczym tej sytuacji było wydłużenie realizacji 2 projektów pozakonkursowych na kolejny 2021 rok. Wsparciem objęto stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, poprzez działania zapewniające ciągłość zatrudnienia, polepszenie warunków pracy w tych placówkach oraz szkolenia. Podniesiono również jakość nauczania w szkołach z terenu woj. maz. poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.   * Dz. 8.1 - Zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników dot. nabywania kwalifikacji i kompetencji wśród osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z IPD wsparcie dostosowane jest do potrzeb konkretnego uczestnika i dlatego zbyt mała liczba osób kierowana jest na szkolenia, co w efekcie przekłada się na nabycie kwalifikacji i kompetencji. Niewielka liczba kwalifikacji rynkowych wpisanych do ZRK również stanowi znaczące utrudnienie (IZ nie ma wpływu na włączanie kolejnych kwalifikacji rynkowych do przedmiotowego rejestru). Rozszerzono definicję wskaźników umożliwiającą monitorowanie kompetencji obok kwalifikacji. Jednak z ww. przyczyn nadal wartości wskaźników nie przekraczają 50% wartości docelowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie wskaźników oraz wartości docelowe przewidziane we wnioskach o dofinansowanie w realizowanych obecnie projektów wynika, że wartości wskaźników jeszcze wzrosną. * Dz. 8.3 - Ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika *Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu*. Problem z wykazaniem powrotu na rynek pracy w okresie 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 (zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika i definicją "momentu zakończenia udziału w projekcie"). Sytuacje życiowe uczestników np. zły stan zdrowia, ponowne zajście w ciążę, powodują że w momencie zakończenia udziału w projekcie, osoby te nie powracają do pracy. Wskaźnik wykazywany po zakończonym udziale w projekcie, zatem efekty wsparcia będą widoczne w okresie późniejszym ze względu na specyfikę projektów. Wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu podczas realizacji bieżących projektów. Wskaźnik jest na bieżąco monitorowany * Niskie zainteresowanie realizacją komponentu dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego w PI 10iv i związany z tym niezadowalający stopień realizacji wskaźnika *Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego*. W ramach przeglądu śródokresowego uzyskano zgodę KE na rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach 10iv o doradztwo edukacyjno-zawodowe również w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W konsekwencji wprowadzono zmiany w typach przedsięwzięć, dodając możliwość wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Rozszerzono zestawienie grup docelowych o uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących kształcenie ogólne. * Niska wartość osiągnięta dla wskaźnika Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie. Prognozowana wartość wskaźnika z podpisanych umów wynosi 96% dlatego pomimo obecnej jego niskiej wartości zakłada się stopniowe jego zwiększanie. * OP VII - w 2021 r. w dalszym ciągu istniały problemy we wdrażaniu projektów z zakresu linii kolejowych realizowanych przez PKP PLK S.A., spowodowane m. in. przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz wniesionymi odwołaniami od tych decyzji. W odniesieniu do tej bariery, biorąc pod uwagę zagrożenie możliwości realizacji projektów w planowanym zakresie w obecnej perspektywie oraz podjętych wcześniej decyzjach o etapowaniu projektów, środki zaradcze polegały na bieżącym monitorowaniu przez IZ RPO WM stanu przygotowania zagrożonych projektów i podejmowaniu działań w celu zapewnienia finansowania drugich etapów projektów z poziomu krajowego w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego w tym zakresie.   W 2021 r. pojawiły się nowe problemy dotyczące projektów Powiatu Przasnyskiego:   * W projekcie konkursowym pn. „Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T”, w ramach Umowy o dof. projektu z RPO WM 2014-2020, określone zostały szczególne warunki realizacji, zgodnie z którymi ma nastąpić zmiana kategorii przedmiotowej drogi powiatowej na drogę wojewódzką, w terminie nie późniejszym niż do 01.01.2023 r. Droga na mocy umowy zawartej 31.05.2017 r. ma zostać przekazana pod zarząd Woj. Mazowieckiego. Procedura przekształcenia drogę wojewódzką to okres około 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. W związku z problemem budowy włączenia wybudowanej drogi do sieci, które ma nastąpić do 31.08.2023 r., niemożliwe będzie wystąpienie w III kwartale 2023 r. o zaliczenie drogi 3249W do kategorii dróg wojewódzkich. IZ wystąpiła w trybie roboczym do KE i MFiPR o zgodę na zwiększenie kwoty limitu na drogi lokalne w RPO WM 2014 -2020. Sprawa będzie procedowana przy najbliższej zmianie Programu. * W projektach pozakonkursowych pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” i  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” wystąpiły problemy z terminową realizacją inwestycji, co skutkuje koniecznością ich fazowania. Obecnie trwają prace dot. określenia zakresów rzeczowych i finansowych oraz podziału na etapy możliwe do realizacji w ramach RPO WM 2014 – 2020 i FEM 2021 – 2027. |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
|  |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 53 128 302,15 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych innemu podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | BGK-Polska Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | BGK-inna procedura; tryb z wolnej ręki w ramach współpracy publiczo publicznej |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-14 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 66 410 377,69 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 53 128 302,15 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 53 128 302,15 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 64 543 531,16 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 51 629 944,81 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 51 629 944,81 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 12 913 586,35 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 12 913 586,35 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 131 713,13 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 858 497,32 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 273 215,80 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 364 348,27 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 81 002,33 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 81 002,33 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 13 282 075,54 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 913 586,35 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 12 913 586,35 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | FDPA - 097 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 16 613 296,45 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 14 121 301,98 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 14 121 301,98 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 524 695,30 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 14 045 947,57 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 045 947,57 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 022 004,28 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 022 004,28 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA DUŻA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 16 549 247,94 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 066 860,75 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 16 524 984,85 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 14 046 237,12 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 14 046 237,12 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 88 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 88 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 88 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 88 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 49 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 117 677,52 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,09 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 39 307,86 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 4 218 850,93 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 822 161,79 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 396 689,14 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 10 759,57 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 10 759,57 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 491 994,47 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 478 747,73 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 491 994,47 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 8 832 019,50 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 88,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 88,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 83,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 88,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 88,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | FDPA - 206 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja na rzezc Rozwoju Polskiego Rolnictwa |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-10-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 138 067,11 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 353 550,33 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 353 550,33 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 056 008,45 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 292 669,75 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 292 669,75 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 763 338,70 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 763 338,70 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 184 329,45 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 184 329,45 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 064 862,79 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 298 647,09 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 053 354,81 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 290 016,11 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 290 016,11 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 763 338,70 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 120 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 120 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 120 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 120 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 105 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 763 338,70 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 763 338,70 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,24 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 530,46 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 548 518,25 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 514 007,52 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 34 510,73 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 6 288,63 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 6 288,63 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 784 516,78 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 763 338,70 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 763 338,70 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 68,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 68,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 120,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 120,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 120,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 120,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 784 516,78 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 3 036 303,34 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | MRFP sp. z o. o. - 096 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 707 100,66 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 294 970,46 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 294 970,46 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 503 741,47 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 510 328,48 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 510 328,48 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 993 412,99 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 993 412,99 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 75 709,07 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 75 709,07 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 315 362,63 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 320 753,73 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 311 376,25 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 317 963,26 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 317 963,26 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 993 412,99 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 104 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 104 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 103 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 101 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 99 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 2 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | fundacja |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 25 182,99 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 993 412,99 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 993 412,99 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,37 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 011,71 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 562 797,41 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 523 489,64 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 39 307,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 412 130,20 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 993 412,99 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 993 412,99 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 188,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 103,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 188,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 103,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 412 130,20 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 120 372 140,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 102,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 102,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | PFP - 323 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Wraszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska Fundacja Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Wraszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-09-17 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 6 702 345,49 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 691 641,84 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 691 641,84 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 386 504,46 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 477 447,97 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 477 447,97 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 292 996,54 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 292 996,54 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 6 375 259,29 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 462 436,55 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 6 362 705,14 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 453 648,65 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 453 648,65 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 143 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 143 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 141 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 141 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 114 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 55 670,61 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,40 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 72,09 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 414 933,21 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 414 476,49 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 456,72 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 37 379,28 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 37 379,28 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 010 703,65 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 909 056,49 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 80,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 141,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 80,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 141,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 010 703,65 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 2 241 961,93 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | PK - 324 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska-Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska-Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2021-02-22 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 546 405,78 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 113 412,16 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 113 412,16 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 472 708,15 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 113 412,16 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 113 412,16 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 359 295,99 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 1,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 359 294,99 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 41 506,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 41 506,37 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 321 052,40 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 951 157,73 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 283 196,39 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 923 901,40 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 923 901,40 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 359 294,99 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 33 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 33 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 33 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 33 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 29 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 359 294,99 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 359 294,99 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,33 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 352,19 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 19 192,18 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 17 992,09 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 200,09 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 11 573,22 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 11 573,22 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 432 993,62 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 359 295,99 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 359 295,99 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 432 993,62 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 376 622,33 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 7,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 7,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 20,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 33,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 20,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 33,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | TISE - 342 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska-Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzysto Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska-Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2021-03-01 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 3 181 177,61 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 226 824,33 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 226 824,33 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 200 369,65 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 890 729,73 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 890 729,73 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 309 639,92 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 309 639,92 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 41 274,67 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 41 274,67 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 250 361,86 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 875 253,30 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 032 133,07 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 722 493,15 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 722 493,15 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 309 639,92 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 20 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 16 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 16 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 16 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 10 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 309 639,92 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 309 639,92 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,35 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 38 602,98 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 37 783,60 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 819,38 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 7 672,42 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 7 672,42 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 954 353,28 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 309 639,92 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 309 639,92 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 40,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 16,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 954 353,28 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 335 471,08 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 4,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 4,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 40,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 16,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | TISE SA - 094 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | tryb ustawy prawa zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 552 268,43 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 414 201,32 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 414 201,32 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 806 070,97 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 9 034 180,99 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 034 180,99 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 289 205,90 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 289 205,90 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 11 293 015,27 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 466 592,06 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 11 074 882,03 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 302 992,05 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 302 992,05 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 369 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 366 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 351 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 351 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 310 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 4 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 113 190,87 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,28 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 306,31 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 428 131,03 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 217 715,66 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 210 415,37 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 3 138 067,11 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 771 889,98 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 378,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 351,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 3 138 067,11 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 5 184 725,85 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 378,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 351,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 274,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 274,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | TISE SA - 211 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2019-10-28 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 537 765,48 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 707 100,66 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 707 100,66 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 348 631,59 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 572 645,25 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 572 645,25 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 775 986,34 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 775 986,34 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 279 085,87 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 279 085,87 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA DUŻA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 5 297 408,61 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 489 436,37 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 5 173 242,24 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 397 255,90 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 397 255,90 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 775 986,34 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 37 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 36 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 37 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 37 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 23 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 775 986,34 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 775 986,34 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,10 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 635,03 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 530 257,14 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 480 021,16 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 50 235,98 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 7 329,22 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 7 329,22 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 830 664,82 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 775 986,34 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 775 986,34 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 30,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 37,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 830 664,82 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 3 585 295,54 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 23,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 23,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 30,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 37,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | WARP Sp. z o.o.- 095 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-04-13 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 115 323,97 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 80 726,78 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 115 323,97 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 80 726,78 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 34 597,19 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 34 597,19 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 317,29 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 317,29 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA MAŁA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 115 323,97 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 115 323,97 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 80 726,78 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 80 726,78 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 34 597,19 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 6 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 6 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 6 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 6 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 6 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,40 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Nie |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji | 2018-12-31 |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 946,85 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 42 283,75 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 38 534,37 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 3 749,38 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 34 597,19 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 34 597,19 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 41 397,92 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 6,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 6,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | WARP Sp. z o.o.- 098 |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | BGK - INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MAZOWIECKICH MŚP |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Wymóg zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | w trybie ustawy prawo zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-04-13 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 883 875,83 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 707 100,66 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 707 100,66 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 0,00 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 0,00 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA DUŻA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 0,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 0,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 0 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 0 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 0 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Nie |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji | 2018-12-31 |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 9 402,36 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 0,00 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 0,00 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 0,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 176 775,17 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO29 - Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 0,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 10 236 632,86 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Europejski Bank Inwestycyjny, boulevard Konrad Adenauer 98-100, Luksemburg, Luksemburg |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI (Menadzer FF), GETIN NOBLE BANK S.A (pośrednik finansowy) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z art. 38(4) (b) (i) rozporządzenia UE nr 1303/2013 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 795 791,08 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 10 236 632,86 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 10 236 632,86 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 8 055 493,95 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 496 335,73 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 341 536,90 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 281 137,63 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 60 399,27 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 149 636,43 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 454 800,05 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 454 800,05 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Getin Noble Bank S.A |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | GETIN Noble Bank S.A Warszawa Polska |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | EBI - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Getin Nobel Bank S.A |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Getin Noble Bank S.A. Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z regulaminem EBI |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-07-25 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 12 081 607,39 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 522 449,17 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 522 449,17 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 939 770,51 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 380 612,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 380 612,29 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 73 332,75 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 63 421,37 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 9 911,38 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA ENERGETYCZNA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 018 610,56 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 378 664,91 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 810 343,45 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 355 543,40 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 355 543,40 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 454 800,05 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 20 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 15 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 15 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 2 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 13 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 382 413,94 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 382 413,94 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,19 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,21 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 49 069,02 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 88 840,37 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 84 759,27 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 4 081,10 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 559 158,22 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 454 800,05 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 454 800,05 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***PIV21 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 34,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 20,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO31 - Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 2 563,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 807,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | VI - Jakość życia |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 26 364 686,00 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2015-02-12 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | EBI Boulevard Konrad Adenauer, 98-100 Luksemburg, Luksemburg |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Europejski Bank Inwestycyjny |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | EBI (Menadzer FF), BGK (pośrednik finansowy) |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg, Luksemburg |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór zgodnie z art. 38(4) (b) (i) rozporządzenia UE nr 1303/2013 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2016-12-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 32 955 857,50 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 26 364 686,00 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 26 364 686,00 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 31 513 666,40 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 24 922 494,90 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 24 922 494,90 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 585 320,14 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 414 499,04 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 170 821,10 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 140 827,69 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 325 455,58 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 7 325 455,58 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Bank Gospodarstwa Krajowego SA |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | EBI - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego - Pośrednik Finansowy |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór zgodnie z regulaminem EBI |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-21 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 31 110 329,48 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 24 519 157,98 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 24 519 157,98 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) | 0,00 |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 029 920,08 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 17 438 748,58 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 17 438 748,58 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) | 0,00 |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 182 190,11 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 97 641,40 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 84 548,71 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **POŻYCZKA REWITALIZACYJNA** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 30 650 561,07 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 20 654 384,87 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 25 077 621,77 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 17 752 166,19 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 17 752 166,19 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 7 325 455,58 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 8 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 8 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 6 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 1 |
| 29.2. w tym MŚP | 2 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 0 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 3 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | gminne samorządowe jednostki organizacyjne |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 18 003 801,20 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 18 003 801,20 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,19 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,96 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) | 0,00 |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 196 656,47 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 113 043,41 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 78 075,09 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 34 968,32 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 6 591 171,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 325 455,58 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 7 325 455,58 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 0,00 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***PVI1 - Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 28,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO39 - Rozwój obszarów miejskich: budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 12 000,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 17 023,85 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***PVI2 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 9,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 83,03 |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |

**Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

**Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

## Wspólne plany działania

**Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

Tabela 13: Wspólne plany działania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł wspólnego planu działania** | **CCI** | **Etap wdrażania wspólnego planu działania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne** | **Całkowite wsparcie publiczne** | **Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania** | **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wspólnego planu działania** | **[Planowane] przedłożenie Komisji** | **[Planowane] rozpoczęcie wdrażania** | **[Planowane] zakończenie** | **Główne produkty i rezultaty** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji** | **Uwagi** |

**Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

|  |
| --- |
|  |

🗹 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cele** |
| 🗹 | 1 - Ocalenie morza |
| 🗹 | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
| 🗹 | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | **Obszary polityki** |
| 🗹 | 4.1 - Biogospodarka |
| 🗹 | 4.2 - Kultura |
| 🗹 | 4.3 - Edukacja |
| 🗹 | 4.4 - Energia |
| 🗹 | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
| 🗹 | 4.6 - Zdrowie |
| 🗹 | 4.7 - Innowacje |
| 🗹 | 4.8 - Substancje biogenne |
| 🞎 | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
| 🗹 | 4.10 - Bezpieczeństwo |
| 🗹 | 4.11 - Czysta żegluga |
| 🗹 | 4.12 - Turystyka |
| 🗹 | 4.13 - Transport |
|  | **Działania horyzontalne** |
| 🞎 | 5.1 - Zdolności |
| 🗹 | 5.2 - Klimat |
| 🞎 | 5.3 - Sąsiedzi |
| 🗹 | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

**Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR**

**A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?**

Tak 🗹 Nie 🞎

**przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:**

|  |  |
| --- | --- |
| EFRR | 126 826 426,77 |
| FS |  |
| EFS | 61 156 478,15 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |

**D. Uzyskane wyniki w odniesieniu do EUSBSR (n.a. for 2016)**

|  |
| --- |
| Każda z OP RPO WM (z wył. OP XI) ma wpływ na realizację SUE RMB, co oznacza, że w 2021 r. przeznaczona była na wdrażanie działań zbieżnych z celami SUE RMB. Wkład Programu we wdrażanie SUE RMB realizowany był poprzez działania dot. większości wspieranych z UE dziedzin, m.in.: badań i rozwoju, transferu technologii i innowacji, ochrony środowiska naturalnego, kultury, transportu oraz rynku pracy. Szczególna zbieżność z interwencjami Programu występuje w ramach celu SUE RMB "Wzrost dobrobytu". Istnieje powiązanie wielu obszarów priorytetowych tego celu (w największym stopniu obszarów: innowacje, zdrowie, turystyka, edukacja) z ośmioma OP. Najwyższe dofinansowanie ze środków UE dot. następujących kategorii interwencji: 102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo…; 030 Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T (nowo budowane) oraz 067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw. |

**E. Czy program odnosi się do celów cząstkowych EUSBSR sub-objectives (z odpowiadającymi konkretnymi celami i wskaźnikami) określonych w** "**EUSBSR Planie działań** "**? (Proszę określić cel i wskaźnik)**

|  |
| --- |
| Nie. Pomiędzy SUE RMB a RPO WM 2014-2020 występuje komplementarność, tzn. poszczególne osie priorytetowe Programu są zgodne z celami ogólnymi SUE RMB. Program ma pośredni wpływ na realizację SUE RMB. |

Dokumenty

| **Tytuł dokumentu** | **Typ dokumentu** | **Data dokumentu** | **Lokalny nr referencyjny** | **Nr referencyjny Komisji** | **Pliki** | **Data wysłania** | **Wysłane przez** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczenie sprawozdania z realizacji RPO WM 2014-2020 w 2021 r. | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2022-04-06 |  |  | Streszczenie sprawozdania z realizacji RPO WM 2014-2020 w 2021 r.  Streszczenie sprawozdania z realizacji RPO WM 2014-2020 w 2021 r. |  |  |