Uchwała nr 44/IX/2023

Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Na podstawie art. 40 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr  2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 
z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.)), w związku z art. 19 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zgodnie rozdziałem 7 pkt 4 lit. c Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r., § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 279/386/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ) oraz § 4 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego program Fundusze Dla Mazowsza 2021-2027, stanowiącego załącznik uchwały nr 1/I/2023 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego program Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Ewaluacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 określony w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji opracowany został Plan Ewaluacji Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, którego celem jest przedstawienie rzeczywistych efektów interwencji, tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno - ekonomicznej regionu zaistniała dzięki realizacji FEM 2021-2027 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła.

Wskazany w niniejszym Planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia szereg propozycji badawczych wynikających z analizy logiki FEM 2021-2027, jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badań dodatkowych, uwzględniających specyfikę Programu.

Dokument został sporządzony dla całego okresu programowania i będzie podlegał co najmniej raz 
do roku przeglądom  i ewentualnym modyfikacjom. Wskazuje cele, zasięg i zasady koordynacji procesu ewaluacji w ramach IZ FEM 2021-2027, ramy ewaluacji oraz planowane do realizacji badania ewaluacyjne. Obejmuje działania do roku 2029, ponieważ do tego czasu realizowany będzie proces ewaluacji w ramach FEM 2021-2027.

Zapisy Planu ewaluacji zostały przygotowane z uwzględnieniem wymogów następujących dokumentów:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (zwanego dalej Rozporządzeniem ogólnym),

- Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce,

- Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in  2021-2027, dokument roboczy z dnia 8 lipca 2021 roku,

- Common Indicators Toolbox. Working document z października 2021,

- wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ewaluacji polityki spójności 
na lata 2021-2027,

- wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,

- wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 Plan ewaluacji zawiera:

a) ramowy zakres tematyczny planu;

b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę    potencjału ewaluacyjnego;

c) spis i opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych.

Wymóg opracowania planów ewaluacji dla całego okresu programowania, w połączeniu z rozbudowanym i dobrze funkcjonującym systemem ewaluacji polityki spójności w Polsce, stwarza unikalną możliwość strategicznego spojrzenia na cały proces. W tym podejściu ewaluacja to nie tylko zbiór pojedynczych badań, ale system pozwalający na generowanie twardej wiedzy metaanalitycznej. Odpowiednie zaplanowanie badań może pozwolić na wyciąganie wiedzy na „wyższym” poziomie - nie tylko z pojedynczych ewaluacji, ale również z syntezy pakietów badań.

Proces ewaluacji FEM 2021-2027 realizowany będzie w oparciu o niniejszy Plan ewaluacji. Plan został opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną FEM 2021-2027 w konsultacji z podmiotami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie Programu. Następnie uzyskał pozytywną opinię Krajowej Jednostki Ewaluacji umiejscowionej w ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego.

W tabeli nr 1 wskazano wykaz badań przewidzianych do realizacji w ramach pespektywy 2021-2027.

Tab.1 Chronologiczny wykaz badań w ramach Planu ewaluacji FEM 2021-2027

| Rok badania | Obszar | Oś priorytetowa RPO WM 2014-2020 / Priorytet FEM 2021-2027 | Lp. | Tytuł badania |  | Termin realizacji (rozpoczęcie badania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Kapitał ludzki i społeczny | IX RPO WM 2014-2020 |  |  | Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego | I kw. 2024 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | IX RPO WM 2014-2020 |  |  | Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego ” | I kw. 2024 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | IX RPO WM 2014-2020 |  |  | Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” | I kw. 2024 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | VIII,IX,X RPO WM 2014-2020 |  |  | Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap III i IV | II kw. 2024 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | VI,VIII i X RPO WM 2014-2020 |  |  | Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020- etap II | II kw. 2024 |
| 2025 | Kapitał ludzki i społeczny | I FEM 2021-2027 |  |  | Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego w ramach FEM 2021-2027 | III kw. 2025 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | I FEM 2021-2027 |  |  | Ocena postępów wsparcia udzielonego w ramach FEM 2021-2027 na wzrost potencjału B+R oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce regionu | IV kw. 2025 |
|  | Badania systemowe | Wszystkie priorytety FEM 2021-2027 |  |  | Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach FEM 2021-2027 | IV kw. 2025 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | VIII FEM 2021-2027 |  |  | Wpływ FEM 2021-2027 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim | IV kw. 2025 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | I FEM 2021-2027 |  |  | Ocena wpływu FEM 2021-2027 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim | IV kw. 2025 |
| 2026 | Badania systemowe | Wszystkie priorytety FEM 2021-2027 |  |  | Ewaluacja sposobu wdrażania FEM 2021-2027 w zakresie zgodności z zasadami równościowymi i Kartą praw podstawowych | II kw. 2026 |
|  | Nowoczesna gospodarka - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji | I FEM 2021-2027 |  |  | Ocena wpływu działań podjętych w ramach FEM 2021-2027 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP | II kw. 2026 |
|  | Zrównoważony rozwój | II FEM 2021-2027 |  |  | Ocena efektów ekologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku | IV kw.2026 |
| 2027 | Zrównoważony rozwój | III FEM 2021-2027 |  |  | Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach FEM 2021-2027 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności | II kw.2027 |
|  | Zrównoważony rozwój | IX FEM 2021-2027 |  |  | Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego | II kw.2027 |
|  | Kapitał ludzki i społeczny | VII FEM 2021-2027 |  |  | Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach FEM 2021-2027 z wyłączeniem wychowania przedszkolnego | III kw. 2027 |
| 2028 | Zrównoważony rozwój | II FEM 2021-2027 |  |  | Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach FEM 2021-2027 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. | III kw.2028 |
| 2029 | Badania systemowe | Wszystkie osie OP FEM 2021-2027 |  |  | Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty FEM 2021-2027 | I kw. 2029 |

) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022. str. 16,  Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23. oraz Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1.

) Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 444/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. nr 834/409/23 z dnia 17 maja 2023 r., oraz nr 1227/421/23 z dnia 10 lipca 2023 r.